## Работы август
Выполненные работы за период с 00:00 01.08.2019 до 24:00 31.08.2019 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф.Котельная от РЩ КЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ф.Котельная от РЩ КЛ-0,4кВ | ТР | 892 | 05.08.2019 10:00 | 05.08.2019 18:00 | 05.08.2019 10:00 | 05.08.2019 14:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф.Насосная от РЩ КЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ф.Насосная от РЩ КЛ-0,4кВ | ТР | 892 | 07.08.2019 10:00 | 07.08.2019 18:00 | 07.08.2019 10:00 | 07.08.2019 11:10 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф.№Лесная-1 от КТП 10/0,4кВ №222 | ВЛ-0,4кВ ф.№Лесная-1 от КТП 10/0,4кВ №222 | ТР | 892 | 08.08.2019 10:00 | 08.08.2019 18:00 | 08.08.2019 14:03 | 08.08.2019 15:42 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
4 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ДЭС | Полное отключение | Реконструкция ВЛЗ-10кВ (подготовка к переводу на ЦЭС) | 1043 | 31.08.2019 08:00 | 31.08.2019 18:00 | 31.08.2019 16:09 | 31.08.2019 20:12 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-5 (11-3119) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-5 (11-3119) | ТР | 851 | 01.08.2019 09:00 | 01.08.2019 12:00 | 01.08.2019 10:30 | 01.08.2019 11:40 | Н-430
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ДГ1 до РП (11-3146) | КЛ-0,4кВ ДГ1 до РП (11-3146) | ТР | 852 | 01.08.2019 13:30 | 01.08.2019 15:00 | 01.08.2019 13:53 | 01.08.2019 14:56 | Н-431
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ДГ2 до РП (11-3146) | КЛ-0,4кВ ДГ2 до РП (11-3146) | ТР | 853 | 01.08.2019 15:30 | 01.08.2019 17:00 | 01.08.2019 15:40 | 01.07.2019 16:34 | Н-434
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ТР | 847 | 01.08.2019 09:00 | 01.08.2019 12:00 | 01.08.2019 09:00 | 01.08.2019 11:29 | Н-429
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ТР | 848 | 01.08.2019 14:00 | 01.08.2019 17:00 | 01.08.2019 14:05 | 01.08.2019 15:45 | Н-432
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ТП-1(18-5027), ТП-2(18-5028) | Полное отключение | ТР ВЛ-10кВ и демонтаж недействующей опоры вблизи ТП-1 (18-5027) | 860 | 01.08.2019 14:00 | 01.08.2019 17:00 | 01.08.2019 14:30 | 01.08.2019 16:18 | Н-433
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10 | ТР | 864 | 01.08.2019 09:00 | 01.07.2019 12:00 | 01.08.2019 09:10 | 01.08.2019 10:13 | Н-428
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 868 | 01.08.2019 09:00 | 01.07.2019 17:00 | 01.08.2019 09:07 | 01.07.2019 17:35 | Н-2; Работы выполняет ООО "ЭнтерПроф"
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена сальника коленвала. | 736 | 11.07.2019 08:00 | 02.08.2019 17:00 | 01.08.2019 09:21 | 01.08.2019 16:12 | Р-21
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ДГ3 до РП (11-3146) | КЛ-0,4кВ ДГ3 до РП (11-3146) | ТР | 854 | 02.08.2019 09:00 | 02.08.2019 10:00 | 02.08.2019 10:43 | 02.08.2019 11:53 | Н-438
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ДГ4 до РП (11-3146) | КЛ-0,4кВ ДГ4 до РП (11-3146) | ТР | 855 | 02.08.2019 10:30 | 02.08.2019 12:00 | 02.08.2019 13:32 | 02.08.2019 15:12 | Н-439
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ДГ5 до РП (11-3146) | КЛ-0,4кВ ДГ5 до РП (11-3146) | ТР | 856 | 02.08.2019 13:30 | 02.08.2019 15:00 | 02.08.2019 15:47 | 02.08.2019 16:42 | Н-441
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1005 | ф."Таёжная" от ТП-1005 | ТР | 849 | 02.08.2019 09:00 | 02.08.2019 12:00 | 02.08.2019 09:12 | 02.08.2019 11:11 | Н-435
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Северная-1" от ТП-1005 | ф."Северная-1" от ТП-1005 | ТР | 850 | 02.08.2019 14:00 | 02.08.2019 17:00 | 02.08.2019 14:20 | 02.08.2019 15:27 | Н-440
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-12 | ф.№1 от ТП-12 | ТР | 865 | 02.08.2019 09:00 | 02.07.2019 12:00 | 02.08.2019 09:15 | 02.08.2019 10:12 | Н-436
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-12 | ф.№1 от ТП-12 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 869 | 02.08.2019 09:00 | 02.07.2019 17:00 | 02.08.2019 09:10 | 02.08.2019 16:58 | Н-3; Работы выполняет ООО "ЭнтерПроф"
17 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ф."Школьная" от ТП-1002 | Замена ответвительного прокалывающего зажима у потребителя по адресу ул.Сибирская д.5. | - | - | - | 02.08.2019 09:35 | 02.08.2019 10:17 | Н-437
18 | Нижневартовский р-н., с. Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ф.№4 от ДЭС | Ремонт вводного кабеля от опоры 36/1 до потребителя по адресу ул.Кедровая д.4. | 884 | 02.08.2019 11:00 | 02.08.2019 12:00 | 02.08.2019 11:23 | 02.08.2019 12:20 | Н-28
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 875 | 05.08.2019 09:00 | 05.08.2019 17:00 | 05.08.2019 09:22 | 05.08.2019 17:14 | Н-4, Работы выполняет ООО "ЭнтерПроф"
20 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Боровая" от ТП-1005 | ф."Боровая" от ТП-1005 | ТР | 878 | 05.08.2019 14:00 | 05.08.2019 17:00 | 05.08.2019 14:12 | 05.08.2019 16:30 | Н-445
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9 | ф.№1 от ТП-9 | ТР | 880 | 05.08.2019 10:30 | 05.08.2019 12:00 | 05.08.2019 11:04 | 05.08.2019 11:44 | Н-444
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-9 | ф.№3 от ТП-9 | ТР | 881 | 05.08.2019 14:00 | 05.08.2019 17:00 | 05.08.2019 15:30 | 05.08.2019 16:49 | Н-446
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 | ф.№4 от ТП-3 | Подключение потребителя по адресу ул.Южная д.1. | 885 | 05.08.2019 09:00 | 05.07.2019 10:00 | 05.08.2019 09:35 | 05.08.2019 10:30 | Н-443
24 | Нижневартовский р-н., с. Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ф.№4 от ДЭС | Ремонт вводного кабеля от опоры 36/1 до потребителя по адресу ул.Кедровая д.4. | 886 | 05.08.2019 12:00 | 05.08.2019 14:00 | 05.08.2019 12:06 | 05.08.2019 13:18 | Н-29
25 | Нижневартовский р-н, с.Сосн.Бор | ДЭС Сосновый Бор | Полное отключение | Пуско-наладочные работы системы автоматизации | 867 | 06.08.2019 10:00 | 12.07.2019 16:00 | 06.08.2019 10:00 | - | С перерывом на обед
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 875 | 06.08.2019 09:00 | 06.07.2019 17:00 | 06.08.2019 09:21 | 06.07.2019 17:20 | Работы выполняет ООО "ЭнтерПроф", Н-5
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Калибровка ПУ | - | - | - | 06.08.2019 09:20 | 06.08.2019 10:30 | Р-22
28 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Установка водяного насоса системы охдаждения ДВС | - | - | - | 06.08.2019 20:07 | 06.08.2019 22:30 | Р-11
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 875 | 07.08.2019 09:00 | 07.08.2019 17:00 | 07.08.2019 09:01 | 07.08.2019 16:51 | Н-6
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-5045) | ф.№1 от ТП-1 (18-5045) | ТР | 887 | 07.08.2019 09:00 | 07.08.2019 12:00 | 07.08.2019 09:15 | 07.08.2019 10:42 | Н-44
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3 | ф.№4 от ТП-3 | ТР | 888 | 07.08.2019 09:00 | 07.08.2019 12:00 | 07.08.2019 09:13 | 07.08.2019 11:55 | Н-48
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП-3 | ф.№6 от ТП-3 | ТР | 889 | 07.08.2019 14:00 | 07.08.2019 17:00 | 07.08.2019 14:36 | 07.08.2019 16:11 | Н-449
33 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Установка водяного насоса системы охдаждения ДВС | - | - | - | 07.08.2019 08:19 | 07.08.2019 14:30 | Р-12, устранение дефекта
34 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена АВР СГ, ремонт топливного бака. | - | - |  | 07.08.2019 11:45 | 07.08.2019 12:30 | Р-6, устранение дефекта
35 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-2 (18-5021) | ТП-2 (18-5021) | Замена прибора учёта ф."Гараж ЖЭК-3" | 893 | 08.08.2019 09:00 | 08.08.2019 13:00 | 08.08.2019 09:18 | 08.08.2019 09:47 | Н-381
36 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ ф."Школа 1-2" от ТП-1002 | КЛ-0,4кВ ф."Школа 1-2" от ТП-1002 | ТР | 894 | 08.08.2019 09:00 | 08.08.2019 12:00 | 08.08.2019 10:04 | 08.08.2019 11:40 | Н-450
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-2 (11-3114) | ТР | 895 | 08.08.2019 09:00 | 08.08.2019 10:00 | 08.08.2019 08:50 | 08.08.2019 09:49 | Н-451
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 (11-3118) | ТР | 896 | 08.08.2019 13:30 | 08.08.2019 15:00 | 08.08.2019 13:31 | 08.08.2019 15:13 | Н-453
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3114(2) | Ревизия контактной группы прибора учета э/э ул Ляпинская д.9 кв.2 | 910 | 08.08.2019 10:30 | 08.08.2019 12:00 | 08.08.2019 10:31 | 08.08.2019 11:45 | Н-452
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3118 (4) | Ревизия контактной группы прибора учета э/э ул Геологическая.4 кв.1 | 911 | 08.08.2019 15:30 | 08.08.2019 17:00 | 08.08.2019 15:36 | 08.08.2019 17:04 | Н-454
41 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Переподключение потребителей на новую ВЛ-0,4кВ | 916 | 08.08.2019 09:00 | 08.08.2019 13:00 | 08.08.2019 09:40 | 08.08.2019 13:17 | Н-77
42 | Березовский р-н, д.Ломбовож | ДЭС | - | Монтаж системы отопления ДЭС. | - | - | 26.08.2019 | 08.07.2019 15:30 | 08.08.2019 16:41 | Р-15
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1 (11-3113) | ТР | 897 | 09.08.2019 09:00 | 09.08.2019 10:00 | 09.08.2019 09:29 | 09.08.2019 10:18 | Н-455
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3114(2) | ТР | 898 | 09.08.2019 13:30 | 09.08.2019 15:00 | 09.08.2019 13:43 | 09.08.2019 14:53 | Н-458
45 | Белоярский р-н, д.Нумто | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | Полное отключение | ТР | 907 | 09.08.2019 09:00 | 09.08.2019 12:00 | 09.08.2019 09:00 | 09.08.2019 12:00 | -
46 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф."Береговая", ф."Центральная" от ДЭС | Полное отключение | ТР ВЛ-0,4кВ и бустеров №1,2 | 908 | 09.08.2019 14:00 | 09.08.2019 16:00 | 09.08.2019 14:00 | 09.08.2019 14:54 | Н-459
47 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | Ремонт ввода потребителя "Клуб" | 912 | 09.08.2019 09:00 | 09.08.2019 11:00 | 09.08.2019 09:24 | 09.08.2019 10:20 | Н-30/К
48 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР | 913 | 09.08.2019 10:00 | 09.08.2019 12:00 | 09.08.2019 10:20 | 09.08.2019 12:00 | Н-456
49 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 914 | 09.08.2019 09:00 | 09.07.2019 17:00 | 09.08.2019 09:17 | 09.07.2019 16:59 | Н-7
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 Лесничество от ТП-1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 Лесничество от ТП-1 (11-3113) | ТР | 918 | 09.08.2019 10:30 | 09.08.2019 12:00 | 09.08.2019 10:51 | 09.08.2019 11:54 | Н-457
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 ул.Собянина от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 ул.Собянина от ТП11-3115 (3) | Ревизия контактной группы прибора учета э/э ул Собянина д.28 кв.1 | 919 | 09.08.2019 15:30 | 09.08.2019 17:00 | 09.08.2019 15:43 | 09.08.2019 16:45 | Н-460
52 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Переподключение потребителей на новую ВЛ-0,4кВ | 920 | 09.08.2019 09:00 | 09.08.2019 13:00 | 09.08.2019 10:39 | 09.08.2019 13:26 | Н-78
53 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ | 921 | 10.08.2019 08:00 | 10.08.2019 12:00 | 10.08.2019 09:41 | 10.08.2019 13:13 | Н-79
54 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ | 917 | 11.08.2019 09:00 | 11.08.2019 20:00 | 11.08.2019 10:17 | 11.08.2019 11:49 | Н-80
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-1 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП-1 (18-5029) | ТР | 899 | 12.08.2019 09:00 | 12.08.2019 10:00 | 12.08.2019 09:12 | 12.08.2019 10:09 | Н-461
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-1 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-1 (18-5029) | ТР | 900 | 12.08.2019 10:30 | 12.08.2019 12:00 | 12.08.2019 10:35 | 12.08.2019 12:02 | Н-463
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП-1 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП-1 (18-5029) | ТР | 901 | 12.08.2019 13:30 | 12.08.2019 15:00 | 12.08.2019 13:33 | 12.08.2019 15:06 | Н-464
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП-1 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП-1 (18-5029) | ТР | 902 | 12.08.2019 15:30 | 12.08.2019 17:00 | 12.08.2019 15:16 | 12.08.2019 16:49 | Н-465
59 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Диагностика и ремонт вторичных цепей | - | - | - | 02.08.2019 12:48 | 12.08.2019 13:45 | Р-22, устранение дефекта
60 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 12.08.2019 20:15 | 12.08.2019 22:42 | Р-99
61 | Нижневартовский р-н, с.Сосн.Бор | ДЭС Сосновый Бор | Полное отключение | Пуско-наладочные работы системы автоматизации | 867 | 06.08.2019 10:00 | 12.08.2019 16:00 | 06.08.2019 10:00 | 12.08.2019 16:00 | С перерывом на обед
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-1 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-1 (18-5029) | ТР | 903 | 13.08.2019 09:00 | 13.08.2019 10:00 | 13.08.2019 09:05 | 13.08.2019 10:13 | Н-466
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 (18-5034) | без отключения | ТР (2 положение ПБВ) | 904 | 13.08.2019 10:30 | 13.08.2019 12:00 | 13.08.2019 10:58 | 13.08.2019 12:04 | Н-468
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) | ТП-9 (18-5035) | ТР (2 положение ПБВ) | 905 | 13.08.2019 14:00 | 13.08.2019 17:00 | 13.08.2019 14:13 | 13.08.2019 16:19 | Н-470
65 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП-3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП-3 (11-3115) | ТР | 925 | 13.08.2019 14:00 | 13.08.2019 17:00 | 13.08.2019 13:52 | 13.08.2019 16:26 | Н-469
66 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Третья деревня" от ТП-13 (11-3116) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Третья деревня" от ТП-13 (11-3116) | ТР | 926 | 13.08.2019 09:00 | 13.08.2019 12:00 | 13.08.2019 09:19 | 13.08.2019 11:29 | Н-467
67 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ | 936 | 13.08.2019 14:00 | 13.08.2019 20:00 | 13.08.2019 14:03 | 13.08.2019 18:23 | Н-81
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 941 | 13.08.2019 09:00 | 13.07.2019 17:00 | 13.08.2019 08:58 | 13.07.2019 16:47 | Н-8
69 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ПУ, ПНР | - | - | - | 13.08.2019 10:04 | 13.08.2019 16:37 | Р-100
70 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф."Котельная, Школа" от РУ-0,4кВ ДЭС | КЛ-0,4кВ ф."Котельная, Школа" от РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 927 | 14.08.2019 09:00 | 14.08.2019 10:00 | 14.08.2019 09:05 | 14.08.2019 09:47 | Н-471
71 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф."Пожарное депо" от РУ-0,4кВ ДЭС | КЛ-0,4кВ ф."Пожарное депо" от РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 928 | 14.08.2019 10:30 | 14.08.2019 12:00 | 14.08.2019 10:26 | 14.08.2019 11:35 | Н-474
72 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф."Морг" от РУ-0,4кВ ДЭС | КЛ-0,4кВ ф."Морг" от РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 929 | 14.08.2019 14:00 | 14.08.2019 16:00 | 14.08.2019 14:57 | 14.08.2019 15:50 | Н-475
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7 (18-5033) | ТР | 930 | 14.08.2019 09:00 | 14.08.2019 12:00 | 14.08.2019 09:00 | 14.08.2019 11:48 | Н-472
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-7 (18-5033) | ТР | 931 | 14.08.2019 14:00 | 14.08.2019 17:00 | 14.08.2019 14:12 | 14.08.2019 16:14 | Н-476
75 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ф."ВЛ-10кВ" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ | 937 | 14.08.2019 14:00 | 14.08.2019 20:00 | 14.08.2019 14:30 | 14.08.2019 18:09 | Н-82
76 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 942 | 14.08.2019 09:00 | 14.07.2019 17:00 | 14.08.2019 09:16 | 14.08.2019 15:23 | Н-9, Работы выполняет ООО "ЭнтерПроф"
77 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Администрация, Полиция" от ТП-7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Администрация, Полиция" от ТП-7 (11-3120) | ТР и замена прибора учёта потребителя по адресу ул.Северная 7, кв.1. | 924 | 14.08.2019 14:00 | 14.08.2019 17:00 | 14.08.2019 14:05 | 14.08.2019 15:42 | Н-477
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 | без отключения | Замеры контура заземления | - | - | - | 14.08.2019 10:30 | 14.08.2019 13:43 | Р-442
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2,3,5,6,7,8 | без отключения | Обновление прошивки УСПД АИИС | - | - | - | 14.08.2019 10:30 | 14.08.2019 13:43 | Р-443
80 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 14.08.2019 16:00 | 15.08.2019 03:35 | Р-101
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9 (18-5035) | ТР | 932 | 15.08.2019 09:00 | 15.08.2019 12:00 | 15.08.2019 09:09 | 15.08.2019 11:41 | Н-479
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6 (18-5032) | ТР | 933 | 15.08.2019 14:00 | 15.08.2019 17:00 | 15.08.2019 14:14 | 15.08.2019 16:40 | Н-480
83 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ГСМ" от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ""ГСМ" от ТП11-3116 (13) | ТР | 947 | 15.08.2019 09:00 | 15.08.2019 12:00 | 15.08.2019 09:10 | 15.08.2019 11:25 | Н-478
84 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Котельная, ДЮЦ" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Котельная, ДЮЦ" от ТП11-3120 (7) | ТР | 948 | 15.08.2019 14:00 | 15.08.2019 17:00 | 15.08.2019 14:51 | 15.08.2019 16:28 | Н-481
85 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-10кВ" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-10кВ" от ДЭС | Замена провода проходных изоляторов от ТП-1 (11-3142) до оп.№1 | 960 | 15.08.2019 10:30 | 15.08.2019 12:30 | 15.08.2019 10:35 | 15.08.2019 11:15 | Н-83, устранение дефекта
86 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | РУ-0,кВ от ДЭС | без отключения | Замена УСПД и замер шумов | - | - | - | 15.08.2019 09:40 | 15.08.2019 11:43 | Р-8
87 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 15.08.2019 14:00 | 15.08.2019 02:00 | Р-102
88 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт", от ТП11-3121 (6) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт", от ТП11-3121 (6) | ТР | 949 | 16.08.2019 09:00 | 16.08.2019 12:00 | 16.08.2019 09:52 | 16.08.2019 11:25 | Н-482
89 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Детский сад", от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Детский сад", от ТП11-3122 (10) | ТР | 950 | 16.08.2019 14:00 | 16.08.2019 18:00 | 16.08.2019 15:30 | 16.08.2019 17:06 | Н-484
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027), ТП-2 (18-5028), ВЛ-10кВ от ТП-18-5027 до ТП-18-5028, ТП-18-5029, ТП-18-5030, ТП-18-5031, ТП-18-5032, 2КЛ-10кВ ф.№1 (ТП-185027) от оп.№12 до оп.№14 | Полное отключение | ТР | 952 | 16.08.2019 13:00 | 16.08.2019 17:00 | 16.08.2019 13:15 | 16.08.2019 14:48 | Н-483
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10 | Для безопасного выполнения работ по техническому присоединению "Детского сада" | 958 | 16.08.2019 09:00 | 16.07.2019 17:00 | 16.08.2019 09:00 | 16.07.2019 17:14 | Н-10
92 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена АВР СГ | - | - | - | 16.08.2019 09:49 | 16.08.2019 21:00 | Р-9
93 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - | - | 16.08.2019 13:43 | 16.08.2019 17:50 | Р-10
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж задней крышки и подшипника СГ | - | - |  | 16.08.2019 14:39 | 16.08.2019 16:31 | Р-32
95 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 17.08.2019 10:30 | 17.08.2019 21:02 | Р-103
96 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Наладка ПУ | - | - | - | 17.08.2019 09:15 | 17.08.2019 17:20 | Р-11
97 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления | - | - | - | 18.08.2019 10:30 | 18.08.2019 19:50 | Р-104
98 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт датчика давления ДМ | - | - | - | 18.08.2019 08:37 | 18.08.2019 16:15 | Р-12, устранение дефекта
99 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 17.08.2019 12:15 | 18.08.2019 11:00 | устранение дефекта
100 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Пекарня, Аптека" от ТП-7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Пекарня, Аптека" от ТП-7 (11-3120) | Замена прибора учёта потребителя по адресу ул.Андрианова 3, кв.2; ул.Андрианова 4, Переулок 2 д.8. | 923 | 19.08.2019 09:00 | 19.08.2019 12:00 | 19.08.2019 09:35 | 19.08.2019 11:31 | Н-485
101 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "2-х этажные дома" от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "2-х этажные дома" от ТП11-3123 (8) | ТР | 961 | 19.08.2019 14:00 | 19.08.2019 17:00 | 19.08.2019 13:49 | 19.08.2019 16:24 | Н-486
102 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 19.08.2019 08:32 | 19.08.2019 22:26 | Р-105
103 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена прокладок ГБЦ 1-го, 2-го цилиндра. | - | - | - | 19.08.2019 16:00 | 19.08.2019 20:00 | -
104 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена топливного насоса и приводного ремня | - | - | - | 19.08.2019 21:25 | 19.08.2019 23:00 | П.Т.Э., устранение дефекта (посторонний шум (свист) в районе приводного ремня)
105 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Водокачка" от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Водокачка" от ТП11-3123 (8) | ТР | 962 | 20.08.2019 09:00 | 20.08.2019 12:00 | 20.08.2019 09:49 | 20.08.2019 11:35 | Н-487
106 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "3-хэтажные дома" от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "3-хэтажные дома" от ТП11-3123 (8) | ТР | 963 | 20.08.2019 14:00 | 20.08.2019 17:00 | 20.08.2019 14:05 | 20.08.2019 16:34 | Н-488
107 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | Устранение дефекта перемычки между оп. 9 и 10 | 993 | 20.08.2019 14:00 | 20.08.2019 15:00 | 20.08.2019 14:00 | 20.08.2019 14:30 | Н-31
108 | Березовский р-н, с.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | ТР | 977 | 20.08.2019 14:00 | 20.08.2019 16:00 | 20.08.2019 14:00 | 20.08.2019 15:50 | Р-1
109 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 20.08.2019 08:15 | 20.08.2019 21:31 | Р-106
110 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена прокладок ГБЦ 1-го, 2-го цилиндра. | - | - | - | 20.08.2019 09:00 | 20.08.2019 18:40 | Р-1, устранение дефекта
111 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Нет заряда АКБ, неисправен ЗГ. | - | - | - | 20.08.2019 17:40 | 20.08.2019 18:40 | П.Т.Э. устранение дефекта
112 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Перенесли ЩУ с рамы ДГА на бетоный пол, для защиты от вибрации. | - | - | - | 20.08.2019 16:00 | 20.08.2019 18:40 | П.Т.Э.
113 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Заменили ТНВД, актуатор, АКБ | - | - | - | 20.08.2019 09:12 | 20.08.2019 16:05 | Р-70, устранение дефекта
114 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ яч.№6, ф№12 "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3124 (18) | ВЛ-0,4кВ яч.№6, ф№12 "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3124 (18) | ТР | 964 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 12:00 | 21.08.2019 09:52 | 21.08.2019 11:44 | Н-54
115 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№5 "ул. Вокуева" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№5 "ул. Вокуева" от ТП11-3125 (14) | ТР | 965 | 21.08.2019 14:00 | 21.08.2019 17:00 | 21.08.2019 14:13 | 21.08.2019 15:45 | Н-55
116 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2 (18-5046) | ТП-2 (18-5046) | Замена уплотнительных резинок | 976 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 12:00 | 21.08.2019 10:19 | 21.08.2019 11:45 | Н-489
117 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) | ТП11-3118 (4) | КР | 995 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 17:00 | 21.08.2019 09:25 | 21.08.2019 15:44 | Н-60/19
118 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 21.08.2019 14:21 | 22.08.2019 01:15 | Р-107
119 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Семяшкина, пер.Молодёжный" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Семяшкина, пер.Молодёжный" от ТП11-3118 (4) | Восстановление (укрепление) опоры | - | - | - | 21.08.2019 19:14 | 21.08.2019 19:54 | Н-56
120 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор" от ТП11-3125 (14) | ТР | 966 | 22.08.2019 09:00 | 22.08.2019 12:00 | 22.08.2019 09:49 | 22.08.2019 12:11 | Н-57
121 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№6 "пер.Молодежный" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№6 "пер.Молодежный" от ТП11-3125 (14) | ТР | 967 | 22.08.2019 14:00 | 22.08.2019 17:00 | 22.08.2019 14:01 | 22.08.2019 16:24 | Н-58
122 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-3(18-5022) | ТР | 978 | 22.08.2019 09:00 | 22.08.2019 12:00 | 22.08.2019 09:31 | 22.08.2019 11:51 | Н-490
123 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф№4 от ТП-3(18-5022) | ТР | 979 | 22.08.2019 14:00 | 22.08.2019 17:00 | 22.08.2019 15:43 | 22.08.2019 17:27 | Н-491
124 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул.Советская" от ТП-11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул.Советская" от ТП-11-3114(2) | КР и проверка устройств защиты | 1005 | 22.08.2019 09:00 | 22.08.2019 20:00 | 22.08.2019 09:05 | 22.08.2019 20:26 | Н-61/19
125 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10 | - | Профосмотр систем РЗА. | - | - | - | 22.08.2019 09:58 | 22.08.2019 20:13 | Р-6
126 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 22.08.2019 10:15 | 22.08.2019 22:07 | Р-108
127 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж задней крышки и подшипника СГ | - | - | - | 22.08.2019 13:15 | 22.08.2019 18:01 | Р-33
128 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Администрация, Милиция" от ТП-11-3120(7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Администрация, Милиция" от ТП-11-3120(7) | Подключение потребителей по ул.Клубная 9 | 1004 | 23.08.2019 09:00 | 23.08.2019 12:00 | 23.08.2019 09:57 | 23.08.2019 11:15 | Н-60
129 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | ТР | 969 | 23.08.2019 14:00 | 23.08.2019 17:00 | 23.08.2019 14:06 | 23.08.2019 16:26 | Н-61
130 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Вод.башня" от ТП-5(18-5024) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Вод.башня" от ТП-5(18-5024) | ТР | 980 | 23.08.2019 09:00 | 23.08.2019 12:00 | 23.08.2019 09:40 | 23.08.2019 12:03 | Н-492
131 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Котельная" от ТП-5(18-5024) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Котельная" от ТП-5(18-5024) | ТР | 981 | 23.08.2019 14:00 | 23.08.2019 17:00 | 23.08.2019 14:16 | 23.08.2019 17:19 | Н-493
132 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ,Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ,Щекурья" от РП-10кВ | КР и проверка устройств защиты | 996 | 23.08.2019 09:00 | 23.08.2019 19:00 | 23.08.2019 08:38 | 23.08.2019 17:19 | Н-59
133 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14 "ПУЭ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№14 "ПУЭ" от РП-10кВ | КР и проверка устройств защиты | 997 | 23.08.2019 09:00 | 23.08.2019 19:00 | 23.08.2019 09:22 | 23.08.2019 15:15 | Н-62/19
134 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена коренного подшипника в задней крышки СГ, замена диодного моста. | - | - | - | 23.08.2019 09:50 | 23.08.2019 16:00 | Р-83, устранение дефекта
135 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Демонтаж задней крышки СГ. | - | - | - | 23.08.2019 09:54 | 23.08.2019 11:20 | Р-24
136 | Березовский р-н, п.Саранпауль | яч.№6 ТН-10 №2, яч.№18 В-10 Ввод-2 | яч.№6 ТН-10 №2, яч.№18 В-10 Ввод-2 | КР и проверка устройств защиты | 998 | 24.08.2019 09:00 | 24.08.2019 19:00 | 24.08.2019 08:37 | 24.08.2019 17:08 | Н-62
137 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Кооперативная" от ТП11-3113 (1) | без отключения | Установка опоры по ул.Школьная 2 | - | - | - | 24.08.2019 08:50 | 24.08.2019 11:28 | Н-63
138 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | без отключения | Установка опоры по ул.Клубная 22 | - | - | - | 24.08.2019 13:15 | 24.08.2019 14:44 | Н-64
139 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Отдалённая" от ТП11-3129 (17) | без отключения | Установка опоры по ул.Отдалённая 8а | - | - | - | 24.08.2019 14:45 | 24.08.2019 16:43 | Н-65
140 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 24.08.2019 14:53 | 24.08.2019 19:50 | Р-109
141 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА, 4 ДГА, 3Т, 4Т | 2С-0,4, 2 ДГА, 4 ДГА, 3Т, 4Т | КР и проверка устройств защиты | 1003 | 24.08.2019 09:00 | 24.08.2019 19:00 | 24.08.2019 08:37 | 24.08.2019 17:08 | Н-62
142 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей системы управления. | - | - | - | 25.08.2019 13:18 | 25.08.2019 22:04 | Р-110
143 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | Проверка устройств защиты | 999 | 26.08.2019 09:00 | 26.08.2019 19:00 | 26.08.2019 08:32 | 26.08.2019 15:28 | Н-66
144 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | Проверка устройств защиты | 1000 | 26.08.2019 09:00 | 26.08.2019 19:00 | 26.08.2019 08:32 | 26.08.2019 15:28 | Н-66
145 | Нижневартовский р-н, д. Сосновый бор | 1 ДГА (20) | ДВС и генератор | Произведён ремонт топливопровода системы питания ДВС от расходного бака до ТНВД. | - | - | - | 26.08.2019 10:41 | 26.08.2019 11:50 | П.Т.Э. Устранение дефекта
146 | Березовский р-н д.Анеева | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Установили зарядное устройство АКБ. | - | - | - | 26.08.2019 00:16 | 26.08.2019 17:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
147 | Березовский р-н, п.Саранпауль | яч.№3 ТН-10 №1, яч.№17 В-10 Ввод-1 | яч.№3 ТН-10 №1, яч.№17 В-10 Ввод-1 | КР и проверка устройств защиты | 1001 | 27.08.2019 09:00 | 27.08.2019 19:00 | 27.08.2019 08:32 | 27.08.2019 15:28 | Н-66
148 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Полевая" от ТП11-3128 (21) | ТР | 972 | 27.08.2019 09:00 | 27.08.2019 12:00 | 27.08.2019 09:53 | 27.08.2019 11:45 | Н-494
149 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1, "ул. Отрадная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф№1, "ул. Отрадная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ТР | 973 | 27.08.2019 14:00 | 27.08.2019 17:00 | 27.08.2019 14:25 | 27.08.2019 16:46 | Н-496
150 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" яч. №6 от РП-0,4кВ, 1ДГА, 3ДГА, 5 ДГА, 1Т, 2Т | 1С-0,4, ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" яч. №6 от РП-0,4кВ, 1ДГА, 3ДГА, 5 ДГА, 1Т, 2Т | Проверка устройств защиты | 1002 | 27.08.2019 09:00 | 27.08.2019 19:00 | 27.08.2019 09:25 | 27.08.2019 16:32 | Н-67
151 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-5028) | ТР | 1008 | 27.08.2019 09:00 | 27.08.2019 12:00 | 27.08.2019 09:07 | 27.08.2019 11:19 | Н-495
152 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | ТР | 1009 | 27.08.2019 14:00 | 27.08.2019 17:00 | 27.08.2019 14:07 | 27.08.2019 16:36 | Н-497
153 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена патрубка между котлом подогрева и водяным насосом системы охлаждения ДВС | - | - | - | 27.08.2019 13:20 | 27.08.2019 18:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
154 | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 27.08.2019 08:42 | 27.08.2019 19:05 | Р-6
155 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Школа, детский сад" от ТП11-3131 (11) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Школа, детский сад" от ТП11-3131 (11) | ТР | 975 | 28.08.2019 14:00 | 28.08.2019 17:00 | 28.08.2019 14:40 | 28.08.2019 16:45 | Н-499
156 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (18-5028) | ТР | 1010 | 28.08.2019 09:00 | 28.08.2019 12:00 | 28.08.2019 09:07 | 28.08.2019 11:28 | Н-498
157 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6 (18-5032) | ТР | 1011 | 28.08.2019 14:00 | 28.08.2019 17:00 | 28.08.2019 14:04 | 28.08.2019 16:32 | Н-500
158 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор" от ТП-11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор" от ТП-11-3125 (14) | Демонтаж опоры №22 | 1018 | 28.08.2019 09:00 | 28.08.2019 12:00 | 28.08.2019 08:50 | 28.08.2019 11:35 | Н-68
159 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Конструктивное изменение натяжного устройства ЗГ | - | - | - | 28.08.2019 10:00 | 28.08.2019 11:20 | устранение дефекта
160 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена ДВС на новый. | - | - | 30.08.2019 | 26.08.2019 13:40 | 26.08.2019 16:36 | Н-1
161 | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | ТР ДВС | - | - | - | 27.08.2019 08:42 | 26.08.2019 17:27 | Р-7
162 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "ул.Юбилейная;Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "ул.Юбилейная;Полевая" от ТП11-3128 (21) | ТР | 983 | 29.08.2019 14:00 | 29.08.2019 17:00 | 29.08.2019 13:47 | 29.08.2019 16:40 | Н-502
163 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5033) | ТР | 1012 | 29.08.2019 09:00 | 29.08.2019 12:00 | 29.08.2019 09:27 | 29.08.2019 11:05 | Н-501
164 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5029) | ТР | 1016 | 29.08.2019 14:00 | 29.08.2019 16:00 | 29.08.2019 14:17 | 29.08.2019 16:30 | Н-503
165 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП-11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП-11-3120 (7) | Правка опоры №26 | 1017 | 29.08.2019 09:00 | 29.08.2019 12:00 | 29.08.2019 09:12 | 29.08.2019 11:20 | Н-69
166 | Березовский р-н, д.Ломбовож | РУ-0,4кВ от ДЭС | полное отключение | ТО и ТР | 1019 | 29.08.2019 15:00 | 29.08.2019 17:00 | 29.08.2019 15:08 | 29.08.2019 15:20 | Н-2
167 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-11-3120 (7) | ТП-11-3120 (7) | КР | 1020 | 29.08.2019 09:00 | 29.08.2019 19:00 | 29.08.2019 09:10 | 29.08.2019 17:00 | Н-64
168 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена топливного шланга между ФОТ и топливными форсунками ДВС | - | - | - | 29.08.2019 08:00 | 29.08.2019 09:30 | П.Т.Э. устранени дефкта
169 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Советская" от ТП-2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Советская" от ТП-2 (11-3114) | КР | 1022 | 29.08.2019 09:00 | 29.08.2019 10:00 | 29.08.2019 09:00 | 29.08.2019 10:07 | Н-65
170 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена блока АВР и блока IOM с 1ДГА(200) на 3ДГА(100). | - | - | - | 29.08.2019 08:0 | 29.08.2019 09:30 | П.Т.Э. устранени дефкта
171 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "ул.Мира" от ТП11-3126 (15) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "ул.Мира" от ТП11-3126 (15) | ТР | 968 | 30.08.2019 09:00 | 30.08.2019 12:00 | 30.08.2019 09:43 | 30.08.2019 11:40 | Н-504
172 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "Важенин" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "Важенин" от ТП11-3127 (12) | ТР | 982 | 30.08.2019 14:00 | 30.08.2019 17:00 | 30.08.2019 14:15 | 30.08.2019 16:25 | Н-505
173 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Подключение потребителя по ул.Дружбы 12 | 1025 | 30.08.2019 09:00 | 30.08.2019 10:00 | 30.08.2019 09:07 | 30.08.2019 09:36 | Н-32/К
174 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ДЭС | Строительно-монтажные работы | 1028 | 30.08.2019 09:00 | 30.08.2019 14:00 | 30.08.2019 09:46 | 30.08.2019 14:21 | Н-9
175 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ДЭС | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ДЭС | Строительно-монтажные работы | 1029 | 31.08.2019 09:00 | 31.08.2019 18:00 | 31.08.2019 09:08 | 31.08.2019 17:45 | Н-10
176 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от ДЭС | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от ДЭС | Строительно-монтажные работы | 1031 | 31.08.2019 09:00 | 31.08.2019 17:00 | 31.08.2019 11:30 | 31.08.2019 15:00 | Н-11
177 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Поселок №1" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Поселок №1" от ДЭС | Строительно-монтажные работы | 1049 | 31.08.2019 18:20 | 31.08.2019 19:00 | 31.08.2019 18:25 | 31.08.2019 18:45 | Н-12
Курков А.А.