## 1.1.Генерация (корр.) (04.18)
[6 empty] | Проект корректировки инвестиционной программы АО "Юграэнерго" на 2018-2021 годы (генерация) | [12 empty] | Приложение № 1.1.
[14 empty] | -0.00424 | -20.4571 | -42.0298 | -45.734 | -33.5457 | -141.7709
[14 empty] | 76.4942 | 86.734 | 91.9914 | 96.6042 | 101.4569 | 453.2808 |  | без НДС | [5 empty] | НДС
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2018 | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования**** | [6 empty] | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | Итого | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | Итого | проверка
[8 empty] | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | план 2021 года | итого | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | план 2021 года | итого
|  | С/П * | МВт |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 6.4 |  |  | 343.5118 | 260.4518 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76.49 | 66.2769 | 49.9616 | 50.8702 | 67.9112 | 311.5099 | -32.0019
2. | Новое строительство и расширение: |  | 6.4 |  |  | 343.5118 | 260.4518 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76.49 | 66.2769 | 49.9616 | 50.8702 | 67.9112 | 311.5099 | -32.0019
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 6.4 | 0 | 0 | 343.5118 | 260.4518 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76.49 | 66.2769 | 49.9616 | 50.8702 | 67.9112 | 311.5099 | -32.0019
МО Белоярский район
1 | ДЭС-0,4 кВ в с. Ванзеват Белоярского района | С/П | 0.75 | 2017 | 2019 | 44.3579 | 40.5279 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 | 3.83 | 2.65 | 37.8779 |  |  | 44.3579 | 0 | 3.2458 | 2.2458 | 32.1 | 0 | 0 | 37.5915 | 0.58424 | 0.40424 | 5.778 | 0 | 0 | 6.7665 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0.75 |  |  | 44.3579 | 40.5279 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 3.83 | 2.65 | 37.8779 | 0 | 0 | 44.3579 | 0
| МО Березовский район | [18 empty] | 0
2 | ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района | С/П | 2.1 | 2017 | 2020 | 72.9 | 49.57 |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 | 23.33 | 32.36 | 8.45 | 8.7602 |  | 72.9002 | 0.000172 | 19.7712 | 27.4237 | 7.161 | 7.4239 | 0 | 61.7798 | 3.5588 | 4.9363 | 1.289 | 1.3363 | 0 | 11.1204 | 0
4 | ДЭС-0,4 кВ д. Анеева Березовского района | С/П | 0.18 | 2020 | 2021 | 15.5164 | 15.5164 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 5 | 10.5164 | 15.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 8.9122 | 13.1495 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 1.6042 | 2.3669 | 0
5 | ДЭС-0,4 кВ в д. Кимкьясуй Березовского района | С/П | 0.2 | 2020 | 2021 | 12.3407 | 12.3407 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 5 | 7.3407 | 12.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 6.2209 | 10.4582 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 1.1198 | 1.8825 | 0
6 | ДЭС-0,4 кВ в c. Ломбовож Березовского района | С/П | 0.4 | 2020 | 2021 | 20.6396 | 20.6396 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 5 | 15.6396 | 20.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 13.2539 | 17.4912 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 2.3857 | 3.1484 | 0
7 | ДЭС-0,4 кВ в c. Няксимволь Березовского района | С/П | 1.08 | 2021 | 2023 | 39.5132 | 39.5132 |  |  |  |  | 1.08 | 1.08 |  |  |  | 0 | 8.8482 | 8.8482 | -30.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4985 | 7.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 1.3497 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 3.96 |  |  | 160.9099 | 137.5799 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.86 | 3.96 | 23.33 | 32.36 | 8.45 | 23.7602 | 42.3449 | 130.2451 | -30.6648
| МО Кондинский район | [18 empty] | 0
8 | ДЭС-0,4 кВ в п. Шугур Кондинского района | С/П | 1.08 | 2018 | 2021 | 55.2461 | 55.2461 |  |  |  | 1.08 |  | 1.08 |  | 0.8861 | 3.6337 | 27.11 | 23.6163 | 55.2461 | 0 | 0 | 0.75093 | 3.0794 | 22.9746 | 20.0138 | 46.8187 | 0 | 0.13517 | 0.55429 | 4.1354 | 3.6025 | 8.4274 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 1.08 |  |  | 55.2461 | 55.2461 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0.8861 | 3.6337 | 27.11 | 23.6163 | 55.2461 | 0
| МО Ханты-Мансийский район |  | 0 |  |  | 82.9979 | 27.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 8.6709 | 0 | 0 | 1.95 | 38.5709 | -44.427
12 | Расходный склад при ДЭС-0,4 кВ в п.Кедровый, Ханты-Мансийского района. | С/П | 0 | 2017 | 2018 | 15.72 | 1.24 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.48 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 15.715 | -0.005 | 12.2712 | 1.0466 | 0 | 0 | 0 | 13.3178 | 2.2088 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0
13 | Расходный склад при ДЭС-0,4 кВ в п.Урманный, Ханты-Мансийского района. | С/П | 0 | 2017 | 2018 | 20.91 | 7.44 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.47 | 7.4359 | 0 |  |  | 20.9059 | -0.004097 | 11.4153 | 6.3016 | 0 | 0 | 0 | 17.7169 | 2.0547 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансйиский район |  |  |  |  | 36.63 | 8.68 | [6 empty] | 27.95 | 8.6709 |  |  |  | 36.6209
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 21.7099 | 0 | 0 |  | 43.0899 | 43.0899
16 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (расходные емкости 50 м3 в д.Сартынья) |  |  | 2017 | 2017 | 1.445 | 1.445 | [6 empty] | 1.44 | 0 |  |  |  | 1.44 | -0.00498 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0.21966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21966 | 0
17 | Приобретение земельного участка и здания ДЭС п. Сосьва березовского района |  |  | 2021 | 2021 | 0.66 | 0.66 | [6 empty] | 0.64 |  |  |  | 0 | 0.64 | -0.02 | 0.54237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54237 | 0.097627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097627 | 0
19 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДГУ 320 кВт в п.Урманный) |  | 0.32 | 2017 | 2017 | 3.0279 | 3.0279 | 0.32 | [5 empty] | 3.03 |  |  |  |  | 3.03 |  | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | 0.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4622 | 0
20 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Саранпауль) |  |  | 2017 | 2017 | 0.835 | 0.835 | [6 empty] | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 |  | 0.71186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71186 | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0
14 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в с.Няксимволь) |  |  | 2017 | 2017 | 0.835 | 0.835 | [6 empty] | 0.835 |  |  |  |  | 0.835 |  | 0.70763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70763 | 0.12737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12737 | 0
15 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (приборы учета дизельного топлива для ДЭС в п.Кедровый) |  |  | 2017 | 2017 | 0.835 | 0.835 | [6 empty] | 0.835 |  |  |  |  | 0.835 |  | 0.70763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70763 | 0.12737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12737 | 0
16 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (узел учета приема-выдачи дизельного топлива "весовым методом" для ДЭС в п.Кирпичный) |  |  | 2017 | 2018 | 2.1 | 2.1 | [6 empty] | 1.31 | 0.78794 |  |  |  | 2.0979 |  | 1.1102 | 0.66774 | 0 | 0 | 0 | 1.7779 | 0.19983 | 0.12019 | 0 | 0 | 0 | 0.32002 | 0
17 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (для ДЭС д. Нумто - ДГУ 40/75, 6шт. ПДН, ёмкости 2*25 куб.м., изыскания) |  | 0.115 | 2017 | 2018 | 5.55 | 1.026 | [6 empty] | 0 | 1.026 |  |  |  | 1.026 |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | Приобретение оборудования не входящего в смету строект (для ДЭС д. Сартынья - ДГУ 40/75, 6 шт. ПДН, изыскания) |  | 0.115 | 2017 | 2018 | 6.81 | 0.8089 | [6 empty] | 6 | 0.8089 |  |  |  | 6.8089 | -0.0011 | 48.4661 | 37.7686 | 42.3404 | 43.1103 | 55.8993 | 227.5848 | 8.7239 | 6.7984 | 7.6213 | 7.7599 | 10.0619 | 40.9653 | 0
19 | Приобретение оборудования не входящего в смету строект (для ДЭС д. Сосновый бор - ДГУ 20/20/20, 6шт. ПДН, ёмкости, вагон-бытовка, изыскания) |  | 0.06 | 2017 | 2018 | 7.69 | 2.823 | [6 empty] | 6.45 | 1.2474 |  |  |  | 7.6974
20 | Приобретение оборудования не входящего в смету строек (для ДЭС, п. Саранпауль, ёмкости, плиты ПДН) |  |  | 2018 | 2018 | 11.4 | 11.4 | [6 empty] | 0 | 11.4006 |  |  |  | 11.4006
21 | Приобретение оборудования не входящего в смету строек (для ДЭС п. Няксимволь, ёмкости) |  |  | 2018 | 2018 | 2.7546 | 2.7456 | [6 empty] | 0 | 2.7456 |  |  |  | 2.7456
22 | Приобретение оборудования не входящего в смету строект (ДЭС, д. Кимкьясуй, ёмкости) |  |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
23 | Приобретение оборудования не входящего в смету строект (мастерские для ДЭС, п. Урманный, с. Ванзеват, с. Ломбовож, д. Шугур, д. Согом) |  |  | 2018 | 2018 | 2.99 | 2.99 | [6 empty] | 0 | 2.99 |  |  |  | 2.99
24 | Приобретение оборудования не входящего в смету строек (комьютеры и периферийное оборудование для ДЭС) |  |  | 2018 | 2018 | 0.70346 | 0.70346 | [6 empty] | 0 | 0.70346 |  |  |  | 0.70346
25 | Приобретение спецтехники |  |  | 2021 | 2021 | 1.95 | 1.95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95
0
Note on G20: Автор: Стоимость объекта -39,14, финансирование-17,86. Т.к. средств не хватает, этот объект будет как недострой и останется на следующую инвестку.