## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за январь 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 10.01.2022 09:47 | 10.01.2022 16:02 | Н-114, ЮТЭК-ХМР
2 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 11.01.2022 12:09 | 11.01.2022 16:37 | Н-115, ЮТЭК-ХМР
3 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 12.01.2022 08:50 | 12.01.2022 17:25 | Н-116, ЮТЭК-ХМР
4 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 13.01.2022 09:42 | 13.01.2022 19:00 | Н-117, ЮТЭК-ХМР
5 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 14.01.2022 09:21 | 14.01.2022 18:50 | Н-118, ЮТЭК-ХМР
6 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | Полное отключение | Перевод на ЦЭС, врезка ВЛИ-10кВ "Белогорье" | 24 | 15.01.2022 11:00 | 15.01.2022 17:00 | 15.01.2022 13:15 | 15.01.2022 16:42 | Н-120,Н-121 ХМР
7 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | - | Монтаж контура заземления | - | - | - | 29.01.2022 09:17 | 29.01.2022 18:12 | Р-43, ЭНТЕРПРОФ
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Осмотр вторичных цепей | - | - | - | 08.01.2022 15:00 | 08.01.2022 16:00 | -
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена платы РСС3300 | - | - | - | 09.01.2022 09:22 | 09.01.2022 12:45 | Р-105
3 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена натяжного ролика ремня привода ЗГ | - | - | - | 10.01.2022 10:30 | 10.01.2022 11:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
4 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Выполнена замена AVR | - | - | - | 31.12.2021 17:00 | 11.01.2022 16:15 | Устранение дефекта
5 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Регулировка тепловых зазоров клапанов | - | - | - | 11.01.2022 16:29 | 11.01.2022 20:30 | Р-45
6 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2ДГА(24) | ДВС и генератор | Замена 2ДГА | - | - | - | 12.01.2022 09:00 | 12.01.2022 22:25 | Р-39
7 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Осмотр ДВС | - | - | - | 14.01.2022 08:31 | 14.01.2022 16:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 28 | 14.01.2022 14:00 | 14.01.2022 17:00 | 14.01.2022 14:00 | 14.01.2022 15:47 | Р-111
9 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4 кВ от РУ ДЭС | Полное отключение | ТР | 27 | 16.01.2022 10:00 | 16.01.2022 14:00 | 16.01.2022 11:09 | 16.01.2022 14:00 | Н-7
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена, програмирование ПУ | - | - | - | 18.01.2022 09:08 | 18.01.2022 17:55 | Р-106
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Демонтаж ДГА | - | - | - | 18.01.2022 09:52 | 18.01.2022 13:43 | Р-113
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Подключение системы мониторинга. | - | - | - | 18.01.2022 14:14 | 18.01.2022 16:49 | Р-114
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена и прошивка платы РСС3300 | - | - | - | 19.01.2022 10:15 | 19.01.2022 16:53 | Р-107
14 | Берёзовский р-н, п.Анеево | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Демонтаж старой ДГА | - | - | - | 20.01.2021 12:40 | 20.01.2021 13:13 | Р-40
15 | Берёзовский р-н, п.Анеево | ДГА (40) | ДВС и генератор | Монтаж новой ДГА | - | - | - | 20.01.2021 13:15 | 20.01.2021 13:40 | Р-41
16 | Берёзовский р-н, п.Анеево | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Демонтаж ДГА | - | - | - | 20.01.2021 13:51 | 20.01.2021 14:32 | Р-42
17 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ДЭС | 1ДГА (28), 3ДГА (110) | Демонтаж из здания ДЭС 1ДГА (28) и 3ДГА (110) | - | - | - | 22.01.2022 13:10 | 22.01.2022 15:30 | Р-42
18 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж ДГА | - | - | - | 23.01.2022 09:30 | 23.01.2022 16:34 | Р-43
19 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | - | Демонтирован, планируется списание | - | - | - | 24.01.2022 08:00 | 24.01.2022 09:00 | Отправлен на РММ в г.Ханты-Мансийск.
20 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Подключение Щ.У. и топливопровода | - | - | - | 24.01.2022 09:28 | 24.01.2022 16:36 | Р-55, устранение дефекта
21 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 24.01.2022 08:00 | 24.01.2022 10:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
22 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, демонтаж ЩУ | - | - | - | 27.01.2022 11:23 | 27.01.2022 15:33 | Р-142
23 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса | - | - | - | 30.01.2022 08:24 | 30.01.2022 11:09 | ПТЭ
24 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 28.01.2022 08:43 | 30.01.2022 10:20 | Р-42, Р-44, Устранение дефекта
25 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 5 ДГА (250) | ДВС и генератор | Монтаж КЛ, выхлопной системы | - | - | - | 30.01.2022 11:13 | 30.01.2022 15:32 | Р-45
26 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | АВ-0,4кВ яч.9 в РУ-0,4кВ ДЭС | АВ-0,4кВ яч.9 в РУ-0,4кВ ДЭС | Подключение КЛ от 5ДГА к АВ-0,4кВ | - | - | - | 30.01.2022 15:37 | 30.01.2022 18:05 | Р-46
27 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 5 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 31.01.2021 12:21 | 31.01.2021 14:00 | Р-47
28 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | яч.№2 в РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение потребителей | Замена АВ-0,4кВ 1ДГА в РУ-0,4кВ ДЭС | 88 | 31.01.2022 15:00 | 31.01.2022 16:00 | 31.01.2022 13:40 | 31.01.2022 14:10 | Устранение дефекта
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) Ф№2 | без отключения | Ремонт ВРУ по адресу ул.Геологическая 6 | - | - | - | 02.01.2022 15:50 | 02.01.2022 16:45 | -
2 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | Без отключения | Замена прокола у потребителя по адресу ул.Грибная д.22 | - | - | - | 06.01.2022 17:59 | 06.01.2022 18:15 | -
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Подключение здания по адресу ул.Молодёжная, дом 9 | 7 | 07.01.2022 11:00 | 07.01.2022 11:30 | 07.01.2022 11:00 | 07.01.2022 11:27 | Н-289
4 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП 11-3137(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП 11-3137(5) | Распределение нагрузки на ТП 11-3137(5) | 8 | 07.01.2022 14:00 | 07.01.2022 14:30 | 07.01.2022 14:07 | 07.01.2022 14:25 | Н-1
5 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3141 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3141 (4) | Подключение КЛ-0,4кВ к детскому саду | 19 | 11.01.2022 14:00 | 11.01.2022 16:00 | 11.01.2022 14:25 | 11.01.2022 14:47 | Н-2, устранение дефекта
6 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | Замена ПУ по адресу ул.Центральная д.9 | 14 | 12.01.2022 11:00 | 12.01.2022 12:00 | 12.01.2022 11:00 | 12.01.2022 11:50 | Н-3
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП11-3146 | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП11-3146 | Демонтаж ТП11-3125 (14) | 15 | 13.01.2022 15:00 | 13.01.2022 17:00 | 13.01.2022 15:02 | 13.01.2022 16:20 | H-4
8 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3137(5) | Замена силового трансформатора и вводного АВ-0,4кВ в ТП11-3137(5) | 22 | 15.01.2022 10:00 | 15.01.2022 14:00 | 15.01.2022 10:08 | 15.01.2022 14:18 | Н-5, устранение дефекта
9 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Замена ПУ по адресу ул. Дружбы д.23, ул.Лесная д.2. | 38 | 20.01.2022 09:00 | 20.01.2022 12:00 | 20.01.2022 09:11 | 20.01.2022 10:26 | Н-290
10 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | Замена ПУ прачечной районной больницы. | 39 | 20.01.2022 13:00 | 20.01.2022 15:00 | 20.01.2022 13:04 | 20.01.2022 13:50 | Н-291
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Протяжка контактных соединений на АВ-0,4кВ | 46 | 20.01.2022 13:00 | 20.01.2022 15:00 | 20.01.2022 14:05 | 20.01.2022 15:50 | Н-8
12 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул. Мира д.7кв.1,2, ул.Центральная д.24 кв1. | 40 | 21.01.2022 09:00 | 21.01.2022 13:00 | 21.01.2022 09:03 | 21.01.2022 10:50 | Н-292
13 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ВЛ-0,4кв ф.№3 от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кв ф.№3 от РУ ДЭС | Замена опоры №55 | 48 | 21.01.2022 15:00 | 21.01.2022 17:00 | 21.01.2022 15:27 | 21.01.2022 18:30 | Н-9
14 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кв от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кв от РУ ДЭС | Демонтаж силовых кабелей 1ДГА (28) и 3ДГА (110) от РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 22.01.2022 14:50 | 22.01.2022 15:30 | Р-42
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП 18-5045 (1) | Без отключения | ТО | 66 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:09 | 27.01.2022 11:48 | Р-1
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5046 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП18-5046 (2) | Без отключения | ТО | 67 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:23 | 27.01.2022 16:39 | Р-6
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП 18-5026 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 18-5026 (1) | Без отключения | ТО | 68 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:12 | 27.01.2022 11:34 | Р-2
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП 18-5021 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,5 от ТП 18-5021 (2) | Без отключения | ТО | 69 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:15 | 27.01.2022 16:32 | Р-7
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП 18-5027(1) | Без отключения | ТО | 70 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:25 | 27.01.2022 11:18 | Р-3
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП 18-5028 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП 18-5028 (2) | Без отключения | ТО | 71 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:35 | 27.01.2022 16:08 | Р-8
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП 18-5036(1) | Без отключения | ТО | 72 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 11:15 | Р-4
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП 18-5038 (3); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП 18-5038 (3) | Без отключения | ТО | 73 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:17 | 27.01.2022 16:16 | Р-9
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП 18-4035 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5 от ТП 18-4035 (1) | Без отключения | ТО | 74 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 08:52 | 27.01.2022 11:00 | Р-5
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП 18-4036 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП 18-4036 (2) | Без отключения | ТО | 75 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:37 | 27.01.2022 16:05 | Р-10
25 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | Замена ПУ по адресу ул.Победы д.1, д.5 | 65 | 28.01.2022 14:00 | 28.01.2022 15:30 | 28.01.2022 13:59 | 28.01.2022 15:03 | Н-294
26 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул.Центральная д.24, кв.1 | 64 | 28.01.2022 11:00 | 28.01.2022 13:00 | 28.01.2022 11:02 | 28.01.2022 11:55 | Н-293
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП 18-4035 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП 18-4035 (1) | Перенос ВЛ-0,4кВ | 77 | 28.01.2022 12:00 | 28.01.2022 16:00 | 28.01.2022 11:54 | 28.01.2022 13:21 | Н-10
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | Техническое присоединение ул.Пасечная дом 7 к ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | 78 | 29.01.2022 09:00 | 29.01.2022 17:00 | 29.01.2022 09:02 | 29.01.2022 17:28 | Н-11
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | Техническое присоединение ул.Пасечная дом 7 к ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | 78 | 30.01.2022 09:00 | 30.01.2022 17:00 | 30.01.2022 09:21 | 30.01.2022 17:07 | Н-11
ГСМ
1 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Реконструкция топливопровода и узла учёта ГСМ | - | - | - | 19.01.2022 08:32 | 28.01.2022 11:57 | Н-5
ДОДС Кулеш В.Ю.

## Январь
Выполненные работы за период с 08:00 01.01.2022 до 00:00 01.02.2022 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 10.01.2022 09:47 | 10.01.2022 16:02 | Н-114, ЮТЭК-ХМР
2 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 11.01.2022 12:09 | 11.01.2022 16:37 | Н-115, ЮТЭК-ХМР
3 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 12.01.2022 08:50 | 12.01.2022 17:25 | Н-116, ЮТЭК-ХМР
4 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 13.01.2022 09:42 | 13.01.2022 19:00 | Н-117, ЮТЭК-ХМР
5 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | - | Монтаж временной переправы ВЛИ-10кВ | - | - | - | 14.01.2022 09:21 | 14.01.2022 18:50 | Н-118, ЮТЭК-ХМР
6 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ВЛИ-10кВ | Полное отключение | Перевод на ЦЭС, врезка ВЛИ-10кВ "Белогорье" | 24 | 15.01.2022 11:00 | 15.01.2022 17:00 | 15.01.2022 13:15 | 15.01.2022 16:42 | Н-120,Н-121 ХМР
7 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | - | Монтаж контура заземления | - | - | - | 29.01.2022 09:17 | 29.01.2022 18:12 | Р-43, ЭНТЕРПРОФ
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) Ф№2 | без отключения | Ремонт ВРУ по адресу ул.Геологическая 6 | - | - | - | 02.01.2022 15:50 | 02.01.2022 16:45 | -
2 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | Без отключения | Замена прокола у потребителя по адресу ул.Грибная д.22 | - | - | - | 06.01.2022 17:59 | 06.01.2022 18:15 | -
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Подключение здания по адресу ул.Молодёжная, дом 9 | 7 | 07.01.2022 11:00 | 07.01.2022 11:30 | 07.01.2022 11:00 | 07.01.2022 11:27 | Н-289
4 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП 11-3137(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП 11-3137(5) | Распределение нагрузки на ТП 11-3137(5) | 8 | 07.01.2022 14:00 | 07.01.2022 14:30 | 07.01.2022 14:07 | 07.01.2022 14:25 | Н-1
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Осмотр вторичных цепей | - | - | - | 08.01.2022 15:00 | 08.01.2022 16:00 | -
6 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена платы РСС3300 | - | - | - | 09.01.2022 09:22 | 09.01.2022 12:45 | Р-105
7 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена натяжного ролика ремня привода ЗГ | - | - | - | 10.01.2022 10:30 | 10.01.2022 11:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
8 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3141 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3141 (4) | Подключение КЛ-0,4кВ к детскому саду | 19 | 11.01.2022 14:00 | 11.01.2022 16:00 | 11.01.2022 14:25 | 11.01.2022 14:47 | Н-2, устранение дефекта
9 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Выполнена замена AVR | - | - | - | 31.12.2021 17:00 | 11.01.2022 16:15 | Устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Регулировка тепловых зазоров клапанов | - | - | - | 11.01.2022 16:29 | 11.01.2022 20:30 | Р-45
11 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | Замена ПУ по адресу ул.Центральная д.9 | 14 | 12.01.2022 11:00 | 12.01.2022 12:00 | 12.01.2022 11:00 | 12.01.2022 11:50 | Н-3
12 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2ДГА(24) | ДВС и генератор | Замена 2ДГА | - | - | - | 12.01.2022 09:00 | 12.01.2022 22:25 | Р-39
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП11-3146 | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП11-3146 | Демонтаж ТП11-3125 (14) | 15 | 13.01.2022 15:00 | 13.01.2022 17:00 | 13.01.2022 15:02 | 13.01.2022 16:20 | H-4
14 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Осмотр ДВС | - | - | - | 14.01.2022 08:31 | 14.01.2022 16:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 28 | 14.01.2022 14:00 | 14.01.2022 17:00 | 14.01.2022 14:00 | 14.01.2022 15:47 | Р-111
16 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3137(5) | Замена силового трансформатора и вводного АВ-0,4кВ в ТП11-3137(5) | 22 | 15.01.2022 10:00 | 15.01.2022 14:00 | 15.01.2022 10:08 | 15.01.2022 14:18 | Н-5, устранение дефекта
17 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4 кВ от РУ ДЭС | Полное отключение | ТР | 27 | 16.01.2022 10:00 | 16.01.2022 14:00 | 16.01.2022 11:09 | 16.01.2022 14:00 | Н-7
18 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена, програмирование ПУ | - | - | - | 18.01.2022 09:08 | 18.01.2022 17:55 | Р-106
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Демонтаж ДГА | - | - | - | 18.01.2022 09:52 | 18.01.2022 13:43 | Р-113
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Подключение системы мониторинга. | - | - | - | 18.01.2022 14:14 | 18.01.2022 16:49 | Р-114
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена и прошивка платы РСС3300 | - | - | - | 19.01.2022 10:15 | 19.01.2022 16:53 | Р-107
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Замена ПУ по адресу ул. Дружбы д.23, ул.Лесная д.2. | 38 | 20.01.2022 09:00 | 20.01.2022 12:00 | 20.01.2022 09:11 | 20.01.2022 10:26 | Н-290
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | Замена ПУ прачечной районной больницы. | 39 | 20.01.2022 13:00 | 20.01.2022 15:00 | 20.01.2022 13:04 | 20.01.2022 13:50 | Н-291
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Протяжка контактных соединений на АВ-0,4кВ | 46 | 20.10.2021 13:00 | 20.10.2021 15:00 | 20.10.2021 14:05 | 20.10.2021 15:50 | Н-8
25 | Берёзовский р-н, п.Анеево | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Демонтаж старой ДГА | - | - | - | 20.01.2021 12:40 | 20.01.2021 13:13 | Р-40
26 | Берёзовский р-н, п.Анеево | ДГА (40) | ДВС и генератор | Монтаж новой ДГА | - | - | - | 20.01.2021 13:15 | 20.01.2021 13:40 | Р-41
27 | Берёзовский р-н, п.Анеево | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Демонтаж ДГА | - | - | - | 20.01.2021 13:51 | 20.01.2021 14:32 | Р-42
28 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул. Мира д.7кв.1,2, ул.Центральная д.24 кв1. | 40 | 21.01.2022 09:00 | 21.01.2022 13:00 | 21.01.2022 09:03 | 21.01.2022 10:50 | Н-292
29 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ВЛ-0,4кв ф.№3 от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кв ф.№3 от РУ ДЭС | Замена опоры №55 | 48 | 21.01.2022 15:00 | 21.01.2022 17:00 | 21.01.2022 15:27 | 21.01.2022 18:30 | Н-9
30 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кв от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кв от РУ ДЭС | Демонтаж силовых кабелей 1ДГА (28) и 3ДГА (110) от РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 22.01.2022 14:50 | 22.01.2022 15:30 | Р-42
31 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | ДЭС | 1ДГА (28), 3ДГА (110) | Демонтаж из здания ДЭС 1ДГА (28) и 3ДГА (110) | - | - | - | 22.01.2022 13:10 | 22.01.2022 15:30 | Р-42
32 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж ДГА | - | - | - | 23.01.2022 09:30 | 23.01.2022 16:34 | Р-43
33 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | - | Демонтирован, планируется списание | - | - | - | 24.01.2022 08:00 | 24.01.2022 09:00 | Отправлен на РММ в г.Ханты-Мансийск.
34 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Подключение Щ.У. и топливопровода | - | - | - | 24.01.2022 09:28 | 24.01.2022 16:36 | Р-55, устранение дефекта
35 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 24.01.2022 08:00 | 24.01.2022 10:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП 18-5045 (1) | Без отключения | ТО | 66 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:09 | 27.01.2022 11:48 | Р-1
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5046 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП18-5046 (2) | Без отключения | ТО | 67 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:23 | 27.01.2022 16:39 | Р-6
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП 18-5026 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 18-5026 (1) | Без отключения | ТО | 68 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:12 | 27.01.2022 11:34 | Р-2
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП 18-5021 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,5 от ТП 18-5021 (2) | Без отключения | ТО | 69 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:15 | 27.01.2022 16:32 | Р-7
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП 18-5027(1) | Без отключения | ТО | 70 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:25 | 27.01.2022 11:18 | Р-3
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП 18-5028 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП 18-5028 (2) | Без отключения | ТО | 71 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:35 | 27.01.2022 16:08 | Р-8
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП 18-5036(1) | Без отключения | ТО | 72 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 11:15 | Р-4
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП 18-5038 (3); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП 18-5038 (3) | Без отключения | ТО | 73 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:17 | 27.01.2022 16:16 | Р-9
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП 18-4035 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5 от ТП 18-4035 (1) | Без отключения | ТО | 74 | 27.01.2022 09:00 | 27.01.2022 12:00 | 27.01.2022 08:52 | 27.01.2022 11:00 | Р-5
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП 18-4036 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП 18-4036 (2) | Без отключения | ТО | 75 | 27.01.2022 14:00 | 27.01.2022 17:00 | 27.01.2022 14:37 | 27.01.2022 16:05 | Р-10
46 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, демонтаж ЩУ | - | - | - | 27.01.2022 11:23 | 27.01.2022 15:33 | Р-142
47 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН№2 | Замена ПУ по адресу ул.Победы д.1, д.5 | 65 | 28.01.2022 14:00 | 28.01.2022 15:30 | 28.01.2022 13:59 | 28.01.2022 15:03 | Н-294
48 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТПН№3 | Замена ПУ по адресу ул.Центральная д.24, кв.1 | 64 | 28.01.2022 11:00 | 28.01.2022 13:00 | 28.01.2022 11:02 | 28.01.2022 11:55 | Н-293
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП 18-4035 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП 18-4035 (1) | Перенос ВЛ-0,4кВ | 77 | 28.01.2022 12:00 | 28.01.2022 16:00 | 28.01.2022 11:54 | 28.01.2022 13:21 | Н-10
50 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Реконструкция топливопровода и узла учёта ГСМ | - | - | - | 19.01.2022 08:32 | 28.01.2022 11:57 | Н-5
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | Техническое присоединение ул.Пасечная дом 7 к ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | 78 | 29.01.2022 09:00 | 29.01.2022 17:00 | 29.01.2022 09:02 | 29.01.2022 17:28 | Н-11
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | Техническое присоединение ул.Пасечная дом 7 к ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | 78 | 30.01.2022 09:00 | 30.01.2022 17:00 | 30.01.2022 09:21 | 30.01.2022 17:07 | Н-11
53 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса | - | - | - | 30.01.2022 08:24 | 30.01.2022 11:09 | ПТЭ
54 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 28.01.2022 08:43 | 30.01.2022 10:20 | Р-42, Р-44, Устранение дефекта
55 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 5 ДГА (250) | ДВС и генератор | Монтаж КЛ, выхлопной системы | - | - | - | 30.01.2022 11:13 | 30.01.2022 15:32 | Р-45
56 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | АВ-0,4кВ яч.9 в РУ-0,4кВ ДЭС | АВ-0,4кВ яч.9 в РУ-0,4кВ ДЭС | Подключение КЛ от 5ДГА к АВ-0,4кВ | - | - | - | 30.01.2022 15:37 | 30.01.2022 18:05 | Р-46
57 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 5 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 31.01.2021 12:21 | 31.01.2021 14:00 | Р-47
58 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | яч.№2 в РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение потребителей | Замена АВ-0,4кВ 1ДГА в РУ-0,4кВ ДЭС | 88 | 31.01.2022 15:00 | 31.01.2022 16:00 | 31.01.2022 13:40 | 31.01.2022 14:10 | Устранение дефекта
ДОДС Кулеш В.Ю.