## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 00:00 01.02.2024 до 00:00 01.03.2024 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Подрядные организации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 | Полное ограничение | ТР 1С-10 ПС 110/10 "Луговская" | 127 | 07.02.2024 09:00 | 07.02.2024 12:30 | 07.02.2024 09:00 | 07.02.2024 12:40 | Отработано по заявке №24/572 "Россети Тюмень" НЮЭС
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 | Полное ограничение | ТР 1С-10 ПС 110/10 "Луговская" | 127 | 09.02.2024 13:00 | 09.02.2024 14:00 | 09.02.2024 13:33 | 09.02.2024 13:34 | "Россети Тюмень" НЮЭС
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена дисплея ПУ, настройка параметров устанок по напряжению | - | - | - | 01.02.2024 07:14 | 01.02.2024 14:40 | Р-1
2 | Белоярский р-н, д.Нумто | РУ-0,4кВ | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ и ЩУ 1,2,3,4 ДГА | 70 | 01.02.2024 19:00 | 01.02.2024 22:00 | 01.02.2024 19:19 | 01.02.2024 21:38 | Н-2
3 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Промывка радиатора |  |  |  | 02.02.2022 11:00 | 02.02.2022 13:00 | Устранение дефекта
4 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена подшипников промежуточного ролика приводного ремня | - | - | - | 04.02.2024 08:20 | 04.02.2024 08:40 | П.Т.Э., устранение дефекта
5 | Белоярский р-н, д.Нумто | 5 ДГА (100) | ДВС и генератор | Регулировка регулятора напряжения | - | - | - | 04.02.2022 08:30 | 04.02.2022 09:30 | П.Т.Э., устранение дефекта
[8 empty] | 04.02.2022 11:00 | 04.02.2022 11:10
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Замена ПУ | - | - | - | 24.01.2024 10:51 | 06.02.2024 14:00 | Н-7, Н-8
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 05.02.2024 14:23 | 06.02.2024 17:00 | Н-1
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Подготовка к замене ДВС | - | - | - | 05.02.2024 10:17 | 05.02.2024 14:10 | Р-1
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена АКБ 2 шт. | - | - | - | 05.02.2024 10:00 | 05.02.2024 11:00 | Устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 05.02.2022 09:41 | 05.02.2022 11:45 | П.Т.Э. Устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена радиатора ОЖ ДВС | - | - | - | 06.02.2024 10:34 | 06.02.2024 13:48 | Р-13
12 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ПУ | - | - | - | 07.02.2022 15:44 | 07.02.2022 16:24 | Р-1
13 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей ПУ | - | - | - | 08.02.2024 09:39 | 08.02.2022 11:25 | Р-2, Устранение дефекта
14 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена гофры выхлопного коллектора | - | - | - | 08.02.2022 12:08 | 08.02.2022 18:00 | Р-3
15 | Белоярский р-н, п.Нумто | 5 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Замена AVR, промежуточного реле | - | - | - | 08.02.2024 09:50 | 08.02.2024 15:03 | Р-21
16 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена прибора учёта | - | - | - | 08.02.2024 13:24 | 08.02.2024 14:18 | Р-70
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена ролика натяжителя ремня привода вентилятора | - | - | - | 08.02.2024 14:03 | 08.02.2024 15:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Регулировка топливных форсунок | - | - | - | 09.02.2024 14:31 | 09.02.2024 18:00 | Р-3
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей СГ | - | - | - | 09.02.2024 14:31 | 09.02.2024 18:00 | Р-4
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Регулировка топливных форсунок | - | - | - | 09.02.2024 14:31 | 10.02.2024 13:30 | Р-3, Р-5
21 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей СГ | - | - | - | 09.02.2024 14:31 | 10.02.2024 13:30 | Р-4, Р-6, устранение дефекта
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей СГ | - | - | - | 09.02.2024 16:47 | 11.02.2024 13:36 | Р-7, Р-8
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Регулировка топливных форсунок и клапанов | - | - | - | 12.02.2024 08:44 | 12.02.2024 12:10 | Р-9
24 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена расширительного бака системы охлаждения ДВС | - | - | - | 14.02.2024 08:25 | 14.02.2024 09:25 | П.Т.Э., устранение дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 14.02.2024 10:53 | 14.02.2024 14:18 | Р-14
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Устранение неисправности КЛ силового шкафа ПУ | - | - | - | 14.02.2024 13:20 | - | Р-37
27 | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Замена насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 19.02.2024 08:00 | 19.02.2024 16:06 | -
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Устранение неисправности КЛ силового шкафа ПУ | - | - | - | 14.02.2024 13:20 | 19.02.2024 15:33 | Р-37, Р-1
29 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена вторичных цепей и регулятора напряжения в ЩУ СГ. | - | - | - | 19.02.2024 16:40 | 20.02.2024 14:35 | Р-71, Р-1
30 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | Без ограничения | Устранение дефектов на новом топливопроводе | - | - | - | 21.02.2024 14:50 | 21.02.2024 17:00 | -
31 | Березовский р-н, п.Анеево | Массомер ЭМИС-МАСС-260 | - | Перезагрузка и регулировка параметров | - | - | - | 20.01.2024 23:30 | 21.02.2024 15:20 | -
32 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена обводного ролика ремня привода помпы ОЖ. | - | - | - | 24.02.2024 13:33 | 24.02.2024 15:43 | П.Т.Э. Устранение дефекта
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Регулировка ТНВД | - | - | - | 27.02.2024 09:31 | 27.02.2024 18:30 | Р-2 Устранение дефекта
34 | Березовский р-н, д.Анеева | 1 ДГА (60) | ДВС и генератор | Ремонт выхлопной системы |  |  |  | 29.02.2024 10:28 | 29.02.2024 13:18 | Р-1
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Без ограничения | ТО | 77 | 02.02.2024 09:00 | 02.02.2024 12:00 | 02.02.2024 09:11 | 02.02.2024 11:41 | Р-1
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 78 | 02.02.2024 14:00 | 02.02.2024 17:00 | 02.02.2024 14:15 | 02.02.2024 16:22 | Р-2
3 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-1(18-5026) и ВЛ-0,4кВ ф.№3,4 | Без ограничения | ТО | 88 | 02.02.2024 09:00 | 02.02.2024 12:00 | 02.02.2024 09:07 | 02.02.2024 12:08 | Р-1
4 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-2(18-5021) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 89 | 02.02.2024 14:00 | 02.02.2024 17:00 | 02.02.2024 14:05 | 02.02.2024 16:03 | Р-2
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | Без ограничения | ТО | 94 | 02.02.2024 09:00 | 02.02.2024 12:00 | 02.02.2024 09:17 | 02.02.2024 11:30 | Р-1
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | Без ограничения | ТО | 95 | 02.02.2024 14:00 | 02.02.2024 17:00 | 02.02.2024 14:11 | 02.02.2024 16:10 | Р-2
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-1 (18-5036) | Без ограничения | ТО | 103 | 02.02.2024 09:00 | 02.02.2024 12:00 | 02.02.2024 08:56 | 02.02.2024 11:22 | Р-1
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-3 (18-5038) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5 | Без ограничения | ТО | 104 | 02.02.2024 14:00 | 02.02.2024 17:00 | 02.02.2024 14:19 | 02.02.2024 16:34 | Р-2
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1(18-4035) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5 | Без ограничения | ТО | 112 | 02.02.2024 09:00 | 02.02.2024 12:00 | 02.02.2024 09:05 | 02.02.2024 11:43 | Р-1
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 | Без ограничения | ТО | 113 | 02.02.2024 14:00 | 02.02.2024 17:00 | 02.02.2024 14:24 | 02.02.2024 16:16 | Р-2
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 79 | 05.02.2024 09:00 | 05.02.2024 12:00 | 05.02.2024 09:12 | 05.02.2024 11:28 | Р-3
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | Без ограничения | ТО | 80 | 05.02.2024 14:00 | 05.02.2024 17:00 | 05.02.2024 14:36 | 05.02.2024 16:28 | Р-4
13 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-3(18-5022) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | Без ограничения | ТО | 90 | 05.02.2024 09:00 | 05.02.2024 12:00 | 05.02.2024 09:10 | 05.02.2024 11:33 | Р-3
14 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-4(18-5023) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Без ограничения | ТО | 91 | 05.02.2024 14:00 | 05.02.2024 17:00 | 05.02.2024 14:31 | 05.02.2024 15:08 | Р-4
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,6,8,10 | Без ограничения | ТО | 96 | 05.02.2024 09:00 | 05.02.2024 12:00 | 05.02.2024 09:12 | 05.02.2024 11:18 | -
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | Без ограничения | ТО | 97 | 05.02.2024 14:00 | 05.02.2024 17:00 | 05.02.2024 14:25 | 05.02.2024 16:14 | Р-4
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-4 (18-5039) | Без ограничения | ТО | 105 | 05.02.2024 09:00 | 05.02.2024 12:00 | 05.02.2024 08:59 | 05.02.2024 11:37 | Р-3
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-5 (18-5040) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | Без ограничения | ТО | 106 | 05.02.2024 14:00 | 05.02.2024 17:00 | 05.02.2024 14:28 | 05.02.2024 16:36 | Р-4
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4,5 | Без ограничения | ТО | 114 | 05.02.2024 09:00 | 05.02.2024 12:00 | 05.02.2024 09:06 | 05.02.2024 11:38 | Р-3
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 81 | 06.02.2024 09:00 | 06.02.2024 12:00 | 06.02.2024 09:10 | 06.02.2024 11:54 | Р-5
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 82 | 06.02.2024 14:00 | 06.02.2024 17:00 | 06.02.2024 14:20 | 06.02.2024 16:40 | Р-6
22 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-5(18-5024) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | Без ограничения | ТО | 92 | 06.02.2024 09:00 | 06.02.2024 12:00 | 06.02.2024 09:12 | 06.02.2024 11:45 | Р-5
23 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6(18-5025) | Без ограничения | ТО | 93 | 06.02.2024 14:00 | 06.02.2024 17:00 | 06.02.2024 14:10 | 06.02.2024 16:51 | Р-6
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4,5 | Без ограничения | ТО | 98 | 06.02.2024 09:00 | 06.02.2024 12:00 | 06.02.2024 09:21 | 06.02.2024 11:41 | Р-5
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | Без ограничения | ТО | 99 | 06.02.2024 14:00 | 06.02.2024 17:00 | 06.02.2024 14:17 | 06.02.2024 16:10 | Р-6
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-7 (18-5042) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Без ограничения | ТО | 107 | 06.02.2024 09:00 | 06.02.2024 12:00 | 06.02.2024 09:00 | 06.02.2024 11:23 | Р-5
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-8 (18-5043) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 108 | 06.02.2024 14:00 | 06.02.2024 17:00 | 06.02.2024 14:07 | 06.02.2024 16:30 | Р-6
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,4 | Без ограничения | ТО | 83 | 07.02.2024 09:00 | 07.02.2024 12:00 | 07.02.2024 09:13 | 07.02.2024 11:50 | Р-7
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10(18-5054) | Без ограничения | ТО | 84 | 07.02.2024 14:00 | 07.02.2024 17:00 | 07.02.2024 14:01 | 07.02.2024 16:12 | Р-8
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | Без ограничения | ТО | 100 | 07.02.2024 09:00 | 07.02.2024 12:00 | 07.02.2024 09:21 | 07.02.2024 11:24 | Р-7
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 (18-5034) | Без ограничения | ТО | 101 | 07.02.2024 14:00 | 07.02.2024 17:00 | 07.02.2024 14:20 | 07.02.2024 16:22 | Р-8
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 109 | 07.02.2024 09:00 | 07.02.2024 12:00 | 07.02.2024 09:01 | 07.02.2024 11:33 | Р-7
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без ограничения | ТО | 110 | 07.02.2024 14:00 | 07.02.2024 17:00 | 07.02.2024 14:04 | 07.02.2024 16:23 | Р-8
34 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | Полное ограничение | Перестановка ТП-1002 на временное место | 115 | 07.02.2024 13:30 | 07.02.2024 16:30 | 07.02.2024 13:30 | 07.02.2024 16:20 | Н-1
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 (ТБО) | Без ограничения | ТО | 85 | 08.02.2024 09:00 | 08.02.2024 12:00 | 08.02.2024 09:08 | 08.02.2024 12:11 | Р-9
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7(18-5051) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | Без ограничения | ТО | 86 | 08.02.2024 14:00 | 08.02.2024 17:00 | 08.02.2024 14:09 | 08.02.2024 16:20 | Р-10
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | Без ограничения | ТО | 102 | 08.02.2024 09:00 | 08.02.2024 12:00 | 08.02.2024 09:21 | 08.02.2024 12:13 | Р-9
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-9 (Пилорама) | Без ограничения | ТО | 111 | 08.02.2024 09:00 | 08.02.2024 12:00 | 08.02.2024 09:03 | 08.02.2024 12:10 | Р-9
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-9(18-5053) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Без ограничения | ТО | 87 | 09.02.2024 09:00 | 09.02.2024 12:00 | 09.02.2024 09:27 | 09.02.2024 11:28 | Р-11
40 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | Полное ограничение | Подключение новой ТП-1002 | 116 | 10.02.2024 09:00 | 10.02.2024 10:00 | 10.02.2024 09:07 | 10.02.2024 10:20 | Н-1
41 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | Без ограничения | КР | - | - | - | 08.02.2024 14:05 | 11.02.2024 17:36 | Н-2
42 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10 от ТП-1(18-5026), ТП-6(18-5025) | Без ограничения | ТО | 141 | 16.02.2024 09:00 | 16.02.2024 12:00 | 16.02.2024 09:57 | 16.02.2024 11:53 | Р-7
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10 ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | Без ограничения | ТО | 142 | 16.02.2024 09:00 | 16.02.2024 12:00 | 16.02.2024 09:22 | 16.02.2024 11:25 | Р-10
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10 ф.№2 от ТП-2 (18-5028) | Без ограничения | ТО | 143 | 16.02.2024 14:00 | 16.02.2024 17:00 | 16.02.2024 15:28 | 16.02.2024 16:52 | Р-11
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 от ТП-10 (18-5054) | Без ограничения | ТО | 144 | 16.02.2024 09:00 | 16.02.2024 12:00 | 16.02.2024 09:15 | 16.02.2024 11:37 | Р-12
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ВЛ-10 от ТП-4 (18-5039) | Без ограничения | ТО | 145 | 16.02.2024 09:00 | 16.02.2024 12:00 | 16.02.2024 09:06 | 16.02.2024 11:20 | Р-10
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10 от ТП-1 (18-5036) | Без ограничения | ТО | 146 | 16.02.2024 14:00 | 16.02.2024 17:00 | 16.02.2024 15:32 | 16.02.2024 16:53 | Р-11
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10 от ТП-1 до ТП-2 | Без ограничения | ТО | 147 | 16.02.2024 09:00 | 16.02.2024 12:00 | 16.02.2024 09:02 | 16.02.2024 11:33 | Р-4
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10 от ТП-1 до ТП-3 | Без ограничения | ТО | 148 | 16.02.2024 14:00 | 16.02.2024 17:00 | 16.02.2024 15:30 | 16.02.2024 16:30 | Р-5
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-10 ф.№1 от оп.8 до оп.9 | Без ограничения | ТО | 149 | 19.02.2024 09:00 | 19.02.2024 12:00 | 19.02.2024 09:17 | 19.02.2024 11:20 | Р-12
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4 кВ ф.1,3,5,7,11,12 от ТП-3 (18-5029) | Без ограничения | ТО | 150 | 19.02.2024 14:00 | 19.02.2024 17:00 | 19.02.2024 14:29 | 19.02.2024 16:32 | Р-13
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4 кВ ф.1,2 от ДЭС до ТП-1 | Без ограничения | ТО | 151 | 19.02.2024 09:00 | 19.02.2024 12:00 | 19.02.2024 09:22 | 19.02.2024 11:16 | Р-6
53 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | КЛ-0,4 кВ от ДЭС до ТП-1(18-5026), ТП-6(18-5025) | Без ограничения | ТО | 152 | 19.02.2024 09:00 | 19.02.2024 12:00 | 19.02.2024 09:32 | 19.02.2024 12:38 | Р-8
54 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП№14-122 (1) | Без ограничения | ТО | 154 | 19.02.2024 09:00 | 19.02.2024 12:00 | 19.02.2024 09:02 | 19.02.2024 10:24 | Р-1
55 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП №14-123 (2) и ВЛ-0,4кВ ф.№5,6 | Без ограничения | ТО | 155 | 19.02.2024 14:00 | 19.02.2024 17:00 | 19.02.2024 14:01 | 19.02.2024 15:46 | Р-2
56 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП №14-124 (3) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,5 | Без ограничения | ТО | 156 | 20.02.2024 09:00 | 20.02.2024 12:00 | 20.02.2024 09:02 | 20.02.2024 11:20 | Р-3
57 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от РУ-0,4кВ ДЭС | Без ограничения | ТО | 157 | 20.02.2024 14:00 | 20.02.2024 17:00 | 20.02.2024 14:02 | 20.02.2024 16:22 | Р-4
58 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП№14-122 (1) | Без ограничения | ТО | 158 | 21.02.2024 09:00 | 21.02.2024 12:00 | 21.02.2024 09:01 | 21.02.2024 10:16 | Р-5
59 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП №14-123 (2) | Без ограничения | ТО | 159 | 21.02.2024 14:00 | 21.02.2024 17:00 | 21.02.2024 14:01 | 21.02.2024 15:49 | Р-6
60 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-6кВ от ТП№14-122 (1) | Без ограничения | ТО | 160 | 22.02.2024 09:00 | 22.02.2024 12:00 | 22.02.2024 09:00 | 22.02.2024 11:23 | Р-7
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | Замена изолятора по причине излома | 199 | 26.02.2024 10:20 | 26.02.2024 12:20 | 26.02.2024 10:45 | 26.02.2024 11:40 | Н-1
62 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133 (1) | Без ограничения | ТО | 185 | 27.02.2024 09:00 | 27.02.2024 12:00 | 27.02.2024 09:01 | 27.02.2024 12:26 | Р-1
63 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134 (2) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,6 от ТП11-3134 (2) | Без ограничения | ТО | 186 | 27.02.2024 14:00 | 27.02.2024 17:00 | 27.02.2024 14:10 | 27.02.2024 16:49 | Р-2
64 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138 (1) и ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3138 (1) | Без ограничения | ТО | 192 | 27.02.2024 09:00 | 27.02.2024 12:00 | 27.02.2024 09:16 | 27.02.2024 11:36 | Р-1
65 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП11-3138 (2) | Без ограничения | ТО | 193 | 27.02.2024 14:00 | 27.02.2024 17:00 | 27.02.2024 14:13 | 27.02.2024 16:49 | Р-2
66 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ (11-3146) | Без ограничения | ТО | 200 | 27.02.2024 09:00 | 27.02.2024 12:00 | 27.02.2024 09:23 | 27.02.2024 11:31 | Р-2
68 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135 (3) и ВЛ-0,4кВ ф.№3,4,6 от ТП11-3135 (3) | Без ограничения | ТО | 187 | 28.02.2024 09:00 | 28.02.2024 12:00 | 28.02.2024 09:06 | 28.02.2024 13:29 | Р-3
69 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140 (3) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3140 (3) | Без ограничения | ТО | 194 | 28.02.2024 09:00 | 28.02.2024 12:00 | 28.02.2024 09:16 | 28.02.2024 11:37 | Р-3
70 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114 (2) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,6,7 от ТП11-3114 (2) | Без ограничения | ТО | 202 | 28.02.2024 09:00 | 28.02.2024 12:00 | 28.02.2024 09:10 | 28.02.2024 11:43 | Р-3
71 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3115 (3) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,6 от ТП11-3115 (3) | Без ограничения | ТО | 203 | 28.02.2024 14:00 | 28.02.2024 17:00 | 28.02.2024 14:10 | 28.02.2024 16:17 | Р-4
72 | Березовский р-н, с.Ломбовож | Ф.№2 от ДЭС | Ф.№2 от ДЭС | Ремонтные работы в ВРУ-0,4 кВ «Школа» | 213 | 28.02.2024 08:30 | 28.02.2024 09:00 | 28.02.2024 08:47 | 28.02.2024 09:21 | -
73 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Демонтаж провода ВЛ от оп. 15/4 | 214 | 28.02.2024 20:15 | 28.02.2024 20:30 | 28.02.2024 20:39 | 28.02.2024 20:55 | Н-7
74 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137 (5) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3137 (5) | Без ограничения | ТО | 189 | 29.02.2024 09:00 | 29.02.2024 12:00 | 29.02.2024 09:05 | 29.02.2024 12:00 | Р-4
75 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3143 (6) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5,7 от ТП11-3143 (6) | Без ограничения | ТО | 190 | 29.02.2024 14:00 | 29.02.2024 17:00 | 29.02.2024 14:30 | 29.02.2024 17:03 | Р-5
76 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП11-3142 (5) | Без ограничения | ТО | 196 | 29.02.2024 09:00 | 29.02.2024 12:00 | 29.02.2024 09:16 | 29.02.2024 11:58 | Р-4
77 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,3 от ТП11-3118 (4) | Без ограничения | ТО | 204 | 29.02.2024 09:00 | 29.02.2024 12:00 | 29.02.2024 10:05 | 29.02.2024 11:25 | Р-5
78 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3119 (5) | Без ограничения | ТО | 205 | 29.02.2024 14:00 | 29.02.2024 17:00 | 29.02.2024 15:00 | 29.02.2024 16:40 | Р-6
ГСМ
ДОДС Курков А.А.