## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за март 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17) | ТП11-3129 (17) | Подключение потребителей к новой ВЛ | 230 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 12:00 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 12:30 | ООО "ЭнтерПроф" Н-12
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Полное отключение | Перевод на децентрализованное электроснабжение | 271 | 16.03.2022 10:00 | 16.03.2022 14:00 | 16.03.2022 10:36 | 16.03.2022 12:00 | ЮТЭК-ХМР
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ГСМ | - | Монтаж парка ГСМ | - | - | - | 16.03.2022 08:46 | 19.03.2022 11:45 | "Инвест проект" Н-9
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ГСМ | - | Монтаж парка ГСМ | - | - | - | 22.03.2022 08:43 | 27.03.2022 18:20 | "Инвест проект" Н-10
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ГСМ | - | Монтаж парка ГСМ | - | - | - | 22.03.2022 08:43 | 30.03.2022 09:00 | "Инвест проект" Н-10
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1,2,3,4 ДГА | ДВС и генератор | Замена технического учета |  |  |  | 01.03.2022 11:54 | 01.03.2022 18:57 | Р-44
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Отключение силовых кабелей 2 ДГА | - | - |  | 01.03.2022 13:05 | 01.03.2022 15:38 | Р-117
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Подключение силовых кабелей 2 ДГА | - | - |  | 01.03.2022 15:38 | 01.03.2022 18:06 | Р-118
4 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 03.03.2022 00:09 | 03.03.2022 10:00 | Устранение дефекта
5 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт СГ, замена AVR | - | - | - | 04.03.2022 09:00 | 04.03.2022 16:34 | Р-41, устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демпферных пластин | - | - | - | 04.03.2022 10:03 | 04.03.2022 19:03 | -
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Подключение топливной системы | - | - |  | 01.03.2022 15:38 | 04.03.2022 10:30 | Устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Без отключения | Установка прибора учёта ДТ | - | - | - | 02.03.2022 11:06 | 04.03.2022 16:48 | Н-7
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 253 | 05.03.2022 09:00 | 05.03.2022 12:00 | 05.03.2022 15:00 | 05.03.2022 16:52 | Р-119
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Диагностика ПУ | - | - |  | 09.03.2022 11:54 | 09.03.2022 16:12 | Р-120 Устранение дефекта
11 | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена датчика давления масла, ревизия вторичных цепей | - | - | - | 11.03.2022 09:20 | 11.03.2022 16:00 | Устранение дефекта
12 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Замена приборов учёта | - | - | - | 10.03.2022 09:30 | 11.03.2022 17:39 | Р-74, Р-75
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Регулировка клапанов и форсунок 1,2,3 ДГА | - | - | - | 14.03.2022 10:48 | 14.03.2022 13:25 | Р-36
14 | Берёзовский р-н, д.Анеева | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ | 247 | 15.03.2022 10:00 | 15.03.2022 13:00 | 15.03.2022 09:46 | 15.03.2022 13:10 | Н-8
15 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 16.03.2022 08:44 | 16.03.2022 13:32 | Р-44
16 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Монтаж ДГА | - | - | - | 17.03.2022 12:19 | 17.03.2022 13:32 | Р-45
17 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ | 270 | 18.03.2022 10:00 | 18.03.2022 11:00 | 18.03.2022 10:09 | 18.03.2022 10:47 | Н-4
18 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | - | - | На 3 ДГА (200) НУР установлен с паспортных данных, он не соответствует фактическому расходу. Необходимо произвести замеры расхода топлива. | - | - | 30.03.2022 17:00 | 24.05.2021 12:00 | 18.03.2022 14:00 | Выполнены замеры
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | - | - | Расхождения значений НУР | - | - | 10.05.2022 17:00 | 24.05.2021 12:00 | 18.03.2022 14:00 | Выполнены замеры
20 | Кондинский р-н, д.Никулкино | - | - | Предположительно некорректные значения нормы удельного расхода ДТ на выработку электрической энергии | - | - | 30.03.2022 17:00 | 17.05.2021 08:00 | 18.03.2022 14:00 | Выполнены замеры
21 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт нижнего патрубка на радиаторе охлаждения ДВС | - | - | - | 19.03.2022 10:05 | 19.03.2022 10:52 | Устранение дефекта
22 | Берёзовский р-н, п.Анеево | ДЭС | - | Монтаж заземления | - | - | - | 24.03.2022 09:23 | 24.03.2022 13:00 | Р-46
23 | Берёзовский р-н, п.Кимкьяксуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей СГ | - | - | - | 24.03.2022 09:44 | 24.03.2022 17:00 | Р-49
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ремонт системы возбуждения СГ | - | - | - | 25.03.2022 08:23 | 25.03.2022 16:35 | Р-122, устранение дефекта
25 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 25.03.2022 17:35 | 25.03.2022 23:00 | ПТЭ, устранение дефекта
26 | Кондинский р-н, д.Никулкино | СЭС | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 25.03.2022 17:35 | 25.03.2022 23:00 | ПТЭ, устранение дефекта
27 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 27.03.2022 04:38 | 28.03.2022 14:40 | П.Т.Э. устранение дефекта
28 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Замена АКБ | - | - | - | 27.03.2022 23:00 | 28.03.2022 14:40 | П.Т.Э. устранение дефекта
29 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Устранение течи радиатора отопления операторской | - | - | - | 28.03.2022 12:00 | 28.03.2022 17:40 | П.Т.Э. устранение дефекта
30 | Кондинский р-н, п.Шугур | 1,2,3 ДГА | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 29.03.2022 19:53 | 30.03.2022 02:08 | Р-169
31 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена коректора напряжения, диодов СГ. |  |  |  | 30.03.2022 10:02 | 30.03.2022 20:25 | Р-70, устранение дефекта
32 | Кондинский р-н, д.Карым | 3ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ЩУ | - | - | - | 30.03.2022 09:10 | 30.03.2022 12:55 | Р-1
33 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 30.03.2022 17:09 | 31.03.2022 16:20 | Р-50, Р-51, устранение дефекта
РЭС
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Перетяжка ВЛ-0,4кВ | 229 | 02.03.2022 09:00 | 02.03.2022 17:00 | 02.03.2022 09:04 | 02.03.2022 16:30 | Н-19 С перерывом на обед с 12:00 до 14:00
2 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3133(1) | Без отключения | ТО | 239 | 02.03.2022 09:00 | 02.03.2022 12:00 | 02.03.2022 09:02 | 02.03.2022 12:00 | Р-60
3 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3134(2); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3134(2) | Без отключения | ТО | 240 | 02.03.2022 14:00 | 02.03.2022 17:00 | 02.03.2022 14:13 | 02.03.2022 15:08 | Р-61
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «Кооперации» ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 «Кооперации» ТП11-3113(1) | Замена прибора учета э/э ИП "Петров" | 231 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 11:00 | 03.03.2022 09:55 | 03.03.2022 11:30 | Н-20
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3118(4); ВЛ-0,4кВ ф№2,3 от ТП 11-3118(4) | Без отключения | ТО | 232 | 03.03.2022 14:00 | 03.03.2022 17:00 | 03.03.2022 14:12 | 03.03.2022 17:00 | Р-5
6 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3135(3); ВЛ-0,4кВ ф.№3,5,6 от ТП 11-3135(3) | Без отключения | ТО | 241 | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 12:00 | 03.03.2022 09:02 | 03.03.2022 13:25 | Р-62
7 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3136(4); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП 11-3136(4) | Без отключения | ТО | 242 | 03.03.2022 14:00 | 03.03.2022 17:00 | 03.03.2022 14:45 | 03.03.2022 17:00 | Р-63
8 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3141 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3141 (4) | Подключение Д/С по временной схеме | 245 | 03.03.2022 12:00 | 03.03.2022 14:00 | 03.03.2022 13:05 | 03.03.2022 13:55 | -
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3119(5); КЛ-0,4кВ ф№2,3 от ТП 11-3119(5) | Без отключения | ТО | 233 | 04.03.2022 09:00 | 04.03.2022 12:00 | 04.03.2022 09:56 | 04.03.2022 11:57 | Р-6
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3121(6); ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП 11-3121(6) | Без отключения | ТО | 234 | 04.03.2022 14:00 | 04.03.2022 17:00 | 04.03.2022 15:15 | 04.03.2022 16:50 | Р-7
11 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3137(5); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП 11-3137(5) | Без отключения | ТО | 243 | 04.03.2022 09:00 | 04.03.2022 12:00 | 04.03.2022 09:00 | 04.03.2022 12:26 | Р-64
12 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 244 | 04.03.2022 14:00 | 04.03.2022 17:00 | 04.03.2022 14:31 | 04.03.2022 17:07 | Р-65
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3120(7); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3120(7) | Без отключения | ТО | 235 | 05.03.2022 09:00 | 05.03.2022 12:00 | 05.03.2022 09:34 | 05.03.2022 11:50 | Р-8
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3123(8); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3123(8) | Без отключения | ТО | 236 | 05.03.2022 14:00 | 05.03.2022 17:00 | 05.03.2022 14:15 | 05.03.2022 16:42 | Р-9
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3112(9); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3112(9) | Без отключения | ТО | 237 | 09.03.2022 09:00 | 09.03.2022 12:00 | 09.03.2022 08:47 | 09.03.2022 10:46 | Р-10
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3122(10); ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3122(10) | Без отключения | ТО | 238 | 09.03.2022 14:00 | 09.03.2022 17:00 | 09.03.2022 14:07 | 09.03.2022 16:49 | Р-11
17 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3136(4) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3136(4) | Замена прибора учета по адресу ул.Спортивная д.6 кв.2 | 256 | 10.03.2022 14:00 | 10.03.2022 16:00 | 10.03.2022 14:00 | 10.03.2022 14:40 | Н-22
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Ревизия контакных соединений у потребителя по адресу ул. Молодежная д.13 | 268 | 11.03.2022 09:00 | 11.03.2022 11:00 | 11.03.2022 09:05 | 11.03.2022 09:40 | Н-296
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131 (11) | ТП11-3131 (11) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131 (11) | ТО | 281 | 15.03.2022 09:00 | 15.03.2022 12:00 | 15.03.2022 09:05 | 15.03.2022 11:45 | Р-12
20 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3127 (12) | ТП11-3127 (12) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3127 (12) | ТО | 282 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | 15.03.2022 14:11 | 15.03.2022 16:38 | Р-13
21 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ТО | 290 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | Р-66
22 | Белоярский р-н, д.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от РУ-0,4кВ ДЭС | ТО | 291 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | Р-67
23 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф. "Посёлок" от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф. "Посёлок" от РУ-0,4кВ ДЭС | ТО | 292 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | Р-68
24 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС | ТО | 293 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | 15.03.2022 14:00 | 15.03.2022 17:00 | Р-69
25 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Семяшкина; пер.Молодёжный" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Семяшкина; пер.Молодёжный" от ТП11-3118 (4) | Замена ПУ по адресу ул.Семяшкина 14Б | 279 | 16.03.2022 10:00 | 16.03.2022 12:00 | 16.03.2022 10:10 | 16.03.2022 11:27 | Н-8
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | Демонтаж ПУ по адресу ул.Геологическая д.4 кв.1,2 и замена ПУ по адресу ул.Геологическая д.3 кв.14 | 280 | 16.03.2022 14:00 | 16.03.2022 17:00 | 16.03.2022 14:03 | 16.03.2022 16:24 | Н-9
27 | Берёзовский р-н, д.Анеева | ДЭС | Полное отключение | Вынос ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС с охранной зоны парка ГСМ | 294 | 16.03.2022 13:00 | 16.03.2022 17:00 | 16.03.2022 13:14 | 16.03.2022 15:55 | Н-23
28 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3116 (13) | ТП11-3116 (13) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3116 (13) | ТО | 283 | 17.03.2022 09:00 | 17.03.2022 12:00 | 17.03.2022 09:03 | 17.03.2022 11:42 | Р-14
29 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125 (14) и ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП11-3125 (14) | ТП11-3125 (14) и ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП11-3125 (14) | ТО | 284 | 17.03.2022 14:00 | 17.03.2022 17:00 | 17.03.2022 13:58 | 17.03.2022 16:43 | Р-15
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15) и ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | ТП11-3126 (15) и ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | ТО | 285 | 18.03.2022 09:00 | 18.03.2022 12:00 | 18.03.2022 09:00 | 18.03.2022 11:40 | Р-16
31 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | ТП11-3129 (17) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | ТО | 286 | 18.03.2022 14:00 | 18.03.2022 17:00 | 18.03.2022 14:14 | 18.03.2022 16:03 | Р-17
32 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18) и ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП11-3124 (18) | ТП11-3124 (18) и ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП11-3124 (18) | ТО | 304 | 22.03.2022 09:00 | 22.03.2022 12:00 | 22.03.2022 08:47 | 22.03.2022 11:45 | Р-18
33 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3130 (20) | ТП11-3130 (20) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3130 (20) | ТО | 305 | 22.03.2022 14:00 | 22.03.2022 17:00 | 22.03.2022 14:02 | 22.03.2022 16:00 | Р-19
34 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3135 (3) | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3135 (3) | ТО | 308 | 22.03.2022 09:00 | 22.03.2022 12:00 | 22.03.2022 11:43 | 22.03.2022 13:30 | Р-70
35 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1 | ТО | 309 | 22.03.2022 09:00 | 22.03.2022 12:00 | 22.03.2022 08:59 | 22.03.2022 11:40 | Р-71
36 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3140 (3) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3140 (3) | ТО | 310 | 22.03.2022 14:00 | 22.03.2022 17:00 | 22.03.2022 16:07 | 22.03.2022 16:43 | Р-72
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4(18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4(18-5030) | Восстановление вводного кабеля потребителя "Больница" | 316 | 22.03.2022 13:00 | 22.03.2022 14:00 | 22.03.2022 13:05 | 22.03.2022 13:55 | Н-23
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3(18-5029) | ТП-3(18-5029) | Изменение положения анцапфы | 298 | 23.03.2022 15:00 | 23.03.2022 16:00 | 23.03.2022 15:07 | 23.03.2022 15:55 | Н-24
39 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3128 (21) | ТП11-3128 (21) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3128 (21) | ТО | 306 | 23.03.2022 09:00 | 23.03.2022 12:00 | 23.03.2022 11:20 | 23.03.2022 11:53 | Р-20
40 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3145 (22) | ТП11-3145 (22) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3145 (22) | ТО | 307 | 23.03.2022 14:00 | 23.03.2022 17:00 | 23.03.2022 13:54 | 23.03.2022 16:27 | Р-21
41 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП11-3141 (4) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3140 (3) | ТО | 311 | 23.03.2022 09:00 | 23.03.2022 12:00 | 23.03.2022 11:54 | 23.03.2022 14:35 | Р-73
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | РУ-0,4 кВ | Замена КЛ-0,4 кВ 2 ДГА | 314 | 23.03.2022 15:00 | 23.03.2022 16:00 | 23.03.2022 14:50 | 23.03.2022 16:19 | Р-121
43 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Установка РЛНД-10кВ | 299 | 24.03.2022 13:00 | 24.03.2022 17:00 | 24.03.2022 13:07 | 24.03.2022 15:15 | Н-10
44 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-Котельная | Без отключения | ТО | 327 | 28.03.2022 09:00 | 28.03.2022 12:00 | 28.03.2022 09:01 | 28.03.2022 11:45 | Р-22
45 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3147 (23) | Без отключения | ТО | 328 | 28.03.2022 14:00 | 28.03.2022 17:00 | 28.03.2022 13:51 | 28.03.2022 16:23 | Р-23
46 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Установка РЛНД-10кВ | 326 | 29.03.2022 14:00 | 29.03.2022 17:00 | 29.03.2022 14:13 | 29.03.2022 16:26 | Н-11
47 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Замена ПУ по адресу ул.Кедровая д.8 | 336 | 30.03.2022 13:00 | 30.03.2022 15:00 | 30.03.2022 13:07 | 30.03.2022 13:55 | Н-297
48 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4кВ ДЭС | Восстановление ВЛ-0,4кВ в пролете опор 15-16 | 339 | 31.03.2022 15:00 | 31.03.2022 17:00 | 31.03.2022 15:30 | 31.03.2022 17:08 | Н-298, Устранение дефекта
ГСМ
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ГСМ | Без отключения | Монтаж заземления | - | - | - | 15.03.2022 08:37 | 15.03.2022 18:30 | Н-8
2 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | - | - | На 3 ДГА (200) НУР установлен с паспортных данных, он не соответствует фактическому расходу. Необходимо произвести замеры расхода топлива. | - | - | 30.03.2022 17:00 | 24.05.2021 12:00 | 18.03.2022 14:00 | Выполнены замеры
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | - | - | Расхождения значений НУР | - | - | 10.05.2022 17:00 | 24.05.2021 12:00 | 18.03.2022 14:00 | Выполнены замеры
4 | Кондинский р-н, д.Никулкино | - | - | Предположительно некорректные значения нормы удельного расхода ДТ на выработку электрической энергии | - | - | 30.03.2022 17:00 | 17.05.2021 08:00 | 18.03.2022 14:00 | Выполнены замеры
ДОДС Курков А.А.