## Июнь 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за июнь 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10 кВ от ДЭС | Полное отключение | Демонтаж старой ВЛ | 701 | 02.06.2020 10:00 | 02.06.2020 12:00 | 02.06.2020 10:23 | 02.06.2020 11:39 | Н-25, работы выполнили ЮТЭК-ХМР
2 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Правка опоры №11 | 710 | 03.06.2020 14:00 | 03.06.2020 16:00 | 03.06.2020 14:00 | 03.06.2020 15:38 | Н-454, ЮТЭК-Кода
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 "Выделенный" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 "Выделенный" от ДЭС | Монтаж провода СИП в пролётах опор 1.77-1.81 | 770 | 05.06.2020 08:00 | 05.06.2020 17:00 | 05.06.2020 08:55 | 05.06.2020 16:45 | Н-24/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 "Выделенный" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 "Выделенный" от ДЭС | Монтаж провода СИП в пролётах опор 1.77-1.81 | 771 | 06.06.2020 08:00 | 06.06.2020 17:00 | 06.06.2020 08:20 | 06.06.2020 11:48 | Н-25/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок, Промысловая" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок, Промысловая" от ДЭС | Установка новых опор №1.30-1.44 | 796 | 08.06.2020 08:00 | 08.06.2020 17:00 | 08.06.2020 08:29 | 08.06.2020 16:38 | Н-26/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок, Промысловая" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок, Промысловая" от ДЭС | Установка новых опор №1.30-1.44 | 796 | 09.06.2020 08:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 09:40 | 09.06.2020 17:30 | ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
7 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок, Промысловая" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок, Промысловая" от ДЭС | Монтаж провода на оп.№1.30-1.44 | 809 | 10.06.2020 08:00 | 10.06.2020 17:00 | 10.06.2020 08:31 | 10.06.2020 12:55 | Н-28/20; ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3135(2) | Установка новых опор и монтаж провода на оп.№2.51-2.56 | 814 | 15.06.2020 08:00 | 15.06.2020 17:00 | 15.06.2020 13:43 | 15.06.2020 17:58 | Н-29/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3135(2) | Установка новых опор и монтаж провода на оп.№2.51-2.56 | 815 | 16.06.2020 08:00 | 16.06.2020 17:00 | 16.06.2020 08:17 | 16.06.2020 15:36 | Н-30/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
10 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | Подключение перемычек ВЛ-0,4кВ к новым КТП 10/0,4кВ | 823 | 16.06.2020 10:00 | 16.06.2020 17:00 | 16.06.2020 11:06 | 16.06.2020 18:39 | Н-508, ЮТЭК-Кода
11 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Подключение перемычек ВЛ-0,4кВ к новым КТП 10/0,4кВ | 838 | 17.06.2020 14:00 | 17.06.2020 18:00 | 17.06.2020 14:06 | 17.06.2020 16:26 | ЮТЭК-Кода
12 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Подключение перемычек ВЛ-0,4кВ к новым КТП 10/0,4кВ | 838 | 17.06.2020 14:00 | 17.06.2020 18:00 | 17.06.2020 16:26 | 17.06.2020 17:39 | ЮТЭК-Кода
13 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена прокалывающих зажимов по ул.Колхозная на оп.23 (фазы А,В) | 840 | 17.06.2020 21:00 | 17.06.2020 23:00 | 17.06.2020 20:50 | 17.06.2020 22:05 | ЮТЭК-Кода
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф"Поселок-2" от ТП№1 | ТП№1 (2Т), ТП11-3134(5) | Монтаж траверс, подвес СИП | 837 | 18.06.2020 08:00 | 18.06.2020 17:00 | 18.06.2020 08:56 | 18.06.2020 17:10 | Н-31/20 ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
15 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВт ф.№1,2,3, ф."Центроспас-Югория" | ВЛ-0,4кВт ф.№1,2,3, ф."Центроспас-Югория" | Перевод нагрузки с ВЛ 0,4кВ ф.№1,2,3, ф."Центроспас-Югория" от ДЭС на ВЛЗ-10кВ КТП6/10кВ | - | - | - | 18.06.2020 14:14 | 18.06.2020 17:02 | ЮТЭК-Кода
16 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф"Поселок-2" от ТП№1 | ТП№1 (2Т), ТП11-3134(5) | Монтаж траверс, подвес СИП | 837 | 19.06.2020 08:00 | 19.06.2020 17:00 | 19.06.2020 08:54 | 19.06.2020 17:26 | Н-32/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф"Поселок-2" от ТП№1 | ТП№1 (2Т), ТП11-3134(5) | Монтаж траверс, подвес СИП | 862 | 22.06.2020 08:00 | 22.06.2020 17:00 | 22.06.2020 08:49 | 22.06.2020 17:25 | Н-33/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф"Поселок-2" от ТП№1 | ТП№1 (2Т), ТП11-3134(5) | Монтаж траверс, подвес СИП | 863 | 23.06.2020 08:00 | 23.06.2020 17:00 | 23.06.2020 09:08 | 23.06.2020 16:59 | Н-34/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф"Поселок-2" от ТП№1 | ТП№1 (2Т), ТП11-3134(5) | Монтаж траверс, подвес СИП | 868 | 25.06.2020 08:00 | 25.06.2020 17:00 | 25.06.2020 08:16 | 25.06.2020 17:55 | Н-35/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
20 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф"Поселок-2" от ТП№1 | ТП№1 (2Т), ТП11-3134(5) | Монтаж траверс, подвес СИП | 869 | 26.06.2020 08:00 | 26.06.2020 17:00 | 26.06.2020 08:25 | 26.06.2020 11:25 | Н-36/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж траверс, подвес СИП | 871 | 27.06.2020 08:00 | 27.06.2020 17:00 | 27.06.2020 09:56 | 27.06.2020 16:47 | Н-37/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Промысловая" от ЗРУ ДЭС | Монтаж траверс, подвес СИП | 872 | 28.06.2020 08:00 | 28.06.2020 17:00 | 28.06.2020 08:10 | 28.06.2020 13:45 | Н-38/20, ЮТЭК-Березово, с перерывом на обед
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
1 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | Полное отключение | ТР и подключение потребителя "Морг" | 687 | 01.06.2020 11:00 | 01.06.2020 15:00 | 01.06.2020 12:04 | 01.06.2020 14:54 | Н-72
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5041(6) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5041(6) | ТР | 694 | 01.06.2020 09:00 | 01.06.2020 12:00 | 01.06.2020 09:03 | 01.06.2020 11:56 | Н-73
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5041(6) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5041(6) | ТР | 695 | 01.06.2020 13:00 | 01.06.2020 17:00 | 01.06.2020 13:01 | 01.06.2020 16:57 | Н-74
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Система мониторинга | - | Замена оборудования системы мониторинга | - | - | - | 01.06.2020 12:00 | 01.06.2020 17:00 | Устранение дефекта
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5037(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5037(2) | ТР | 688 | 02.06.2020 09:00 | 02.06.2020 12:00 | 02.06.2020 09:03 | 02.06.2020 11:57 | Н-75
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2 (18-4036) | ТП-2 (18-4036) | ТР | 697 | 02.06.2020 09:00 | 02.06.2020 12:00 | 02.06.2020 09:05 | 02.06.2020 11:42 | Н-1
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 | Полное отключение | ТР ТП№1, ВЛ-10кВ от ТП№1 до ТП№2, ВЛ-10кВ от ТП№1 до ТП№3 | 698 | 02.06.2020 13:30 | 02.06.2020 17:00 | 02.06.2020 13:30 | 02.06.2020 16:16 | Н-3
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5042(7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5042(7) | ТР | 711 | 02.06.2020 13:00 | 02.06.2020 17:00 | 02.06.2020 13:05 | 02.06.2020 16:55 | Н-76
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ 11-3146 | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ 11-3146 | Демонтаж ветки дерева в пролете опор 3-4 | 706 | 02.06.2020 09:00 | 02.06.2020 11:00 | 02.06.2020 08:40 | 02.06.2020 10:00 | Н-9, устранение дефекта
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | Протяжка контактных соединений на оп.№18 магазина "Изумруд" | 707 | 02.06.2020 14:00 | 02.06.2020 15:00 | 02.06.2020 13:53 | 02.06.2020 15:04 | Н-10
11 | Нижневартовский р-н. д.Сосновый бор | РГС№1 25 куб.м. РГС№2 25 куб.м. | - | Устранение запотевания сварного шва на сгибе с помощью холодной сварки. | - | - | 02.06.2020 | 19.11.2019 11:00 | 02.06.2020 17:00 | Устранение дефекта
12 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 14:30 | Р-1/К
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП18-5043(8) | Без отключения | ТР | 712 | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 12:00 | 03.06.2020 09:07 | 03.06.2020 12:00 | Н-77
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП18-5043(8) | Без отключения | ТР | 713 | 03.06.2020 13:00 | 03.06.2020 17:00 | 03.06.2020 13:00 | 03.06.2020 17:07 | Н-78
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-4036) | ТР | 700 | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 12:00 | 03.06.2020 09:08 | 03.06.2020 11:21 | Н-3
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3 (18-4037) | ТП-3 (18-4037) | ТР | 699 | 03.06.2020 13:30 | 03.06.2020 17:00 | 03.06.2020 13:45 | 03.06.2020 15:25 | Н-4
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5043(8) | Без отключения | ТР | 714 | 04.06.2020 09:00 | 04.06.2020 12:00 | 04.06.2020 09:00 | 04.06.2020 12:04 | Н-79
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 04.06.2020 09:04 | 04.06.2020 15:00 | Р-2/К
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ | Полное отключение | ТР ВЛ-10кВ | 733 | 05.06.2020 09:00 | 05.06.2020 18:00 | 05.06.2020 09:10 | 05.06.2020 15:15 | Н-80 С перерывом на обед
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9 (11-3112) | ТР | 779 | 05.06.2020 09:00 | 05.06.2020 12:00 | 05.06.2020 09:17 | 05.06.2020 11:40 | Н-11
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (11-3112) | ТР | 780 | 05.06.2020 13:00 | 05.06.2020 17:00 | 05.06.2020 13:20 | 05.06.2020 15:40 | Н-12
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 05.06.2020 09:04 | 05.06.2020 13:40 | Р-3/К
23 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС и клапанной крышки. | - | - | - | 06.06.2020 15:00 | 06.06.2020 15:50 | П.Т.Э.
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5040) | Замена повреждённой опоры №8 и восстановление вводов потребителей | 806 | 07.06.2020 12:40 | 07.06.2020 12:40 | 07.06.2020 12:44 | 07.06.2020 18:49 | Н-81
25 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№"Пож.депо" от ТП-1001 | ВЛ-0,4кВ ф.№"Пож.депо" от ТП-1001 | ТР | 716 | 08.06.2020 09:00 | 08.06.2020 12:00 | 08.06.2020 09:16 | 08.06.2020 11:32 | Н-83
26 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская" от ТП-1002 | ТР | 717 | 08.06.2020 13:00 | 08.06.2020 17:00 | 08.06.2020 13:00 | 08.06.2020 16:01 | Н-82
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№1 (18-5036) | ТП№1 (18-5036), ТП-2(18-5037), ТП-6(18-5041) | ТР | 734 | 08.06.2020 09:00 | 08.06.2020 12:00 | 08.06.2020 09:03 | 08.06.2020 12:06 | Н-85
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП№4 (18-5039) | ТП№4 (18-5039), ТП-5(18-5040), ТП-3(18-5038), ТП-7(18-5042), ТП-8(18-5043) | ТР | 735 | 08.06.2020 14:00 | 08.06.2020 18:00 | 08.06.2020 13:02 | 08.06.2020 15:34 | Н-86
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 736 | 08.06.2020 09:00 | 08.06.2020 17:00 | 08.06.2020 09:23 | 08.06.2020 16:34 | Н-84, С перерывом на обед
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-4036) | ТР | 774 | 08.06.2020 09:00 | 08.06.2020 12:00 | 08.06.2020 10:30 | 08.06.2020 11:23 | Н-91
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 775 | 08.06.2020 13:00 | 08.06.2020 17:00 | 08.06.2020 13:29 | 08.06.2020 15:55 | Н-92
32 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 750 | 08.06.2020 09:00 | 08.06.2020 12:00 | 08.06.2020 09:44 | 08.06.2020 12:24 | Н-87
33 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 751 | 08.06.2020 13:00 | 08.06.2020 17:00 | 08.06.2020 13:17 | 08.06.2020 17:42 | Н-88
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 761 | 08.06.2020 09:00 | 08.06.2020 12:00 | 08.06.2020 09:19 | 08.06.2020 11:33 | Н-89
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 762 | 08.06.2020 13:00 | 08.06.2020 17:00 | 08.06.2020 13:40 | 08.06.2020 16:14 | Н-90
36 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 "Зеленая" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 "Зеленая" от ДЭС | ТР | 782 | 08.06.2020 09:00 | 08.06.2020 12:00 | 08.06.2020 09:12 | 08.06.2020 11:55 | Н-93
37 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 "Поселок" от ДЭС | ТР | 783 | 08.06.2020 13:00 | 08.06.2020 17:00 | 08.06.2020 13:15 | 08.06.2020 16:38 | Н-94
38 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ от ДЭС до КТП№1 | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 08.06.2020 09:09 | 08.06.2020 14:39 | Р-4/К
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Наружняя промывка радиатора ДВС. | - | - | - | 08.06.2020 13:34 | 08.06.2020 15:47 | П.Т.Э.
40 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Квитирование ошибок на ПУ | - | - | - | 23.03.2020 09:00 | 08.06.2020 15:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
41 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002 | ТР | 718 | 09.06.2020 09:00 | 09.06.2020 12:00 | 09.06.2020 09:02 | 09.06.2020 11:00 | Н-95
42 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ТР | 719 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 13:03 | 09.06.2020 15:20 | Н-101
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 737 | 09.06.2020 09:00 | 09.06.2020 12:00 | 09.06.2020 09:05 | 09.06.2020 11:20 | Н-96
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 738 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 15:36 | Н-102
45 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 752 | 09.06.2020 09:00 | 09.06.2020 12:00 | 09.06.2020 09:09 | 09.06.2020 11:43 | Н-97
46 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 753 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 13:16 | 09.06.2020 16:08 | Н-103
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 763 | 09.06.2020 09:00 | 09.06.2020 12:00 | 09.06.2020 09:15 | 09.06.2020 11:47 | Н-98
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 764 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 13:05 | 09.06.2020 16:23 | Н-104
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 776 | 09.06.2020 09:00 | 09.06.2020 12:00 | 09.06.2020 09:21 | 09.06.2020 11:06 | Н-99
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 777 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 13:20 | 09.06.2020 16:30 | Н-105
51 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 "Выделенный" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 "Выделенный" от ДЭС | ТР | 784 | 09.06.2020 09:00 | 09.06.2020 12:00 | 09.06.2020 09:44 | 09.06.2020 10:54 | Н-100
52 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3135(2) | ТР | 785 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 13:12 | 09.06.2020 14:57 | Н-106
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№9 (11-3112) | ТР | 799 | 09.06.2020 09:00 | 09.06.2020 12:00 | 09.06.2020 08:58 | 09.06.2020 11:33 | Н-14
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3113) | ТР | 800 | 09.06.2020 13:00 | 09.06.2020 17:00 | 09.06.2020 13:36 | 09.06.2020 15:40 | Н-15
55 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ от ДЭС до КТП№1 | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 09.06.2020 09:18 | 09.06.2020 14:00 | Р-5/К
56 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | ТР | 720 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 12:00 | 10.06.2020 09:15 | 10.06.2020 11:11 | Н-111
57 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ТР | 721 | 10.06.2020 13:00 | 10.06.2020 17:00 | 10.06.2020 13:16 | 10.06.2020 14:59 | Н-112
58 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 754 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 12:00 | 10.06.2020 09:14 | 10.06.2020 11:50 | Н-110
59 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 755 | 10.06.2020 13:00 | 10.06.2020 17:00 | 10.06.2020 13:51 | 10.06.2020 16:52 | Н-113
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 765 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 12:00 | 10.06.2020 09:46 | 10.06.2020 11:16 | Н-109
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 766 | 10.06.2020 13:00 | 10.06.2020 17:00 | 10.06.2020 13:30 | 10.06.2020 16:25 | Н-114
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 778 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 12:00 | 10.06.2020 09:36 | 10.06.2020 11:07 | Н-108
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС; ТП-2 (18-5028), ТП-7(18-5033), ТП-8(18-5034) | Замена силового тр-ра | 797 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 12:00 | 10.06.2020 09:12 | 10.06.2020 11:02 | Н-107
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | Полное отключение | Замена силового тр-ра | 798 | 10.06.2020 14:00 | 10.06.2020 18:00 | 10.06.2020 14:07 | 10.06.2020 17:04 | Н-115
65 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП11-3135(2) | ТР | 786 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 12:00 | 10.06.2020 09:30 | 10.06.2020 10:32 | Н-116
66 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3137(4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3137(4) | ТР | 787 | 10.06.2020 13:00 | 10.06.2020 17:00 | 10.06.2020 13:20 | 10.06.2020 14:58 | Н-117
67 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№1 (11-3113) | ТР | 801 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 12:00 | 10.06.2020 09:11 | 10.06.2020 11:40 | Н-16
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 (11-3113) | ТР | 802 | 10.06.2020 13:00 | 10.06.2020 17:00 | 10.06.2020 13:40 | 10.06.2020 15:55 | Н-17
69 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН-2 | Без отключения | Вырубка порослей вдоль ВЛ. | - | - | - | 10.06.2020 09:23 | 10.06.2020 12:30 | Р-6/К
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 10.06.2020 11:15 | 10.06.2020 14:08 | П.Т.Э.
71 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ТР | 722 | 11.06.2020 09:00 | 11.06.2020 12:00 | 11.06.2020 09:09 | 11.06.2020 11:01 | Н-121
72 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ТР | 723 | 11.06.2020 13:00 | 11.06.2020 17:00 | 11.06.2020 13:12 | 11.06.2020 14:48 | Н-125
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 740 | 11.06.2020 14:00 | 11.06.2020 16:00 | 11.06.2020 14:05 | 11.06.2020 16:07 | Н-126
74 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 756 | 11.06.2020 09:00 | 11.06.2020 12:00 | 11.06.2020 09:21 | 11.06.2020 11:50 | Н-120
75 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5023) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5023) | ТР | 757 | 11.06.2020 13:00 | 11.06.2020 16:00 | 11.06.2020 13:38 | 11.06.2020 16:23 | Н-124
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 767 | 11.06.2020 09:00 | 11.06.2020 12:00 | 11.06.2020 09:37 | 11.06.2020 11:21 | Н-119
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 768 | 11.06.2020 13:00 | 11.06.2020 16:00 | 11.06.2020 13:15 | 11.06.2020 15:24 | Н-123
78 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3137(4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3137(4) | ТР | 788 | 11.06.2020 09:00 | 11.06.2020 12:00 | 11.06.2020 09:19 | 11.06.2020 10:29 | Н-118
79 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП11-3137(4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП11-3137(4) | ТР | 789 | 11.06.2020 13:00 | 11.06.2020 16:00 | 11.06.2020 13:22 | 11.06.2020 15:35 | Н-122
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№1 (11-3113) | ТР | 803 | 11.06.2020 09:00 | 11.06.2020 12:00 | 11.06.2020 09:14 | 11.06.2020 11:32 | Н-18
81 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3114) | ТР | 804 | 11.06.2020 13:00 | 11.06.2020 17:00 | 11.06.2020 13:31 | 11.06.2020 15:47 | Н-19
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО ЩУ | 813 | 11.06.2020 09:00 | 11.06.2020 12:00 | 11.06.2020 10:17 | 11.06.2020 10:34 | Р-62
83 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН-2 | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 11.06.2020 08:25 | 11.06.2020 11:30 | Р-7/К
84 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Без отключения | Подключение 4 ДГА к СШ-0,4кВ в РУ ДЭС | - | - | - | 11.06.2020 08:29 | 11.06.2020 18:54 | Р-18
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | - | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 11.06.2020 09:15 | 11.06.2020 14:50 | П.Т.Э., устранение дефекта
86 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без отключения | Подключение 4 ДГА в РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 12.06.2020 10:10 | 12.06.2020 20:58 | Р-19
87 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без отключения | Подключение 4 ДГА в РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 13.06.2020 08:40 | 13.06.2020 18:36 | Р-20
88 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без отключения | Подключение 4 ДГА в РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 14.06.2020 10:15 | 14.06.2020 23:00 | Р-21
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена дюрита от ФОТ до ТНВД. | - | - | 15.06.2020 17:00 | 13.06.2020 17:50 | 14.06.2020 12:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
90 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ТР | 724 | 15.06.2020 09:00 | 15.06.2020 12:00 | 15.06.2020 09:08 | 15.06.2020 11:37 | Н-131
91 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ТР | 725 | 15.06.2020 13:00 | 15.06.2020 17:00 | 15.06.2020 13:16 | 15.06.2020 14:45 | Н-135
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 743 | 15.06.2020 09:00 | 15.06.2020 12:00 | 15.06.2020 09:27 | 15.06.2020 11:36 | Н-130
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 742 | 15.06.2020 13:00 | 15.06.2020 17:00 | 15.06.2020 13:36 | 15.06.2020 15:41 | Н-134
94 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф."Вод.башня" от ТП№5 (18-5024) | ВЛ-0,4кВ ф."Вод.башня" от ТП№5 (18-5024) | ТР | 758 | 15.06.2020 09:00 | 15.06.2020 12:00 | 15.06.2020 09:22 | 15.06.2020 11:26 | Н-129
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 772 | 15.06.2020 09:00 | 15.06.2020 12:00 | 15.06.2020 09:48 | 15.06.2020 11:41 | Н-128
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 773 | 15.06.2020 13:00 | 15.06.2020 17:00 | 15.06.2020 13:51 | 15.06.2020 16:07 | Н-133
97 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3134(5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3134(5) | ТР | 790 | 15.06.2020 09:00 | 15.06.2020 12:00 | 15.06.2020 09:21 | 15.06.2020 10:22 | Н-127
98 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3134(5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3134(5) | ТР | 791 | 15.06.2020 13:00 | 15.06.2020 17:00 | 15.06.2020 13:28 | 15.06.2020 14:05 | Н-132
99 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ДЭС | Без отключения | Уборка территории ДЭС (покос травы) | - | - | - | 15.06.2020 09:07 | 15.06.2020 12:40 | Р-8/К
100 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1005 | ТР | 726 | 16.06.2020 09:00 | 16.06.2020 12:00 | 16.06.2020 09:06 | 16.06.2020 11:09 | Н-139
101 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Северная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Северная" от ТП-1005 | ТР | 727 | 16.06.2020 13:00 | 16.06.2020 17:00 | 16.06.2020 13:13 | 16.06.2020 15:21 | Н-148
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 741 | 16.06.2020 09:00 | 16.06.2020 12:00 | 16.06.2020 08:58 | 16.06.2020 11:13 | Н-138
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 744 | 16.06.2020 13:00 | 16.06.2020 17:00 | 16.06.2020 13:03 | 16.06.2020 15:06 | Н-141
104 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП№5 (18-5024) | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП№5 (18-5024) | ТР | 760 | 16.06.2020 09:00 | 16.06.2020 12:00 | 16.06.2020 09:17 | 16.06.2020 11:25 | Н-137
105 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП11-3136(3) | ТР | 792 | 16.06.2020 09:00 | 16.06.2020 12:00 | 16.06.2020 09:02 | 16.06.2020 10:19 | Н-136
106 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 от ТП11-3136(3) | ТР | 793 | 16.06.2020 13:00 | 16.06.2020 17:00 | 16.06.2020 13:28 | 16.06.2020 14:28 | Н-140
107 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без отключения | Ремонт АВ-0,4кВ | - | - | - | 16.06.2020 08:45 | 16.06.2020 17:52 | Р-22
108 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ДЭС | Без отключения | Уборка территории ДЭС | - | - | - | 16.06.2020 08:50 | 16.06.2020 12:02 | Р-9/К
109 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Боровая" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Боровая" от ТП-1005 | ТР | 728 | 18.06.2020 13:00 | 18.06.2020 17:00 | 18.06.2020 13:15 | 18.06.2020 15:50 | Н-150
110 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" от СЭС | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" от СЭС | ТР | 729 | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 12:00 | 18.06.2020 09:12 | 18.06.2020 11:13 | Н-146
111 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 747 | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 12:00 | 18.06.2020 09:22 | 18.06.2020 11:27 | Н-145
112 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 748 | 18.06.2020 13:00 | 18.06.2020 17:00 | 18.06.2020 13:45 | 18.06.2020 15:11 | Н-149
113 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП11-3136(3) | ТР | 794 | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 12:00 | 18.06.2020 09:31 | 18.06.2020 10:35 | Н-144
114 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ Ф.№8 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№8 от ТП11-3136(3) | ТР | 795 | 18.06.2020 13:00 | 18.06.2020 17:00 | 18.06.2020 13:57 | 18.06.2020 16:00 | Н-148
115 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Вторая деревня" от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Вторая деревня" от ТП№2 (11-3114) | ТР | 819 | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 12:00 | 18.06.2020 09:33 | 18.06.2020 11:37 | Н-20
116 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул.Советская" от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул.Советская" от ТП№2 (11-3114) | ТР | 820 | 18.06.2020 13:00 | 18.06.2020 17:00 | 18.06.2020 13:50 | 18.06.2020 16:32 | Н-21
117 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 833 | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 12:00 | 18.06.2020 09:40 | 18.06.2020 11:12 | Н-143
118 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 834 | 18.06.2020 13:00 | 18.06.2020 17:00 | 18.06.2020 13:29 | 18.06.2020 16:16 | Н-147
119 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без отключения | Ремонт АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 18.06.2020 14:42 | 18.06.2020 19:30 | Р-24
120 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5032) | ТР | 749 | 19.06.2020 09:00 | 19.06.2020 12:00 | 19.06.2020 09:30 | 19.06.2020 11:30 | Н-152
121 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП№3 (11-3115) | ТР | 821 | 19.06.2020 09:00 | 19.06.2020 12:00 | 19.06.2020 09:17 | 19.06.2020 11:42 | Н-22
122 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП№3 (11-3115) | ТР | 822 | 19.06.2020 13:00 | 19.06.2020 17:00 | 19.06.2020 14:14 | 19.06.2020 15:52 | Н-23
123 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 745 | 19.06.2020 13:00 | 19.06.2020 17:00 | 19.06.2020 13:30 | 19.06.2020 15:23 | Н-153
124 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5050) | ТР | 835 | 19.06.2020 09:00 | 19.06.2020 12:00 | 19.06.2020 09:35 | 19.06.2020 11:29 | Н-151
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5050) | ТР | 836 | 19.06.2020 13:00 | 19.06.2020 17:00 | 19.06.2020 13:32 | 19.06.2020 16:14 | Н-154
126 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без отключения | Ремонт стартера и запуск ДГА | - | - | - | 19.06.2020 08:30 | 19.06.2020 19:35 | П.Т.Э. Устранение дефектов
127 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж нового ДГА Volvo (100) | - | - | - | 20.06.2020 17:42 | 20.06.2020 20:30 | Р-31
128 | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Замена ДВС. | - | - | - | 21.06.2020 08:34 | 21.06.2020 16:20 | Р-6
129 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 739 | 22.06.2020 09:00 | 22.06.2020 17:00 | 22.06.2020 09:56 | 22.06.2020 16:20 | Н-155, с перерывом на обед
130 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№20 (11-3130) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№20 (11-3130) | Подключение потребителя по адресу ул.Отдалённая д.10 | 827 | 22.06.2020 09:00 | 22.06.2020 12:00 | 22.06.2020 09:51 | 22.06.2020 11:25 | Н-24
131 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4"Южная" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№4"Южная" от ТП№3 (11-3115) | ТР | 828 | 22.06.2020 13:00 | 22.06.2020 17:00 | 22.06.2020 13:36 | 22.06.2020 16:23 | Н-25
132 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТПН№3 | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 22.06.2020 09:03 | 22.06.2020 14:10 | Р-10/К
133 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Проверка резонатора выхлопной системы | - | - | - | 22.06.2020 09:57 | 22.06.2020 14:55 | П.Т.Э.
134 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Третья деревня" от ТП№13 (11-3116) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Третья деревня" от ТП№13 (11-3116) | ТР | 829 | 23.06.2020 09:00 | 23.06.2020 12:00 | 23.06.2020 09:11 | 23.06.2020 11:13 | Н-26
135 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ГСМ" от ТП№13 (11-3116) | ВЛ-0,4кВ ф.№2"ГСМ" от ТП№13 (11-3116) | ТР | 830 | 23.06.2020 13:00 | 23.06.2020 17:00 | 23.06.2020 13:57 | 23.06.2020 16:08 | Н-27
136 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5032) | ТР | 842 | 23.06.2020 09:00 | 23.06.2020 12:00 | 23.06.2020 09:27 | 23.06.2020 11:17 | Н-156
137 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 843 | 23.06.2020 13:00 | 23.06.2020 17:00 | 23.06.2020 13:39 | 23.06.2020 16:01 | Н-157
138 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№6 (18-5050) | ТР | 849 | 23.06.2020 09:00 | 23.06.2020 12:00 | 23.06.2020 09:40 | 23.06.2020 11:28 | Н-158
139 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5051) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5051) | ТР | 850 | 23.06.2020 13:00 | 23.06.2020 17:00 | 23.06.2020 13:21 | 23.06.2020 16:13 | Н-159
140 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от ДЭС | ТР | 855 | 23.06.2020 10:00 | 23.06.2020 15:00 | 23.06.2020 10:00 | 23.06.2020 15:00 | Н-160
141 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТПН№3 | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 23.06.2020 08:30 | 23.06.2020 15:00 | Р-11/К
142 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (11-3118) | ТР | 831 | 25.06.2020 09:00 | 25.06.2020 12:00 | 25.06.2020 09:00 | 25.06.2020 11:30 | Н-28
143 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП-9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП-9 (11-3112) | Подключение потребителя по адресу пер.Совхозный д.40 кв.9 | 860 | 25.06.2020 13:00 | 25.06.2020 17:00 | 25.06.2020 14:00 | 25.06.2020 16:32 | Н-29
144 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 844 | 25.06.2020 09:00 | 25.06.2020 12:00 | 25.06.2020 09:07 | 25.06.2020 11:40 | Н-161
145 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 845 | 25.06.2020 13:00 | 25.06.2020 17:00 | 25.06.2020 14:06 | 25.06.2020 16:00 | Н-162
146 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5051) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5051) | ТР | 851 | 25.06.2020 09:00 | 25.06.2020 12:00 | 25.06.2020 09:27 | 25.06.2020 11:11 | Н-163
147 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 852 | 25.06.2020 13:00 | 25.06.2020 17:00 | 25.06.2020 14:25 | 25.06.2020 16:28 | Н-164
148 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ КТПН№1 | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 25.06.2020 09:00 | 25.06.2020 12:20 | Р-12/К
149 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Офис" от ТП№10 (11-3122) | Замена ПУ на ул.Ятринская | 841 | 26.06.2020 09:00 | 26.06.2020 12:00 | 26.06.2020 09:02 | 26.06.2020 09:56 | Н-30
150 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Шумей" от ТП-12 (11-3127) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Шумей" от ТП-12 (11-3127) | Подключение потребителя по адресу ул.Полевая д.1В | 861 | 26.06.2020 13:00 | 26.06.2020 17:00 | 26.06.2020 13:26 | 26.06.2020 16:25 | Н-32
151 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" от РП-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" от РП-0,4кВ | Подключение потребителя по адресу пер.Полярный д.1 | 874 | 26.06.2020 10:00 | 26.06.2020 12:00 | 26.06.2020 10:45 | 26.06.2020 11:31 | Н-31
152 | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА | ДВС и генератор | Демонтаж старой и установка новой ДГА. | - | - | - | 26.06.2020 10:15 | 27.06.2020 01:42 | Р-29
153 | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена разъединителя в яч.№6 | - | - | - | 26.06.2020 20:18 | 26.06.2020 20:52 | Н-3
154 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№2"ТП-2" | ВЛ-10кВ ф.№2"ТП-2" | Устранение КЗ на ВЛ | - | - | - | 26.06.2020 12:53 | 26.06.2020 13:10 | Н-165
155 | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Настройка линии связи между ДГА | - | - | - | 27.06.2020 07:33 | 27.06.2020 11:52 | Р-30
156 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 | ТР | 878 | 27.06.2020 09:00 | 27.06.2020 18:00 | 27.06.2020 09:40 | 27.06.2020 17:44 | Н-166
157 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Береговая" от ТП-2 | Без отключения | ТР | 879 | 28.06.2020 09:00 | 28.06.2020 18:00 | 28.06.2020 09:59 | 28.06.2020 17:59 | Н-167
158 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 846 | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 12:00 | 29.06.2020 10:39 | 29.06.2020 12:00 | Н-171
159 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9 (18-5035) | ф.№1 от ТП№9 (18-5035) не подкючен к схеме | ТР | 847 | 29.06.2020 13:00 | 29.06.2020 17:00 | 29.06.2020 13:14 | 29.06.2020 16:00 | Н-172
160 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 853 | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 12:00 | 29.06.2020 09:26 | 29.06.2020 11:40 | Н-170
161 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 854 | 29.06.2020 13:00 | 29.06.2020 17:00 | 29.06.2020 13:00 | 29.06.2020 16:20 | Н-169
162 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ КТПН№3 | Без отключения | Вырубка порослей в охранной зоне | - | - | - | 29.06.2020 08:35 | 29.06.2020 11:00 | Р-14/К
163 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 (11-3139) | ТР | 885 | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 18:00 | 29.06.2020 09:03 | 29.06.2020 18:30 | Н-168
164 | Кондинский р-н, п.Шугур | СЭС | - | Замена АВ-0,4кВ секции Q3. | - | - | - | 12.05.2020 10:00 | 29.06.2020 17:00 | Устранение дефекта.
165 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ от ТП№3(18-5029) до ЩСН ДЭС | Без отключения | Монтаж ВЛ-0,4кВ от ТП№3(18-5029) до ЩСН ДЭС | 886 | 30.06.2020 09:00 | 30.06.2020 17:00 | 30.06.2020 09:58 | 30.06.2020 16:20 | Н-174
166 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от тП№2 | Без отключения | ТР | 892 | 30.06.2020 09:00 | 30.06.2020 18:00 | 30.06.2020 09:15 | 30.06.2020 17:29 | Н-167
ДОДС Курков А.А.