## Июнь 2021
Выполненные работы за период с 08:00 01.06.2021 до 00:00 30.06.2021 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы | 496 | 01.06.2021 16:00 | 01.06.2021 19:00 | 01.06.2021 16:26 | 01.06.2021 18:24 | Н-30 ЮТЭК-Конда
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы | 497 | 01.06.2021 14:00 | 01.06.2021 16:00 | 01.06.2021 13:50 | 01.06.2021 15:00 | Н-29 ЮТЭК-Конда
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы | 498 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 19:00 | 02.06.2021 08:58 | 02.06.2021 19:12 | Н-31, ЮТЭК-Конда, с перерывом на обед
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы | 498 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 19:00 | 03.06.2021 09:13 | 03.06.2021 19:04 | Н-32, ЮТЭК-Конда, с перерывом на обед
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №2 | КТПН №2 | Межремонтные испытания оборудования | 502 | 03.06.2021 15:00 | 03.06.2021 18:00 | 03.06.2021 15:04 | 03.06.2021 18:19 | ЮРЭСК Н-57
6 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ТР | 458 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 12:00 | 03.06.2021 09:18 | 03.06.2021 11:26 | Н-57
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ТР | 459 | 03.06.2021 14:00 | 03.06.2021 17:00 | 03.06.2021 14:19 | 03.06.2021 16:38 | Н-59
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №1 | Без отключения | Очистка территории от порослей | - | - | - | 03.06.2021 09:01 | 03.06.2021 10:27 | Р-77
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы | 498 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 19:00 | 04.06.2021 08:53 | 04.06.2021 19:37 | Н-33, ЮТЭК-Конда, с перерывом на обед
10 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №3 | КТПН №3 | Межремонтные испытания оборудования | 503 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 10:48 | Н-58, БП№4, ЮРЭСК
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-1 | ТП-1 | Межремонтные испытания оборудования | 504 | 04.06.2021 13:00 | 04.06.2021 16:00 | 04.06.2021 13:10 | 04.06.2021 15:15 | Н-59, ЮРЭСК, РТРС
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ,Щекурья" от РП (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."СПГ,Щекурья" от РП (11-3146) | Установка ОПН-10кВ | 580 | 09.06.2021 06:00 | 09.06.2021 07:00 | 09.06.2021 05:56 | 09.06.2021 06:45 | ЮТЭК-Конда Н-35, Н-36
|  | ТП11-3131 (11) (Щекурья) | ТП11-3131 (11) (Щекурья) |  |  | 09.06.2021 07:00 | 09.06.2021 18:00 | 09.06.2021 08:24 | 09.06.2021 17:19
13 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ДЭС | Полное ограничение | Межремонтные испытания оборудования | 622 | 18.06.2021 16:00 | 18.07.2021 19:00 | 18.06.2021 15:58 | 18.06.2021 18:50 | Н-1, ЮТЭК-ХМР
14 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ДЭС | Полное ограничение | Межремонтные испытания оборудования | 623 | 19.06.2021 14:30 | 19.06.2021 17:30 | 19.06.2021 14:41 | 19.06.2021 17:18 | Н-6 ЮТЭК-ХМР
15 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Полное ограничение | Межремонтные испытания оборудования | 588 | 20.06.2021 17:00 | 20.06.2021 20:00 | 20.06.2021 17:59 | 20.06.2021 20:00 | Н-5, ЮТЭК-ХМР, РТРС
АО "Юграэнерго"
1 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002 | ТР | 454 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 12:00 | 01.06.2021 09:20 | 01.06.2021 11:08 | Н-50
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ТР | 455 | 01.06.2021 14:00 | 01.06.2021 17:00 | 01.06.2021 14:19 | 01.06.2021 16:20 | Н-52
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ТР | 445 | 01.06.2021 14:00 | 01.06.2021 17:00 | 01.06.2021 14:06 | 01.06.2021 16:04 | Н-51
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ТР | 495 | 01.06.2021 15:00 | 01.06.2021 18:00 | 01.06.2021 15:24 | 01.06.2021 17:12 | Н-20
5 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1,2,4 ДГА | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей в Щ.У. | - | - | - | 01.06.2021 09:17 | 01.06.2021 14:00 | Р-109
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена натяжного ролика | - | - | - | 01.06.2021 09:11 | 01.06.2021 10:49 | П.Т.Э., устранение дефекта
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | АВР | - | - | - | 01.06.2021 14:20 | 01.06.2021 15:20 | Н-19
8 | Берёзовский р-н, п.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 20.05.2021 21:25 | 01.06.2021 19:00 | Устранение дефекта
9 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | ТР | 447 | 02.06.2021 14:00 | 02.06.2021 17:00 | 02.06.2021 14:02 | 02.06.2021 16:00 | Н-56
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | ТР | 456 | 02.06.2021 14:00 | 02.06.2021 17:00 | 02.06.2021 14:29 | 02.06.2021 16:07 | Н-55, РТРС
11 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ТР | 457 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 12:00 | 02.06.2021 09:12 | 02.06.2021 11:28 | Н-53
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3126 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3126 (13) | ТР | 484 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 12:00 | 02.06.2021 09:25 | 02.06.2021 16:31 | Н-21
[6 empty] | 02.06.2021 13:00 | 02.06.2021 17:00
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | Емкость №9,10,11,16 | - | Обнаружены потёки ёмкостей парка ГСМ | - | - | - | 26.10.2020 13:20 | 02.06.2021 09:40 | Емкости выведены из эксплуатации.
14 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №3 | Без отключения | Очистка территории от порослей | - | - | - | 02.06.2021 09:38 | 02.06.2021 11:45 | Р-76
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Проверка вторичных цепей ТТ | - | - | - | 02.06.2021 11:44 | 02.06.2021 15:20 | Р-32, устранение дефекта
16 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт стартера ДВС | - | - | - | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 12:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
17 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ТР | 458 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 12:00 | 03.06.2021 09:18 | 03.06.2021 11:26 | Н-57
18 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ТР | 459 | 03.06.2021 14:00 | 03.06.2021 17:00 | 03.06.2021 14:19 | 03.06.2021 16:38 | Н-59
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №1 | Без отключения | Очистка территории от порослей | - | - | - | 03.06.2021 09:01 | 03.06.2021 10:27 | Р-77
20 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ТР | 460 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 09:24 | 04.06.2021 11:27 | Н-62
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ТР | 461 | 04.06.2021 14:00 | 04.06.2021 17:00 | 04.06.2021 14:14 | 04.06.2021 16:49 | Н-63
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (18-5045) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (18-5045) | ТР | 508 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 10:07 | 04.06.2021 11:58 | Н-60
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 509 | 04.06.2021 14:00 | 04.06.2021 17:00 | 04.06.2021 14:09 | 04.06.2021 16:25 | Н-61
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3122 (10) | Замена ПУ по адресу пер.Ольховый д.85 | 518 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 09:29 | 04.06.2021 11:05 | Н-22
25 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | Прибор учета ДТ | Прибор учета ДТ | Выполнена установка | - | - | - | 28.05.2021 12:00 | 04.06.2021 16:00 | -
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | без отключения | Замена прокалывающего зажима на вводе потребителя ул.Советская 11 | - | - | - | 06.06.2021 10:50 | 06.06.2021 11:05 | Н-63
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 510 | 07.06.2021 09:00 | 07.06.2021 12:00 | 07.06.2021 09:15 | 07.06.2021 11:33 | Н-63
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 511 | 07.06.2021 14:00 | 07.06.2021 17:00 | 07.06.2021 14:05 | 07.06.2021 16:18 | Н-64
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 512 | 08.06.2021 09:00 | 08.06.2021 12:00 | 08.06.2021 09:30 | 08.06.2021 11:54 | Н-66
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 513 | 08.06.2021 14:00 | 08.06.2021 17:00 | 08.06.2021 14:10 | 08.06.2021 16:30 | Н-65
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 521 | 08.06.2021 09:00 | 08.06.2021 12:00 | 08.06.2021 09:04 | 08.06.2021 11:45 | Н-11
32 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | Без отключения | Без отключения | Замена узла учета по адресу ул.Центральная, д.12, кв.13 | - | - | - | 08.06.2021 09:27 | 08.06.2021 10:31 | Р-78
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 514 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:24 | 09.06.2021 11:36 | Н-68
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 515 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:08 | 09.06.2021 16:43 | Н-70
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 522 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 13:58 | 09.06.2021 16:50 | Н-5, РТРС
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№2 (18-5028) | ТР | 531 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:19 | 09.06.2021 11:57 | Н-69, РТРС
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 558 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:50 | 09.06.2021 12:05 | Н-71
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 559 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:21 | 09.06.2021 16:41 | Н-75
39 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР | 569 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:12 | 09.06.2021 11:32 | Н-67
40 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР | 570 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:12 | 09.06.2021 16:54 | Н-74, РТРС
41 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Таежная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Таежная" от ТП-1005 | ТР | 575 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:10 | 09.06.2021 11:40 | Н-72
42 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Северная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Северная" от ТП-1005 | ТР | 576 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:49 | 09.06.2021 17:24 | Н-73
43 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 04.06.2021 09:19 | 09.06.2021 16:47 | Р-95, Р-96, Р-97, Р-98, устранение дефекта
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 516 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:16 | 10.06.2021 11:31 | Н-78
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 517 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:14 | 10.06.2021 16:36 | Н-79
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 533 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:07 | 10.06.2021 16:23 | Н-81
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 560 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:28 | 10.06.2021 12:19 | Н-76
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 561 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:21 | 10.06.2021 16:31 | Н-77
49 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (14-123) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (14-123) | ТР | 571 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:05 | 10.06.2021 15:54 | Н-85
50 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (14-124) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (14-124) | ТР | 572 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:05 | 10.06.2021 11:17 | Н-84
51 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" | ТР | 578 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:16 | 10.06.2021 16:47 | Н-83, РТРС
52 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Боровая" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Боровая" от ТП-1005 | ТР | 577 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:40 | 10.06.2021 11:49 | Н-82
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 534 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:48 | 10.06.2021 11:34 | Н-80
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 10.06.2021 10:59 | 10.06.2021 16:26 | Р-9, устранение дефекта
55 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Перекладка жгута проводов ПУ. | - | - | - | 10.06.2021 13:35 | 10.06.2021 14:00 | устранение дефекта
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 546 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:14 | 11.06.2021 11:32 | Н-90
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 547 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:09 | 11.06.2021 16:28 | Н-91
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 562 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:06 | 11.06.2021 12:13 | Н-86
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 563 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:02 | 11.06.2021 17:10 | Н-87
60 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (14-124) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (14-124) | ТР | 574 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:04 | 11.06.2021 15:03 | Н-93
61 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (14-124) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (14-124) | ТР | 573 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:04 | 11.06.2021 10:10 | Н-92
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 532 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:47 | 11.06.2021 11:34 | Н-88
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 535 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:15 | 11.06.2021 16:16 | Н-89
64 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Щекурья" яч.№8 от РП-10 | Без отключения | Монтаж сети ул.освещения от РП до пер.Кедровый | - | - | - | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 15:20 | Н-23
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена хомута крепления турбины | - | - | - | 14.06.2021 09:00 | 14.06.2021 10:10 | Устранение дефекта
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 538 | 15.06.2021 09:00 | 15.06.2021 12:00 | 15.06.2021 09:18 | 15.06.2021 11:50 | Н-96
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 539 | 15.06.2021 14:00 | 15.06.2021 17:00 | 15.06.2021 14:05 | 15.06.2021 16:25 | Н-97
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5050) | ТР | 550 | 15.06.2021 09:00 | 15.06.2021 12:00 | 15.06.2021 09:13 | 15.06.2021 12:10 | Н-98
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5050) | ТР | 551 | 15.06.2021 14:00 | 15.06.2021 17:00 | 15.06.2021 14:08 | 15.06.2021 16:08 | Н-99
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 564 | 15.06.2021 09:00 | 15.06.2021 12:00 | 15.06.2021 09:03 | 15.06.2021 12:03 | Н-94
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5023) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5023) | ТР | 565 | 15.06.2021 14:00 | 15.06.2021 17:00 | 15.06.2021 14:02 | 15.06.2021 15:18 | Н-95
72 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Полное ограничение | Отключение СК АДГА (200) от РУ-0,4кВ ДЭС | 591 | 16.06.2021 15:00 | 16.06.2021 16:00 | 16.06.2021 15:00 | 16.06.2021 16:00 | -
73 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ТТ системы мониторинга | - | - | - | 16.06.2021 09:32 | 16.06.2021 16:29 | Р-99
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 523 | 17.06.2021 13:00 | 17.06.2021 17:00 | 17.06.2021 13:25 | 17.06.2021 16:49 | Н-1, РТРС
75 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 542 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 09:13 | 17.06.2021 11:16 | Н-100
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 543 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 17:00 | 17.06.2021 14:06 | 17.06.2021 16:20 | Н-102
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5051) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5051) | ТР | 554 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 09:09 | 17.06.2021 11:31 | Н-103
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 555 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 17:00 | 17.06.2021 14:14 | 17.06.2021 16:26 | Н-104
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4"Котельная" от ТП№5 (18-5024) | ВЛ-0,4кВ ф.№4"Котельная" от ТП№5 (18-5024) | ТР | 568 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 09:16 | 17.06.2021 11:50 | Н-105
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5032) | ТР | 590 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 13:45 | Н-101
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 614 | 17.06.2021 11:00 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 11:00 | 17.06.2021 14:18 | Р-96
82 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | КР | 618 | 18.06.2021 08:00 | 25.06.2021 20:00 | 18.06.2021 10:47 | - | Н-112
83 | Ханты-Мансиский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ПУ для обеспечения параллельной работы | - | - | - | 16.06.2021 20:35 | - | Р-10, Р-11, Р-12, Р-13
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 544 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 09:26 | 18.06.2021 11:33 | Н-106
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5032) | ТР | 545 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:10 | 18.06.2021 16:05 | Н-107
86 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 556 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 09:12 | 18.06.2021 11:32 | Н-108
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 557 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:14 | 18.06.2021 16:42 | Н-109
88 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Купец" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Купец" от ТП№9 (11-3112) | ТР | 602 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 09:22 | 18.06.2021 11:40 | Н-24
89 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП№9 (11-3112) | ТР | 603 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:05 | 18.06.2021 16:45 | Н-25
90 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Установка УСПД | 615 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 13:00 | 18.06.2021 09:06 | 18.06.2021 10:53 | Н-110
91 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Установка УСПД | 616 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 15:24 | Н-111
92 | Кондинский р-н, д.Никулкино | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Замена АВР ДГА | 620 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 11:47 | 18.06.2021 14:05 | Р-34
93 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 622 | 18.06.2021 16:00 | 18.06.2021 19:00 | 18.06.2021 18:50 | 18.06.2021 22:20 | Р-1
94 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 18.06.2021 08:00 | 18.06.2021 14:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
95 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4 кВ | 623 | 19.06.2021 14:30 | 19.06.2021 17:30 | 19.06.2021 17:41 | 19.06.2021 18:25 | Н-7
96 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 19.06.2021 18:30 | 19.06.2021 19:50 | Н-8
97 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 594 | 20.06.2021 17:00 | 20.06.2021 20:00 | 20.06.2021 20:08 | 20.06.2021 20:35 | Н-6
98 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена коренных сальников | - | - | - | 20.06.2021 09:32 | 20.06.2021 17:54 | Н-4, устранение дефекта
99 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 537 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:10 | 21.06.2021 16:33 | Н-115
100 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 548 | 21.06.2021 09:00 | 21.06.2021 12:00 | 21.06.2021 09:14 | 21.06.2021 12:04 | Н-113
101 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 549 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:12 | 21.06.2021 16:45 | Н-114
102 | Березовский р-н, с.Ломбовож | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 595 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:09 | 21.06.2021 16:18 | Н-7
103 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, Артеевой" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, Артеевой" от ТП№9 (11-3112) | ТР | 604 | 21.06.2021 09:00 | 21.06.2021 12:00 | 21.06.2021 09:17 | 21.06.2021 11:57 | Н-26
104 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Пекарня", ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Кооперации" от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Пекарня", ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Кооперации" от ТП№1 (11-3113) | ТР | 605 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 16:30 | Н-27, РТРС
105 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 536 | 22.06.2021 15:00 | 22.06.2021 17:00 | 22.06.2021 15:07 | 22.06.2021 16:50 | Н-116
106 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 596 | 22.06.2021 14:00 | 22.06.2021 17:00 | 22.06.2021 14:00 | 22.06.2021 15:45 | Н-6
107 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Лесничество" от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Лесничество" от ТП№1 (11-3113) | ТР | 606 | 22.06.2021 09:00 | 22.06.2021 12:00 | 22.06.2021 09:13 | 22.06.2021 11:20 | Н-28
108 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Е. Артеевой" от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Е. Артеевой" от ТП№1 (11-3113) | ТР | 607 | 22.06.2021 14:00 | 22.06.2021 17:00 | 22.06.2021 14:02 | 22.06.2021 16:35 | Н-29
109 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена пыльника в подшипнике крышки СГ | - | - | - | 21.06.2021 22:35 | 22.06.2021 08:55 | ПТЭ Устранение дефекта
110 | Березовский р-н, д.Сартынья | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 597 | 23.06.2021 13:00 | 23.06.2021 16:00 | 23.06.2021 13:13 | 23.06.2021 14:39 | Н-2
111 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Музыкальная школа" ВЛ-0,4кВ ф.№3 "2-я деревня" от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Музыкальная школа" ВЛ-0,4кВ ф.№3 "2-я деревня" от ТП№2 (11-3114) | ТР | 608 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 12:00 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 11:34 | Н-30
112 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Советская" от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Советская" от ТП№2 (11-3114) | ТР | 609 | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 17:00 | 23.06.2021 14:03 | 23.06.2021 16:31 | Н-31
113 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-4036) | ТР | 625 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 12:00 | 23.06.2021 09:13 | 23.06.2021 11:01 | Н-119
114 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-4036) | ТР | 626 | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 17:00 | 23.06.2021 14:06 | 23.06.2021 15:29 | Н-120
115 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 631 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 12:00 | 23.06.2021 09:04 | 23.06.2021 11:37 | Н-117
116 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 632 | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 17:00 | 23.06.2021 14:17 | 23.06.2021 16:36 | Н-118
117 | Березовский р-н, д.Анеева | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 598 | 24.06.2021 10:00 | 24.06.2021 13:00 | 24.06.2021 10:01 | 24.06.2021 13:02 | Н-6
118 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Собянина" ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Южная" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Собянина" ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Южная" от ТП№3 (11-3115) | ТР | 610 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 12:00 | 24.06.2021 08:59 | 24.06.2021 11:25 | Н-32
119 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 "ДокаХлеб" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 "ДокаХлеб" от ТП№3 (11-3115) | ТР | 611 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 17:00 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 16:35 | Н-33
120 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 627 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 12:00 | 24.06.2021 09:05 | 24.06.2021 11:20 | Н-123
121 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 628 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 17:00 | 24.06.2021 14:10 | 24.06.2021 15:19 | Н-124
122 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 633 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 12:00 | 24.06.2021 09:21 | 24.06.2021 11:37 | Н-121
123 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 634 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 17:00 | 24.06.2021 14:08 | 24.06.2021 16:01 | Н-122
124 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | Перенос ВРУ-0,4кВ в жилом доме по адресу: ул.Восточная 3 | 637 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 09:03 | 24.06.2021 11:47 | Н-125
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена клеммы АКБ | - | - | - | 24.06.2021 08:00 | 24.06.2021 08:47 | Устранение дефекта
126 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Теплопункт | Теплопункт | Ремонт теплообменника | - | - | - | 23.06.2021 10:41 | 24.06.2021 17:45 | -
127 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Семяшкина, пер. Молодежный" от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Семяшкина, пер. Молодежный" от ТП№4 (11-3118) | ТР | 612 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:06 | 25.06.2021 12:07 | Н-34
128 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП№4 (11-3118) | ТР | 613 | 25.06.2021 14:00 | 25.06.2021 17:00 | 25.06.2021 13:57 | 25.06.2021 16:35 | Н-35
129 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 629 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:35 | 25.06.2021 11:13 | Н-127
130 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 630 | 25.06.2021 14:00 | 25.06.2021 17:00 | 25.06.2021 14:08 | 25.06.2021 15:14 | Н-128
131 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9 (18-5035) | ТР | 635 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:12 | 25.06.2021 11:32 | Н-129
132 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (18-5035) | ТР | 636 | 25.06.2021 14:00 | 25.06.2021 17:00 | 25.06.2021 14:06 | 25.06.2021 16:19 | Н-130
133 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН №2 | Монтаж линии уличного освещения | 638 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:02 | 25.06.2021 10:37 | Н-126
134 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | - | КР | 618 | 18.06.2021 08:00 | 25.06.2021 20:00 | 18.06.2021 10:47 | 25.06.2021 21:43 | Н-112
135 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | КР ВЛ-0,4кВ от ДЭС | 639 | 26.06.2021 09:00 | 26.06.2021 17:00 | 26.06.2021 10:30 | 26.06.2021 13:09 | Н-131
136 | Ханты-Мансиский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ПУ для обеспечения параллельной работы | - | - | - | 16.06.2021 20:35 | 27.06.2021 15:00 | Р-10, Р-11, Р-12, Р-13, Р-14, Р-15, Р-16
137 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Полное ограничение | ТР | 642 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:14 | 28.06.2021 16:35 | Н-10 РТРС
138 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 644 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:06 | 28.06.2021 17:00 | Н-134
139 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | ТР | 643 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:23 | 28.06.2021 16:23 | Н-135 РТРС
140 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 646 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:05 | 28.06.2021 11:31 | Н-132, РТРС
141 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 647 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:26 | 28.06.2021 16:45 | Н-133
142 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ТР | 656 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:02 | 28.06.2021 11:39 | Н-36
143 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 657 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:08 | 28.06.2021 16:25 | Н-37
144 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 645 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:00 | 29.06.2021 09:11 | 29.06.2021 11:28 | Н-135
145 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 648 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:05 | 29.06.2021 11:30 | Н-136
146 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 649 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:05 | 29.06.2021 16:28 | Н-137
147 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 658 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:37 | Н-38
148 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 659 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 16:35 | Н-39
149 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | - | - | Ремонт счетчика ДТ | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
150 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | - | Ремонт топливного насоса для закачки ДТ в расходную ёмкость | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
151 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Выполнена замена ФОТ и изменена схема топливной магистрали. | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 15:55 | Устранение дефекта
152 | Белоярский р-н, д.Тугияны | Емкость 25 куб.м. | - | Крышка заливной горловины установлена 20.06.2021г. | - | - | - | 01.03.2021 15:30 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
153 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | - | Усиление конструкции крепления массомера. | - | - | - | 29.06.2021 09:20 | 29.06.2021 21:00 | -
154 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 650 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:59 | 30.06.2021 11:29 | Н-138
155 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ТР | 660 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:55 | 30.06.2021 11:35 | Н-40
156 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Установка кабель-каналов | - | - | - | 30.06.2021 12:46 | 30.06.2021 17:33 | Р-48/19
ДОДС Курков А.А.

## РЭС и генерация 2021
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за июнь 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы | 496 | 01.06.2021 16:00 | 01.06.2021 19:00 | 01.06.2021 16:26 | 01.06.2021 18:24 | Н-30 ЮТЭК-Конда
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" от РП-10кВ | Строительно монтажные работы | 497 | 01.06.2021 14:00 | 01.06.2021 16:00 | 01.06.2021 13:50 | 01.06.2021 15:00 | Н-29 ЮТЭК-Конда
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы | 498 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 19:00 | 02.06.2021 08:58 | 02.06.2021 19:12 | Н-31, ЮТЭК-Конда, с перерывом на обед
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы | 498 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 19:00 | 03.06.2021 09:13 | 03.06.2021 19:04 | Н-32, ЮТЭК-Конда, с перерывом на обед
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №2 | КТПН №2 | Межремонтные испытания оборудования | 502 | 03.06.2021 15:00 | 03.06.2021 18:00 | 03.06.2021 15:04 | 03.06.2021 18:19 | ЮРЭСК Н-57
6 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ТР | 458 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 12:00 | 03.06.2021 09:18 | 03.06.2021 11:26 | Н-57
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ТР | 459 | 03.06.2021 14:00 | 03.06.2021 17:00 | 03.06.2021 14:19 | 03.06.2021 16:38 | Н-59
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №1 | Без отключения | Очистка территории от порослей | - | - | - | 03.06.2021 09:01 | 03.06.2021 10:27 | Р-77
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Строительно монтажные работы | 498 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 19:00 | 04.06.2021 08:53 | 04.06.2021 19:37 | Н-33, ЮТЭК-Конда, с перерывом на обед
10 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №3 | КТПН №3 | Межремонтные испытания оборудования | 503 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 10:48 | Н-58, БП№4, ЮРЭСК
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-1 | ТП-1 | Межремонтные испытания оборудования | 504 | 04.06.2021 13:00 | 04.06.2021 16:00 | 04.06.2021 13:10 | 04.06.2021 15:15 | Н-59, ЮРЭСК, РТРС
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ,Щекурья" от РП (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."СПГ,Щекурья" от РП (11-3146) | Установка ОПН-10кВ | 580 | 09.06.2021 06:00 | 09.06.2021 07:00 | 09.06.2021 05:56 | 09.06.2021 06:45 | ЮТЭК-Конда Н-35, Н-36
|  | ТП11-3131 (11) (Щекурья) | ТП11-3131 (11) (Щекурья) |  |  | 09.06.2021 07:00 | 09.06.2021 18:00 | 09.06.2021 08:24 | 09.06.2021 17:19
13 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ДЭС | Полное ограничение | Межремонтные испытания оборудования | 622 | 18.06.2021 16:00 | 18.07.2021 19:00 | 18.06.2021 15:58 | 18.06.2021 18:50 | Н-1, ЮТЭК-ХМР
14 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ДЭС | Полное ограничение | Межремонтные испытания оборудования | 623 | 19.06.2021 14:30 | 19.06.2021 17:30 | 19.06.2021 14:41 | 19.06.2021 17:18 | Н-6 ЮТЭК-ХМР
15 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Полное ограничение | Межремонтные испытания оборудования | 588 | 20.06.2021 17:00 | 20.06.2021 20:00 | 20.06.2021 17:59 | 20.06.2021 20:00 | Н-5, ЮТЭК-ХМР, РТРС
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1,2,4 ДГА | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей в Щ.У. | - | - | - | 01.06.2021 09:17 | 01.06.2021 14:00 | Р-109
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена натяжного ролика | - | - | - | 01.06.2021 09:11 | 01.06.2021 10:49 | П.Т.Э., устранение дефекта
3 | Берёзовский р-н, п.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 20.05.2021 21:25 | 01.06.2021 19:00 | Устранение дефекта
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | Емкость №9,10,11,16 | - | Обнаружены потёки ёмкостей парка ГСМ | - | - | - | 26.10.2020 13:20 | 02.06.2021 09:40 | Емкости выведены из эксплуатации.
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №3 | Без отключения | Очистка территории от порослей | - | - | - | 02.06.2021 09:38 | 02.06.2021 11:45 | Р-76
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Проверка вторичных цепей ТТ | - | - | - | 02.06.2021 11:44 | 02.06.2021 15:20 | Р-32, устранение дефекта
7 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт стартера ДВС | - | - | - | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 12:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №1 | Без отключения | Очистка территории от порослей | - | - | - | 03.06.2021 09:01 | 03.06.2021 10:27 | Р-77
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | Прибор учета ДТ | Прибор учета ДТ | Выполнена установка | - | - | - | 28.05.2021 12:00 | 04.06.2021 16:00 | -
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | без отключения | Замена прокалывающего зажима на вводе потребителя ул.Советская 11 | - | - | - | 06.06.2021 10:50 | 06.06.2021 11:05 | Н-63
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | Без отключения | Без отключения | Замена узла учета по адресу ул.Центральная, д.12, кв.13 | - | - | - | 08.06.2021 09:27 | 08.06.2021 10:31 | Р-78
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 04.06.2021 09:19 | 09.06.2021 16:47 | Р-95, Р-96, Р-97, Р-98, устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 10.06.2021 10:59 | 10.06.2021 16:26 | Р-9, устранение дефекта
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Перекладка жгута проводов ПУ. | - | - | - | 10.06.2021 13:35 | 10.06.2021 14:00 | устранение дефекта
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Щекурья" яч.№8 от РП-10 | Без отключения | Монтаж сети ул.освещения от РП до пер.Кедровый | - | - | - | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 15:20 | Н-23
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена хомута крепления турбины | - | - | - | 14.06.2021 09:00 | 14.06.2021 10:10 | Устранение дефекта
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ТТ системы мониторинга | - | - | - | 16.06.2021 09:32 | 16.06.2021 16:29 | Р-99
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 614 | 17.06.2021 11:00 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 11:00 | 17.06.2021 14:18 | Р-96
19 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | КР | 618 | 18.06.2021 08:00 | 25.06.2021 20:00 | 18.06.2021 10:47 | - | Н-112
20 | Ханты-Мансиский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ПУ для обеспечения параллельной работы | - | - | - | 16.06.2021 20:35 | - | Р-10, Р-11, Р-12, Р-13
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 18.06.2021 08:00 | 18.06.2021 14:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
22 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 19.06.2021 18:30 | 19.06.2021 19:50 | Н-8
23 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена коренных сальников | - | - | - | 20.06.2021 09:32 | 20.06.2021 17:54 | Н-4, устранение дефекта
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена пыльника в подшипнике крышки СГ | - | - | - | 21.06.2021 22:35 | 22.06.2021 08:55 | ПТЭ Устранение дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена клеммы АКБ | - | - | - | 24.06.2021 08:00 | 24.06.2021 08:47 | Устранение дефекта
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Теплопункт | Теплопункт | Ремонт теплообменника | - | - | - | 23.06.2021 10:41 | 24.06.2021 17:45 | -
27 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | - | КР | 618 | 18.06.2021 08:00 | 25.06.2021 20:00 | 18.06.2021 10:47 | 25.06.2021 21:43 | Н-112
28 | Ханты-Мансиский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ПУ для обеспечения параллельной работы | - | - | - | 16.06.2021 20:35 | 27.06.2021 15:00 | Р-10, Р-11, Р-12, Р-13, Р-14, Р-15, Р-16
29 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | - | - | Ремонт счетчика ДТ | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | - | Ремонт топливного насоса для закачки ДТ в расходную ёмкость | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
31 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Выполнена замена ФОТ и изменена схема топливной магистрали. | - | - | - | 29.06.2021 08:00 | 29.06.2021 15:55 | Устранение дефекта
32 | Белоярский р-н, д.Тугияны | Емкость 25 куб.м. | - | Крышка заливной горловины установлена 20.06.2021г. | - | - | - | 01.03.2021 15:30 | 29.06.2021 12:00 | Устранение дефекта
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ГСМ | - | Усиление конструкции крепления массомера. | - | - | - | 29.06.2021 09:20 | 29.06.2021 21:00 | -
34 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Установка кабель-каналов | - | - | - | 30.06.2021 12:46 | 30.06.2021 17:33 | Р-48/19
Служба РЭС
1 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002 | ТР | 454 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 12:00 | 01.06.2021 09:20 | 01.06.2021 11:08 | Н-50
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | ТР | 455 | 01.06.2021 14:00 | 01.06.2021 17:00 | 01.06.2021 14:19 | 01.06.2021 16:20 | Н-52
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ТР | 445 | 01.06.2021 14:00 | 01.06.2021 17:00 | 01.06.2021 14:06 | 01.06.2021 16:04 | Н-51
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ТР | 495 | 01.06.2021 15:00 | 01.06.2021 18:00 | 01.06.2021 15:24 | 01.06.2021 17:12 | Н-20
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | АВР | - | - | - | 01.06.2021 14:20 | 01.06.2021 15:20 | Н-19
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от КТПН №2 | ТР | 447 | 02.06.2021 14:00 | 02.06.2021 17:00 | 02.06.2021 14:02 | 02.06.2021 16:00 | Н-56
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | ТР | 456 | 02.06.2021 14:00 | 02.06.2021 17:00 | 02.06.2021 14:29 | 02.06.2021 16:07 | Н-55, РТРС
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-1004 | ТР | 457 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 12:00 | 02.06.2021 09:12 | 02.06.2021 11:28 | Н-53
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3126 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3126 (13) | ТР | 484 | 02.06.2021 09:00 | 02.06.2021 12:00 | 02.06.2021 09:25 | 02.06.2021 16:31 | Н-21
[6 empty] | 02.06.2021 13:00 | 02.06.2021 17:00
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Таёжная" от ТП-1004 | ТР | 458 | 03.06.2021 09:00 | 03.06.2021 12:00 | 03.06.2021 09:18 | 03.06.2021 11:26 | Н-57
11 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая" от ТП-1004 | ТР | 459 | 03.06.2021 14:00 | 03.06.2021 17:00 | 03.06.2021 14:19 | 03.06.2021 16:38 | Н-59
12 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная" от ТП-1005 | ТР | 460 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 09:24 | 04.06.2021 11:27 | Н-62
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Мира" от ТП-1005 | ТР | 461 | 04.06.2021 14:00 | 04.06.2021 17:00 | 04.06.2021 14:14 | 04.06.2021 16:49 | Н-63
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (18-5045) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (18-5045) | ТР | 508 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 10:07 | 04.06.2021 11:58 | Н-60
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 509 | 04.06.2021 14:00 | 04.06.2021 17:00 | 04.06.2021 14:09 | 04.06.2021 16:25 | Н-61
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3122 (10) | Замена ПУ по адресу пер.Ольховый д.85 | 518 | 04.06.2021 09:00 | 04.06.2021 12:00 | 04.06.2021 09:29 | 04.06.2021 11:05 | Н-22
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 510 | 07.06.2021 09:00 | 07.06.2021 12:00 | 07.06.2021 09:15 | 07.06.2021 11:33 | Н-63
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5046) | ТР | 511 | 07.06.2021 14:00 | 07.06.2021 17:00 | 07.06.2021 14:05 | 07.06.2021 16:18 | Н-64
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 512 | 08.06.2021 09:00 | 08.06.2021 12:00 | 08.06.2021 09:30 | 08.06.2021 11:54 | Н-66
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 513 | 08.06.2021 14:00 | 08.06.2021 17:00 | 08.06.2021 14:10 | 08.06.2021 16:30 | Н-65
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 521 | 08.06.2021 09:00 | 08.06.2021 12:00 | 08.06.2021 09:04 | 08.06.2021 11:45 | Н-11
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5047) | ТР | 514 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:24 | 09.06.2021 11:36 | Н-68
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 515 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:08 | 09.06.2021 16:43 | Н-70
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 522 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 13:58 | 09.06.2021 16:50 | Н-5, РТРС
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№2 (18-5028) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№2 (18-5028) | ТР | 531 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:19 | 09.06.2021 11:57 | Н-69, РТРС
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 558 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:50 | 09.06.2021 12:05 | Н-71
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 559 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:21 | 09.06.2021 16:41 | Н-75
28 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР | 569 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:12 | 09.06.2021 11:32 | Н-67
29 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР | 570 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:12 | 09.06.2021 16:54 | Н-74, РТРС
30 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Таежная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Таежная" от ТП-1005 | ТР | 575 | 09.06.2021 09:00 | 09.06.2021 12:00 | 09.06.2021 09:10 | 09.06.2021 11:40 | Н-72
31 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Северная" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф.№2"Северная" от ТП-1005 | ТР | 576 | 09.06.2021 14:00 | 09.06.2021 17:00 | 09.06.2021 14:49 | 09.06.2021 17:24 | Н-73
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 516 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:16 | 10.06.2021 11:31 | Н-78
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 517 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:14 | 10.06.2021 16:36 | Н-79
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 533 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:07 | 10.06.2021 16:23 | Н-81
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5021) | ТР | 560 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:28 | 10.06.2021 12:19 | Н-76
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 561 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:21 | 10.06.2021 16:31 | Н-77
37 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (14-123) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (14-123) | ТР | 571 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:05 | 10.06.2021 15:54 | Н-85
38 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (14-124) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (14-124) | ТР | 572 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:05 | 10.06.2021 11:17 | Н-84
39 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" | ТР | 578 | 10.06.2021 14:00 | 10.06.2021 17:00 | 10.06.2021 14:16 | 10.06.2021 16:47 | Н-83, РТРС
40 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Боровая" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."Боровая" от ТП-1005 | ТР | 577 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:40 | 10.06.2021 11:49 | Н-82
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 534 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 12:00 | 10.06.2021 09:48 | 10.06.2021 11:34 | Н-80
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№4 (18-5048) | ТР | 546 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:14 | 11.06.2021 11:32 | Н-90
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 547 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:09 | 11.06.2021 16:28 | Н-91
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 562 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:06 | 11.06.2021 12:13 | Н-86
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 563 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:02 | 11.06.2021 17:10 | Н-87
46 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (14-124) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (14-124) | ТР | 574 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:04 | 11.06.2021 15:03 | Н-93
47 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (14-124) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (14-124) | ТР | 573 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:04 | 11.06.2021 10:10 | Н-92
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 532 | 11.06.2021 09:00 | 11.06.2021 12:00 | 11.06.2021 09:47 | 11.06.2021 11:34 | Н-88
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 535 | 11.06.2021 14:00 | 11.06.2021 17:00 | 11.06.2021 14:15 | 11.06.2021 16:16 | Н-89
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 538 | 15.06.2021 09:00 | 15.06.2021 12:00 | 15.06.2021 09:18 | 15.06.2021 11:50 | Н-96
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 539 | 15.06.2021 14:00 | 15.06.2021 17:00 | 15.06.2021 14:05 | 15.06.2021 16:25 | Н-97
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5050) | ТР | 550 | 15.06.2021 09:00 | 15.06.2021 12:00 | 15.06.2021 09:13 | 15.06.2021 12:10 | Н-98
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5050) | ТР | 551 | 15.06.2021 14:00 | 15.06.2021 17:00 | 15.06.2021 14:08 | 15.06.2021 16:08 | Н-99
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-5022) | ТР | 564 | 15.06.2021 09:00 | 15.06.2021 12:00 | 15.06.2021 09:03 | 15.06.2021 12:03 | Н-94
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5023) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5023) | ТР | 565 | 15.06.2021 14:00 | 15.06.2021 17:00 | 15.06.2021 14:02 | 15.06.2021 15:18 | Н-95
56 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Полное ограничение | Отключение СК АДГА (200) от РУ-0,4кВ ДЭС | 591 | 16.06.2021 15:00 | 16.06.2021 16:00 | 16.06.2021 15:00 | 16.06.2021 16:00 | -
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР | 523 | 17.06.2021 13:00 | 17.06.2021 17:00 | 17.06.2021 13:25 | 17.06.2021 16:49 | Н-1, РТРС
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 542 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 09:13 | 17.06.2021 11:16 | Н-100
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 543 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 17:00 | 17.06.2021 14:06 | 17.06.2021 16:20 | Н-102
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5051) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5051) | ТР | 554 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 09:09 | 17.06.2021 11:31 | Н-103
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 555 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 17:00 | 17.06.2021 14:14 | 17.06.2021 16:26 | Н-104
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4"Котельная" от ТП№5 (18-5024) | ВЛ-0,4кВ ф.№4"Котельная" от ТП№5 (18-5024) | ТР | 568 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 09:16 | 17.06.2021 11:50 | Н-105
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№6 (18-5032) | ТР | 590 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 14:00 | 17.06.2021 12:00 | 17.06.2021 13:45 | Н-101
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№5 (18-5031) | ТР | 544 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 09:26 | 18.06.2021 11:33 | Н-106
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5032) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (18-5032) | ТР | 545 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:10 | 18.06.2021 16:05 | Н-107
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 556 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 09:12 | 18.06.2021 11:32 | Н-108
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | ТР | 557 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:14 | 18.06.2021 16:42 | Н-109
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Купец" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Купец" от ТП№9 (11-3112) | ТР | 602 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 09:22 | 18.06.2021 11:40 | Н-24
69 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП№9 (11-3112) | ТР | 603 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:05 | 18.06.2021 16:45 | Н-25
70 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Установка УСПД | 615 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 13:00 | 18.06.2021 09:06 | 18.06.2021 10:53 | Н-110
71 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Установка УСПД | 616 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 17:00 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 15:24 | Н-111
72 | Кондинский р-н, д.Никулкино | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Замена АВР ДГА | 620 | 18.06.2021 12:00 | 18.06.2021 14:00 | 18.06.2021 11:47 | 18.06.2021 14:05 | Р-34
73 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 622 | 18.06.2021 16:00 | 18.06.2021 19:00 | 18.06.2021 18:50 | 18.06.2021 22:20 | Р-1
74 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4 кВ | 623 | 19.06.2021 14:30 | 19.06.2021 17:30 | 19.06.2021 17:41 | 19.06.2021 18:25 | Н-7
75 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 594 | 20.06.2021 17:00 | 20.06.2021 20:00 | 20.06.2021 20:08 | 20.06.2021 20:35 | Н-6
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (18-5030) | ТР | 537 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:10 | 21.06.2021 16:33 | Н-115
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 548 | 21.06.2021 09:00 | 21.06.2021 12:00 | 21.06.2021 09:14 | 21.06.2021 12:04 | Н-113
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№5 (18-5049) | ТР | 549 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:12 | 21.06.2021 16:45 | Н-114
79 | Березовский р-н, с.Ломбовож | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 595 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:09 | 21.06.2021 16:18 | Н-7
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, Артеевой" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, Артеевой" от ТП№9 (11-3112) | ТР | 604 | 21.06.2021 09:00 | 21.06.2021 12:00 | 21.06.2021 09:17 | 21.06.2021 11:57 | Н-26
81 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Пекарня", ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Кооперации" от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Пекарня", ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Кооперации" от ТП№1 (11-3113) | ТР | 605 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 17:00 | 21.06.2021 14:00 | 21.06.2021 16:30 | Н-27, РТРС
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП№3 (18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 536 | 22.06.2021 15:00 | 22.06.2021 17:00 | 22.06.2021 15:07 | 22.06.2021 16:50 | Н-116
83 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 596 | 22.06.2021 14:00 | 22.06.2021 17:00 | 22.06.2021 14:00 | 22.06.2021 15:45 | Н-6
84 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Лесничество" от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Лесничество" от ТП№1 (11-3113) | ТР | 606 | 22.06.2021 09:00 | 22.06.2021 12:00 | 22.06.2021 09:13 | 22.06.2021 11:20 | Н-28
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Е. Артеевой" от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Е. Артеевой" от ТП№1 (11-3113) | ТР | 607 | 22.06.2021 14:00 | 22.06.2021 17:00 | 22.06.2021 14:02 | 22.06.2021 16:35 | Н-29
86 | Березовский р-н, д.Сартынья | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 597 | 23.06.2021 13:00 | 23.06.2021 16:00 | 23.06.2021 13:13 | 23.06.2021 14:39 | Н-2
87 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Музыкальная школа" ВЛ-0,4кВ ф.№3 "2-я деревня" от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Музыкальная школа" ВЛ-0,4кВ ф.№3 "2-я деревня" от ТП№2 (11-3114) | ТР | 608 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 12:00 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 11:34 | Н-30
88 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Советская" от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Советская" от ТП№2 (11-3114) | ТР | 609 | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 17:00 | 23.06.2021 14:03 | 23.06.2021 16:31 | Н-31
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-4036) | ТР | 625 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 12:00 | 23.06.2021 09:13 | 23.06.2021 11:01 | Н-119
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-4036) | ТР | 626 | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 17:00 | 23.06.2021 14:06 | 23.06.2021 15:29 | Н-120
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 631 | 23.06.2021 09:00 | 23.06.2021 12:00 | 23.06.2021 09:04 | 23.06.2021 11:37 | Н-117
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 632 | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 17:00 | 23.06.2021 14:17 | 23.06.2021 16:36 | Н-118
93 | Березовский р-н, д.Анеева | ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС | 598 | 24.06.2021 10:00 | 24.06.2021 13:00 | 24.06.2021 10:01 | 24.06.2021 13:02 | Н-6
94 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Собянина" ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Южная" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Собянина" ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Южная" от ТП№3 (11-3115) | ТР | 610 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 12:00 | 24.06.2021 08:59 | 24.06.2021 11:25 | Н-32
95 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6 "ДокаХлеб" от ТП№3 (11-3115) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 "ДокаХлеб" от ТП№3 (11-3115) | ТР | 611 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 17:00 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 16:35 | Н-33
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 627 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 12:00 | 24.06.2021 09:05 | 24.06.2021 11:20 | Н-123
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 628 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 17:00 | 24.06.2021 14:10 | 24.06.2021 15:19 | Н-124
98 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 633 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 12:00 | 24.06.2021 09:21 | 24.06.2021 11:37 | Н-121
99 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№7 (18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№7 (18-5033) | ТР | 634 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 17:00 | 24.06.2021 14:08 | 24.06.2021 16:01 | Н-122
100 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от КТПН №2 | Перенос ВРУ-0,4кВ в жилом доме по адресу: ул.Восточная 3 | 637 | 24.06.2021 09:00 | 24.06.2021 14:00 | 24.06.2021 09:03 | 24.06.2021 11:47 | Н-125
101 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Семяшкина, пер. Молодежный" от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Семяшкина, пер. Молодежный" от ТП№4 (11-3118) | ТР | 612 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:06 | 25.06.2021 12:07 | Н-34
102 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП№4 (11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП№4 (11-3118) | ТР | 613 | 25.06.2021 14:00 | 25.06.2021 17:00 | 25.06.2021 13:57 | 25.06.2021 16:35 | Н-35
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 629 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:35 | 25.06.2021 11:13 | Н-127
104 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 (18-4037) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№3 (18-4037) | ТР | 630 | 25.06.2021 14:00 | 25.06.2021 17:00 | 25.06.2021 14:08 | 25.06.2021 15:14 | Н-128
105 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9 (18-5035) | ТР | 635 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:12 | 25.06.2021 11:32 | Н-129
106 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (18-5035) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№9 (18-5035) | ТР | 636 | 25.06.2021 14:00 | 25.06.2021 17:00 | 25.06.2021 14:06 | 25.06.2021 16:19 | Н-130
107 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от КТПН №2 | Монтаж линии уличного освещения | 638 | 25.06.2021 09:00 | 25.06.2021 12:00 | 25.06.2021 09:02 | 25.06.2021 10:37 | Н-126
108 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | РУ-0,4кВ от ДЭС | КР ВЛ-0,4кВ от ДЭС | 639 | 26.06.2021 09:00 | 26.06.2021 17:00 | 26.06.2021 10:30 | 26.06.2021 13:09 | Н-131
109 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Полное ограничение | ТР | 642 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:14 | 28.06.2021 16:35 | Н-10 РТРС
110 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 644 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:06 | 28.06.2021 17:00 | Н-134
111 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС до ТП№1, ТП№1 | ТР | 643 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:23 | 28.06.2021 16:23 | Н-135 РТРС
112 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 646 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:05 | 28.06.2021 11:31 | Н-132, РТРС
113 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 647 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:26 | 28.06.2021 16:45 | Н-133
114 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ТР | 656 | 28.06.2021 09:00 | 28.06.2021 12:00 | 28.06.2021 09:02 | 28.06.2021 11:39 | Н-36
115 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 657 | 28.06.2021 14:00 | 28.06.2021 17:00 | 28.06.2021 14:08 | 28.06.2021 16:25 | Н-37
116 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | КЛ-0,4кВ ф.№9 от ТП№3 (18-5029) | ТР | 645 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:00 | 29.06.2021 09:11 | 29.06.2021 11:28 | Н-135
117 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№2 (18-5037) | ТР | 648 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:05 | 29.06.2021 11:30 | Н-136
118 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 649 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:05 | 29.06.2021 16:28 | Н-137
119 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 658 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 12:00 | 29.06.2021 09:00 | 29.06.2021 11:37 | Н-38
120 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№7 (11-3120) | ТР | 659 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 17:00 | 29.06.2021 14:00 | 29.06.2021 16:35 | Н-39
121 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 (18-5038) | ТР | 650 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:59 | 30.06.2021 11:29 | Н-138
122 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№8 (11-3123) | ТР | 660 | 30.06.2021 09:00 | 30.06.2021 12:00 | 30.06.2021 08:55 | 30.06.2021 11:35 | Н-40