## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.07.2023 до 00:00 01.08.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 (18-5031) | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 (18-5031) | Вывод в ремонт трансформатора ТП-5 (18-5031) | 664 | 24.07.2023 13:00 | 24.07.2023 18:00 | 24.07.2023 13:00 | 24.07.2023 15:48 | ТБП№9-1/1; Н-1; ТБП№10-1/1 "ЛидерЭнергоТранс"
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027); ТП-3(18-5029); ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Отключение ВЛ-10кВ в сторону ТП-4(18-5030) и ТП-5(18-5031) | 665 | 25.07.2023 11:30 | 25.07.2023 12:00 | 25.07.2023 11:36 | 25.07.2023 12:05 | Н-123, "ЛидерЭнергоТранс"
[6 empty] | 25.07.2023 19:00 | 25.07.2023 19:30 | 25.07.2023 19:05 | 25.07.2023 19:42
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30; ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Замена провода АС-70 на СИП-3 в пролёте от опоры №30 до опоры №10 ВЛ-10 ф.1 от ТП-1 (18-5027) | 666 | 25.07.2023 12:00 | 25.07.2023 19:00 | 25.07.2023 12:05 | 25.07.2023 19:05 | Н-123, "ЛидерЭнергоТранс"
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027); ТП-3(18-5029); ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Отключение ВЛ-10кВ в сторону ТП-4(18-5030) и ТП-5(18-5031) | 665 | 27.07.2023 11:30 | 27.07.2023 12:00 | 27.07.2023 11:44 | 27.07.2023 12:13 | "ЛидерЭнергоТранс" Н-123
[6 empty] | 27.07.2023 19:00 | 27.07.2023 19:30 | 27.07.2023 19:57 | 27.07.2023 20:18
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30; ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Замена провода АС-70 на СИП-3 в пролёте от опоры №30 до опоры №10 ВЛ-10 ф.1 от ТП-1 (18-5027) | 666 | 27.07.2023 12:00 | 27.07.2023 19:00 | 27.07.2023 12:08 | 27.07.2023 20:15 | "ЛидерЭнергоТранс" Н-123
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027); ТП-3(18-5029); ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Отключение ВЛ-10кВ в сторону ТП-4(18-5030) и ТП-5(18-5031) | 691 | 28.07.2023 12:00 | 28.07.2023 12:30 | 28.07.2023 12:03 | 28.07.2023 12:37 | Н-123 "ЛидерЭнергоТранс"
[6 empty] | 28.07.2023 19:00 | 28.07.2023 19:30 | 28.07.2023 16:12 | 28.07.2023 16:37
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30 от ТП-1 (18-5027) | ВЛ-10кВ ф.№1 от оп.№10 до оп.№30; ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Замена провода АС-70 на СИП-3 в пролёте от опоры №30 до опоры №10 ВЛ-10 ф.1 от ТП-1 (18-5027) | 692 | 28.07.2023 12:30 | 28.07.2023 19:00 | 28.07.2023 12:47 | 28.07.2023 16:43 | Н-123 "ЛидерЭнергоТранс"
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | Без отключения | ТО-6000 | - | - | - | 04.07.2023 08:51 | 04.07.2023 17:58 | Р-6
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | - | При нагрузке 170 кВт выявлена повышение температуры ОЖ до 90 градусов. Требуется мойка радиатора охлаждения ДВС с демонтажом интеркуллера. | - | - | 15.07.2023 | 13.03.2023 11:00 | 04.07.2023 13:48 | С учётом текущей наработки ДВС дефекта нет. Пришли к выводу, что температурный режим ДВС в данный момент нормальный.
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 612 | 04.07.2023 09:00 | 04.07.2023 12:00 | 04.07.2023 16:27 | 04.07.2023 18:48 | Р-22
4 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное ограничение | Подключение СК 5 ДГА к СШ-0,4 кВ. | 614 | 05.07.2023 14:00 | 05.07.2023 15:00 | 05.07.2023 14:01 | 05.07.2023 14:30 | Н-10
5 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4 кВ, ТР ЩУ 1,2,3,4 ДГА. | 615 | 05.07.2023 12:00 | 05.07.2023 14:00 | 05.07.2023 11:42 | 05.07.2023 14:00 | Н-2
6 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена маслянного охладителя | - | - | - | 05.07.2023 11:00 | 05.07.2023 13:00 | Устранение дефекта
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена шланга подачи ДТ в ТНВД | - | - | - | 06.07.2023 09:00 | 06.07.2023 16:10 | П.Т.Э., устранение дефекта
8 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Демонтаж ДГУ с контейнером | - | - | - | 11.07.2023 18:06 | 11.07.2023 19:27 | Р-100
9 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Демонтаж ДГУ с контейнером | - | - | - | 12.07.2023 09:16 | 12.07.2023 18:37 | Р-101
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливного насоса |  |  |  | 13.07.2023 08:44 | 13.07.2023 11:58 | Р-7
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Установка радиатора охлаждения ДВС | - | - |  | 13.07.2023 14:20 | 13.07.2023 15:40
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 12.07.2023 08:47 | 14.07.2023 17:00 | Р-186, Р-187
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 18.07.2023 08:23 | 18.07.2023 16:09 | Р-188
14 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 18.07.2023 12:30 | 18.07.2023 14:30 | П.Т.Э., устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 19.07.2023 08:36 | 19.07.2023 16:30 | Р-189
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена регулятора подачи топлива | - | - | - | 20.07.2023 13:17 | 20.07.2023 16:15 | П.Т.Э.
17 | Кондинский р-н, д.Никулкино | СЭС | - | Перезагрузка системы СЭС. | - | - | - | 23.07.2023 04:00 | 23.07.2023 19:00 | -
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 675 | 24.07.2023 09:00 | 24.07.2023 12:00 | 24.07.2023 09:00 | 24.07.2023 12:00 | -
19 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | При подаче нагрузки на ДГА автоматическая остановка (На ХХ замечаний нет), на ПУ ошибка №1447 | - | - | - | 18.07.2023 16:50 | 24.07.2023 09:00 | Устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 1 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ | - | - | - | 24.07.2023 08:39 | 24.07.2023 11:48 | Р-47
21 | Кондинский р-н, д.Никулкино | СЭС | - | Выполнена перезагрузка сисемы. Выполнена проверка работоспособности | - | - | - | 23.07.2023 04:00 | 24.07.2023 19:00 | Устранение дефекта
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | - | Выполнена замена регулятора подачи топлива, выполняется проверка работоспособности | - | - | - | 12.07.2023 20:24 | 2023-07-24 | Устранение дефекта
23 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения, ремонт вторичных цепей | - | - | - | 25.07.2023 16:56 | 26.07.2023 14:15 | Р-6, Р-7, устранение дефекта
24 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (48) | ДВС и генератор | Установка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 26.07.2023 14:30 | 26.07.2023 21:50 | Р-8
25 | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2 ДГА (48) | ДВС и генератор | Установка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 27.07.2023 10:08 | 27.07.2023 14:18 | Р-9 Устранение дефекта
26 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА(823) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 27.07.2023 10:20 | 27.07.2023 18:42 | Р-102
27 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 28.07.2022 10:21 | 28.07.2022 18:40 | Р-103
28 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | ТО РУ-0,4кВ | 685 | 29.07.2023 13:00 | 29.07.2023 15:00 | 29.07.2023 14:16 | 29.07.2023 15:30 | Н-190
29 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 29.07.2022 10:23 | 29.07.2022 18:05 | Р-104
30 | Белоярский р-н, д.Нумто | 5 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена уплотнения между ТКР и интеркуллером | - | - | - | 31.07.2023 09:00 | 31.07.2023 16:52 | П.Т.Э., устранение дефекта
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8(18-5034) | Без отключения | ТР | 576 | 03.07.2023 09:00 | 03.07.2023 12:00 | 03.07.2023 09:10 | 03.07.2023 11:36 | Н-115
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9(18-5035) | Без отключения | ТР | 577 | 03.07.2023 14:00 | 03.07.2023 17:00 | 03.07.2023 14:38 | 03.07.2023 16:28 | Н-116
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от РУ ДЭС | ТР ТП-2 (18-5028) | 578 | 04.07.2023 09:00 | 04.07.2023 12:00 | 04.07.2023 09:08 | 04.07.2023 11:56 | РТРС ТБП №3-1/1, Н-117, ТБП №4-1/1
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ ДЭС | ТР ТП-1 (18-5027) | 579 | 04.07.2023 14:00 | 04.07.2023 17:00 | 04.07.2023 14:00 | 04.07.2023 16:45 | ТБП №1-1/1, Н-118, ТБП №2-1/1
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3(18-5029) | ТП-3(18-5029) | ТР | 580 | 05.07.2023 14:00 | 05.07.2023 17:00 | 05.07.2023 14:09 | 05.07.2023 16:48 | ТБП№5-1/1, Н-119, ТБП№6-1/1
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6(18-5032) | Без отключения | ТР | 560 | 06.07.2023 09:00 | 06.07.2023 12:00 | 06.07.2023 09:02 | 06.07.2023 11:35 | Н-120
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6(18-5032) | Без отключения | ТР | 561 | 06.07.2023 14:00 | 06.07.2023 17:00 | 06.07.2023 14:26 | 06.07.2023 16:31 | Н-122
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-2 (11-3114) | Без отключения | ТР | 618 | 06.07.2023 09:00 | 06.07.2023 17:00 | 06.07.2023 08:59 | 06.07.2023 17:30 | Н-121
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-3 (11-3115) | Без отключения | ТР | 619 | 07.07.2023 09:00 | 07.07.2023 17:00 | 07.07.2023 08:57 | 07.07.2023 16:32 | Н-123
10 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | ТП11-3142 (5) | ТР | 620 | 07.07.2023 09:00 | 07.07.2023 12:00 | 07.07.2023 09:11 | 07.07.2023 11:46 | Н-124, ТБП-9-1/2, ТБП-10-2/2
11 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3141 (4) | ТП11-3141 (4) | ТР | 621 | 07.07.2023 14:00 | 07.07.2023 17:00 | 07.07.2023 14:18 | 07.07.2023 16:36 | Н-125, ТБП-7-2/2, ТБП-8-2/2
12 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | ТР | 622 | 10.07.2023 09:00 | 10.07.2023 12:00 | 10.07.2023 09:47 | 10.07.2023 11:55 | ТБП№5-2/2, Н-126, ТБП№6-2/2
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-14 (11-3125) | Без отключения | ТР | 629 | 10.07.2023 10:00 | 10.07.2023 17:00 | 10.07.2023 10:09 | 10.07.2023 16:38 | Н-127
14 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | ТП11-3140 (3) | ТР | 623 | 11.07.2023 14:00 | 11.07.2023 17:00 | 11.07.2023 14:30 | 11.07.2023 16:59 | ТБП-3-1/5, Н-128, ТБП-4-1/5
15 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138 (1) | Полное ограничение | ТР | 624 | 12.07.2023 14:00 | 12.07.2023 17:00 | 12.07.2023 14:10 | 12.07.2023 16:44 | ТБП№1-1/5; Н-129; ТБП№2-1/5
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-6 (11-3121) | Без отключения | ТР | 635 | 13.07.2023 09:00 | 13.07.2023 17:00 | 13.07.2023 08:56 | 13.07.2023 16:40 | Н-130
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 15.07.2023 06:00 | 15.07.2023 12:00 | 15.07.2023 05:55 | - | Н-131, РТРС (включение резерва)
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 15.07.2023 06:00 | 15.07.2023 12:00 | 15.07.2023 05:55 | - | Н-131
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 15.07.2023 06:00 | 15.07.2023 12:00 | 15.07.2023 05:55 | 15.07.2023 09:27 | Н-131, РТРС (включение резерва)
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 15.07.2023 06:00 | 15.07.2023 12:00 | 15.07.2023 05:55 | 15.07.2023 09:27 | Н-131
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 16.07.2023 06:00 | 16.07.2023 12:00 | 16.07.2023 06:01 | - | Н-131, РТРС (включение резерва)
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 16.07.2023 06:00 | 16.07.2023 12:00 | 16.07.2023 06:01 | - | Н-131
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 16.07.2023 06:00 | 16.07.2023 12:00 | 16.07.2023 06:01 | 16.07.2023 10:30 | Н-131, РТРС (включение резерва)
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | ТР ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ(11-3146) | 636 | 16.07.2023 06:00 | 16.07.2023 12:00 | 16.07.2023 06:01 | 16.07.2023 10:30 | Н-131
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "ул. Собянина" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "ул. Собянина" от ТП11-3114(2) | КР | 642 | 18.07.2023 08:00 | 18.07.2023 12:00 | 18.07.2023 08:53 | 18.07.2023 12:00 | Н-132
[6 empty] | 18.07.2023 14:00 | 18.07.2023 17:00 | 18.07.2023 13:59 | 18.07.2023 17:00
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "ул. Собянина" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "ул. Собянина" от ТП11-3114(2) | КР | 642 | 19.07.2023 08:00 | 19.07.2023 12:00 | - | - | Отмена
[6 empty] | 19.07.2023 14:00 | 19.07.2023 17:00 | - | -
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036) | ТП-2(18-4036) | ТР | 644 | 19.07.2023 14:00 | 19.07.2023 17:00 | 19.07.2023 14:00 | 19.07.2023 16:17 | Н-135
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | КР | 647 | 19.07.2023 14:00 | 19.07.2023 17:00 | 19.07.2023 14:00 | 19.07.2023 16:35 | Н-134
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2 (18-5046) | Без отключения | ТР | 648 | 19.07.2023 09:00 | 19.07.2023 12:00 | 19.07.2023 09:20 | 19.07.2023 11:31 | Н-133
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5046) | Без отключения | ТР | 649 | 19.07.2023 14:00 | 19.07.2023 17:00 | 19.07.2023 14:08 | 19.07.2023 16:40 | Н-136
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037) | ТП-3(18-4037) | ТР | 645 | 20.07.2023 14:00 | 20.07.2023 17:00 | 20.07.2023 14:00 | 20.07.2023 17:00 | ТБП-5-1/1; Н-138; ТБП-6-1/1
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (18-5046) | Без отключения | ТР | 650 | 20.07.2023 09:00 | 20.07.2023 12:00 | 20.07.2023 09:05 | 20.07.2023 11:20 | Н-137
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3 (18-5047) | Без отключения | ТР | 651 | 20.07.2023 14:00 | 20.07.2023 17:00 | 20.07.2023 14:17 | 20.07.2023 16:33 | Н-139
34 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП №14-123 (2) | ТР | 627 | 21.07.2023 09:00 | 21.07.2023 16:00 | 21.07.2023 09:03 | 21.07.2023 11:40 | Н-9
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1(18-4035) | Полное ограничение | ТР | 646 | 21.07.2023 14:00 | 21.07.2023 17:00 | 21.07.2023 13:53 | 21.07.2023 16:36 | ТБП№1/1, Н-140, ТБП№2/1/2 РТРС
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (18-5047) | Без отключения | ТР | 652 | 21.07.2023 09:00 | 21.07.2023 12:00 | 21.07.2023 09:08 | 21.07.2023 11:22 | Н-141
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5047) | Без отключения | ТР | 653 | 21.07.2023 14:00 | 21.07.2023 17:00 | 21.07.2023 14:14 | 21.07.2023 16:26 | Н-143
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (11-3118 ) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (11-3118 ) | Строительство новой ВЛ-0,4кВ от ТП-4 до ТП-18 | 667 | 21.07.2023 14:00 | 21.07.2023 17:00 | 21.07.2023 13:59 | 21.07.2023 17:05 | Н-142
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (11-3118 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (11-3118 | Строительство новой ВЛ-0,4кВ от ТП-4 до ТП-18 | 667 | 22.07.2023 14:00 | 22.07.2023 17:00 | 22.07.2023 14:02 | 22.07.2023 17:00 | Н-142
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | Замена вышедшего из строя ПУ по адресу пер.Советский дом 3 | 673 | 23.07.2023 11:30 | 23.07.2023 12:30 | 23.07.2023 11:34 | 23.07.2023 12:53 | Н-144
41 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. №1 от ТП11-3133 №1 | ВЛ-10кВ ф. №1 от ТП11-3133 №1 | Замена изолятора РЛНД-10 ТП11-3135(3) | 674 | 23.07.2023 15:30 | 23.07.2023 16:30 | 23.07.2023 15:34 | 23.07.2023 21:40 | Н-145
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (18-5048) | Без отключения | ТР | 654 | 24.07.2023 09:00 | 24.07.2023 12:00 | 24.07.2023 09:04 | 24.07.2023 12:00 | Н-146
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 (18-5048) | Без отключения | ТР | 655 | 24.07.2023 14:00 | 24.07.2023 17:00 | 24.07.2023 14:00 | 24.07.2023 17:00 | Н-147
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4 (18-5048) | Без отключения | ТР | 656 | 25.07.2023 09:00 | 25.07.2023 12:00 | 25.07.2023 09:13 | 25.07.2023 11:40 | Н-148
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4 (18-5048) | Без отключения | ТР | 657 | 25.07.2023 14:00 | 25.07.2023 17:00 | 25.07.2023 14:23 | 25.07.2023 16:50 | Н-149
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5049) | Без отключения | ТР | 658 | 26.07.2023 09:00 | 26.07.2023 12:00 | 26.07.2023 09:22 | 26.07.2023 11:36 | Н-150
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (18-5049) | Без отключения | ТР | 659 | 26.07.2023 14:00 | 26.07.2023 17:00 | 26.07.2023 14:07 | 26.07.2023 16:18 | Н-151
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5 (18-5049) | Без отключения | ТР | 660 | 27.07.2023 09:00 | 27.07.2023 12:00 | 27.07.2023 09:09 | 27.07.2023 11:47 | Н-154
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6 (18-5050) | Без отключения | ТР | 661 | 27.07.2023 14:00 | 27.07.2023 17:00 | 27.07.2023 14:14 | 27.07.2023 16:39 | Н-155
50 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | ТР | 678 | 27.07.2023 09:00 | 27.07.2023 12:00 | 27.07.2023 09:16 | 27.07.2023 11:48 | ТБП-5/1-2, Н-152, ТБП-6/1-2
51 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004 | ТП-1004 | ТР | 679 | 27.07.2023 14:00 | 27.07.2023 17:00 | 27.07.2023 13:53 | 27.07.2023 16:30 | ТБП-7/1-2, Н-153, ТБП-8/1-2
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6 (18-5050) | Без отключения | ТР | 662 | 28.07.2023 09:00 | 28.07.2023 12:00 | 28.07.2023 09:12 | 28.07.2023 11:49 | Н-158
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 (18-5050) | Без отключения | ТР | 663 | 28.07.2023 14:00 | 28.07.2023 17:00 | 28.07.2023 14:00 | 28.07.2023 17:30 | Н-159
54 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005 | ТП-1005 | ТР | 680 | 28.07.2023 09:00 | 28.07.2023 12:00 | 28.07.2023 08:58 | 28.07.2023 11:18 | ТБП-9/1-1, Н-156, ТБП-10/1-2
55 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | ТП-1002 | ТР | 681 | 28.07.2023 14:00 | 28.07.2023 17:00 | 28.07.2023 14:08 | 28.07.2023 16:06 | ТБП-3/1-2, Н-157, ТБП-4/1-2
56 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001 | Полное ограничение | ТР | 682 | 29.07.2023 13:00 | 29.07.2023 17:00 | 29.07.2023 13:59 | 29.07.2023 17:03 | ТБП№1/1-2, Н-160, ТБП№2/1-2
57 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1002 | Без отключения | ТР | 693 | 30.07.2023 09:00 | 30.07.2023 12:00 | 30.07.2023 09:00 | 30.07.2023 11:42 | Н-161
58 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-1002 | Без отключения | ТР | 694 | 30.07.2023 14:00 | 30.07.2023 17:00 | 30.07.2023 13:59 | 30.07.2023 16:17 | Н-162
59 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-1002 | Без отключения | ТР | 695 | 31.07.2023 09:00 | 31.07.2023 12:00 | 31.07.2023 09:08 | 31.07.2023 11:28 | Н-163
60 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1004 | Без отключения | ТР | 696 | 31.07.2023 14:00 | 31.07.2023 17:00 | 31.07.2023 14:02 | 31.07.2023 16:20 | Н-164
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3(18-5022) | ТП-3(18-5022) | ТР | 687 | 31.07.2023 14:00 | 31.07.2023 17:00 | 31.07.2023 14:05 | 31.07.2023 15:50 | ТБП№5-1/2; Н-165; ТБП№6-1/2
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5051) | Без отключения | ТР | 707 | 31.07.2023 14:00 | 31.07.2023 17:00 | 31.07.2023 14:06 | 31.07.2023 16:27 | Н-166
ГСМ
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | Емкость №5 (150кубов) | - | Выполнена протяжка задвижки. | - | - | - | 15.07.2023 10:00 | 15.07.2023 10:45 | Устранение дефекта
ДОДС Подпругин А.Г.