## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.08.2022 до 00:00 01.09.2022 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
Служба генерации
РЭС

## Август
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за август 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | КР | 841 | 01.08.2022 13:00 | 01.08.2022 17:00 | 01.08.2022 13:29 | 01.08.2022 17:14 | Н-224 ЮТЭК-ХМР
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3113(1) | КР | 842 | 02.08.2022 08:30 | 02.08.2022 12:00 | 02.08.2022 08:46 | 02.08.2022 12:09 | ЮТЭК-ХМР Н-225
[6 empty] | 02.08.2022 14:00 | 02.08.2022 18:00 | 02.08.2022 14:09 | 02.08.2022 17:12
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Строительно-мантажные работы | 908 | 12.08.2022 08:30 | 12.08.2022 12:00 | 12.08.2022 14:26 | 12.08.2022 18:05 | Н-226, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 12.08.2022 14:00 | 12.08.2022 18:00
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | Строительно-мантажные работы | 909 | 13.08.2022 08:30 | 13.08.2022 12:00 | 13.08.2022 08:40 | 13.08.2022 11:50 | Н-228 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 13.08.2022 14:00 | 13.08.2022 18:00 | 13.08.2022 14:02 | 13.08.2022 18:09
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | Строительно-мантажные работы | 910 | 15.08.2022 08:30 | 15.08.2022 12:00 | 15.08.2022 08:43 | 15.08.2022 12:07 | Н-229 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 15.08.2022 14:00 | 15.08.2022 18:00
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Склад ГСМ | - | Заделка швов стыков плит | - | - | - | 15.08.2022 11:30 | 15.08.2022 19:00 | ЮТЭК-ХМР
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | Строительно-мантажные работы | 911 | 16.08.2022 08:30 | 16.08.2022 12:00 | 16.08.2022 08:40 | 16.08.2022 11:48 | Н-230, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 16.08.2022 14:00 | 16.08.2022 18:00
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | Строительно-мантажные работы | 912 | 17.08.2022 08:30 | 17.08.2022 12:00 | 17.08.2022 08:30 | 17.08.2022 12:00 | Н-231 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 17.08.2022 14:00 | 17.08.2022 18:00
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Строительно-мантажные работы | 914 | 18.08.2022 08:30 | 18.08.2022 12:00 | 18.08.2022 08:21 | 18.08.2022 12:05 | ЮТЭК-ХМР Н-232
[6 empty] | 18.08.2022 14:00 | 18.08.2022 18:00 | 18.08.2022 13:57 | 18.08.2022 17:56
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | Строительно-мантажные работы | 915 | 19.08.2022 08:30 | 19.08.2022 12:00 | 19.08.2022 08:37 | 19.08.2022 12:11 | ЮТЭК-ХМР Н-233
[6 empty] | 19.08.2022 14:00 | 19.08.2022 18:00 | 19.08.2022 14:09 | 19.08.2022 18:02
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | Строительно-мантажные работы | 916 | 20.08.2022 08:30 | 20.08.2022 12:00 | 20.08.2022 08:11 | 20.08.2022 18:00 | Н-234, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 20.08.2022 14:00 | 20.08.2022 18:00
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП11-3124 (18) | ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП11-3124 (18) | Строительно-мантажные работы | 942 | 22.08.2022 08:30 | 22.08.2022 12:00 | 22.08.2022 09:26 | 22.08.2022 12:08 | ЮТЭК-ХМР Н-235
[6 empty] | 22.08.2022 14:00 | 22.08.2022 18:00 | - | -
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Строительно-монтажные работы | 943 | 23.08.2022 08:30 | 23.08.2022 12:00 | 23.08.2022 08:27 | 23.08.2022 12:04 | Н-236 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 23.08.2022 14:00 | 23.08.2022 18:00 | 23.08.2022 14:07 | 23.08.2022 15:41
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | Строительно-монтажные работы | 945 | 25.08.2022 08:30 | 25.08.2022 12:00 | 25.08.2022 08:49 | 25.08.2022 12:34 | Н-237 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 25.08.2022 14:00 | 25.08.2022 18:00
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | Строительно-монтажные работы | 946 | 26.08.2022 08:30 | 26.08.2022 12:00 | - | - | Н-237 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 26.08.2022 14:00 | 26.08.2022 18:00 | 26.08.2022 13:58 | 26.08.2022 17:37
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы | 967 | 26.08.2022 14:00 | 26.08.2022 18:00 | 26.08.2022 13:58 | 26.08.2022 17:37 | Н-237 ЮТЭК-ХМР
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 948 | 29.08.2022 08:30 | 29.08.2022 12:00 | 29.08.2022 08:35 | 29.08.2022 11:57 | Н-238 ЮТЭК-ХМР РТРС
[6 empty] | 29.08.2022 14:00 | 29.08.2022 18:00 | 29.08.2022 14:32 | 29.08.2022 17:50
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 948 | 30.08.2022 08:30 | 30.08.2022 12:00 | 30.08.2022 08:30 | 30.08.2022 11:55 | ЮТЭК-ХМР Н-239
[6 empty] | 30.08.2022 14:00 | 30.08.2022 18:00 | 30.08.2022 14:09 | 30.08.2022 16:40
19 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ДЭС | Полное отключение | Испытания | 978 | 31.08.2022 14:00 | 31.08.2022 18:00 | 31.08.2022 15:30 | 31.08.2022 16:08 | Н-7 "ЯрТЭС инжиниринг"
АО "Юграэнерго"
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031) | ТП-5 (18-5031) | ТР | 813 | 01.08.2022 09:00 | 01.08.2022 12:00 | 01.08.2022 09:43 | 01.08.2022 11:21 | БП№9-1/1, Н-170, БП№10-1/1
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032) | ТП-6 (18-5032) | ТР | 814 | 01.08.2022 14:00 | 01.08.2022 17:00 | 01.08.2022 14:15 | 01.08.2022 16:42 | БП№11-1/1, Н-172, БП№12-1/1
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП №14-122 (1) | ТП №14-123 (2) ТП №14-124 (3) | ТР | 798 | 01.08.2022 14:00 | 01.08.2022 17:00 | 01.08.2022 14:06 | 01.08.2022 16:51 | БП№5, Н-318, БП№6
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15) | ТП11-3126 (15) | ТР | 821 | 01.08.2022 13:00 | 01.08.2022 17:00 | 01.08.2022 14:13 | 01.08.2022 16:52 | БП№1, Н-96, БП№2
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2 (18-5046) | ТР | 827 | 01.08.2022 09:00 | 01.08.2022 12:00 | 01.08.2022 09:00 | 01.08.2022 11:18 | Н-169
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2 (18-5046) | ТР | 828 | 01.08.2022 14:00 | 01.08.2022 17:00 | 01.08.2022 14:45 | 01.08.2022 16:22 | Н-171
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Монтаж топливопровода | - | - | - | 01.08.2022 11:21 | 01.08.2022 18:04 | Р-138
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ГСМ | Без отключения | Опломбировка топливопровода | - | - | - | 02.08.2022 08:00 | 02.08.2022 17:00 | -
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033) | ТП-7 (18-5033) | ТР | 815 | 02.08.2022 09:00 | 02.08.2022 12:00 | 02.08.2022 09:11 | 02.08.2022 11:30 | Н-174
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) | ТП-9 (18-5035) | ТР | 816 | 02.08.2022 14:00 | 02.08.2022 17:00 | 02.08.2022 14:07 | 02.08.2022 16:46 | Н-175
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3 (18-5047) | Без отключения | ТР | 829 | 02.08.2022 09:00 | 02.08.2022 12:00 | 02.08.2022 09:18 | 02.08.2022 11:12 | Н-173
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3 (18-5047) | Без отключения | ТР | 830 | 02.08.2022 14:00 | 02.08.2022 17:00 | 02.08.2022 14:21 | 02.08.2022 16:48 | Н-176
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена дюрита топливопровода | - | - | - | 02.08.2022 08:00 | 02.08.2022 09:37 | ПТЭ Устранение дефекта
14 | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения в СГ | - | - | - | 02.08.2022 09:54 | 02.08.2022 17:07 | Р-3 Устранение дефекта
15 | Белоярский р-н, п.Пашторы | ДЭС | ф.№1,2 от РУ-0,4кВ ДЭС | Перераспределение нагрузки по ф.№1,2 от ДЭС | 850 | 02.08.2022 11:00 | 02.08.2022 12:00 | 02.08.2022 11:05 | 02.08.2022 11:20 | Р-4
[8 empty] | 02.08.2022 14:05 | 02.08.2022 14:28
16 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | оп.9/2 ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | - | Монтаж новой опоры ВЛ-0,4кВ 9/2 | - | - | - | 02.05.2022 15:01 | 25.07.2022 17:00 | Устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 (18-5034) | ТП-8 (18-5034) | ТР | 817 | 03.08.2022 09:00 | 03.08.2022 12:00 | 03.08.2022 09:25 | 03.08.2022 11:43 | ТБП№15-1/1, Н-178, ТБП№16-1/1
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3117 (16) | ТП11-3117 (16) | ТР | 822 | 03.08.2022 13:30 | 03.08.2022 17:00 | 03.08.2022 13:42 | 03.08.2022 17:12 | Н-97
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3 (18-5047) | ТР | 831 | 03.08.2022 09:00 | 03.08.2022 12:00 | 03.08.2022 09:11 | 03.08.2022 11:23 | Н-179
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (18-5048) | ТР | 832 | 03.08.2022 14:00 | 03.08.2022 17:00 | 03.08.2022 14:08 | 03.08.2022 16:36 | Н-180
21 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП11-3138 (1) | Без отключения | ТР | 851 | 03.08.2022 09:00 | 03.08.2022 12:00 | 03.08.2022 10:10 | 03.08.2022 11:57 | Н-177
22 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 852 | 03.08.2022 14:00 | 03.08.2022 17:00 | 03.08.2022 14:35 | 03.08.2022 16:51 | Н-181
23 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | Емкость №4 50 куб.м. | - | Восстановление лакокрасочного покрытия наружней стенки емкости. | - | - |  | 01.03.2021 15:30 | 03.08.2022 15:00 | Работы выполнены с 21-30 июня
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Диагностика ПУ | - | - |  | 03.08.2022 16:08 | 03.08.2022 16:55 | Р-12
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17) | ТП11-3129 (17) | ТР | 823 | 04.08.2022 13:30 | 04.08.2022 17:00 | 04.08.2022 13:38 | 04.08.2022 16:39 | Н-98
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 (18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4 (18-5048) | ТР | 833 | 04.08.2022 09:00 | 04.08.2022 12:00 | 04.08.2022 09:07 | 04.08.2022 11:17 | Н-182
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП-3 (18-5029) | Без отключения | ТР | 847 | 04.08.2022 09:00 | 04.08.2022 12:00 | 04.08.2022 09:13 | 04.08.2022 11:22 | Н-184
28 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 853 | 04.08.2022 09:00 | 04.08.2022 12:00 | 04.08.2022 09:27 | 04.08.2022 12:34 | Н-183
29 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 854 | 04.08.2022 14:00 | 04.08.2022 18:00 | 04.08.2022 14:31 | 04.08.2022 16:44 | Н-185
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Диагностика ПУ | - | - |  | 04.08.2022 10:36 | 04.08.2022 16:43 | Р-13
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, замена силового реле стартера | - | - | - | 04.08.2022 10:38 | 04.08.2022 16:07 | Р-37, устранение дефекта
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф.Щекурья" яч.№8 от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф.Щекурья" яч.№8 от РП-10кВ | Регулировка РЛНД-10кВ 11-3129 (ТП№17) | 893 | 04.08.2022 16:30 | 04.08.2022 17:30 | 04.08.2022 16:40 | 04.08.2022 17:08 | Н-99
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18) | ТП11-3124 (18) | ТР | 824 | 05.08.2022 13:30 | 05.08.2022 17:00 | 05.08.2022 13:48 | 05.08.2022 16:25 | Н-100
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Полное отключение | Замена кабеля мониторинга | 845 | 05.08.2022 15:00 | 05.08.2022 17:00 | 05.08.2022 15:03 | 05.08.2022 16:04 | Р-1 РТРС
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Полное отключение | ТР ВЛ-10кВ ф.№1,2 от ДЭС; КЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) | 848 | 05.08.2022 15:00 | 05.08.2022 17:00 | 05.08.2022 15:03 | 05.08.2022 16:04 | Н-191 РТРС
36 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 855 | 05.08.2022 09:00 | 05.08.2022 12:00 | 05.08.2022 10:00 | 05.08.2022 12:00 | Н-188
37 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТР | 856 | 05.08.2022 14:00 | 05.08.2022 17:00 | 05.08.2022 14:05 | 05.08.2022 16:31 | Н-189
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3(18-5022) | Ревизия контакных соединений ПУ по ул. пер. Советский д.3 | 867 | 05.08.2022 10:00 | 05.08.2022 12:00 | 05.08.2022 10:20 | 05.08.2022 10:53 | Н-190
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-10/0,4 ТБО | Без отключения | Монтаж ТП-10/0,4 полигона ТБО | - | - | - | 04.08.2022 13:42 | 05.08.2022 16:15 | Н-187
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 ТБО | Без отключения | Монтаж ограждения ТП | 896 | 06.08.2022 08:00 | 06.08.2022 17:00 | 06.08.2022 08:18 | 06.08.2022 16:25 | Н-192
41 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Наружняя мойка радиатора охлаждения ДВС | - | - | - | 06.08.2022 12:30 | 06.08.2022 16:30 | -
42 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП11-3140 (3) | Без отключения | ТР | 857 | 08.08.2022 09:00 | 08.08.2022 12:00 | 08.08.2022 09:29 | 08.08.2022 11:58 | Н-193
43 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП11-3140 (3) | Без отключения | ТР | 858 | 08.08.2022 14:00 | 08.08.2022 17:00 | 08.08.2022 14:11 | 08.08.2022 17:00 | Н-194
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13) | ТП11-3116 (13) | ТР | 882 | 08.08.2022 13:30 | 08.08.2022 17:00 | 08.08.2022 13:31 | 08.08.2022 16:57 | БП№7, Н-101, БП№7/1
45 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4 от РУ-0,4 кВ ДЭС до КТПН№1 | Без отключения | ТР | 887 | 08.08.2022 09:00 | 08.08.2022 12:00 | 08.08.2022 10:01 | 08.08.2022 11:33 | Н-319
46 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4 от КТПН№2 | Без отключения | ТР | 888 | 08.08.2022 14:00 | 08.08.2022 17:00 | 08.08.2022 14:03 | 08.08.2022 15:57 | Н-320
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 ТБО | Полное отключение | Подключение новой ТП-11 ТБО | 891 | 08.08.2022 14:00 | 08.08.2022 17:00 | 08.08.2022 13:59 | 08.08.2022 16:02 | Н-195
48 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА(160) | ДВС и генератор | Замена помпы | - | - | - | 08.08.2022 11:40 | 08.08.2022 13:45 | Устранение дефекта
49 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП11-3141 (4) | Без отключения | ТР | 859 | 09.08.2022 09:00 | 09.08.2022 12:00 | 09.08.2022 09:23 | 09.08.2022 12:00 | Н-197
50 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП11-3141 (4) | Без отключения | ТР | 860 | 09.08.2022 14:00 | 09.08.2022 18:00 | 09.08.2022 14:16 | 09.08.2022 16:49 | Н-199
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6 (18-5050) | Без отключения | ТР | 870 | 09.08.2022 09:00 | 09.08.2022 12:00 | 09.08.2022 09:10 | 09.08.2022 12:10 | Н-196
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6 (18-5050) | Без отключения | ТР | 871 | 09.08.2022 14:00 | 09.08.2022 17:00 | 09.08.2022 14:13 | 09.08.2022 16:29 | Н-198
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20) | ТП11-3130 (20) | ТР | 883 | 09.08.2022 13:30 | 09.08.2022 17:00 | 09.08.2022 13:21 | 09.08.2022 16:56 | БП№8/1, Н-102, БП№9/1
54 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС КЛ-6 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТР | 889 | 09.08.2022 09:00 | 09.08.2022 12:00 | 09.08.2022 09:14 | 09.08.2022 11:09 | Н-321
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 (18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 (18-5040) | Замена опор | 894 | 09.08.2022 14:00 | 09.08.2022 18:00 | 09.08.2022 14:04 | 09.08.2022 16:38 | Н-200
56 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП11-3142 0,4/10 кВ (5) | Без отключения | ТР | 861 | 10.08.2022 09:00 | 10.08.2022 12:00 | 10.08.2022 09:21 | 10.08.2022 11:53 | Н-201
57 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП11-3142 0,4/10 кВ (5) | Без отключения | ТР | 862 | 10.08.2022 14:00 | 10.08.2022 17:00 | 10.08.2022 14:00 | 10.08.2022 16:52 | Н-204
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6 (18-5050) | Без отключения | ТР | 872 | 10.08.2022 09:00 | 10.08.2022 12:00 | 10.08.2022 09:08 | 10.08.2022 11:13 | Н-202
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-8 (18-5052) | Без отключения | ТР | 873 | 10.08.2022 14:00 | 10.08.2022 17:00 | 10.08.2022 14:13 | 10.08.2022 16:25 | Н-205
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21) | ТП11-3128 (21) | ТР | 884 | 10.08.2022 13:30 | 10.08.2022 17:00 | 10.08.2022 13:35 | 10.08.2022 17:00 | ТБП-9, Н-103, ТБП-10
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 (18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 (18-5040) | Замена провода ВЛ | 895 | 10.08.2022 09:00 | 10.08.2022 12:00 | 10.08.2022 09:12 | 10.08.2022 12:00 | Н-203
[6 empty] | 10.08.2022 13:00 | 10.08.2022 18:00 | 10.08.2022 13:38 | 10.08.2022 17:19
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 907 | 10.08.2022 09:00 | 10.08.2022 12:00 | 10.08.2022 09:00 | 10.08.2022 12:00 | Р-139
63 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" | Регулировка РЛНД-11-3128 | 918 | 10.08.2022 16:00 | 10.08.2022 17:00 | 10.08.2022 16:06 | 10.08.2022 17:00 | Н-104 Устранение дефекта
64 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП11-3142 0,4/10 кВ (5) | Без отключения | ТР | 863 | 11.08.2022 09:00 | 11.08.2022 12:00 | 11.08.2022 09:14 | 11.08.2022 11:55 | Н-206
65 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП11-3142 0,4/10 кВ (5) | Без отключения | ТР | 864 | 11.08.2022 14:00 | 11.08.2022 18:00 | 11.08.2022 14:09 | 11.08.2022 16:39 | Н-209
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8 (18-5052) | Без отключения | ТР | 874 | 11.08.2022 09:00 | 11.08.2022 12:00 | 11.08.2022 09:07 | 11.08.2022 11:58 | Н-207
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8 (18-5052) | Без отключения | ТР | 875 | 11.08.2022 14:00 | 11.08.2022 17:00 | 11.08.2022 14:06 | 11.08.2022 16:23 | Н-208
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) Котельная | ТП11-3132 (19) Котельная | ТР | 885 | 11.08.2022 13:30 | 11.08.2022 17:00 | 11.08.2022 13:42 | 11.08.2022 16:32 | БП-11, Н-105, БП-12
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 917 | 11.08.2022 09:00 | 11.08.2022 12:00 | 11.08.2022 09:00 | 11.08.2022 11:53 | Р-140
70 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП11-3142 0,4/10 кВ (5) | Без отключения | ТР | 865 | 12.08.2022 09:00 | 12.08.2022 12:00 | 12.08.2022 09:22 | 12.08.2022 11:51 | Н-211
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9 (18-5053) | Без отключения | ТР | 876 | 12.08.2022 09:00 | 12.08.2022 12:00 | 12.08.2022 09:16 | 12.08.2022 11:52 | Н-210
72 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП №14-124 (3) | Ввод ограничения потребителей ул.Центральная дом 2, дом 10 | 913 | 12.08.2022 09:00 | 12.08.2022 12:00 | 12.08.2022 09:01 | 12.08.2022 10:11 | Н-322
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4 (18-5048) | Без отключения | ТР | 835 | 15.08.2022 09:00 | 15.08.2022 12:00 | 15.08.2022 09:20 | 15.08.2022 11:37 | H-212
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5 (18-5049) | Без отключения | ТР | 836 | 15.08.2022 14:00 | 15.08.2022 17:00 | 15.08.2022 14:09 | 15.08.2022 16:38 | H-213
75 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3138 (1) | Полное отключение | ТР | 877 | 15.08.2022 14:00 | 15.08.2022 16:00 | 15.08.2022 14:00 | 15.08.2022 16:12 | H-214 РТРС
76 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3113 (1) | ТП11-3113 (1) | ТР | 886 | 15.08.2022 13:30 | 15.08.2022 17:00 | 15.08.2022 13:31 | 15.08.2022 16:16 | БП №13, Н-106, БП-№14 РТРС
77 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | ТР | 878 | 16.08.2022 09:00 | 16.08.2022 12:00 | 16.08.2022 09:18 | 16.08.2022 11:31 | БП№5-1/2, Н-216, БП№6-1/2 РТРС
78 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | ТП11-3140 (3) | ТР | 879 | 16.08.2022 14:00 | 16.08.2022 17:00 | 16.08.2022 14:08 | 16.08.2022 16:41 | Н-218
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (18-5049) | Без отключения | ТР | 868 | 16.08.2022 09:00 | 16.08.2022 12:00 | 16.08.2022 09:15 | 16.08.2022 11:44 | Н-215
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5 (18-5049) | Без отключения | ТР | 869 | 16.08.2022 14:00 | 16.08.2022 17:00 | 16.08.2022 14:10 | 16.08.2022 16:26 | Н-217
81 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Мойка радиатора системы охлаждения ДВС | 920 | 16.08.2022 09:00 | 16.08.2022 16:00 | 16.08.2022 09:00 | 16.08.2022 17:10 | -
82 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3141 (4) | ТП11-3141 (4) | ТР | 880 | 17.08.2022 09:00 | 17.08.2022 11:00 | 17.08.2022 09:34 | 17.08.2022 11:06 | БП№7-1/2, Н-219, БП№8-1/2 РТРС
83 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | ТП11-3142 (5) | ТР | 881 | 17.08.2022 14:00 | 17.08.2022 17:00 | 17.08.2022 14:10 | 17.08.2022 16:15 | БП№9-1/2, Н-221, БП№10-1/2 РТРС
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4 (18-5048) | Без отключения | ТР | 834 | 17.08.2022 09:00 | 17.08.2022 12:00 | 17.08.2022 09:11 | 17.08.2022 11:26 | Н-220
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекрья" яч.№8 от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."Щекрья" яч.№8 от РП-10кВ | Ремонт РЛНД -10кВ на ТП11-3129 (17) | 926 | 17.08.2022 13:30 | 17.08.2022 17:00 | 17.08.2022 13:30 | 17.08.2022 16:20 | Н-107, Устраненине дефекта
86 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | ТП-1002 | ТР | 932 | 18.08.2022 14:00 | 18.08.2022 17:00 | 18.08.2022 14:09 | 18.08.2022 15:42 | -
87 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | ТП-1003 | ТР | 933 | 19.08.2022 09:00 | 19.08.2022 12:00 | 19.08.2022 09:09 | 19.08.2022 12:08 | Н-223
88 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004 | ТП-1004 | ТР | 934 | 19.08.2022 14:00 | 19.08.2022 17:00 | 19.08.2022 14:04 | 19.08.2022 15:54 | Н-224 РТРС
89 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Промывка радиатора охлаждения ДВС | - | - |  | 20.08.2022 10:00 | 20.08.2022 15:50 | Устранение дефекта
90 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ 11-3146 | Полное ограничение | ТР | 927 | 22.08.2022 13:30 | 22.08.2022 17:00 | 22.08.2022 13:30 | 22.08.2022 16:53 | РТРС ТБП-15, Н-108, ТБП-16
91 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005 | ТП-1005 | ТР | 935 | 22.08.2022 09:00 | 22.08.2022 12:00 | 22.08.2022 09:20 | 22.08.2022 10:50 | Н-225
92 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001 | Полное ограничение | ТР | 936 | 22.08.2022 14:00 | 22.08.2022 17:00 | 22.08.2022 14:30 | 22.08.2022 16:54 | РТРС Н-226
93 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное ограничение | ТР | 952 | 22.08.2022 14:00 | 22.08.2022 17:00 | 22.08.2022 14:30 | 22.08.2022 17:00 | РТРС
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250 Т) | ДВС и генератор | Переопресовка кабеля 1ДГА от ЩУ СГ до РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 22.08.2022 10:28 | 22.08.2022 18:10 | Р-141
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Тепловой счётчик | - | Монтаж счетчика после ремонта и поверки. | - | - | - | 27.05.2022 09:00 | 22.08.2022 12:00 | Устранение дефекта
96 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48 С) | ДВС и генератор | Замена регулятора частоты, настройка ПУ. | - | - | - | 22.08.2022 18:56 | 22.08.2022 23:55 | Р-61
97 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3115 (3) | ТП11-3115 (3) | ТР | 928 | 23.08.2022 13:30 | 23.08.2022 17:00 | 23.08.2022 13:33 | 23.08.2022 16:31 | БП №17, Н-109, БП №18
98 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ от ТП-1001 | Полное ограничение | ТР | 937 | 23.08.2022 14:00 | 23.08.2022 17:00 | 23.08.2022 14:14 | 23.08.2022 16:32 | Н-227 РТРС
99 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Полное ограничение | Переподключение 2 ДГА (220 S) из яч.№5 в яч.№3 | 949 | 23.08.2022 13:00 | 23.08.2022 15:00 | 23.08.2022 13:25 | 23.08.2022 15:28 | Н-14 РТРС
100 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ от ДЭС | Полное ограничение | Прокладка КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1(18-4035) | 955 | 23.08.2022 13:00 | 23.08.2022 15:00 | 23.08.2022 13:09 | 23.08.2022 15:28 | Н-228 РТРС
101 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) | ТП-1(18-5045) | Испытания оборудования | 957 | 23.08.2022 10:00 | 23.08.2022 11:00 | 23.08.2022 10:13 | 23.08.2022 11:34 | Н-1
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-9(18-5053) | Нет потребителя | Испытания оборудования | 958 | 23.08.2022 08:40 | 23.08.2022 09:30 | 23.08.2022 11:55 | 23.08.2022 12:55 | Н-2
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1(18-5026) | ТП-1(18-5026) | Испытания оборудования | 959 | 23.08.2022 14:30 | 23.08.2022 16:00 | 23.08.2022 14:47 | 23.08.2022 15:55 | Н-3
104 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3(18-5029) | ТП-3(18-5029) | Испытания оборудования | 960 | 23.08.2022 17:00 | 23.08.2022 20:00 | 23.08.2022 17:09 | 23.08.2022 18:46 | Н-4
105 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48 С) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 23.08.2022 08:36 | 23.08.2022 11:27 | Р-62
106 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ТКР | - | - | - | 23.08.2022 08:00 | 23.08.2022 13:35 | П.Т.Э. Устранение дефекта
107 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) | ТП11-3118 (4) | ТР | 929 | 24.08.2022 13:30 | 24.08.2022 17:00 | 24.08.2022 13:30 | 24.08.2022 16:03 | БП№19, Н-110, БП№20
108 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ от ТП-1001 | Полное ограничение | ТР | 938 | 24.08.2022 14:00 | 24.08.2022 17:00 | 24.08.2022 14:03 | 24.08.2022 15:54 | Н-229, РТРС
109 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена панели мониторинга | - | - | - | 24.08.2022 09:40 | 24.08.2022 11:10 | Р-38, устранение дефекта
110 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3121 (6) | ТП11-3121 (6) | ТР | 930 | 25.08.2022 13:30 | 25.08.2022 17:00 | 25.08.2022 13:45 | 25.08.2022 16:32 | Б.П.№21/1; Н-112; Б.П.№22/1
111 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Подключение потребителя по адресу ул.Набережная д.7 | 951 | 25.08.2022 10:00 | 25.08.2022 12:00 | 25.08.2022 10:10 | 25.08.2022 11:43 | Н-111
112 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА | - | Изготовление топливопровода | - | - | - | 24.08.2022 09:51 | 25.08.2022 18:56 | Н-10
113 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7) | ТП11-3120 (7) | ТР | 931 | 26.08.2022 13:30 | 26.08.2022 17:00 | 26.08.2022 13:30 | 26.08.2022 16:38 | БП №23, Н-113, БП-№24
114 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Гараж" от ТП№1001 | ВЛ-0,4кВ ф."Гараж" от ТП№1001 | Замена ПУ по адресу ул.Энергетиков д.2 | 961 | 26.08.2022 14:00 | 26.08.2022 17:00 | 26.08.2022 13:52 | 26.08.2022 15:09 | Н-230
115 | Кондинский р-н, д.Никулкина | ДЭС | Полное ограничение | Испытания оборудования | 970 | 27.08.2022 09:00 | 27.08.2022 17:00 | 27.08.2022 15:58 | 27.08.2022 17:10 | Н-44
116 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3122 (10) | ТП11-3122 (10) | ТР | 963 | 29.08.2022 14:00 | 29.08.2022 17:00 | 29.08.2022 14:11 | 29.08.2022 16:15 | Б.П.№25/1 ; Н-114; Б.П.№26/1
117 | Кондинский р-н, д.Никулкина | СЭС | СЭС | Выход из строя. | - | - | - | 27.08.2022 17:10 | 29.08.2022 10:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
118 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена привода вентилятора и насоса ситемы охлаждения ДВС | - | - | - | 29.08.2022 11:20 | 29.08.2022 14:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
119 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125 (14) | ТП11-3125 (14) | ТР | 964 | 30.08.2022 14:00 | 30.08.2022 17:00 | 30.08.2022 14:00 | 30.08.2022 16:07 | ТБП-27, Н-115, ТБП-28
120 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3147 (23) | ТП11-3147 (23) | ТР | 965 | 31.08.2022 14:00 | 31.08.2022 17:00 | 31.08.2022 14:01 | 31.08.2022 17:05 | Н-116
121 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1(18-4035) | ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1(18-4035) | Перевод на резервный ВА | 984 | 31.08.2022 15:00 | 31.08.2022 16:00 | 31.08.2022 14:54 | 31.08.2022 15:14 | H-230
122 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Осмотр Диагностика | - | - |  | 31.07.2022 18:44 | 31.07.2022 21:00 | Р-77
ДОДС Курков А.А.