## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 00:00 01.09.2023 до 00:00 01.10.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Подрядные организации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | полное ограничение | Вывод в ремонт ТП-4 (18-5039) для капитального ремонта | 830 | 06.09.2023 15:00 | 06.09.2023 20:00 | 06.09.2023 18:59 | 06.09.2023 21:08 | РТРС (резерв) "ЛидерЭнергоТранс" Н-131
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | Полное отключение | Ввод в работу ТП-4 (18-5039) после капитального ремонта | 855 | 13.09.2023 15:00 | 13.09.2023 20:00 | 13.09.2023 15:05 | 13.09.2023 18:40 | Н-132, РТРС (резерв) "ЛидерЭнергоТранс"
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5039) | ТП-5 (18-5039) | Перенос ТП-5 (18-5040) на временное место | 856 | 15.09.2023 15:00 | 15.09.2023 20:00 | 15.09.2023 15:00 | 15.09.2023 17:51 | Н-133 "ЛидерЭнергоТранс"
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040) | ТП-5 (18-5040) | Перенос ТП-5 (18-5040) на новый фундамент | 879 | 20.09.2023 15:00 | 20.09.2023 20:00 | 20.09.2023 15:07 | 20.09.2023 18:01 | Н-134 "ЛидерЭнергоТранс"
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038) | ТП-3 (18-5038) | Перенос ТП-3 (18-5038) на временное место | 880 | 21.09.2023 15:00 | 21.09.2023 20:00 | 21.09.2023 15:03 | 21.09.2023 20:40 | ТБП№5-2/2, Н-135, ТБП-№6-2/2 "ЛидерЭнергоТранс"
6 | Ханты-Мансийский р-н, д.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ДЭС | ТП-3(18-5029); ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Устранение замечаний по КР (устранение тяжения провода оп.30, установка вязок оп№13) | 893 | 26.09.2023 15:00 | 26.09.2023 15:30 | 26.09.2023 15:09 | 26.09.2023 15:41 | "ЛидерЭнергоТранс" Н-137
[6 empty] | 26.09.2023 19:30 | 26.09.2023 20:00 | 26.09.2023 17:34 | 26.09.2023 17:50
7 | Ханты-Мансийский р-н, д.Кедровый | ВЛ-10кВ ф.№1 (от оп.10) от (ТП-1 (18-5027) | ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031) | Устранение замечаний по КР (устранение тяжения провода оп.30, установка вязок оп№13) | 893 | 26.09.2023 15:00 | 26.09.2023 19:30 | 26.09.2023 15:09 | 26.09.2023 17:50 | "ЛидерЭнергоТранс" Н-137
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038) | ТП-3 (18-5038) | Перенос ТП-3 (18-5038) на новый фундамент | 899 | 28.09.2023 14:00 | 28.09.2023 18:00 | 28.09.2023 14:51 | 28.09.2023 16:49 | Н-138 "ЛидерЭнергоТранс"
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Без отключения | Замена циркуляционного насоса 3-го контура отопления | - | - | - | 01.09.2023 08:31 | 01.09.2023 09:44 | Р-23
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 04.09.2023 12:35 | 04.09.2023 18:00 | Н-100
3 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2ДГА (160) | ДВС и генератор | Выполнена промывка системы охлаждения ДВС | - | - | - | 30.06.2023 | 05.09.2023 12:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
4 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Произведён ремонт обрыва в цепи статора возбуждения СГ. | - | - | - | 05.09.2023 09:14 | 05.09.2023 11:40 | Р-64 Устранение дефекта
5 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 05.09.2023 11:53 | 05.09.2023 19:45 | Р-65
6 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 06.09.2023 09:08 | 06.09.2023 19:13 | Р-66
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 05.09.2023 09:45 | 06.09.2023 10:54 | Н-101, Р-49
8 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Установка котла подогрева ОЖ | - | - | - | 07.09.2023 09:02 | 07.09.2023 11:42 | Р-67
9 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Установка котла подогрева ОЖ | - | - | - | 07.09.2023 11:42 | 07.09.2023 16:00 | Р-68
10 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена коректора напряжения | - | - | - | 07.09.2023 17:24 | 07.09.2023 18:50 | Р-69, устранение дефекта
11 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Ремонт СГ, ремонт вторичных цепей Щ.У. | - | - | - | 06.09.2023 15:02 | 06.09.2023 13:56 | Р-194, Р-195, устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО Щ.У. | 841 | 08.09.2023 14:00 | 08.09.2023 17:00 | 08.09.2023 13:19 | 08.09.2023 15:25 | Р-24
13 | Ханты-Мансийский р-н, д.Кедровый | ДЭС | Полное отключение | Демонтаж СК на 2 ДГА | 834 | 12.09.2023 15:00 | 12.09.2023 17:00 | 12.09.2023 15:00 | 12.09.2023 16:18 | Р-8
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Демонтаж 5ДГА |  |  | - | 13.09.2023 08:54 | 13.09.2023 11:26 | Р-113
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Монтаж ПУ |  |  | - | 13.09.2023 11:28 | 13.09.2023 16:07 | Р-117
16 | Березовский р-н, д.Ломбовож | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена силового кабеля от СГ до РУ-0,4кВ | - | - | - | 14.09.2023 08:17 | 14.09.2023 08:17 | Р-74
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-3, ТО ЩУ | 860 | 14.09.2023 09:00 | 14.09.2023 12:00 | 14.09.2023 09:00 | 14.09.2023 12:59 | Р-25
18 | Ханты-Мансийский р-н, д.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 14.09.2023 10:13 | 14.09.2023 11:56 | Р-9
19 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена масляного шланга высокого давления от масляного насоса до картера ДВС | - | - | - | 19.09.2023 16:30 | 19.09.2023 18:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж ЩУ | - | - | - | 20.09.2023 09:58 | 20.09.2023 19:30 | Р-193
21 | Ханты-Мансийский р-н, д.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Подключние к РУ-0,4кВ ДЭС 2 ДГА (1000) | 878 | 21.09.2023 15:00 | 21.09.2023 18:00 | 21.09.2023 15:00 | 21.09.2023 17:40 | Р-10, РТРС
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 21.09.2023 09:24 | 21.09.2023 11:30 | Р-194
23 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | ДВС и генератор | Монтаж теплообменника | - | - | - | 21.09.2023 09:26 | 21.09.2023 16:50 | Р-115
24 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 21.09.2023 09:30 | 21.09.2023 09:45 | -
25 | Ханты-Мансийский р-н, д.Кедровый | 2ДГА (1000) | ДВС и генератор | Монтаж силовых кабелей от РУ-0,4кВ до 2ДГА | - | - | - | 22.09.2023 08:42 | 22.09.2023 18:07 | Р-11
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Мойка радиатора охлаждения |  |  |  | 25.09.2023 09:30 | 25.09.2023 12:27 | -
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Мойка радиатора охлаждения |  |  |  | 25.09.2023 12:18 | 25.09.2023 13:30 | -
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Мойка радиатора охлаждения, регулировка клапанов |  |  |  | 25.09.2023 13:05 | 25.09.2023 13:34 | -
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Устранение течи ОЖ с верхней части радиатора системы охлаждения ДВС, с применением герметика. | - | - | - | 26.09.2023 11:15 | 26.09.2023 12:36 | -
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Подготовка СК к замене | - | - | - | 27.09.2023 08:56 | 27.09.2023 17:34 | Р-3
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Протяжка болтовых соединений защиты ТКР | - | - | - | 27.09.2023 08:30 | 27.09.2023 09:15 | П.Т.Э., устранение дефекта
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 27.09.2023 09:27 | 27.09.2023 14:10 | Р-33, устранение дефекта
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2,3 ДГА (600) | Полное ограничение | Демонтаж КЛ-0,4кВ от ДГА до РУ ДЭС | 892 | 28.09.2023 14:00 | 28.09.2023 18:00 | 28.09.2023 14:02 | 28.09.2023 18:02 | Р-5 РТРС (включение резерва)
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2,3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Подготовка СК и замена. | - | - | - | 27.09.2023 08:56 | 28.09.2023 18:02 | Р-3, Р-4
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО Щ.У. | 908 | 30.09.2023 09:00 | 30.09.2023 12:00 | 30.09.2023 09:00 | 30.09.2023 11:45 | Р-26
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТР | 815 | 01.09.2023 09:00 | 01.09.2023 12:00 | 01.09.2023 09:28 | 01.09.2023 11:30 | Н-214
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3134(2) | Без отключения | ТР | 816 | 01.09.2023 14:00 | 01.09.2023 17:00 | 01.09.2023 14:00 | 01.09.2023 16:16 | Н-215
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3134(2) | Без отключения | ТР | 817 | 04.09.2023 09:00 | 04.09.2023 12:00 | 04.09.2023 09:03 | 04.09.2023 12:03 | H-216
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3134(2) | Без отключения | ТР | 818 | 04.09.2023 14:00 | 04.09.2023 17:00 | 04.09.2023 14:28 | 04.09.2023 17:12 | Н-217
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3135(3) | Без отключения | ТР | 819 | 05.09.2023 09:00 | 05.09.2023 12:00 | 05.09.2023 09:32 | 05.09.2023 11:55 | Н-218
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | Без отключения | ТР | 820 | 05.09.2023 14:00 | 05.09.2023 17:00 | 05.09.2023 14:00 | 05.09.2023 17:00 | Н-219
7 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП11-3135(3) | Без отключения | ТР | 821 | 06.09.2023 09:00 | 06.09.2023 12:00 | 06.09.2023 08:58 | 06.09.2023 11:55 | Н-220
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3136(4) | Без отключения | ТР | 822 | 06.09.2023 14:00 | 06.09.2023 17:00 | 06.09.2023 15:08 | 06.09.2023 17:06 | Н-221
9 | Ханты-Мансийский р-н, д.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Замена повреждённого изолятора на ВЛ-10кВ оп.№17 от ТП №2 (18-5028) | 833 | 07.09.2023 09:00 | 07.09.2023 11:00 | 07.09.2023 09:20 | 07.09.2023 10:17 | Н-223, РТРС
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3136(4) | Без отключения | ТР | 823 | 07.09.2023 09:00 | 07.09.2023 12:00 | 07.09.2023 09:13 | 07.09.2023 11:54 | Н-222
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3136(4) | Без отключения | ТР | 824 | 07.09.2023 14:00 | 07.09.2023 17:00 | 07.09.2023 13:59 | 07.09.2023 17:00 | Н-224
12 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3136(4) | Без отключения | ТР | 825 | 08.09.2023 09:00 | 08.09.2023 12:00 | 08.09.2023 09:15 | 08.09.2023 11:42 | Н-225
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3137(5) | Без отключения | ТР | 826 | 08.09.2023 14:00 | 08.09.2023 17:00 | 08.09.2023 14:13 | 08.09.2023 17:21 | Н-226
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6(18-5050) | Без отключения | Замена приборов учета э/э по адресу ул. Ахметшина д.6 кв.№1, №4 | - | - | - | 08.09.2023 13:29 | 08.09.2023 15:50 | П.Т.Э.
15 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Ценральный" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Ценральный" от ДЭС | Подключение жилого дома по ул.Лоскутова 20, кв 1,2 | 832 | 11.09.2023 14:00 | 11.09.2023 18:00 | 11.09.2023 14:00 | 11.09.2023 16:20 | Н-231, РТРС
16 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Без отключения | ТР | 835 | 11.09.2023 09:00 | 11.09.2023 12:00 | 11.09.2023 09:27 | 11.09.2023 11:34 | Н-229
17 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-124 (3) | Без отключения | ТР | 836 | 11.09.2023 14:00 | 11.09.2023 17:00 | 11.09.2023 14:01 | 11.09.2023 16:07 | Н-230
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | Без отключения | ТР | 843 | 11.09.2023 09:00 | 11.09.2023 12:00 | 11.09.2023 09:16 | 11.09.2023 11:52 | Н-227
19 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3137(5) | Без отключения | ТР | 844 | 11.09.2023 14:00 | 11.09.2023 17:00 | 11.09.2023 13:54 | 11.09.2023 17:00 | Н-228
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП №14-124 (3) | Без отключения | ТР | 837 | 12.09.2023 09:00 | 12.09.2023 12:00 | 12.09.2023 09:03 | 12.09.2023 11:43 | Н-232
21 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-124 (3) | Без отключения | ТР | 838 | 12.09.2023 14:00 | 12.09.2023 17:00 | 12.09.2023 14:03 | 12.09.2023 15:28 | Н-234
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3137(5) | Без отключения | ТР | 845 | 12.09.2023 09:00 | 12.09.2023 12:00 | 12.09.2023 09:05 | 12.09.2023 12:08 | Н-233
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6кВ от ТП№14-122 (1) | Без отключения | ТР | 839 | 13.09.2023 09:00 | 13.09.2023 12:00 | 13.09.2023 09:07 | 13.09.2023 10:52 | Н-236
24 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134(2) | ТП11-3134(2) | ТР | 846 | 13.09.2023 09:00 | 13.09.2023 12:00 | 13.09.2023 10:15 | 13.09.2023 12:15 | ТПБ№3-1/2, Н-235, ТПБ№4-1/2, РТРС
25 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136(4) | ТП11-3136(4) | ТР | 847 | 13.09.2023 14:00 | 13.09.2023 17:00 | 13.09.2023 14:06 | 13.09.2023 16:40 | ТБП№7-1/2, Н-237,ТБП№8-1/2
26 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137(5) | ТП11-3137(5) | ТР | 848 | 14.09.2023 09:00 | 14.09.2023 12:00 | 14.09.2023 09:24 | 14.09.2023 12:01 | Н-239
27 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135(3) | ТП11-3135(3) | ТР | 849 | 14.09.2023 14:00 | 14.09.2023 17:00 | 14.09.2023 14:00 | 14.09.2023 16:34 | Н-240
28 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133(1) | ТП11-3133(1), ТП11-3134(2), ТП11-3136(4), ТП11-3137(5), ТП11-3135(3) | ТР | 850 | 15.09.2023 14:00 | 15.09.2023 17:00 | 15.09.2023 14:08 | 15.09.2023 16:19 | ТПБ№1-1/2, Н-241, ТПБ№2-1/2, РТРС
29 | Березовский р-н, п.Сосьва | КЛ-0,4кВ, ф.№5 от ТП-3 (11-3135) | Без отключения | ТР | 863 | 18.09.2023 09:00 | 18.09.2023 12:00 | 18.09.2023 09:18 | 18.09.2023 12:14 | Н-242
30 | Березовский р-н, п.Сосьва | КЛ-0,4кВ, от ЗРУ-0,4кВ ДЭС до ТП-1 (11-3133) | Без отключения | ТР | 864 | 18.09.2023 14:00 | 18.09.2023 17:00 | 18.09.2023 14:02 | 18.09.2023 16:00 | Н-245
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12) | ТП11-3127 (12) | ТР | 868 | 18.09.2023 09:00 | 18.09.2023 12:00 | 18.09.2023 09:06 | 18.09.2023 11:24 | БП-23, Н-243, БП-24
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) | ТП11-3131 (11) | ТР | 867 | 18.09.2023 14:00 | 18.09.2023 17:00 | 18.09.2023 14:05 | 18.09.2023 16:57 | БП-25, Н-244, БП-26
33 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ, ф.№1 от ТП-1 (11-3133) | Без отключения | ТР | 865 | 19.09.2023 09:00 | 19.09.2023 12:00 | 19.09.2023 09:36 | 19.09.2023 12:14 | Н-247
34 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ, ф.№2 от ТП-1 (11-3133) | Без отключения | ТР | 866 | 19.09.2023 14:00 | 19.09.2023 17:00 | 19.09.2023 14:05 | 19.09.2023 16:38 | Н-249
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17) | ТП11-3129 (17) | ТР | 869 | 19.09.2023 09:00 | 19.09.2023 12:00 | 19.09.2023 09:03 | 19.09.2023 11:40 | БП-27, Н-246, БП-28
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18) | ТП11-3124 (18) | ТР | 870 | 19.09.2023 15:00 | 19.09.2023 17:00 | 19.09.2023 15:05 | 19.09.2023 16:58 | БП-29, Н-248, БП-30
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20) | ТП11-3130 (20) | ТР | 871 | 20.09.2023 09:00 | 20.09.2023 12:00 | 20.09.2023 09:07 | 20.09.2023 11:56 | БП-31, Н-250, БП-32
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21) | ТП11-3128 (21) | ТР | 872 | 20.09.2023 14:00 | 20.09.2023 17:00 | 20.09.2023 13:59 | 20.09.2023 17:03 | БП-33, Н-251, БП-34
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) | ТП11-3145 (22) | ТР | 873 | 21.09.2023 09:00 | 21.09.2023 12:00 | 21.09.2023 09:05 | 21.09.2023 11:42 | БП-35, Н-252, БП-36
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3147 (23) | ТП11-3147 (23) | ТР | 874 | 21.09.2023 14:00 | 21.09.2023 17:00 | 21.09.2023 14:03 | 21.09.2023 16:44 | БП-37, Н-253, БП-38
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 кВ ф."ПУЭ" от РП-10 | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" | Замена пасынка на опоре №31 и демонтаж старой ВЛ-10 | 883 | 22.09.2023 15:00 | 22.09.2023 17:00 | 22.09.2023 15:00 | 22.09.2023 17:14 | Н-254
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | Без отключения | Строительство новой ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | 886 | 23.09.2023 09:00 | 23.09.2023 17:00 | 23.09.2023 09:04 | 23.09.2023 16:57 | Н-255
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | Без отключения | Строительство новой ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | 886 | 24.09.2023 09:00 | 24.09.2023 17:00 | 24.09.2023 08:10 | 24.09.2023 17:00 | Н-255
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "3-х этажные дома" от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "3-х этажные дома" от ТП11-3123 (8) | Переключение потребителей с ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП11-3123 (8) на ВЛ-0,4кВ ф.№6 ТП11-3125 (14) | 885 | 25.09.2023 14:00 | 25.09.2023 17:00 | 25.09.2023 14:13 | 25.09.2023 16:30 | Н-256
45 | Ханты-Мансийский р-н, д.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | Подключние потребителя по адресу ул.Советская д.4 | 884 | 25.09.2023 15:00 | 25.09.2023 16:00 | 25.09.2023 15:01 | 25.09.2023 16:28 | Н-254
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП-10кВ | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | 894 | 27.09.2023 14:00 | 27.09.2023 17:00 | 27.09.2023 14:12 | 27.09.2023 16:55 | Н-257
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" от РП-10кВ | Замена пасынка опоры №20 | 898 | 29.09.2023 15:00 | 29.09.2023 17:00 | 29.09.2023 14:58 | 29.09.2023 15:55 | Н-258
ГСМ
ДОДС Юршин Д.А.