## Октябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за октябрь 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 1060 | 03.10.2022 08:30 | 03.10.2022 12:00 | 03.10.2022 08:40 | 03.10.2022 12:11 | Н-250 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 03.10.2022 14:00 | 03.10.2022 18:00 | 03.10.2022 14:18 | 03.10.2022 17:50
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 1061 | 04.10.2022 08:30 | 04.10.2022 12:00 | 04.10.2022 08:34 | 04.10.2022 11:55 | ЮТЭК-ХМР РТРС Н-251
[6 empty] | 04.10.2022 14:00 | 04.10.2022 18:00 | 04.10.2022 13:59 | 04.10.2022 18:01
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от ТП-11-3146 | Строительно-монтажные работы | 1071 | 04.10.2022 09:00 | 04.10.2022 09:30 | 04.10.2022 09:10 | 04.10.2022 09:28 | ЭнтерПроф Н-33
[6 empty] | 04.10.2022 12:30 | 04.10.2022 13:00 | 04.10.2022 12:15 | 04.10.2022 12:35
[6 empty] | 04.10.2022 14:00 | 04.10.2022 14:30 | 04.10.2022 14:17 | 04.10.2022 14:30
[6 empty] | 04.10.2022 17:30 | 04.10.2022 18:00 | 04.10.2022 16:56 | 04.10.2022 17:07
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.117 до ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1071 | 04.10.2022 09:00 | 04.10.2022 13:00 | 04.10.2022 09:10 | 04.10.2022 12:35
[6 empty] | 04.10.2022 13:00 | 04.10.2022 18:00 | 04.10.2022 14:17 | 04.10.2022 17:07
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 1062 | 05.10.2022 08:30 | 05.10.2022 12:00 | 05.10.2022 08:34 | 05.10.2022 12:00 | Н-252 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 05.10.2022 14:00 | 05.10.2022 18:00 | 05.10.2022 14:00 | 05.10.2022 17:45
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3113 (1) | Строительно-монтажные работы | 1063 | 06.10.2022 08:30 | 06.10.2022 12:00 | 06.10.2022 08:37 | 06.10.2022 11:57 | Н-253, ЮТЭК-ХМР РТРС
[6 empty] | 06.10.2022 14:00 | 06.10.2022 18:00 | 06.10.2022 14:08 | 06.10.2022 16:40
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3123 (8) | Строительно-монтажные работы | 1064 | 07.10.2022 08:30 | 07.10.2022 12:00 | 07.10.2022 08:46 | 07.10.2022 11:48 | Н-254 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 07.10.2022 14:00 | 07.10.2022 18:00 | 07.10.2022 14:05 | 07.10.2022 17:20
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3123 (8) | Строительно-монтажные работы | 1065 | 08.10.2022 08:30 | 08.10.2022 12:00 | 08.10.2022 08:32 | 08.10.2022 11:55 | ЮТЭК-ХМР Н-255
[6 empty] | 08.10.2022 14:00 | 08.10.2022 18:00 | 08.10.2022 14:13 | 08.10.2022 17:40
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№14"ПУЭ" от РП (11-3146) | Строительно-монтажные работы | 1072 | 09.10.2022 10:00 | 09.10.2022 12:00 | 09.10.2022 09:53 | 09.10.2022 10:44 | Н-256 ЮТЭК-ХМР
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Строительно-монтажные работы | 1080 | 10.10.2022 08:30 | 10.10.2022 12:00 | 10.10.2022 08:41 | 10.10.2022 12:00 | Н-257, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 10.10.2022 14:00 | 10.10.2022 18:00 | 10.10.2022 13:59 | 10.10.2022 18:00
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3123 (8) | Измерение сопротивления заземления на ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 10.10.2022 09:44 | 10.10.2022 16:35 | ЮТЭК-ХМР Р-257/1
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3112 (9) | Строительно-монтажные работы | 1081 | 11.10.2022 08:30 | 11.10.2022 12:00 | 11.10.2022 08:35 | 11.10.2022 11:50 | Н-258 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 11.10.2022 14:00 | 11.10.2022 18:00 | 11.10.2022 14:00 | 11.10.2022 18:00
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3113 (1) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3113 (1) | Измерение сопротивления заземления на ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 11.10.2022 08:58 | 11.10.2022 16:35 | ЮТЭК-ХМР Р-258/1
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3112 (9) | Строительно-монтажные работы | 1082 | 12.10.2022 08:30 | 12.10.2022 12:00 | 12.10.2022 08:39 | 12.10.2022 12:12 | Н-260 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 12.10.2022 14:00 | 12.10.2022 17:00 | 12.10.2022 14:27 | 12.10.2022 17:07
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" яч.№14 от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" яч.№14 от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы | 1084 | 13.10.2022 08:30 | 13.10.2022 12:00 | 13.10.2022 08:44 | 13.10.2022 09:40 | Н-261 ЮТЭК-ХМР
[8 empty] | 13.10.2022 10:39 | 13.10.2022 12:00
[6 empty] | 13.10.2022 14:00 | 13.10.2022 18:00 | 13.10.2022 14:05 | 13.10.2022 18:00
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1083 | 13.10.2022 08:30 | 13.10.2022 12:00 | 13.10.2022 08:44 | 13.10.2022 09:40
[8 empty] | 13.10.2022 10:39 | 13.10.2022 12:00
[6 empty] | 13.10.2022 14:00 | 13.10.2022 18:00 | 13.10.2022 14:05 | 13.10.2022 18:00
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" яч.№14 от РП-10кВ | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" яч.№14 от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы | 1086 | 14.10.2022 08:30 | 14.10.2022 14:00 | 14.10.2022 08:35 | 14.10.2022 13:30 | Н-262, ЮТЭК-ХМР
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1085 | 14.10.2022 08:30 | 14.10.2022 14:00 | 14.10.2022 08:35 | 14.10.2022 13:30
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1от ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1087 | 15.10.2022 08:30 | 15.10.2022 12:00 | 15.10.2022 08:36 | 15.10.2022 12:05 | Н-263 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 15.10.2022 14:00 | 15.10.2022 18:00 | 15.10.2022 14:06 | 15.10.2022 17:45
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1102 | 18.10.2022 08:30 | 18.10.2022 12:00 | 18.10.2022 08:35 | 18.10.2022 12:20 | Н-264, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 18.10.2022 14:00 | 18.10.2022 18:00 | 18.10.2022 14:14 | 18.10.2022 18:05
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы | 1111 | 18.10.2022 13:00 | 18.10.2022 18:00 | 18.10.2022 13:10 | 18.10.2022 13:35 | Н-34, ЭнтерПроф
[8 empty] | 18.10.2022 17:25 | 18.10.2022 17:35
|  | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.№117 до ТП11-3131 (11) | ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 18.10.2022 13:35 | 18.10.2022 17:25
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1103 | 19.10.2022 08:30 | 19.10.2022 12:00 | 19.10.2022 08:50 | 19.10.2022 11:53 | Н-265 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 19.10.2022 14:00 | 19.10.2022 18:00 | 19.10.2022 14:25 | 19.10.2022 18:00
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3116 (13) до ТП11-3117 (16) | ВЛ-10кВ от ТП11-3116 (13) до ТП11-3117 (16); ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы | 1104 | 20.10.2022 08:30 | 20.10.2022 18:00 | 20.10.2022 09:14 | 20.10.2022 18:09 | H-266 ЮТЭК-ХМР
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3116 (13) до ТП11-3117 (16) | ВЛ-10кВ от ТП11-3116 (13) до ТП11-3117 (16); ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы | 1104 | 21.10.2022 08:30 | 21.10.2022 18:00 | 21.10.2022 08:41 | 21.10.2022 18:00 | Н-266/1 ЮТЭК-ХМР
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3116 (13) до ТП11-3117 (16) | ВЛ-10кВ от ТП11-3116 (13) до ТП11-3117 (16); ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы | 1104 | 22.10.2022 08:30 | 22.10.2022 18:00 | 22.10.2022 08:37 | 22.10.2022 17:30 | Н-267, ЮТЭК-ХМР
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3119 (5) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3119 (5) | Строительно-монтажные работы | 1105 | 24.10.2022 08:30 | 24.10.2022 12:00 | 24.10.2022 08:56 | 24.10.2022 12:03 | H-268 ЮТЭК-ХМР
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№8 "Щекурья" от РП-10кВ | Строительно-монтажные работы | 1122 | 24.10.2022 10:00 | 24.10.2022 10:30 | 24.10.2022 10:12 | 24.10.2022 10:36 | Н-36, ЭнтерПроф
[6 empty] | 24.10.2022 16:30 | 24.10.2022 17:00 | 24.10.2022 13:05 | 24.10.2022 13:25
|  | ВЛ-10кВ ф."Щекурья" от оп.№117 до ТП11-3131 (11) | ТП11-3131 (11) | Строительно-монтажные работы | 1123 | 24.10.2022 10:00 | 24.10.2022 17:00 | 24.10.2022 10:12 | 24.10.2022 13:25
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Геологическая" от ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1126 | 25.10.2022 08:30 | 25.10.2022 12:00 | 25.10.2022 08:52 | 25.10.2022 12:10 | Н-269 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 25.10.2022 14:00 | 25.10.2022 18:00 | 25.10.2022 14:09 | 25.10.2022 17:20
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1127 | 26.10.2022 08:30 | 26.10.2022 12:00 | 26.10.2022 08:43 | 26.10.2022 12:45 | Н-270, ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 26.10.2022 14:00 | 26.10.2022 18:00 | 26.10.2022 14:20 | 26.10.2022 17:35
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4) | ТП11-3118 (4) | Строительно-монтажные работы | 1128 | 27.10.2022 08:30 | 27.10.2022 12:00 | 27.10.2022 09:12 | 27.10.2022 12:19 | Н-271 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 27.10.2022 14:00 | 27.10.2022 18:00 | 27.10.2022 14:10 | 27.10.2022 17:40
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ (11-3146) | Строительно-монтажные работы | 1133 | 27.10.2022 08:30 | 27.10.2022 12:00 | 27.10.2022 09:08 | 27.10.2022 17:50 | Н-271 ЮТЭК-ХМР
[6 empty] | 27.10.2022 14:00 | 27.10.2022 18:00
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Строительно-монтажные работы | 1136 | 27.10.2022 13:00 | 27.10.2022 16:30 | 27.10.2022 14:12 | 27.10.2022 16:47 | Н-271 ЮТЭК-ХМР
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13), ТП11-3117 (16) | ТП11-3116 (13), ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы | 1129 | 28.10.2022 08:30 | 28.10.2022 18:00 | 28.10.2022 09:09 | 28.10.2022 18:48 | Н-272 ЮТЭК-ХМР
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13), ТП11-3117 (16) | ТП11-3116 (13), ТП11-3117 (16) | Строительно-монтажные работы | 1130 | 29.10.2022 08:30 | 29.10.2022 18:00 | 29.10.2022 08:41 | 29.10.2022 18:11 | Н-273 ЮТЭК-ХМР
АО "Юграэнерго"
РЭС
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-9(11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-9(11-3112) | Переподключение потребителя по адресу ул.Набержная д.10 | 1067 | 03.10.2022 09:00 | 03.10.2022 11:00 | 03.10.2022 10:34 | 03.10.2022 11:28 | Н-233
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5029) | Замена т.т. В РУ-0,4кВ Котельная | 1068 | 04.10.2022 14:00 | 04.10.2022 17:00 | 04.10.2022 14:03 | 04.10.2022 15:12 | Н-234
3 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Ценральный"от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Ценральный"от ДЭС | Монтаж щита приборов учета эл.энергии на здании "Котельная" | 1075 | 08.10.2022 12:00 | 08.10.2022 15:00 | 08.10.2022 12:07 | 08.10.2022 14:07 | Н-235 РТРС
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135(3) | Без отключения | Наладка маршрутизатра | - | - | - | 10.10.2022 11:03 | 10.10.2022 17:09 | Р-161
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Поселок" яч.№11 от РП (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Поселок" яч.№11 от РП (11-3146) | Перетяжка провода ВЛ-10 | 1098 | 14.10.2022 09:00 | 14.10.2022 12:00 | 14.10.2022 09:09 | 14.10.2022 11:25 | Н-236
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-2 (18-5046) | без отключения | Замена приборов учёта по ул.Дурицына | - | - | - | 19.10.2022 13:07 | 19.10.2022 16:10 | Н-238
Генерация
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Произведён осмотр неисправности не выявленно | - | - | - | 02.10.2022 18:40 | 03.10.2022 19:50 | П.Т.Э. Устранение дефекта
2 | Кондинский р-н, д.Карым | СНЭ | - | Выполнена перезагрузка комплекса СНЭ | - | - | - | 03.10.2022 23:35 | 05.10.2022 11:30 | Устранение дефекта
3 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Переподключение топливопровода | - | - | - | 04.10.2022 10:00 | 05.10.2022 17:50 | Р-82, Р-83
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Сборка кабель канал, сборка прогрузочного устройства, монтаж приборов учета, перестановка ЩУ, сборка Щ.У. | - | - | - | 08.09.2022 09:50 | 07.10.2022 07:00 | Р-150, Н-14, Р-152; Р-154, Р-155, Р-156, Р-157, Р-159, Р-160, Р-161, Р-162
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Без отключения | Наладка системы мониторинга | - | - | - | 07.10.2022 09:32 | 07.10.2022 21:25 | Р-84
6 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Регулировка ПУ | - | - | - | 07.10.2022 08:48 | 07.10.2022 11:06 | Р-63
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2, 3 ДГА | ДВС и генератор | Промывка радиаторов охлаждения ДВС | - | - | - | 08.10.2022 09:00 | 08.10.2022 13:05 | ПТЭ
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена ремня привода ЗГ и натяжного ролика | - | - | - | 09.10.2022 07:15 | 09.10.2022 08:45 | П.Т.Э. Устранение дефекта
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 11.10.2022 09:43 | 11.10.2022 15:44 | П.Т.Э.
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена датчика температуры ОЖ | - | - | - | 11.10.2022 14:20 | 11.10.2022 15:44 | П.Т.Э.
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 12.10.2022 15:15 | 12.10.2022 18:42 | Р-153
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | - | Подключение вторичных цепей ЩУ теплоутелизатора | - | - | - | 10.10.2022 10:49 | 17.10.2022 08:00 | Р-151, Р-152, Р-154, Р-155
13 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 17.10.2021 09:32 | 17.10.2021 17:23 | Р-163
14 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС | 1110 | 19.10.2022 09:00 | 19.10.2022 17:00 | 19.10.2022 09:06 | 19.10.2022 15:00 | -
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Произведена замена ТНВД. | - | - | - | 28.09.2022 17:00 | 19.10.2022 14:30 | Устранение дефекта
16 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ремня привода ТНВД и помпы | - | - | - | 23.10.2022 17:48 | 23.10.2022 18:02 | П.Т.Э.
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Закончена проверка работоспособности ДГА после ревизии вторичных цепей, замены IOM. | - | - | - | 12.10.2021 19:48 | 23.10.2022 17:00 | Устранение дефекта
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 19.10.2022 14:15 | Работы ведутся | П.Т.Э.
19 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Мойка радиатора | - | - | - | 24.10.2022 12:00 | 24.10.2022 13:00 | -
20 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | - | Замеры НУР | - | - | - | 25.10.2022 08:38 | 25.10.2022 21:50 | Р-166
21 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж прогрузочного устройства | - | - | - | 26.10.2022 08:55 | 26.10.2022 10:01 | Р-167
22 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Подключение прогрузочного устройства | - | - | - | 26.10.2022 10:04 | 26.10.2022 20:34 | Р-168
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА | ДВС и генератор | Замена ДГА | - | - | - | 30.10.2022 09:39 | 31.10.2022 17:26 | Н-19
ГСМ
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ГСМ | - | Монтаж компенсаторов для ёмкостей ГСМ | - | - | - | 27.09.2022 10:08 | 03.10.2022 10:00 | Н-14
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ГСМ | - | Монтаж компенсаторов для ёмкостей ГСМ | - | - | - | 03.10.2022 10:10 | 05.10.2022 17:35 | Н-1/1
ДОДС Юршин Д.А.