## Реестр ТП (действ.)
Номер заявки | Район | Населенный пункт | Наименование заявителя | Тип заявителя (юр./физ.,ИП) | Наименование объекта | Адрес объекта | Контактные лица | Ответственный | Тип присоединения | Категория электроснабжения | Максимальная мощность, кВт | Заявленная мощность | Ранее присоединенная мощность | Класс напряжения/ кВ | Центр питания | Наимен. ф. 6(10)/0,4 кВ | Год ввода объекта | Прибор учёта ЭЭ: | Первичное направление заявки | Дата поступ. копии заявки | Дата поступления оригин. заявки | Срок регистрац. (ориентировочно) | Срок направления договора на подпись заявителю | Док-ты в скане (заявка+документы) | Статус заявки | Примечание по заявке ТП | Наличие ТТ | Дата запроса ТТ у сервисных организаций | Срок предоставления (черным если уже прислали) | Соглас. мощности от ПТО | Соглас. юристов | Дата выдачи (отправки) договора для согласования заявителю | Дата получения заявителем проекта договора | Дата возврата договора от заявителя (предполагаемая) | Дата направления ТУ на выполнение мероприятий | Дата направления оригинала договора в бухгалтерию | Номер договора | Дата заключения договора | Срок выполнения мероприятий по договору (15 дней, 4 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года) | Скан договора ТП | Акты в скане (АВТУ, АоТП) | Дата выполнения мероприятий по договору (предполагаемая) | Статус договора | Срок окончания действия ТУ: | Срок окончания мероприятий ТП по договору: | Кол-во оставшихся дней для ТП | Фактическая дата реализации договора по актам | Примечание | Необход. строит-ва | Объём строит-ва по ТП | Способ строительства (ИПР или ТП/Стоимость по договору включает/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов) | Дополнительное соглашение | Соглашение о перемене сторон | Необходимость составления ДС, 0 - не делали, 1 - делали | ДС 1 | ДС 2 | ДС 3 | Соглаш. о расторжении | Сумма по договору | Средства перечисленные в АО "ЮРЭСК" | Средства перечисленные в АО "Юграэнерго" | Документ/дата перевода денежных средств | Сумма по договору для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт | Факт затрат (при строительстве), без НДС | чернила+бумага (без учета НДС) | Стройка (без учета НДС) | Выполнение мероприятий по стройке (фактическая) | Комментарий к столбцу по выполнению мероприятий по стройке | Сетевая организация уведомляет заявителя о выполнении мероприятий | Ответ от заявителя о продлении сроков выполнения мероприятий | Письмо от заявителя о проверке выполнения/письмо в район о проверке выполнения | Запрос в сетевую о проверке выполнения ТУ | Дата фактического присоединения | Примечание/замечания к актам | Дата поступления актов в АО "Юграэнерго" | Проверка актов | Дата направления актов в бухгалтерию | Сумма реализации, с НДС | Наличие акта выполненных работ для подтверждения выпадающих расходов | Дата поступления проекта на согласование | Номер (шифр) проекта | Замечания (примечание) | Дата ответа заявителю письмом
1 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Энтузиастов, 11В, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:926 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | Фид. №2 ТП №18-5030 |  |  | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-1093.14 | 2015-02-04 | 6 месяцев | Да | Да | 2016 | 1 | 2018-01-04 | 2016-12-31 | -37 | 2017-02-06 | Заключено соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2846 от 17.11.16 | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ (200 метров). Строительство выполнило АО "ЮРЭСК" | ТП/включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 13.10.15 о продлении сроков выполенния мероприятий по ТП до 31.12.15. ДС №3 от 25.05.16 о продлении сроков выполенния мероприятий по ТП до 31.12.16. ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 708 от 14.03.17 | Подписано |  | + |  | + |  | 251358.9 | 75407.67 | 251358.9 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [10 empty] | Договор исполнен |  | 2017-02-06 | Приняты | 2017-02-15 |  |  |  | 1-12-2016-ЭС | Согласован | Письмо 8134 от 22.12.17 о согласовании проекта
2 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Лесная, 20А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:792 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №2 ТП №18-5043 |  |  | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-1088.14 | 2015-02-03 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2018-01-03 | 2017-12-31 | 328 | 2017-02-06 | Заключено соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2847 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 25.05.16 о продлении сроков выполенния мероприятий по ТП до 31.12.16. ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 708 от 14.03.17 | Подписано |  | + |  |  |  | 550 | 165 | 165 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [10 empty] | Договор исполнен |  | 2017-02-06 | Приняты | 2017-02-15 |  |  |  | 2-12-2016-ЭС | Согласован | Письмо 8134 от 22.12.17 о согласовании проекта
3 | Березовский район | Саранпауль | Кэнэцуй Федер Степанович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Молодежный, 9, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103028:30 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №6 ТП №11-3125 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-723.16 | 2016-09-16 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-08-17 | 2016-12-16 | -433 | 2018-02-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2891 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 1509 от 08.12.16 |  | Договор исполнен |  | 2018-02-27 | Приняты | 2018-02-27
4 | Березовский район | Сосьва | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Детский сад на 45 мест | ул. Школьная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:00201010:28 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 101.28 | 101.28 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | РУ-0,4 кВ ТП №11-3136 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-924.14 | 2014-12-02 | 6 месяцев | Да | Нет | 2015 | 4 | 2017-11-01 | 2015-10-31 | -885 |  | Заключено соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2845 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 24.02.15 о сроке выполенния мероприятий по ТП. ДС №2 от 14.12.15 | Подписано |  | + | + |  |  | 19588.94 | 19588.94 | 19588.94 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [17 empty] | 11.01.2017 вх. № 0120 от 11.01.2017 | А.7-15-ЭС | 1. Не подтверждено право проведения проектных работ (отсутствует копия СРО). 2. В общих указаниях отсутствует ссылка на выданные технические условия (лист 1 наружное электроснабжение пункт 3, пункт 5). 3. Точка присоединения энергопринимающих устройств указана неверно (лист 1 наружное электроснабжение, лист 4 наружное электроснабжение). 4. Также необходимо прописать какими приборами учета осуществляется коммерческий учет электрической энергии (марка прибора учета, заводской номер, где установлены). 5. На однолинейной схеме не указаны тип и номинал автоматов (лист 2 наружное электроснабжение). 6. Необходимо указать как будет распределяться нагрузка по вводам, чтобы убедиться в правильности выбранных номиналов автоматов (лист 2 наружное электроснабжение). | Письмо 533 от 27.02.17 замечания по проекту
5 | Березовский район | Щекурья | Сайнахова Ирина Даниловна | ФЛ | Жилой дом | ул. Сибирякова, дом 8 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3131 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-246.14 | 2014-07-25 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2017-06-24 | 2014-10-24 | -1257 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2883 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 0 | [8 empty] | Письмо 673 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ
6 | Березовский район | Щекурья | Пилипенко Агния Андреевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Панкова, 21, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103008:12 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3131 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-200.15 | 2015-05-06 | 4 месяца | Да | Нет | 2015 | 4 | 2018-04-05 | 2015-08-05 | -972 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2888 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | Данные бухгалтерии
7 | Березовский район | Щекурья | Терентьева Антонида Ивановна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Восточная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0102001:155 | тел. +7 950 530 98 57, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Н. Вокуева, д. 5, кв. 1 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3131 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-944.15 | 2016-01-11 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2018-12-11 | 2016-04-11 | -722 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2882 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС 1 от 07.10.16 | Подписано |  | + |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 31.03.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 22.03.2017 | 1093 от 19.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ (проигнорировано). |  | Начальнику РЭС задача в Тезисе №ТМ-06265 от 25.12.2017
8 | Березовский район | Саранпауль | ИП Петров Олег Алексеевич | ИП | Торгово-развлекательный комплекс | ул. Семяшкина, 18А, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103033:14 | Петров Олег Алексеевич +7 950 509 58 75, 8(34674)45346, 45753, petroleg68@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 8/2 | Денисенко А.В. | Увеличение мощности | III | 20 | 12 | 8 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. "Семяшкина" ТП №1 | 2017 |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БРт-172.13 | 2013-05-25 | 6 месяцев | Да | Нет | 3 кв. 2018 | 4 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | -257 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2849 от 17.11.16. Ориентировочная дата ввода объекта - июнь/июль 2018 г. | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ (30 метров) взамен существующей (замена проводав связи с увеличением мощности) | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 15.06.15 о продлении срока выполенния мероприятий по ТП. ДС №2 от 14.03.16, ДС №3 от 21.12.16 о продлении сроков выполнения мероприятий по ТП | Подписано |  | + | + | + |  | 13706.88 | 13706.88 | 16280 | 28.02.2017 данные бухгалтерии
9 | Березовский район | Саранпауль | МУК администрации сельского поселения Саранпауль | ЮЛ | Баня на 15 мест | ул. Вокуева, 1А |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | РУ-0,4 кВ ТП №11-125 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-1395.13 | 2013-12-11 | 4 месяца | Да | Нет | 2015 | 4 | 2016-11-10 | 2015-12-31 | -824 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2873 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 04.06.15 . ДС №2 от 15.04.16 | Не подписано |  | + | + |  |  | 22844.86 | 22844.86
10 | Кондинский район | Шугур | Марьинских-Деева Наталья Владимировна | ФЛ | Жилой дом | ул. Мира, 7 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | Фид. "Мира" ТП №12-1105 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | КНД-877.15 | 2016-01-11 | 4 месяца | Да | Да | 2015 | 1 | 2018-12-11 | 2016-04-11 | -286 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2852 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550 | [12 empty] | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  |  | 2017-10-20
11 | Кондинский район | Шугур | БУ Кондинская районная больница | ЮЛ | Фельдшерско-акушерский пункт | ул. Школьная, 6А, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:994 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 21 | 21 | 0 | 0.4 | ДЭС Шугур | Фид. "Школьная" |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | КНД-274.15 | 2015-07-09 | 4 месяца | Да | Нет | 2015 | 4 | 2018-06-08 | 2015-10-08 | -908 |  | Протокол разногласий от 01.07.15 подписан. Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2850 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 13001.33 | 0 | [8 empty] | Письмо 677 от 10.03.17 уведомление о прошествии сроков выполнения ТУ
12 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | МП ЖЭК-3 | ЮЛ | Полигон ТБО |  |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  |  | Да | Приостановлена | Письмо заявителю о недостаточности документов (план расположения, документы на руководителя, правоустанавливающие документы) и сведений в заявке (адрес, наименование энергопринимающих устройств) 7488 от 30.11.16 отправил АО "ЮРЭСК" | [13 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
13 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | МП ЖЭК-3 | ЮЛ | Полигон ТБО | ул. Новая, кадастровый номер земельного участка 86:02:0702001:375 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  |  | Да | Приостановлена | Письмо заявителю о недостаточности документов (план расположения, документы на руководителя) и сведений в заявке (наименование энергопринимающих устройств) 7488 от 30.11.16 отправил АО "ЮРЭСК" | [13 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
14 | Кондинский район | Шугур | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Школьная, 6Б |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Шугур | Фид. "Сибирская" ТП №12-1002 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | КНД-452.16 | 2016-06-04 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-05-05 | 2017-12-31 | 75 | 2017-10-17 | Протокол разногласий от 04.06.16 подписан. Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2854 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 702 от 14.03.17 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 25593.32 | 0 | не поступала | [8 empty] | Письмо вх. №137 от 31.01.17 о продлении сроков выполнения ТУ | Письмо исх. №1743 от 27.09.2017 о проверки выполнения ТУ | Направлено в Тезисе (начальнику РЭС через Павлова), №ТМ-02033 от 02.10.2017 г. | 2017-10-17 | Получены нарочно 17.10.2017 |  |  | 2017-10-20
15 | Березовский район | Няксимволь | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Октябрьская, 27, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5379 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Няксимволь | Фид. №2 ТП №11-3139 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-558.16 | 2016-07-20 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-06-20 | 2017-12-31 | 149 | 2017-08-04 | Протокол разногласий от 20.07.16 подписан. Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2856 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 702 от 14.03.17 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 25593.32 | 0 | [9 empty] | Письмо вх. №137 от 31.01.17 о продлении сроков выполнения ТУ |  |  | 2017-08-06 |  | 2017-08-04 |  | 04.08.2017 / 15.12.2017
16 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ООО Компания Орион | ЮЛ | Строительная площадка 22 квартирного жилого дома | ул. Обская, 24, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:814 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | оп. №7, ф. №2, ТП №18-5043 | 2016 | СТЭБ-04Н/1-80 ДР №020362 | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Договор исполнен силами АО "ЮРЭСК" 31.10.2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХМР-436.16 | 2016-06-16 | 6 месяцев | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-05-17 | 2016-09-15 | -46 | 2016-10-31 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2855 от 17.11.16 | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 фид. №2 | ИПР |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550 | [9 empty] | - | - | - | 2016-10-31 | - | - | - | -
17 | Березовский район | Саранпауль | Халява Евгений Михайлович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Энергетиков, 5А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103040:73 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 УРАЛ |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-588.16 | 2016-08-08 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-07-09 | 2016-11-07 | -512 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2857 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 11943.55 | 0 | [10 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх. 859 от 08.06.2017 |  |  | Акты забрали лично. Сороводотельное письмо 2188 от 17.07.2017 | [5 empty] | 2017-06-14 | ПГА-142-1016-ЭС | Проект согласован ОА "ЮРЭСК"
18 | Березовский район | Саранпауль | Петрова Людмила Сергеевна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Белоярская, 10, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103052:0014 | Петров Олег Алексеевич +7 950 509 58 75, 8(34674)45346, 45753, petroleg68@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 8/2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3130 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-1054.16 | 2016-12-27 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2019-11-27 | 2017-03-28 | -371 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 |  | 550 | [9 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 21.03.2018 | Начальнику РЭС, задача в Тезисе №ТМ-10087 от 21.03.2018 (до 28.03.2018).
19 | Березовский район | Саранпауль | Сметанин Александр Алексеевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Юбилейная, 5 | тел. +7 950 533 60 42, эл. почта gans0889@mail.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №4 "Щекурья" |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-345.14 | 2014-06-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2017-05-30 | 2017-12-31 | -93 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2896 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 1108 от 19.04.17. Подписанное ДС №1 вернулось от заявителя 12.05.2017 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | 550 | Чек ордер от 01.12.2017 | [6 empty] | Письмо 675 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ | Заявление от заявителя о продлении сроков выполнения ТУ от 27.03.17
20 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 15, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:286 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №5 ТП №5 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-1165.13 | 2013-10-21 | 4 месяца | Да | Да | 2013 | 1 | 2016-09-20 | 2014-01-20 | -1499 | 2018-02-27 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2859 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [11 empty] | Акты отправлены заявителю письмом 818 от 28.03.17. Письмо №552 от 27.02.2018 о напр. Актов |  |  | 2018-02-27
21 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 17, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:285 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №5 ТП №5 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-1162.13 | 2013-10-21 | 4 месяца | Да | Да | 2013 | 1 | 2016-09-20 | 2014-01-20 | -1499 | 2018-02-27 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2872 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [11 empty] | Акты отправлены заявителю письмом 818 от 28.03.17. Письмо №552 от 27.02.2018 о напр. Актов |  |  | 2018-02-27
22 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Жилой дом | ул. Кооперативная, 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201008:5 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3137 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-737.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -495 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2871 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 | 0
23 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Спортивная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6558 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №3 ТП №11-3137 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-738.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -59 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2870 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 | 0 | [10 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 |  | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  |  | 2017-10-20
24 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Трехквартирный жилой дом | ул. Грибная, 12, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:329 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3134 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-740.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -59 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2869 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 12796.66 | 0 | 12796.66 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 |  | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  |  | 2017-10-20
25 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Ягодная, 11, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:328 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3134 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-741.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -59 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2868 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 | 0 | 8531.11 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 |  | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  |  | 2017-10-20
26 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Грибная, 27, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:338 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3134 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-742.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -90 | 2017-02-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2867 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 | 0 | [10 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 |  | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  |  | 2017-10-20
27 | Березовский район | Ломбовож | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Лесная, 14А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6520 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-743.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -323 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2866 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
28 | Березовский район | Ломбовож | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Лесная, 10А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:46 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-744.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -323 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2865 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
29 | Березовский район | Кимкьясуй | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Культурная, 18, кадастровый номер земельного участка 86:05:0203001:93 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кимкьясуй | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-745.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -323 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2864 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
30 | Березовский район | Кимкьясуй | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Боровая, 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0202001:101 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кимкьясуй | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-746.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-11-24 | -323 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2875 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
31 | Березовский район | Саранпауль | Беляева Светлана Викторовна | ФЛ | Жилой дом | ул. Ятринская, 28А-1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103037:37 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП№ 11-3128 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-184.14 | 2014-04-21 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2017-03-21 | 2014-07-21 | -1352 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2895 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 0
32 | Березовский район | Саранпауль | Хозумова Татьяна Захаровна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Отдаленная, 8А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052:23 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП№ 17 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-1358.13 | 2013-12-23 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2016-11-22 | 2017-12-31 | -93 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2897 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю письмом 1107 от 19.04.17. Вернулось подписанное 17.05.2017 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | [9 empty] | Заявление о продлении сроков выполнения ТУ до 31.12.2017 от 23.03.2017
33 | Березовский район | Саранпауль | Терентьева Светлана Александровна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Собянина, 41А | Терентьева Светлана Александровна, 8(34674)45646, +7 950 533 91 01, Саранпауль, ул. Собянина, д. 41А | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №3 ТП№ 11-3115 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Заявление об измнении класса напряжения от 30.10.2017 г. | [10 empty] | БР-981.14 | 2014-11-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2017-10-05 | 2015-02-04 | -1154 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2898 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 0 | [9 empty] | Заявление об изм. класса напряж. от 30.10.2017
34 | Березовский район | Саранпауль | Смирнов Василий Евгеньевич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Полярный, 2 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП№ 10 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 44 | 2012-10-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2012 | 4 | 2015-09-01 | 2012-12-31 | -1919 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2899 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
35 | Березовский район | Саранпауль | Терентьев Николай Дмитриевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Собянина, 27, квартира 1 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №4 ТП№ 2 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-510.13 | 2013-08-05 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2016-07-05 | 2014-01-04 | -1550 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2901 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 23.06.2017 данные бухгалтерии
36 | Березовский район | Саранпауль | Сорока Дмитрий Генрихович | ФЛ | Жилой дом | ул. Лесная, 3 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП№ 11-3115 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-532.14 | 2014-09-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2017-08-30 | 2014-12-30 | -1190 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2900 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550
37 | Березовский район | Ломбовож | Юрьев Владимир Констанстинович | ФЛ | Жилой дом | ул. Новая, 7 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. "Поселок" |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 6 | 2012-05-25 | 6 месяцев | Да | Нет | 2012 | 4 | 2015-04-25 | 2012-10-24 | -1987 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2902т 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
38 | Березовский район | Сосьва | Рокина Ольга Владимировна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 26 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ломбовож | ВЛ-0,4 кВ ТП №5 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 92 | 2012-12-24 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-11-24 | 2013-05-25 | -1774 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2876о т 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 21.03.16 об изменении уровня напряжения. Подписано. | Подписано |  | + |  |  |  | 550 | 0
39 | Березовский район | Сосьва | Шадрина Мария Георгиевна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 22 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 7 | 2012-05-25 | 1 год | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-04-25 | 2013-04-25 | -1804 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2903 от 17.11.16. Отсутствует скан ТУ. | Без стройки |  | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 26.11.12 о продлении срока выполнения ТУ. Подписано. | Не подписано |  | + |  |  |  | 550 | 0
40 | Березовский район | Сосьва | Новьюхова Светлана Анатольевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Центральная, 25 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 3 | 2012-11-30 | 1 год | Да | Да | 2013 | 1 | 2015-10-31 | 2013-10-31 | -1294 | 2017-05-17 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2904 от 17.11.16. Отсутствует скан ТУ. | Без стройки |  | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 26.11.12 о продлении срока выполнения ТУ. Подписано. | Подписано |  | + |  |  |  | 550 | 550 | [12 empty] | 2017-05-17 | Акты направлены аявителю письмом 819 от 28.03.17 | 2017-05-17 |  | 2017-05-30
41 | Кондинский район | Шугур | Чалкин Алексей Георгиевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Сибирская, 1-3 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | Фид. "Сибирская" ТП №2 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 151-ТП-К12 | 2012-05-14 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-04-14 | 2012-10-13 | -1998 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2905 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550
42 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Слепухин Сергей Иванович | ФЛ | Строительная площадка | ул. Старая Набережная, 39 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 12 | 12 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | Фид. №2 ТП №7 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 31/ДТП | 2012-08-16 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2014-07-17 | 2013-01-15 | -1904 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2906 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550
43 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ЗАО Урманский Кедр | ЮЛ | Офис | ул. Набережная, 9 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №2 ТП №3 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 27/ДТП | 2012-08-10 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2014-07-11 | 2013-01-09 | -1910 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2907 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
44 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | МКУ ХМР УКСиР | ЮЛ | Комплекс: ДК-библиотека, школа, детский сад | кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:951 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 200 | 200 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | РУ-0,4 кВ строящейся ТП-10/0,4 кВ |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-125.14 | 2014-10-31 | 1 год | Да | Да | 2015 | 1 | 2017-09-30 | 2015-10-01 | -619 | 2017-06-11 |  | Стройка | Строительство двух КЛ-10 кВ от опоры №12 по ул. Ленина до РУ-0,4 кВ строящейся ТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ взамен существующей | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 15.08.14, ДС №2 от 09.10.15 об изменении мероприятий по стройке | Подписано |  | + | + |  |  | 23210.6 | 23210.6 | 23210.6 | Данные бухгалтерии | [5 empty] | Мероприятия выполнены АО "ЮРЭСК" в полном объеме |  |  | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 023 от 11.01.17. Письмо 460 от 16.12.17 в ЮТЭК-ХМР о проверке выполнения ТУ. Письмо от ЮТЭК-ХМР вх. 262 от 27.02.17 о замечаниях по проведенной проверке. Письмо заявителю 595 от 02.03.17 о замечаниях по проведенной проверке вып. ТУ. Вх. 417 от 24.03.17 от МКУ ХМР УКСиР об устранении замечаний по проведенной проверке. Письмо 851 от 29.03.2017 в ЮТЭК-ХМР о проведении повторной проверки. Письмо от ЮТЭК-ХМР вх. 562 от 13.04.2017 года о выполнении ТУ ХМР-125.14 |  |  | Акты забрали лично 02.05.2017. Письмо 1252 от 02.05.2017 | 2017-05-02 |  | 2017-02-04 |  |  |  | Проект согласован. Письмо заявителю от АО "ЮРЭСК" 3355 от 27.05.2016
45 | Березовский район | Кимкьясуй | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Культурная, 3Б |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кимкьясуй | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [10 empty] | БР-751.13 | 2013-08-09 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-07-09 | 2013-11-08 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2861 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | В договоре пометка, что с протоколом разногласий, но скана протокола нет. | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [8 empty] | Письмо 681 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
46 | Березовский район | Ломбовож | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Петра Шешкина, 16Б |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [10 empty] | БР-235.13 | 2013-04-29 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-03-29 | 2013-07-29 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2862 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [8 empty] | Письмо 680 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
47 | Березовский район | Няксимволь | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Октябрьская, 27 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | Фид. "Октябрьская" ТП №2 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [10 empty] | БР-233.13 | 2013-04-29 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-03-29 | 2013-07-29 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2933 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [8 empty] | Письмо 679 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
48 | Березовский район | Сосьва | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Сосьвинская, 6А |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №3 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [10 empty] | БР-234.13 | 2013-04-29 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-03-29 | 2013-07-29 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2860 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [10 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
49 | Ханты-Мансийский район | Согом | Петрова Татьяна Ивановна | ФЛ | Строительная площадка | ул. Центральная, 11 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | Фид. №2 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-141.13 | 2013-04-01 | 1 год | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-03-02 | 2014-03-02 | -1493 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2889 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ на 1 год от 06.10.16, ДС №2 о внесении изменений в ТУ от 30.11.16 | Подписано |  | + | + |  |  | 550 | 0
50 | Кондинский район | Шугур | ИП Боровик Светлана Александровна | ИП | Здание пекарни | ул. Сибирская, 3 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | Фид. "Сибирская" ТП №2 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 391-ТП-К/12 | 2013-02-14 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-01-15 | 2013-07-16 | -1722 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2892 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
51 | Березовский район | Сосьва | Садомин Геннадий Николаевич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Озерная, 11А |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №5 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-38.13 | 2013-03-29 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2016-02-27 | 2013-08-28 | -1679 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2884 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550
52 | Березовский район | Саранпауль | Анямова Нина Митрофановна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Набережная, 6 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №3 ТП №9 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-2134.12 | 2012-12-14 | 6 месяцев | Да | Да | 2013 | 1 | 2015-11-14 | 2013-05-15 | -1441 | 2017-04-25 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2909 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | [13 empty] | Акты направлены аявителю письмом 820 от 28.03.17 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-10-20
53 | Березовский район | Саранпауль | Захарченко Владимир Петрович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Мира, 19, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103027:281 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП №11-3126 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-912.15 | 2015-12-07 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2018-11-06 | 2016-03-07 | -757 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2893 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550
54 | Белоярский район | Ванзеват | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Школьная, 1, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010201:307 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ванзеват | Фид. "Центральный" |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БЛ-560.16 | 2016-07-20 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-06-20 | 2017-12-31 | 228 | 2017-05-17 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС№1 от 06.03.2017 о продлении сроков выполнения ТУ. ДС №2 об изменении точки присоединения забрали лично, письмо 1416 от 17.05.2017. ДС №2 вернулось подписанное 19.05.2017 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 25593.32 | 0 | [10 empty] | Письмо о проверке выполнения ТУ от заявителя от 24.04.2017 |  |  | Акты переданы заявителя на руки 27.04.2017. Письмо 1232 от 27.04.2017. Акты вернули с просьбой изменить прибор учета 10.05.2017. Новые акты переданы на руки 12.05.2017, письмо 1355 от 12.05.2017. | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-10-20 |  |  | - | 143-1016-ЭС | - | Проект согласован АО ЮРЭСК (копия письма)
55 | Березовский район | Саранпауль | Попова Вера Ниниловна | ФЛ | Жилой дом | ул. Семяшкина, 12А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103028:21 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №3 ТП №11-3118 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-103.16 | 2016-03-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-02-28 | 2016-06-29 | -643 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2887 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
56 | Березовский район | Саранпауль | Рочев Андрей Андреевич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Южная, 47, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5299 | Рочев Андрей Андреевич, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. Саранпауль, переулок Первый, д. 6, 89505234967 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3145 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-144.16 | 2016-04-29 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-03-30 | 2016-07-29 | -445 | 2017-10-17 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2879 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0 | 550 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | Заявление от 20.07.2017 | исх. №2850 от 21.09.2017 |  | Акты переданы Заявителю сопроводительным письмом в приёмную 17.10.2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-20
57 | Березовский район | Саранпауль | Ахметханов Фирдаус Габдулхакович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Белоярская, 12, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052:65 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3130 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-290.16 | 2016-05-16 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-04-16 | 2016-08-15 | -596 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2910 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 0
58 | Березовский район | Саранпауль | Волынец Юрий Михайлович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Рябиновый, 3А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103051:141 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП №11-3128 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-310.16 | 2016-05-16 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-04-16 | 2016-08-15 | -596 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2910 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550
59 | Нижневартовский район | Корлики | Чехомова Любовь Леонидовна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Молодежная, кадастровый номер земельного участка 86:04:0000007:268 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Корлики | Фид. №4 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | НЖВ-299.16 | 2016-06-10 | 6 месяцев | Да | Да | 2016 | 1 | 2018-05-11 | 2016-11-09 | -214 | 2017-06-11 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2880 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Необходимо ДС об изменении сроков выполнения ТУ (не 6, а 4 месяца) и снижении заявленной мощности, так как 15 кВт для одной фазы недопустимо. Заявление от заявителя об изменении максимальной мощности и сроков от 06.04.2017 года. | Подписано | [5 empty] | 550 | 0 | [10 empty] | Заявление от заявителя о проверке выполнения ТУ от 06.04.2017. Письмо 945 от 06.04.2017 в ЮТЭК-НВР о проверке выполнения ТУ |  |  | Акты направлены заявителю письмом 1462 от 22.05.2017 |  | Приняты | 2017-10-20
60 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | МБОУ ДО Ханты-Мансийского района Детская музыкальная школа | ЮЛ | Отделение МБОУ ДО Ханты-Мансийского района Детская музыкальная школа | ул. Обская, 19 | Капралов Владимир Владимирович, 37-50-18, dmh@hmrn.ru, 628520, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 2А | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | Фид. №1 ТП №18-5038 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-481.16 | 2016-07-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2018-06-01 | 2016-09-30 | -550 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2886 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Письмо №1057 от 30.03.2018 о направ. ДС №1. | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 06.07.2017 данные бухгалтерии
61 | Березовский район | Анеева | Сливинская Зоя Степановна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Югорская, 18, кадастровый номер земельного участка 86:05:0323001:6 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.22 | ДЭС Анеева | Фид. №2 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-506.16 | 2016-07-29 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-06-29 | 2016-10-28 | -522 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2878 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 12.09.2017 данные бухгалтерии
62 | Березовский район | Саранпауль | Филиппова Валентина Петровна | ФЛ | Жилой дом | ул. Мира, 25 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №4 ТП №11-3126 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-644.16 | 2016-09-16 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-08-17 | 2016-12-16 | -308 | 2017-10-20 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2877 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0 | [10 empty] | Письмо от заявителя опроверке выполнения ТУ от 06.06.2017. Письмо в ЮТЭК-Березово 1747 от 07.06.2017 о проверке выполнения ТУ |  | 2017-10-20 | Переданы в приёмную сопроводит. Письмом 20.10.2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20
63 | Ханты-Мансийский район | Согом | ИП Берсенев Юрий Александрович | ИП | Торговый Павильон | ул. Новая, 17А | Черевко Дмитрий Ильич, +7 902 814 67 79, 8(3467)350-414, Берсенёв Юрий Александрович +7 902 814 50 00, эл. почта yurij.bersenyov@yandex.ru, ooo.vektor86@yandex.ru, индекс 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, а/я 160 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Согом | Фид. №3 ТП №3 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-630.16 | 2016-08-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-07-02 | 2016-10-31 | -519 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2874 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Письмо №30 от 20.03.2018 о расторжении договора ТП. Письмо №1055 от 30.03.2018 о напр. согл. о расторж. догов. №ХМР-630.16. | Не подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | [10 empty] | Письмо №30 от 20.03.2018 г. о расторжении договора.
64 | Березовский район | Саранпауль | Хозумов Василий Николаевич | ФЛ | Жилое помещение | ул. Энергетиков, 1, квартира 1 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. УРАЛ |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-647.16 | 2016-08-31 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-08-01 | 2016-11-30 | -146 | 2017-04-25 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2885 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [11 empty] | Акты направлены аявителю письмом 821 от 28.03.17 | 2017-04-25 |  | 2017-10-20
65 | Березовский район | Саранпауль | Ломакина Светлана Тихоновна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Лесная, 14, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103008:12 | Ломакина Светлана Тихоновна, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Собянина, д. 40 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №4 ТП №11-3115 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-602.15 | 2015-11-30 | 4 месяца | Да | Да | 2015 | 1 | 2018-10-30 | 2016-02-29 | -596 | 2017-10-17 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2890 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | Чек ордер от 19.07.2016 | [6 empty] | Письмо 676 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Заяление о проверке выполнения ТУ от 04.09.2017 | Письмо исх. 2821 от 18.09.2017 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ Саранпауль, Ломакина Светлана Тихоновна | 2017-10-17 | Переданы в приёмную сопроводительным письмом 17.10.2017 | 2017-10-17 |  | 2017-10-20
66 | Березовский район | Сосьва | Кузнецов Евгений Алексеевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Центральная, 34, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201001:8 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3137 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-944.16 | 2016-10-28 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-09-28 | 2017-01-27 | -72 | 2017-04-09 | Соглашение передали подписанное. Подписали его 26.12.16. Нет информации об оплате в АО "ЮРЭСК" | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [10 empty] | 2017-03-30 | Акты направлены аявителю письмом 850 от 29.03.17 | 2017-04-09 |  | 2017-10-20
67 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Администрация Сельского поселения Кедровый | ЮЛ | Рынок | ул. Советская, 20, кадастровый номер земельного участка 86:02:0702001:220 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | Фид. №1 ТП №3 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-578.16 | 2015-08-25 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2017-07-25 | 2015-11-24 | -861 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8255.16 | 0
68 | Ханты-Мансийский район | Урманный | Цуркан Елена Михайловна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Красная горка, 20, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:236 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №2 ТП №6 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-166.14 | 2014-03-21 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2016-02-19 | 2014-06-20 | -1383 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
69 | Октябрьский район | Горнореченск | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Лесная, 29, кадастровый номер земельного участка 86:07:0103020:289 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Горнореченск | ближайшая опора (№5.3) ВЛ-0,4 кВ фид. "Пождепо" |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ОК-561.16 | 2016-07-20 | 6 месяцев | Да | Да | 2017 | 1 | 2019-06-20 | 2016-12-19 | -325 | 2017-11-09 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Составлено ДС №2 в виду того, что ранее участок необходимой линии был построен силами АО "ЮРЭСК" в 2016 г. и передан в собственность по договору мены в АО "Юграэнерго". Цена договора уменьшена со 176 454,01 руб. до 550 руб. | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | [10 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх. 859 от 08.06.2017 | Направлено исх. 2955 от 03.10.2017 г. в АО "ЮРЭСК" запрос информации по построенной ВЛ в рамкахТОиТР. Направлено письмо исх. №3179 от 25.10.2017 в ЮТЭК-Кода о проверке вып. ТУ | 2017-11-09 |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10
70 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | Администрация Сельского поселения Кедровый | ЮЛ | Квартира | ул. Механизаторов, 13/3 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.4 | ДЭС Елизарово | Фид. №1 ТП №2 |  |  | - |  | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | ХМР-2120.12 | 2013-01-19 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2014-12-20 | 2013-06-20 | -1748 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 0
71 | Березовский район | Саранпауль | Фролов Николай Николаевич | ФЛ | Жилой дом | пер. Таежный, 4-1 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-981.16 | 2016-10-31 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2019-10-01 | 2017-01-30 | -263 | 2017-10-20 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.04.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо о проверке выполнения ТУ от 27.03.17. Письмо 893 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ. Повторное письмо о проверке выполнения ТУ от 10.07.2017. Повторное письмо в ЮЭК-Березово о проверке выполнения ТУ 2255 от 09.08.2017 |  | 2017-10-20 | Переданы в приёмную сопроводит. Письмом 20.10.2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20
72 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ЗАО Урманский Кедр | ЮЛ | Нежилое помещение | ул. Школьная, 4 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 8 | 8 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №1 ТП №5 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | 28/ДТП | 2012-08-10 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-07-11 | 2012-11-09 | -1971 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
73 | Березовский район | Саранпауль | Вьюткина Евгения Валерьевна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Советская, 22, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103017:39 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №3 ТП №11-3120 |  |  | 2016-12-25 | 2016-12-25 |  |  |  | Да | Принята | Письмо 8102 от 21.12.16 в ЮГ о согласовании мощности . Договор отправлен заявителю. Письмо 8332 от 30.12.16. Отправило АО "ЮРЭСК" | есть |  |  | Мощность СОГЛАСОВАНА. Письмо 3343 от 29.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" | [6 empty] | БР-1115.16 | 2017-02-20 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-01-21 | 2017-05-22 | -316 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | 0
74 | Березовский район | Саранпауль | Полуянов Александр Григорьевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Мира, 13, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103027:59 |  | Денисенко А.В. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 11 | 6 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП №11-3126 |  |  | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | - |  | Да | Принята | Письмо 7837 от 12.12.16 в ЮГ о согласовании мощности. Договор отправлен заявителю. Письмо 8038 от 19.12.16. Отправило АО "ЮРЭСК" | есть |  |  | Мощность СОГЛАСОВАНА. Письмо 3245 от 21.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" | [6 empty] | БР-1099.16 | 2017-02-20 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-01-21 | 2017-05-22 | -316 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | 0
75 | Березовский район | Няксимволь | Ворошилов Александр Анатольевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Геологов, д. 15, кадастровый номер земельного участка 86:05:0405001:15 | индекс 628143, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Няксимволь, ул. Советская, д. 5, кв. 3. Тел. +7 902 690 52 45, эл. почта администрации adm-niaksimvol@mail.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | оп. №18, ф. №5, ТП 11-3139 (ТП-2) | 1 кв. 2018 | NP-523.20D зав. №02408591 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | - |  | Да | Принята | Письмо 7915 от 14.12.16 в ЮГ о согласовании мощности | есть |  |  | Мощность НЕ СОГЛАСОВАНА. Письмо 3277 от 23.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" | [6 empty] | БР-1.18 | 2018-01-12 | 4 месяца | Да | Да | 1 кв. 2018 | 1 | 2020-12-12 | 2018-04-13 | 84 | 2018-01-19 | Договор с сопроводит. письмом подготовлен передан на отправку 15.01.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 18.01.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. ТУ от 17.01.2018 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №TM-07012 от 18.01.2018 | 2018-01-22 | Акты переданы с сопроводительным письмом в приёмную 22.01.2018 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22
76 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Трехквартирный жилой дом | ул. Грибная, д. 24, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:310 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, индекс 628145 п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | оп. №36, фид. №1, ТП-10/0,4 кВ №11-3134 | 4 кв. 2017 | кв. 1: ЦЭ6807Б, №139461; кв. 2: ЦЭ6807Б, №139458; кв. 3: ЦЭ6807Б, №139159 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | - |  | Да | Принята | Письмо 8042 от 19.12.16 в ЮГ о согласовании мощности. Письмо 532 от 27.02.17 о неутвержденном тарифе. Письмо 535 от 27.02.17 о направлении проекта тех. условий без договора. Письмо №3586 от 30.11.2017 о направлении договора. | есть | - |  | Мощность НЕ СОГЛАСОВАНА. Письмо 3276 от 23.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" | [6 empty] | БР-2.17 | 2017-11-30 | 4 месяца | Да | Да | 4 кв. 2017 | 1 | 2020-10-30 | 2018-03-01 | 90 | 2017-12-01 | Рядом стоящая ТП мощностью на 160 кВА перегружена. Реконструкцию ТП планируется осуществить зимою 2017-2018 гг. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 06.12.2017 | [8 empty] | Телефоном 30.11.2017 | Начальнику РЭС 30.11.2017 (устно) | 2017-12-01 | - | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01
77 | Березовский район | Кимкьясуй | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Жилой дом | ул. Боровая, 2А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6610 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | фид. №5 ТП-10/0,4 кВ №11-3139 |  |  | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | - |  | Да | Принята | Письмо 8120 от 22.12.16 заявителю о том, что у АО "Компания ЮГ" отсутствуют утвержденные стандартизированные ставки. Письмо 532 от 27.02.17 о неутвержденном тарифе | есть | [9 empty] | БР-1.17 |  | 4 месяца | Нет | Нет |  | 7 |  |  |  |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
78 | Белоярский район | Пашторы | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | Жилой дом | ул. Гидронамыв, участок 16, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010203:62 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.22 | ДЭС Пашторы | Фид. "Гидронамыв" |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БЛ-119.14 | 2014-03-18 | 4 месяца | Да | Да | 2014 | 1 | 2017-02-15 | 2014-06-17 | -1090 | 2017-06-11 | Соглашение о смене стороны от 26.12.16, направлено письмом №087 от 16.01.17. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 10522.04 | 10522.04 | 10522.04 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [6 empty] | Письмо 672 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ | вх. 555 от 112.04.2017 о том, что все готово, акты не подписаны |  |  |  | Акты направлены заявителю письмом 1154 от 24.04.2017 |  |  | 2017-10-20
79 | Белоярский район | Пашторы | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | Одноэтажный однокваритирный жилой дом | ул. Гидронамыв, участок 19, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010203:77 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.22 | ДЭС Пашторы | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БЛ-921.16 | 2016-12-19 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2019-11-19 | 2017-03-20 | -379 |  | Соглашение о смене стороны от 26.12.16, направлено письмом №085 от 16.01.17. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 5118.66 | 0
80 | Белоярский район | Пашторы | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | Одноэтажный однокваритирный жилой дом | ул. Гидронамыв, участок 20, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010203:78 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.22 | ДЭС Пашторы | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БЛ-923.16 | 2016-12-19 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2019-11-19 | 2017-03-20 | -379 |  | Соглашение о смене стороны от 26.12.16, направлено письмом б/н от 16.01.17. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 5118.66 | 0
81 | Березовский район | Саранпауль | ИП Петров Олег Алексеевич | ИП | Магазин Мебель | ул. Школьная, 4 | Петров Олег Алексеевич +7 950 509 58 75, 8(34674)45346, 45753, petroleg68@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 8/2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП№11-3120 |  |  | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [11 empty] | БР-976.14 | 2014-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2017-10-15 | 2015-02-14 | -1144 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 1109 от 19.04.17 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | [8 empty] | Письмо 674 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ | вх. 558 от 12.04.2017 о продлении сроков выполнения ТУ
82 | Белоярский район | Нумто | Администрация Белоярского района | ЮЛ | Дом культуры | д. 13, кадастровый номер земельного участка: 86:06:0030301:119 | Специалист УКС - Лисин Дмитрий Владимирович, 8-929-245-58-59, 8(34670)62-147, LisinDV@admbel.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 12 | 12 | 0 | 0.4 | ДЭС Нумто | фид. «Поселок» от ДЭС «Нумто». |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 2017-02-07 | 2017-02-16 | Да | Принята | 534 от 27.02.17 о неутвержденном тарифе | есть |  |  |  |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-27 |  |  | БЛ-8.17 | 2017-06-27 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-05-27 | 2017-09-26 | -42 | 2017-11-07 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 11.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1403 от 17.05.2017. вх. 957 от 27.06.2017 от Адм. Бел. района о направ. Договора | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платежное поручение №67 от 28.07.2017 | [8 empty] | Письмо №06-10-178 от 24.10.2017 о пров. вып. ТУ | На начальника РЭС (задача в тезисе №ТМ-03095 от 25.10.2017 г.) |  | Акты направлены письмом №3283 от 01.11.2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08
83 | Березовский район | Саранпауль | Канева Анна Васильевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Собянина, 44, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103007:45 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №2 ТП-10/0,4 кВ №11-3115 |  |  | 2017-02-16 | - | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-03-03 | Да | Принята | Письмо заявителю 823 от 28.03.17 о об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-05-02 |  | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | БР-4.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-05-05 | 2017-09-04 | -211 |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1404 от 17.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
84 | Березовский район | Саранпауль | Кордонов Сергей Евгеньевич | ФЛ | Жилой дом | пер. Ольховый, 2, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103051:0047 | Кордонов Сергей Евгеньевич, 89527000903, Оксана Кордонова oksana.kordonova@yandex.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП-10/0,4 кВ №11-3127, ф. №4, оп. №5 |  |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 |  | 2017-02-22 | 2017-03-03 | Да | Принята | Письмо заявителю 822 от 28.03.17 о об отсут-ии стандар. ставок | есть | Письмо 1324 от 10.05.2017 в ЮТЭК-Березово. 15.05.2017 предоставили ТТ |  |  | На согласовании у юристов с 28.02.17. СОГЛАСОВАННО | [5 empty] | БР-11.17 | 2017-07-05 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-04 | 2017-10-04 | -27 | 2017-10-31 | 22.09.2017 поступил новый запрос по заключенному договору связанный с увеличением мощности и уровнем напряжения. Подписанное ДС и новая редакция ТУ направлена в юр. Отдел для сопровождения в тезисе №ТМ-01981 от 28.09.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 22.09.2017 и изенённые ТУ подготовлены 22.09.2017 г. (по обращению Заявителя). | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 15.09.2017 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 04.10.2017 | исх. 2976 от 05.10.2017 | 2017-10-31 | Акты направлены сопровод. письмом 31.10.2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31
85 | Березовский район | Саранпауль | Сорока Павел Генрихович | ФЛ | Жилой дом | ул. Полевая, уч. 17, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103051:179 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 |  |  | 2017 |  | 2017-03-21 | - | 2017-03-21 | 2017-03-27 | 2017-04-11 | Да | Приостановлена | Письмо заявителю 824 от 28.03.17 об отсут-иидокументов | [13 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
86 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ООО Компания Орион | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ 8-ми квартирного жилого дома | ул. Рабочая, 2, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:490 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 25 | 25 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-5, ф. №1, оп. №11 | 2017 |  | 2017-03-28 | - | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Принята | Письмо заявителю 894 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть | 2017-09-14 | [8 empty] | ХМР-14.17 | 2017-09-27 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-08-27 | 2017-12-27 | -97 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 3186
87 | Ханты-Мансийский район | Урманный | ООО Компания Орион | ЮЛ | 4 квартирный жилой дом | ул. Красная Горка, 9А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:357 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2017 |  | 2017-03-28 | - | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Принята | Письмо заявителю 894 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть | [12 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
88 | Березовский район | Саранпауль | ПАО Ростелеком | ЮЛ | Объект связи | ул. Семяшкина, 49В, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103024:39 | Виктор Денисов, +7 904 884 21 12, denisov-vm@ural.rt.ru, п.Березово, ул. Ленина, д. 23А, индекс 628140 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 |  |  | 2017 |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 |  | 2017-04-05 | 2017-04-14 | Да | Принята | Письмо заявителю 895 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть | Письмо 1324 от 10.05.2017 в ЮТЭК-Березово. 15.05.2017 предоставили ТТ | [8 empty] | БР-12.17 | 2017-07-24 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-23 | 2017-10-23 | -15 | 2017-11-07 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платежное поручение №142257 от 31.07.2017 | [8 empty] | Письмо исх. №0506/05/6120-17 от 26.09.2107 г. | исх. №2919 от 28.09.2017 г. о проверке вып. ТУ | 2017-11-07 |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-10
89 | Березовский район | Сосьва | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Интернат на 100 мест | ул. Школьная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:00201010:45 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 120.7 | 120.7 | 0 | 0.4 |  |  | 2017 |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 |  | 2017-04-05 | 2017-04-14 | Да | Принята | Письмо заявителю 896 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | [10 empty] | БР-17.17 | 2017-11-17 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-17 | 2018-02-16 | -46 |  | Откорректированный проект договора отправлен эл. почтой 25.10.2017 г. Предварительно подписан Заявителем с протоколом разногласий 27.10.2017. Мероприятия строительства КЛ-0,4 кВ входят в обязательства Заявителя. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта Заявителя - февраль/март 2018 гг. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 15382.01 |  | 15382.01 | 29.11.2017 (данные бухгалтерии)
90 | Березовский район | Саранпауль | Толстова Лариса Николаевна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Ольховый, 8А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103050:9 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №2 ТП-10/0,4 кВ №11-3122 | 2017 |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | 2017-04-04 | 2017-04-13 | Да | Принята | Письмо заявителю 897 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | БР-7.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-05-05 | 2017-09-04 | -211 |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1406 от 17.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
91 | Березовский район | Саранпауль | Петров Константин Павлович | ФЛ | Жилой дом | пер. Полярный, 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103044:22 | Петров Константин Павлович, 89003941262, 89505009474, индекс 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, д. 42, кв. 2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 11 | 11 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | фид. «ООО «Урал»» от ДЭС «Саранпауль» | 2017 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Принята | Письмо заявителю 898 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть | [9 empty] | БР-6.17 | 2017-09-09 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-09 | 2017-12-09 | 38 | 2017-11-01 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1405 от 17.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек оплаты №800141 от 25.10.2017 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 25.10.2017 | исх. №3195 от 26.10.2017 в ЮТЭК-Березово о пров. вып. ТУ | 2017-11-01 |  | 01.10..2017 | 01.10..2017 | 01.10..2017
92 | Березовский район | Саранпауль | Община коренного малочисленного народа манси Эрупса | ЮЛ | Производственное помещение | пер. Глебовский, 14, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103042:31 | Фризоргер Елена Владимировна, +7 902 814 43 42, Erupsa@list.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 11 | 11 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | фид. «ООО «Урал»» от ДЭС «Саранпауль» | 1 кв. 2017 |  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-06-15 | 2017-04-09 | 2017-04-18 | Да | Принята | Письмо заявителю 1033 от 12.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | [5 empty] | 2017-07-12 |  |  |  |  | БР-19.17 | 2017-09-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-08-01 | 2017-12-01 | -123 |  | Служебная записка в ПТО для рассчета стоимости по строительству от 22.05.2017. РЭС: Опоры установлены, провод в наличии (прокинуть 1 день). | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность 50 метров) | ТП/включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 39909.52 |  | 39909.52 | 09.02.2018 г. (данные бухгалтерии) | 39909.52 |  | 1188 | 32633.62 | [5 empty] | Планируют присоединятся в марте 2018 г.
93 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | Жукова Просковья Семеновна | ФЛ | Квартира | ул. Обская, 33-1 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | фид. №2 ТП-10/0,4 кВ №18-5043(8) | 2017 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-06-07 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Принята | Письмо заявителю 1032 от 12.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-05-18 |  | 2017-06-05 |  |  | ХМР-9.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-05-05 | 2017-09-04 | 20 | 2017-08-15 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 11.05.2017. Проект договора отправлен письмом 1445 от 18.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 09.06.2017. Письмо в ЮТЭК-ХМР о проверке вып. ТУ 2457 от 09.08.2017 |  | 2017-08-15 |  |  |  | 2017-10-20
94 | Березовский район | Саранпауль | ООО Екатеринбург-2000 | ЮЛ | Базовая станция сотовой связи | ул. Лесная, 26, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103054:4 | Курников Геннадий Анатольевич, +7 900 385 13 07, 89224458067, kurnikov@motivtelecom.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | фид. №3 ТП-10/0,4 кВ №11-3115 | 2017 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 |  | 2017-03-08 | 2017-03-17 | Да | Принята | Отсутствуют документы на руководителя и юридические документы. Письмо заявителю 1031 от 12.04.17 об отсут-ии стандар. ставок. Письмо исх. №15.01-01-923 от 28.07.2017 об аннулирование договора №БР-18.17 | есть | Письмо 1324 от 10.05.2017 в ЮТЭК-Березово. 15.05.2017 предоставили ТТ |  |  |  | 2017-07-12 |  | - |  |  | БР-18.17 | - | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 0 |  |  |  |  | Служебная записка в ПТО для рассчета стоимости по строительству от 22.05.2017 | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность 50 метров) | ТП/включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 40419.28 |  |  |  | 40419.28 |  | 1620 | 32633.62 |  |  |  |  | Письмо исх. №15.01-01-1058 от 14.09.2017 об аннулирование договора №БР-18.17 |  | -
95 | Белоярский район | Нумто | Администрация Белоярского района | ЮЛ | Водозабор |  |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 50 | 50 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Приостановлена | Отсутствуют правоустанавливающие документы. Письмо заявителю 916 от 04.04.17 о заключении договора по индивидуальномк проекту | [13 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
96 | Березовский район | Саранпауль | Керцер Марина Владимировна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Отдаленная, 10, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052:63 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №1 ТП-10/0,4 кВ №11-3129 | 2017 |  | 2017-04-14 |  | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-29 | Да | Принята | Письмо заявителю 10392 от 19.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | БР-5.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-05-05 | 2017-09-04 | -211 |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1407 от 17.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | Данные бухгалтерии (переплата)
97 | Березовский район | Сосьва | Слинкин Александр Николаевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Грибная, 8, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:20 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2017 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Приостановлена | Договор просрочен, отсутствует расчет мощности. Письмо заявителю 1402 от 17.05.2017 о недостаточности документов | [13 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
98 | Березовский район | Саранпауль | Кустышева Людмила Георгиевна | ФЛ | Квартира | ул. Клубная, дом 18А, квартира 2 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №1 ТП-10/0,4 кВ №11-3121 | 2017 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Принята |  | есть | Прислали с заявкой 15.05.2017 |  |  |  | 2017-06-06 |  |  |  |  | БР-10.17 | 2017-06-27 | 4 месяца | Нет | Нет | 2017 | 4 | 2020-05-27 | 2017-09-26 | -189 |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 31.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1692 от 06.06.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
99 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Белых Евгений Леонидович | ФЛ | Жилой дом | ул. Лесная, 7 | Белых Евгений Леонидович, +79088805438, п. Кедровый, ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 2, индекс 628544 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ фид. №3, ТП-10/0,4 кВ №4 | 2017 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-06-07 | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Принята | [11 empty] | ХМР-15.17 | 2017-09-11 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-11 | 2017-12-11 | 74 | 2017-09-28 | Подписанный скан договора направлен эл. почтой от юристов 17.08.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 08.08.2017 | [8 empty] | Заявление о проверке выполнения ТУ от 27.07.2017 и 11.09.2017 | 2820 от 18.09.2017 в ЮТЭК-ХМР о проверки выполнения ТУ Белых Е.Л. п. Кедровый | 2017-09-28 | - | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-10-20
100 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Мишуринский Вячеслав Леонидович | ФЛ | Жилой дом | ул. Энтузиастов, 18А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:1011 | Мишуринский Вячеслав Леонидович, 89088810276, п. Кедровый, ул. Механизаторов, д. 14, кв. 13, индекс 628544 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ, ф. №3, ТП №4 | 2017 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-06-07 | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Принята | [6 empty] | 2017-07-14 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-19 | ХМР-16.17 | 2017-07-19 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-18 | 2017-10-18 | 13 | 2017-10-05 | Проект договора передан заявителю письмом 2157 от 14.07.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция от 19.07.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 19.07.2017. Письмо в ЮТЭК-ХМР о проверке вып. ТУ 2456 от 09.08.2017. Акты переданы с сопроводительным письмом в приёмную на отправку заказным письмом 19.09.2017 | 2456 от 09.08.2017 в ЮТЭК-ХМР | 2017-10-05 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20
101 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | ООО Атлант | ЮЛ | Строительная площадка стадиона | ул. Ленина, 6Г, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:951 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 30 | 30 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | фид. №3 ТП-10/0,4 кВ №3 | 2017 |  | 2017-05-15 | - | 2017-07-15 | 2017-07-21 | 2017-07-30 | Да | Принята | [6 empty] | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 | ХМР-20.17 | 2017-07-24 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-23 | 2017-10-23 | 88 | 2017-07-27 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 17.07.2017. Проект договора забрали лично. Сопроводительное письмо 2193/1 от 17.07.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 3823.2 | [11 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 17.07.2017 |  |  | Акты забрали лично. Сопроводительное письмо № 2187 от 17.07.2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-10-20
102 | Березовский район | Щекурья | Тимофеев Илья Иванович | ФЛ | Жилой дом | пер. Кедровый, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103044:27 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | фид. №1 ТП-10/0,4 кВ №11-3122 | 2017 |  | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | Договор и соглашения о перепене сторон прислал АО ЮРЭСК, письмо вх. 1033 от 10.07.2017. Договор и соглашения переданы в юр. Отдел для подписи и отправки 01.08.2017 | [9 empty] | 2016-10-25 | БР-888.16 | 2016-10-25 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2019-09-25 | 2017-01-24 | -269 | 2017-10-20 | Договор и соглашения о смене сторон подписаны 22.09.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550 |  | Чек-ордер от 12.09.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 12.05.2017 | исх. №2850 от 21.09.2017 | 2017-10-20 | Переданы в приёмную сопроводит. Письмом 20.10.2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20
103 | Березовский район | Ломбовож | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Петра Шешкина, 16Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:25 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, 8-3467-394368, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-07-27 | - | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Отколонена | Копии заявок поступили от АО ЮРЭСК письмо вх.1023 от 06.07.2017. Заявки отклонены в связи с тем, что существуют заключенные договора с УКСиР Березовского района, письмо в КУ суд. Мед. Экс. 2301 от 25.07.2017 | [13 empty] | Нет | Нет | [7 empty] | Без стройки | Фактическое присоединение |  |  | -
104 | Березовский район | Сосьва | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Сосьвинская, 6А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201010:30 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, 8-3467-394368, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-07-27 | - | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Отколонена | Копии заявок поступили от АО ЮРЭСК письмо вх.1023 от 06.07.2017. Заявки отклонены в связи с тем, что существуют заключенные договора с УКСиР Березовского района, письмо в КУ суд. Мед. Экс. 2301 от 25.07.2017 | [13 empty] | Нет | Нет | [7 empty] | Без стройки | Фактическое присоединение |  |  | -
105 | Березовский район | Кимкьясуй | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Культурная, 3Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5397 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, 8-3467-394368, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-07-27 | - | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Отколонена | Копии заявок поступили от АО ЮРЭСК письмо вх.1023 от 06.07.2017. Заявки отклонены в связи с тем, что существуют заключенные договора с УКСиР Березовского района, письмо в КУ суд. Мед. Экс. 2301 от 25.07.2017 | [13 empty] | Нет | Нет | [7 empty] | Без стройки | Фактическое присоединение |  |  | -
106 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Шушунова Любовь Васильевна | ФЛ | Многоквартирный жилой дом | ул. Дурицина, д. 16, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:153 | Шушунова Любовь Васильевна сот. 89028142004, индекс 628530, п. Кирпичный, ул. Строителей, д. 16 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-10/0,4 кВ №5, ф. №1, оп. №4 | 2017 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | - | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Принята | Перезвонить, сами заберут | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Исх. №2459 от 09.08.2017 |  | - | [6 empty] | ХМР-21.17 | 2017-09-06 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-06 | 2017-12-06 | 62 | 2017-10-05 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 26.09.2017 г. | [8 empty] | Заявление от 27.09.2017 г. | исх. №2918 от 28.09.2017 г. | 2017-10-05 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20
107 | Березовский район | Саранпауль | БУ ХМАО-Югры База авиционной и наземной охраны лесов | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Собянина, дом 32, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103001:21 | Начальник отдела связи - Замотин Александр Вячеславович, тел. 8-3467-331759, эл. почта zamotin3@rambler.ru , индес 628007, Ханты-Мансийск, ул. Чкалова, 12а. Начальник филиала в с. Саранпауль Латкин Александр Анатольевич | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3115, ф. №4, оп. №1 | 2017 |  | 2017-07-20 | 2017-07-20 | - | 2017-07-26 | 2017-08-04 | Да | Принята |  | Предоставили по эл. почте 31.08.2017 | Исх. 2458 от 09.08.2017 | [8 empty] | БР-26.17 | 2017-10-17 | 4 месяца | Да | Да | 4 кв. 2017 | 1 | 2020-09-16 | 2018-01-16 | 27 | 2017-12-20 | Договор подготовлен 15.09.2017. Договор вернулся 09.11.2017 г. (дата установлена Заявителя) | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Исх. №2082 от 09.11.2017 г. | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ03819 от 10.11.2017 г. | 2017-12-18
108 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Грибная, д. 2, кадастровый номер участка 86:05:0201020:353 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №1, ближайшая опора | 2017 |  | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 | [8 empty] | БР-20.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-15 | 2018-02-14 | -48 |  | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
109 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Центральная, д. 19, кадастровый номер участка 86:05:0000000:6637 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-4, ф. №2, оп. №9 | 2017 |  | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 | [8 empty] | БР-21.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-15 | 2018-02-14 | -48 |  | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
110 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Озёрная, д. 14, кадастровый номер участка 86:05:0201020:351 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №2, ближайшая опора | 2017 |  | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 | [8 empty] | БР-22.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-15 | 2018-02-14 | -48 |  | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
111 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Зеленая, д. 23, кадастровый номер участка 86:05:0201021:4 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ДЭС, ф. №1, оп. №27 | 2017 |  | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 | [8 empty] | БР-23.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-15 | 2018-02-14 | -48 |  | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
112 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Веселая, д. 9, кадастровый номер участка 86:05:0201003:22 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №3, ближайшая опора | 2017 |  | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 | [8 empty] | БР-24.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-15 | 2018-02-14 | -48 |  | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
113 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Грибная, д. 32, кадастровый номер участка 86:05:0201020:325 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №1, ближайшая опора | 2017 |  | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 | [8 empty] | БР-25.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-15 | 2018-02-14 | -48 |  | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
114 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | Егорочкина Ольга Равильевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Советская, д. 18, кадастровый номер участка 86:00:02:17003:018:0000 | Егорочкина Ольга Равильевна, +7 950 501 72 86, 37-39-06, с. Елизарово, ул. Советская, 18 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Елизарово | ТП-3, ф. №1, оп. №23 | 2017 |  | - | 2017-08-09 | - | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | По готовности договора перезвонить Заявителю, заберут сами. | Предоставили по эл. почте 09.08.2017 | Пришли вместе с заявкой по эл. почте | - | - | 2017-08-29 | - | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  |  | ХМР-22.17 | 2017-08-30 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-07-30 | 2017-11-29 | 90 | 2017-08-31 | Направлено юристами на согласование и отправку 29.08.2017 в Тезисе, задача №ТМ-00720 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Кассовый ордер №11102869 от 30.08.2017 | [10 empty] | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-10-20
115 | Ханты-Мансийский район | Урманный | Воронцова Лидия Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ холодильной установки | ул. Советская, д. 14 | Воронцова Лидия Владимировна +7 950 500 97 77, Мухамедшин Тагир +7 950 504 28 04 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-6, ф. №2, оп. №12 | 2017 |  | - | 2017-08-14 | - | 2017-08-20 | 2017-08-29 | Да | Принята | Отсутствует правоустанавливающий документ. Запросили прислать правоустанавл. док-ты на эл. почту. ЮТЭК-ХМР предоставил справку 06.09.2017 (по отдельному запросу), заберут нарочно. | Предоставили по эл. почте 14.08.2017 | Пришли вместе с заявкой по эл. почте | [8 empty] | ХМР-23.17 | 2017-10-03 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-02 | 2018-01-02 | 89 | 2017-10-05 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Прибор учёта ЭЭ: NP-73E.2-12-1 зав. №04508030 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 03.10.2017 | [8 empty] | Телефоном 03.10.2017 г. | исх. 2971 от 05.10.2017 в ЮТЭК-ХМР | 2017-10-05 | Оригиналы актов переданы в приёмную с сопроводит. письмом 06.10.2017 г. для отправки почтой. | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20
116 | Березовский район | Саранпауль | Чекмазова Вероника Васильевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Набережная, д. 2, кадастровый номер участка 86:05:0103032:11 | Чекмазова Вероника Васильевна, Саранпауль, ул. Е.Артеевой, д. 19, кв. 12 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 11 | 11 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП-10/0,4 кВ №11-3112, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №3 | 2016 |  | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | Договор и соглашения о перемене сторон прислал АО ЮРЭСК, письмо вх. 1033 от 10.07.2017. Договор и соглашения переданы в юр. Отдел для подписи и отправки 09.08.2017 | Указаны в договоре ТП | - | [8 empty] | БР-874.16 | 2016-10-17 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2019-09-17 | 2017-01-16 | -442 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | [7 empty] | 550
117 | Березовский район | Саранпауль | МУП "Березовонефтепродукт" | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ склада ГСМ | ул. Мира, 8, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103046:7 | Моисеев Владимир Алексеевич, 8-34674-22189, mupbnp@rambler.ru, mup_neft@mail.ru, 628140, Березово, ул. Шмидта, 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 14 | 14 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль |  | 2017 |  | - | - | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | Да | Приостановлена | Правоустанавливающие док-ты (договор аренды зем. участка), и приказ на ген. директора прислали на эл. почту 24.08.2017. Договор аренды на зем. участок просрочен. | Не предоставили. | исх. №2696 от 30.08.2017 | [11 empty] | Нет | Нет | [6 empty] | Письмо исх. 2822 от 18.09.2017 МУП Березовонефтепродукт об отсутствии правоустанавливающих документов (склад ГСМ Саранпауль) направлено эл. почтой 18.09.2017 |  |  |  |  | -
118 | Березовский район | Саранпауль | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль | пер. Ольховый, 7, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103047:41 | Ниязова В.В. 8-34674-22051, 21751, индекс 628140, пгт. Березово, ул. Первомайская, 10, uks_berezovo@mail.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | II | 310.6 | 310.6 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | 1. яч. №16 ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" ЗРУ-10 кВ РП №11-3146. 2. оп. №48 сущ. ТП | 3 кв. 2018 |  | - | 2017-08-16 | - | 2017-08-22 | 2017-08-31 | Да | Принята |  | Предоставлено 08.09.2017 | исх. №2696 от 30.08.2017 | [8 empty] | БР-29.17 |  | 1 год | Нет | Нет | 3 кв. 2018 | 0 |  |  |  |  | Договор подготовлен 02.10.2017 г. Передан на подпись рук-ву 03.10.2017 г. СЗ о мероприятиях ПИР и СМР направлена СЗ на нач. ПТО (Полянцева) в тезисе №0470 от 02.10.2017 г. ПП РФ №861 п. 15 - договор аннулирован (ответ не предоставлен в теч. 30 дней с момента получения). | Стройка | ВЛ-6 кВ - 1,37 км.; 2КТПН-400/10/0,4 кВ; 4КЛ-0,08 км; | ТП/включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 8544293.7
119 | Белоярский район | Нумто | ОАО "Сургутнефтегаз" | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ скважина водозаборная | Нумто (возможно кадастровый номер земельного участка 86:06:0030201:694) | Кузнецов Александр Вячеславович, 8-3462-404841, Kuznetcov_AV@surgutneftegas.ru, индекс 628415, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого 1, корпус 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 10 | 0.4 | ДЭС Нумто | - | 2 кв. 2018 |  | - | - | 2017-08-29 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | Да | Приостановлена | Направлено исх. письмо № 2699 от 30.08.2017 в ОАО СНГ о закрытие центра питания д. Нумто для ТП, и отсутствия технич. возможности. | - | - | - | - | - | [8 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
120 | Березовский район | Саранпауль | Астапович Лариса Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ стройплощадки жилого дома | пер. Глебовский, 3Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103044:26 | Астапович Лариса Владимировна, 89505332722, ул. Ятринская, д. 12б, кв. 1, индекс 628148 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3122, ф. 1 ВЛ-0,4 кВ, оп. №34 | 3 кв. 2017 |  | - | - | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-30 | Да | Принята |  | Предоставлено 07.09.2017 | исх. №2696 от 30.08.2017 | [8 empty] | БР-27.17 | 2017-10-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-09-29 | 2018-01-29 | -64 |  | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
121 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Змановский Валерий Николаевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ холодильной установки | ул. Комсомольская, д. 13, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:922 | Змановский Валерий Николаевич, 89519810368, п. Кирпичный, ул. Комсомольская, д. 13, кв. 1, индекс 628530 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-3 (18-5047), ф. №1, оп. №7 | 3 кв. 2017 |  | - | - | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-16 | Да | Принята | Заберут договор ТП нарочно. По готовности перезвонить. | Предоставили 01.09.2017 | 01.09.2017 по тел. в ПТО ХМР. | - | - | - | [5 empty] | ХМР-24.17 | 2017-09-20 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-20 | 2017-12-20 | 75 | 2017-10-06 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 21.09.2017 | [8 empty] | Телефоном 18.09.2017 | 2017-09-22 | 2017-10-06 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-20
122 | Ханты-Мансийский район | Согом | Коголь Римма Фёдоровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Набережная, д. 25 | Ернова Валентина Федеровна (по доверенности), 89505045067, 322132, п. Сибирский, ул. Новая, д. 15, кв. 2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №2, оп. №39 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-09-14 | - | 2017-09-20 | 2017-09-29 | Да | Принята | Заберут нарочно (перезвонить по готовности). Ранее договор был заключен с ЮТЭК-ХМР в 2010 г. Срок действия закончился (мероприятия со стороны Заявителя не были выполнены). | Предоставлено 14.09.2017 | 14.09.2017 по тел. в ЮТЭК-ХМР и Заявителю (старый договор по ТП) | - | - | [6 empty] | ХМР-25.17 | 2017-09-21 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-08-21 | 2017-12-21 | -103 |  | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
123 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Володина Валентина Дмитриевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Старая Набережная, д. 16Б, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301002:230 | Швецов Александр Николаевич, 89505015665, п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 14, кв. 10, индекс 628544, Nexus71182@mail.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | ТП-5, ф. №1, оп. №57 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-09-07 | - | 2017-09-13 | 2017-09-22 | Да | Принята | По телефону Заявитель (контактное лицо) согласовал однофазное напряжение на мощность 10 кВт. Прибор учёта ЭЭ: Агат2-42 зав. № 848257 | Предоставлено 14.09.2017 | 14.09.2017 по тел. в ПТО ЮТЭК-ХМР | - | - | [6 empty] | ХМР-26.17 | 2017-10-03 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-02 | 2018-01-02 | 89 | 2017-10-05 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Договор подписан авансом (сканом) от заявителя. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 03.10.2017 | [8 empty] | Заявление от 03.10.2017 г. | исх. 2971 от 05.10.2017 в ЮТЭК-ХМР | 2017-10-05 | Оригиналы актов переданы в приёмную с сопроводит. письмом 06.10.2017 г. для отправки почтой. | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20
124 | Березовский район | Саранпауль | Валиуллина Неля Расиховна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Отдаленная, 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6422 | Валиуллина Неля Расиховна, 89227010182, 89003915350, эл. почта nelyarv@mail.ru, hahuhet31@gmail.com, с. Саранпауль, ул. Ятринская, 10а, ул. Вокуева, д. 13, кв. 1, индекс 628148 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3129, ф. №4, оп. №5 | 3 кв. 2017 |  | - | 2017-09-08 | - | 2017-09-14 | 2017-09-23 | Да | Принята |  | Предоставили 08.09.2017 вместе с заявкой | - | [8 empty] | БР-28.17 | 2017-11-02 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-10-02 | 2018-12-31 | 272 |  | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Заявление о продлении срока договора от 13.03.2018. Письмо №1054 от 30.03.2018 о направ. ДС №1 к дог. №БР-28.17. | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | 13.11.2017 (данные бухгалтерии). Квитанция оплаты от 13.11.2017 г.
125 | Кондинский район | Шугур | Тарханова Инна Вячеславовна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Центральная, д. 21, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:995 | Тарханова Инна Вячеславовна, 89044704663, д. Шугур, ул. Центральная, дом 26, кв. 1, индекс 628230 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | ТП-1002, ВЛ-0,4 кВ ф. "Центральная", оп. №20 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-08-18 | - | 2017-08-24 | 2017-09-02 | Да | Принята | В заявке отсутствовала информация об объекте подключения, мощности, класса напряжения, по телефону с Заявителем установлена конкретика. | Предоставл. 15.09.2017 | 14.09.2017 у ОДС АО "ЮграЭнерго" | - | [7 empty] | КР-1.17 | 2017-10-13 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-09-12 | 2018-01-12 | -81 |  | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Скан подписанной последней страницы договора предоставила администрация д. Шугур по эл. почте. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
126 | Кондинский район | Шугур | Вахрушев Александр Станиславович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Школьная, д. 15, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:1080 | Вахрушев Александр Станиславович, 89505068896, д. Шугур, ул. Сибирская, дом 15, кв. 2, индекс 628230 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | ТП-1002, ВЛ-0,4 кВ ф. "Школьная", оп. №8 | 2 кв. 2018 | NP523, №3865507 | - | 2017-08-25 | - | 2017-08-31 | 2017-09-09 | Да | Принята | В заявке отсутствовала информация об объекте подключения, мощности, класса напряжения, по телефону с Заявителем установлена конкретика. | Предоставл. 15.09.2017 | 14.09.2017 у ОДС АО "ЮграЭнерго" | - | [7 empty] | КР-2.17 | 2017-10-13 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-12 | 2018-01-12 | 18 | 2017-12-25 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Скан подписанной последней страницы договора предоставила администрация д. Шугур по эл. почте. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Телефоном от 08.11.2017 г. | Начальнику РЭС, задача в тезисе №TM-03677 от 08.11.2017 г. (срок до 10.11.2017 г.) | 2017-12-25 | - | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25
127 | Кондинский район | Шугур | Ригина Светлана Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Сосновая, д. 3, кадастровый номер земельного участка, 86:01:0801001:1141 | Ригина Светлана Владимировна, 89505083695, 8-34677-52163 д. Шугур, ул. Центральная, д. 23, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | ТП-1004, ф. "Сосновая", оп. №14 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-09-11 | - | 2017-09-17 | 2017-09-26 | Да | Принята | В заявке отсутствовала информация о мощности, класса напряжения. По телефонному разговору 15.09.2017 с супругом Заявителя установлена конкретика | Предоставл. 15.09.2017 | 14.09.2017 у ОДС АО "ЮграЭнерго" | [8 empty] | КР-3.17 | 2017-10-13 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-12 | 2018-01-12 | 87 | 2017-10-17 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Скан подписанной последней страницы договора предоставила администрация д. Шугур по эл. почте. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 13.10.2017 | [8 empty] | Телефоном от администрации д. Шугур, 13.10.2017 | Подтвердил эл. монтёр 13.10.2017 г. по телефону | 2017-10-17 | Отправлены почтой через приёмную 17.10.2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-20
128 | Ханты-Мансийский район | Согом | Сургучева Нина Александровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Новая, д. 5, кв. 2, кадастровый номер земельного участка 86:02:0000000:5112 | Сургучева Нина Александровна, +79044801534, ХМР, д. Согом, ул. Новая, д. 5, кв. 2, индекс 628535 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №3, оп. №10 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-08-04 | - | 2017-08-10 | 2017-08-19 | Да | Принята | Заявитель не смог определиться с необходимой мощностью и классом напряжения. Уточнено с эл. монтёром д. Согом. | Предоставили 19.09.2017 (телефоном) | 19.09.2017 телефоном | - | [7 empty] | ХМР-28.17 | 2017-10-27 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-09-26 | 2018-01-26 | -67 |  | Договор подготовлен 19.09.2017. Направлено на сопровождение в юр. отдел по тезису №TM-01657 от 19.09.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2017-10-20
129 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Гайль Александр Павлович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ квартиры | ул. Первомайская, д. 14, кв. 2, кадастровый номер 86:02:0501001:1062 | Гайль Александр Павлович, 89028193259, п. Кирпичный, ул. Первомайская, д. 14, кв. 2, индекс 628530 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП №8, ф. №1, оп. №19 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-09-20 | - | 2017-09-26 | 2017-10-05 | Да | Принята | Заберут нарочно. | Предоставил ЮТЭК-ХМР 20.09.2017 совместно с заявкой. | - | - | [7 empty] | ХМР-29.17 | 2017-09-26 | 4 месяца | Да | Да |  | 1 | 2020-08-26 | 2017-12-26 | 78 | 2017-10-09 | Договор подготовлен 20.09.2017. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 28.09.2017 | [8 empty] | Заявление о проверки выполнения ТУ от 28.09.2017 | исх. №2924 от 29.09.2017 о проверке вып. ТУ | 2017-10-09 | Переданы нарочно Заявителю. | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-20
130 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Маковийчук Любовь Юрьевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ гаража | ул. Старая Набережная, д. 11, кв. 4 | Маковийчук Любовь Юрьевна, 89028148657, п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 11, кв. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ТП №6, ф. №1, оп. №7 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-10-04 | - | 2017-10-10 | 2017-10-19 | Да | Приостановлена | Данная заявка выполнена силами ОАО "ЮТЭК-ХМР". (ответственность АО "Юграэнерго" не несёт). Заявка аннулирована. | 04.10.2017 по телефону с монтёром ХМР. | - | - | [10 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
131 | Белоярский район | Ванзеват | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Лоскутова, земельный участок №9/1, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010201:368 | Сырохватов Матвей Викторович, 8-34670-24920, gilfond-bel@yandex.ru, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3, индекс 628162 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.4 | ДЭС Ванзеват | ф. "ул. Центральная", оп. №9 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-10-03 | - | 2017-10-09 | 2017-10-18 | Да | Принята | Договор подготовлен 06.10.2017 г., передан Мунту 09.10.2017 | Предоставили 06.10.2017 (эл. монтёр Ванзевата) | У нач. РЭС 04.10.2017 | - | [7 empty] | БЛ-9.17 | 2017-10-11 | 1 год | Да | Да | 4 кв. 2017 | 1 | 2020-09-10 | 2018-01-10 | 33 | 2017-12-08 | Передан нарочно юр. Отделу 11.10.2017 для отправки, задача №ТМ-02415. Вернулся подписанным в электроннорм формате 11.10.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Письмо №317 от 07.11.2017 о пров. вып. ТУ | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-04348 от 22.11.2017 | 2017-12-08 | Прислали подписанные копии актов. | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08
132 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Пуртов Александр Анатольевич | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ летней кухни | ул. Старая Набережная, д. 13, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301002:368 | Пуртов Александр Анатольевич, 89505028569, супруга 89088822902, индекс 628544 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 8 | 8 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | ТП-5 (18-5033), ф. №4, оп. №51 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-10-18 | - | 2017-10-24 | 2017-11-02 | Да | Принята | Договор заберут нарочно. Счётчик учёта ЭЭ уже приобретён (2-ух тарифный однофазный), необходимо запросить тип и зав. №. | Предоставили телефоном 19.10.2017 | Телефоном 19.10.2017 в АО "ЮТЭК-ХМР" | - | [7 empty] | ХМР-30.17 | 2017-10-20 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-09-19 | 2018-01-19 | -74 |  | Договор подготовлен 19.10.2017 г. Передан на подпись 20.10.2017 г. (Минину О.В.) | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
133 | Березовский район | Саранпауль | Филиппов Анатолий Николаевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Западная, д. 2, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052 | Филиппов Анатолий Николаевич, 89505372050, okulova-ts@bk.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Артеевой, д. 19, кв. 3 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3130 (ТП 20), ф. №2, оп. №1 | 1 кв. 2018 |  | - | 2017-10-25 |  | 2017-10-31 | 2017-11-09 | Да | Принята |  | Предоставили вместе с заявкой. | - | - | [7 empty] | БР-30.17 | 2017-10-26 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-09-25 | 2018-01-25 | -68 |  | Договор подготовлен 25.10.2017 г. Передан на отправку в юр. отдел 26.10.2017 г. с готовым сопровод. Письмом | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2017-10-26
134 | Березовский район | Саранпауль | ООО Лана | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ вагон-городка | ул. Ятринская, 2/1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103047:210 | Байков Александр Дмитриевич, 89048842719, ooo.lana@mail.ru, индекс 628140, ХМАО-Югра, Березовский р-н, пгт. Березово, пер. Совхозный, д. 2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3130 (ТП 20), ф. №2 "ул. Западная", оп. №6 | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-10-26 |  | 2017-11-01 | 2017-11-10 | Да | Принята | Будет установлен прибор учёта ЭЭ: Матрица NP523.20D зав. №1711106 | Предоставлено телефоном 27.10.2017 | 27.10.2017 по тел. у нач. участка Бешкильцева А.А. | - | [7 empty] | БР-31.17 | 2017-10-31 | 4 месяца | Да | Да | 4 кв. 2017 | 1 | 2020-09-30 | 2018-01-30 | 84 | 2017-11-07 | Договор подготовлен 27.10.2017 г. Передан сопроводит. письмом в приёмную 31.10.2017 г. Подписан Заявителем 31.10.2017 (эл. почтой). Фактически вернулся 28.11.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 27.11.2017 (данные бухгалтерии) | [8 empty] | исх.246 от 01.11.2017 о пров. вып. ТУ | Начальнику РЭС по эл. почте 02.11.2017 | 2017-11-07 | Ждём подписанные оригиналы актов от Заявителя. | 2017-11-07 | 2017-11-07
135 | Белоярский район | Нумто | АО КИТЕЖ | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | Участок №13а (строительная позиция №9) | Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич, +79024417333, эл. почта gendir@domkiteg.ru, индекс 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 13, офис 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | - | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-11-03 | - | 2017-11-09 | 2017-11-18 | Да | Приостановлена | Исх. №3373 от 10.11.2017 г. АО КИТЕЖ об отсутствии возможности ТП | - | - | - | [10 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
136 | Белоярский район | Нумто | АО КИТЕЖ | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | Участок №3 (строительная позиция №10) | Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич, +79024417333, эл. почта gendir@domkiteg.ru, индекс 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 13, офис 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | - | 4 кв. 2017 |  | - | 2017-11-03 | - | 2017-11-09 | 2017-11-18 | Да | Приостановлена | Исх. №3373 от 10.11.2017 г. АО КИТЕЖ об отсутствии возможности ТП | - | - | - | [10 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
137 | Ханты-Мансийский район | Согом | Парфиненко Сергей Васильевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Южная, д. 9, кадастровый номер земельного участка 86:02:1101001:561 | Федько Максим Анатольевич, +7 908 881 96 10, Парфиненко Сергей Васильевич, тел. +7 952 722 88 81, индекс 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 40, кв. 87 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №3, оп. №39 | 1 кв. 2018 |  | - | 2017-11-28 | - | 2017-12-04 | 2017-12-13 | Да | Принята | - | 28.11.2017 ЮТЭК-ХМР вместе с заявкой | - | - | [7 empty] | ХМР-31.17 | 2017-12-01 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-10-31 | 2018-03-02 | -32 |  | Договор передан нарочно. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
138 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Пахтышева Юлия Валерьевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ гаража | ул. Ленина, д. 17, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:59 | Пахтышева Юлия Валерьевна, +79527152390, эл. почта pakhtysheva2014@yandex.ru, индекс 628544, ХМР, п. Кедровый, ул. Ленина, д. 17 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | ТП-2 (18-5030), ф. №3, оп. №17 | 4 кв. 2017 | АГАТ 2-42 зав. №882821 | - | 2017-12-18 | - | 2017-12-24 | 2018-01-02 | Да | Принята | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХМР-32.17 | 2017-12-19 | 4 месяца | Да | Да | 4 кв. 2017 | 1 | 2020-11-18 | 2018-03-20 | 88 | 2017-12-22 | Передано в приёмную для отправки 19.12.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек оплаты от 20.12.2017 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 20.12.2017 | Письмо №3851 от 21.12.17 о пров. вып. ТУ | 2017-12-25 | - | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-25
139 | Березовский район | Саранпауль | Хозумов Федор Дмитриевич | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Полевая, д. 1а, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103043:27 | Хозумов Федор Дмитриевич, 89505326579 (89519786557), solo1347@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Набережная, д. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3127 (ТП-12), ф. №3, оп. №36 | 1 кв. 2019 |  | - | 2018-01-15 | - | 2018-01-21 | 2018-01-30 | Да | Принята |  | Предоставлено вместо с заявкой | - | - | - | - | - |  |  |  |  | БР-2.18 | 2018-01-17 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2019 | 4 | 2020-12-17 | 2018-04-18 | 15 |  | Договор отправлен 17.01.2018 эл. почтой и сопроводит. с заказным письмом. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
140 | Березовский район | Саранпауль | Филиппова Вера Васильевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Собянина, д. 52, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103049:1 | Филиппова Вера Васильевна, 89505376262, solo1347@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Собянина, д. 52 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП-3), ф. №2, оп. №32 | 1 кв. 2018 |  | - | 2018-01-16 | - | 2018-01-22 | 2018-01-31 | Да | Принята |  | Предоставлено вместо с заявкой | - | - | - | - | - |  |  |  |  | БР-3.18 | 2018-01-17 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2020-12-17 | 2018-04-18 | 15 |  | Договор отправлен 17.01.2018 эл. почтой и сопроводит. с заказным письмом. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 23.01.2018
141 | Белоярский район | Нумто | ООО Екатеринбург-2000 | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи ООО "Екатеринбург-2000" БС "Нумто" | земельный участок 7Б, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:141 | Старший инженер-энергетик группы ЭП Октябрьского отделения Региона ХМАО-ЯНАО Курников Геннадий Анатольевич, +7 900 385 13 07, 89224458067, kurnikov@motivtelecom.ru, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 4 мкрн., д. 28, офис «Мотив» | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Нумто | опора №24 | 2 кв. 2018 |  | - | 2018-01-22 |  | 2018-01-28 | 2018-02-06 | Да | Принята | Населённый пункт закрыт для ТП. Отсутствуют ставки для строительства ВЛ на 2018 г. (до 13.02.18 РСТ). Проект договора подготовлен в ценах 2017 г. Резолюция Минина О.В. 30.01.2018 - строим хоз. способом, договор заключаем (СЗ №0171 от 30.01.2018 в тезисе). |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | БР-4.18 |  | 1 год | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 3 |  |  |  |  | Письмо №261 от 31.01.2018 о подготовки проета договора. Письмо №492 от 21.02.2018 о напр. дог. | Стройка | ВЛ-0,4 кВ (82 м. СИП2-3х35, 3 опоры) от оп. №24 до границ ЗУ | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 9832.94
142 | Березовский район | Сосьва | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Сосьвинская, 6А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201010:30 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, +7 908 888 88 91, 8-3467-394368, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | КТП 11-3136 (ТП-3) 1х400 кВА, ф. №8, оп. №38 | 2 кв. 2018 |  | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | Да | Принята |  | - | - | [8 empty] | БР-6.18 |  | 4 месяца | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 3 |  |  |  |  | Письмо №260 от 31.01.2018 об отсутствии возможности ТП. Письмо №315 от 06.02.2018 г. о напр. договора | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 2157.04
143 | Березовский район | Ломбовож | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Петра Шешкина, 16Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:25 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, +7 908 888 88 91, 8-3467-394368, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ломбовож | ф. №1 "Посёлок", оп. №45 | 2 кв. 2018 |  | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | Да | Приостановлена | Письмо №260 от 31.01.2018 об отсутствии возможности ТП | - | - | [11 empty] | Нет | Нет | 2 кв. 2018 | [10 empty] | -
144 | Березовский район | Кимкьясуй | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Культурная, 3Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5397 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, +7 908 888 88 91, 8-3467-394368, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кимкьясуй | ф. №1 "Посёлок", оп. №57 (58) | 2 кв. 2018 |  | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | Да | Приостановлена | Письмо №260 от 31.01.2018 об отсутствии возможности ТП | - | - | [11 empty] | Нет | Нет | 2 кв. 2018 | [10 empty] | -
145 | Березовский район | Саранпауль | Квашнин Владимир Александрович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Клубная, д. 11, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103017:3 | Квашнин Владимир Александрович, тел. +7 950 330 01 38, эл. почта vlad.kwashnin2014@yandex.ru, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Советская, д. 10 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Cаранпауль | КТП-7 (11-3120), ф. №3, оп. №11 | 1 кв. 2018 |  | - | 2018-02-01 | - | 2018-02-07 | 2018-02-16 | Да | Принята | Договор подготовлен 01.02.2018 г. | Предоставлено вместо с заявкой | - | [8 empty] | БР-5.18 | 2018-02-02 | 4 месяца | Да | Нет | 1 кв. 2018 | 4 | 2021-01-02 | 2018-05-04 | 31 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
146 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | ООО Т2 Мобайл | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной башни (h-103м) | кадастровый номер земельного участка 86:02:0502001:5 | Главный энергетик Савчук Василий Васильевич, +7 902 690 15 15, 8(3462)901515, vasily.savchuk@tele2.ru, 628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-9 (18-5053), ф. №1, оп. №3 | 2 кв. 2018 |  | - | 2018-02-16 | - | 2018-02-22 | 2018-03-03 | Да | Принята |  | 20.02.2018 (устно) | 20.02.2018 (эл. почтой) | - | - | - | [5 empty] | ХМР-1.18 |  | 4 месяца | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 3 |  |  |  |  | Договор подготовлен 20.02.2018 г. Письмо №485 от 21.02.2018 о напр. Договора | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
147 | Белоярский район | Нумто | КУ ХМАО-Югры Центроспас-Югория | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ здания пожарной команды | участок №16, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:126 | Инженер отделения организации службы и пожаротугения Рогожников Дмитрий Владимирович, 8(34670)27670, spassbel-oosip@mail.ru, 628163, ХМАО-Югра, г. Белоярский, д. 8,территория СМУ-25 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.4 | ДЭС Нумто | ф. №1, оп. №1 | 2 кв. 2018 |  | - | 2018-02-21 | - | 2018-02-27 | 2018-03-08 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | [5 empty] | БЛ-1.18 |  | 4 месяца | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 3 |  |  |  |  | Письмо №524 от 22.02.2018 о напр. дог. №БЛ-1.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
148 | Кондинский район | Шугур | Марьинских-Деева Наталья Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Мира, д. 7, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:1094 | Марьинских-Деева Наталья Владимировна, +7 950 508 37 07, Natalina2071@mail.ru, индекс 628230, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Шугур, ул. Мира, д. 7 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 5 | 10 | 0.4 | ДЭС Шугур | ближай опора ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" ТП-1005 | 2 кв. 2018 |  | - | 2018-02-27 | - | 2018-03-05 | 2018-03-14 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | [5 empty] | КР-1.18 | 2018-02-28 | 4 месяца | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 4 | 2021-01-28 | 2018-05-30 | 57 |  | Письмо №569 от 28.02.2018 г. о направ. договора | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1362.9 |  | 1362.9 | Чек оплаты от 28.02.2018
149 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | Репин Владимир Валерьевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Красноленинская, д. 6А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:456 | Репин Владимир Валерьевич, +7 908 881 19 66, volodya.repin.79@mail.ru, индекс 628546, ХМАО-Югра, п. Красноленинский, ул. Красноленинская, д. 6А | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-2 (18-5037), ф. №2, оп. №10 | 2 кв. 2018 |  | - | 2018-03-02 | - | 2018-03-08 | 2018-03-17 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | [5 empty] | ХМР-2.18 | 2018-03-07 | 4 месяца | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 4 | 2021-02-04 | 2018-06-06 | 64 |  | Письмо №672 от 07.03.2018 о напр. договора | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | Чек оплаты от 13.03.2018
150 | Нижневартовский район | Корлики | Прасин Александр Владимирович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Молодёжная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 86:04:0000007:455 | Прасин Александр Владимирович, +7 929 242 57 06, +7 900 391 42 28, индекс 628651, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. Корлики, ул. Молодёжная, д. 1, почта контролера с. Корлики: vvov2014@bk.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.22 | ДЭС Корлики | КТПН-6/0,4 кВ №2 (630 кВА), ф. №4, оп. №45 | 2 кв. 2018 | Счетчик NP523.20D-1P1ALNI №1676241 | - | 2018-03-15 | - | 2018-03-21 | 2018-03-30 | Да | Принята | Дом ранее был отключен в 2011 г. за неуплату ЭЭ. Прибор учёта остался на месте. | - | - | - | - | - | [5 empty] | НВР-1.18 | 2018-03-16 | 4 месяца | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 4 | 2021-02-13 | 2018-06-15 | 73 |  | Письмо №793 от 16.03.2018 о направ. дог. №НВР-1.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | Квитанция оплаты от 22.03.2018 | [8 empty] | Устно 03.04.2018 г. | Устно 03.04.2018 г.
151 | Ханты-Мансийский район | Согом | ИП Берсенев Юрий Александрович | ИП | ВРУ-0,4 кВ пекарни | ул. Набережная, д. 28, кадастровый номер земельного участка 86:02:1101001:395 | Черевко Дмитрий Ильич, +7 902 814 67 79, 8(3467)350-414, Берсенёв Юрий Александрович +7 902 814 50 00, эл. почта yurij.bersenyov@yandex.ru, ooo.vektor86@yandex.ru, индекс 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, а/я 160 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 25 | 25 | 0 | 0.4 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №2, оп. №27 | 2 кв. 2018 | NP-73E.1-11-1, зав. №04271142 | - | 2018-03-15 | - | 2018-03-21 | 2018-03-30 | Да | Принята | Ранее установленный прибор учёта NP-71L, зав. №3307473 (в магазине). Присоединяют: печь ХПЭ-750/3 (19,2 кВт), ШРЭ-2.1 (1,6 кВт), тестомесильная машина WLBake SP44 F2V (2,2 кВт) | - | - | - | - | - | [5 empty] | ХМР-3.18 | 2018-03-20 | 6 месяцев | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 4 | 2021-02-17 | 2018-08-19 | 138 |  | Письмо №805 от 19.03.2018 о направ. дог. №ХМР-3.18. Договор передан и подписан нарочно 20.03.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 9832.94 |  | 9832.94 | Платёжное поручение №152 от 02.04.2018 г. | [8 empty] | Письмо №28 от 02.04.2018 о пров. вып. ТУ | Письмо №1095 от 02.04.2018 АО ЮТЭК-ХМР о пров. вып. ТУ
152 | Ханты-Мансийский район | Урманный | Лось Наталья Сергеевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ квартиры | ул. Ханты-Мансийская, д. 3, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:331 | Лось Наталья Сергеевна, +7 908 882 24 60, эл. почта natali.los.76@mail.ru, индекс 628546, ХМАО-Югра, ХМР, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 3, кв. 1 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 8 | 7 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-6 (18-5041), ф. №3, оп. №27 | 2 кв. 2018 | Меркурий 230 ART-01-CN, зав. №32297111 | - | 2018-03-22 | - | 2018-03-28 | 2018-04-06 | Да | Принята | Существующий однофазный пирбор учёта: СОЭБ-2ПДР № 139486 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ХМР-4.18 | 2018-03-26 | 4 месяца | Да | Нет | 2 кв. 2018 | 4 | 2021-02-23 | 2018-06-25 | 83 |  | Письмо №958 от 23.03.2018 о напр. дог. №ХМР-4.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 26.03.2018
Formulas:
Срок окончания действия ТУ: = [Дата заключения договора]+DATE(3,0,0)
Срок регистрац. (ориентировочно) = [Дата поступ. копии заявки]+6
Срок регистрац. (ориентировочно) = [Дата поступления оригин. заявки]+6
Note on L1: Автор: 1) в случае увеличения мощности к ранее присоединенной прибавляем заявленную 2) в случае изменения схемы внешнего электронсабжения и нового присоединения максимальная мощность равна заявленной 3) в случае изменения точки присоединения и категории надежности максимальная мощность равна заявленной и равна ранее присоединенной
Note on M1: Автор: 1) в случае увеличения мощности указывается величина на которую нужно увеличить 2) в случае нового присоединения и изменения схемы внешнего электронсабжения указывается величина которая требуется для присоединения к одномоментному использованию 3) в случае изменения категории надежности и точки присоединения указывается ранее присоединенная мощность (в случае если максимальная мощность не увеличивается)
Note on N1: Автор: заполняется в случае если 1) заявка на увеличение мощности 2) заявка на изменение точки присоединения 3) заявка на изменение категории надежности
Note on AJ1: Автор: 12 пробелов
Note on AK1: Автор: 12 пробелов
Note on AX2: Автор: Строительство полностью выполнено АО "ЮРЭСК"
Note on BH4: Автор: Договор находится в районе. Оплата произведена туда
Note on BV4: Автор: Исполнен в районе. Договор закрыт.
Note on BJ19: Автор: Проверить была ли оплата перед выдачей актов
Note on BI24: Автор: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on BI25: Автор: Андрей Денисенко: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on BI26: Автор: Андрей Денисенко: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on BI27: Автор: Андрей Денисенко: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on A70: В заявке приложен локально-сметный расчёт (ЛСР)
Note on A93: В заявке приложен локально-сметный расчёт (ЛСР)
Note on A95: В заявке приложен локально-сметный расчёт (ЛСР)

## Пояснения
0 | Анулирован
1 | Исполнен
2 | На подписи у руководства
3 | Отправлен заявителю
4 | Заключен
5 | Проект
6 | Составление актов
7 | У юристов для согласования и отправки
Договор заключен
Договор исполнен
Заявка не принята
Договор аннулирован
Заявка с необходимостью строительства
Договор с необходимостью строительства