## Работы Май
Сводная таблица о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2019 года
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. часть" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. часть" от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф."Пож. часть" от ДЭС | 389 | 06.05.2019 09:00 | 06.05.2019 12:30 | 06.05.2019 09:20 | 06.05.2019 10:30 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная 2" от КТП№222 | ВЛ-0,4кВ ф."Лесная 2" от КТП№222 | ТР ВЛ-0,4кВ ф."Лесная 2" от КТП№222 | 390 | 07.05.2019 09:00 | 07.05.2019 12:30 | 07.05.2019 09:30 | 07.05.2019 11:05 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."ф.№1" от КТП№221 | ВЛ-0,4кВ ф."ф.№1" от КТП№221 | ТР ВЛ-0,4кВ ф."ф.№1" от КТП№221 | 391 | 07.05.2019 14:00 | 07.05.2019 17:30 | 07.05.2019 14:03 | 07.05.2019 15:18 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
4 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."ф.Посёлок 1" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."ф.Посёлок 1" от ДЭС | ТР ВЛ-0,4кВ ф."ф.Посёлок 1" от ДЭС | 392 | 14.05.2019 16:00 | 14.05.2019 18:00 | 14.05.2019 14:00 | 14.05.2019 16:15 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
5 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ТП№220-0,4/10кВ | ТП№220-0,4/10кВ | ТР ТП№220-0,4/10кВ | 393 | 14.05.2019 14:00 | 14.05.2019 16:30 | 14.05.2019 14:00 | 14.05.2019 16:15 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
АО "Юграэнерго"
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 29.04.2019 22:20 | 01.05.2019 10:10 | Устранение дефекта
2 | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 01.05.2019 09:20 | 01.05.2019 13:10 | Устранение дефекта
3 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | полное отключение | Реконструкция ВЛ-10кВ | 413 | 06.05.2019 16:00 | 06.05.2019 20:00 | 06.05.2019 16:12 | 06.05.2019 18:25 | Н-51
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№21 (11-3128) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№21 (11-3128) | Замена приборов учёта у потребителя по адресу ул.Юбилейная 11 | 424 | 07.05.2019 09:00 | 07.05.2019 10:00 | 07.05.2019 09:05 | 07.05.2019 11:05 | Н-247
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 18-5033 | без отключения | Замена приборов учёта у потребителя по адресу ул.Старая Набережная, д.41. | - | - | - | 07.05.2019 14:14 | 07.05.2019 15:18 | Н-248
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена стартера. Переставили с 3 ДГА (320). | - | - | - | 08.05.2019 10:40 | 08.05.2019 11:20 | П.Т.Э.
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Уличное освещение" от ТП№13 | ВЛ-0,4кВ ф."Уличное освещение" от ТП№13 | Ремонт светильников уличного освещения | - | - | - | 14.05.2019 14:05 | 14.05.2019 15:00 | Н-249
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 | Замена прибора учета по адресу: ул. Собянина д.19 | 440 | 15.05.2019 14:00 | 15.05.2019 15:00 | 15.05.2019 14:00 | 15.05.2019 14:30 | Н-255
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | ДЭС | ТР | 443 | 15.05.2019 09:00 | 15.05.2019 11:00 | 15.05.2019 16:10 | 15.05.2019 16:36 | Н-258
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | ТР | 447 | 15.05.2019 13:30 | 15.05.2019 16:00 | 15.05.2019 13:33 | 15.05.2019 15:45 | Н-254
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5046) | ТР | 448 | 15.05.2019 09:00 | 15.05.2019 12:00 | 15.05.2019 09:07 | 15.05.2019 11:12 | Н-251
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5046) | ТР | 448 | 15.05.2019 13:30 | 15.05.2019 16:30 | 15.05.2019 13:40 | 15.05.2019 15:30 | Н-257
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5037) | ТР | 449 | 15.05.2019 09:00 | 15.05.2019 12:00 | 15.05.2019 09:35 | 15.05.2019 11:08 | Н-252
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5037) | ТР | 449 | 15.05.2019 13:30 | 15.05.2019 16:30 | 15.05.2019 13:36 | 15.05.2019 15:45 | Н-256
15 | Березовский р-н д.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Ремонт топливоподкачивающего насоса | - | - | - | 15.05.2019 12:44 | 15.05.2019 14:43 | Р-13
16 | Березовский р-н д.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Регулировка моментов впрыска ТНВД. | - | - | - | 15.05.2019 14:45 | 15.05.2019 16:50 | Р-14
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5021) | ТР | 450 | 16.05.2019 09:00 | 16.05.2019 12:00 | 16.05.2019 09:19 | 16.05.2019 11:50 | Н-259
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5021) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5021) | ТР | 450 | 16.05.2019 13:30 | 16.05.2019 17:00 | 16.05.2019 13:38 | 16.05.2019 15:46 | Н-265
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5029) | ТР | 452 | 16.05.2019 14:00 | 16.05.2019 17:00 | 16.05.2019 13:57 | 16.05.2019 16:39 | Н-266
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5029) | ТР | 452 | 16.05.2019 09:00 | 16.05.2019 12:00 | 16.05.2019 09:43 | 16.05.2019 12:01 | Н-260
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5046) | ТР | 454 | 16.05.2019 09:00 | 16.05.2019 12:00 | 16.05.2019 09:14 | 16.05.2019 11:00 | Н-258
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5047) | ТР | 454 | 16.05.2019 13:30 | 16.05.2019 17:00 | 16.05.2019 13:32 | 16.05.2019 15:16 | Н-264
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5037) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5037) | ТР | 456 | 16.05.2019 09:00 | 16.05.2019 12:00 | 16.05.2019 09:09 | 16.05.2019 11:07 | Н-257
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5038) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5038) | ТР | 456 | 16.05.2019 13:30 | 16.05.2019 17:00 | 16.05.2019 13:33 | 16.05.2019 15:06 | Н-263
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-4036) | ТР | 458 | 16.05.2019 09:00 | 16.05.2019 12:00 | 16.05.2019 09:30 | 16.05.2019 10:06 | Н-261
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ТР | 458 | 16.05.2019 13:30 | 16.05.2019 17:00 | 16.05.2019 13:20 | 16.05.2019 14:36 | Н-267
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(3118) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(3118) | ТР | 461 | 16.05.2019 14:00 | 16.05.2019 15:00 | 16.05.2019 14:00 | 16.05.2019 15:05 | Н-268
28 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ | ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.№2 от ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ | 467 | 16.05.2019 16:00 | 16.05.2019 21:00 | 16.05.2019 16:01 | 16.05.2019 18:40 | Н-53
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Без отключения | Полключение потребителя по адресу: пер. Туманный дом 4 | 470 | 16.05.2019 09:30 | 16.05.2019 11:00 | 16.05.2019 09:30 | 16.05.2019 11:00 | Н-262
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№12 | Без отключения | Замена прибора учета по адресу: пер. Глебовский д.3 кв.2 | 499 | 16.05.2019 09:00 | 16.05.2019 10:00 | 16.05.2019 15:05 | 16.05.2019 15:35 | Н-269
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3 | Без отключения | Замена прибора учета по адресу: ул. Собянина д.35а | 500 | 16.05.2019 16:00 | 16.05.2019 17:00 | 16.05.2019 15:45 | 16.05.2019 16:25 | Н-270
32 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ | ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.№2 от ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ | 502 | 19.05.2019 13:00 | 19.05.2019 20:00 | 19.05.2019 14:05 | 19.05.2019 18:20 | Н-54
33 | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | Без отключения | Устройство ограждения периметра территории СЭС | - | - | - | 18.05.2019 08:38 | 20.05.2019 18:35 | Н-3
34 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена форсунки 5-го цилиндра | - | - |  | 20.05.2019 08:20 | 20.05.2019 17:00 | -
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС | - |  |  | 21.05.2019 09:00 | 21.05.2019 10:00 | П.Т.Э.
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Монтаж стартера ДВС | - |  |  | 21.05.2019 10:00 | 21.05.2019 11:00 | П.Т.Э.
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП-3(3115) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП-3(3115) | ТР | 472 | 21.05.2019 09:00 | 21.05.2019 11:00 | 21.05.2019 09:10 | 21.05.2019 10:47 | Н-271
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-7(3120) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-7(3120) | ТР | 473 | 21.05.2019 14:00 | 21.05.2019 16:00 | 21.05.2019 14:05 | 21.05.2019 16:11 | Н-278
39 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ТР | 483 | 21.05.2019 09:00 | 21.05.2019 12:00 | 21.05.2019 09:10 | 21.05.2019 10:51 | Н-272
40 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | ТР | 484 | 21.05.2019 14:00 | 21.05.2019 17:00 | 21.05.2019 14:08 | 21.05.2019 16:10 | Н-279
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5048) | ТР | 494 | 21.05.2019 09:00 | 21.05.2019 12:00 | 21.05.2019 09:13 | 21.05.2019 11:05 | Н-273
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | ТР | 494 | 21.05.2019 13:30 | 21.05.2019 17:00 | 21.05.2019 13:33 | 21.05.2019 15:55 | Н-277
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5040) | ТР | 496 | 21.05.2019 09:00 | 21.05.2019 12:00 | 21.05.2019 09:16 | 21.05.2019 11:15 | Н-274
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5040) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5040) | ТР | 496 | 21.05.2019 13:30 | 21.05.2019 17:00 | 21.05.2019 13:36 | 21.05.2019 15:45 | Н-276
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ от ТП-4(18-5030) | ВЛ-0,4кВ от ТП-4(18-5030) | ТР и монтаж пофидерного учёта | 501 | 21.05.2019 09:00 | 21.05.2019 16:00 | 21.05.2019 10:11 | 21.05.2019 14:18 | Н-275
46 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2, 3, 5 от ТП№2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№2, 3, 5 от ТП№2 (11-3139) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№2, 3, 5 от ТП№2 (11-3139) | 504 | 21.05.2019 09:00 | 21.05.2019 12:00 | 21.05.2019 10:18 | 21.05.2019 12:00 | Н-55
47 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3139) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3139) | 504 | 21.05.2019 13:00 | 21.05.2019 20:00 | 21.05.2019 13:00 | 21.05.2019 18:15 | Н-55
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1ДГА(1000) | ДВС и генератор | ТО и ТР ЩУ | - | - | - | 21.05.2019 10:30 | 21.05.2019 15:40 | Р-11
49 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | 25.05.2019 00:05 | 27.04.2019 00:05 | 21.05.2019 19:10 | Р-8
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6(3121) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6(3121) | ТР | 474 | 22.05.2019 09:00 | 22.05.2019 10:00 | 22.05.2019 08:49 | 22.05.2019 10:00 | Н-282
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10(3122) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10(3122) | ТР | 475 | 22.05.2019 11:00 | 22.05.2019 12:00 | 22.05.2019 10:51 | 22.05.2019 11:55 | Н-283
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-8(3123) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-8(3123) | ТР | 476 | 22.05.2019 14:00 | 22.05.2019 16:00 | 22.05.2019 13:55 | 22.05.2019 15:45 | Н-285
53 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ТР | 485 | 22.05.2019 09:00 | 22.05.2019 12:00 | 22.05.2019 09:05 | 22.05.2019 11:20 | Н-284
54 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ТР | 486 | 22.05.2019 14:00 | 22.05.2019 17:00 | 22.05.2019 14:11 | 22.05.2019 15:36 | Н-286
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4(18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-4(18-5048) | ТР | 495 | 22.05.2019 09:00 | 22.05.2019 12:00 | 22.05.2019 09:20 | 22.05.2019 11:59 | Н-281
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4(18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4(18-5048) | ТР | 495 | 22.05.2019 13:30 | 22.05.2019 17:00 | 22.05.2019 13:35 | 22.05.2019 15:54 | Н-288
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6(18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6(18-5041) | ТР | 497 | 22.05.2019 09:00 | 22.05.2019 12:00 | 22.05.2019 09:21 | 22.05.2019 11:15 | Н-280
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6(18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6(18-5041) | ТР | 497 | 22.05.2019 15:00 | 22.05.2019 17:00 | 22.05.2019 15:02 | 22.05.2019 16:33 | Н-287
59 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР РУ-0,4 кВ ДЭС, ТР СГ 1,2,3,4 ДГА | 508 | 22.05.2019 15:00 | 22.05.2019 17:00 | 22.05.2019 15:00 | 22.05.2019 17:00 | Н-30
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР ЩУ | - | - | - | 22.05.2019 09:23 | 22.05.2019 14:50 | Р-12
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | ТР ЩУ | - | - | - | 22.05.2019 10:06 | 22.05.2019 16:52 | Р-28
62 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | ТР ЩУ | - | - | - | 22.05.2019 10:08 | 22.05.2019 13:00 | Р-9
63 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | АДГА (200) | ДВС и генератор, ВЛ-0,4кВ ф."Береговая" от ДЭС | Промывка радиатора | 522 | 22.05.2019 11:00 | 22.05.2019 12:00 | 22.05.2019 11:00 | 22.05.2019 12:10 | -
64 | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | АДГА (400) | ДВС и генератор | ТР ЩУ | - | - | - | 22.05.2019 13:10 | 22.05.2019 14:58 | Р-10
65 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена трубки ДТ |  |  | 31.05.2019 17:00 | 20.05.2019 13:35 | 22.05.2019 21:50 | Устранение дефекта
66 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-18(3124) | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-18(3124) | ТР | 477 | 23.05.2019 09:00 | 23.05.2019 10:00 | 23.05.2019 08:55 | 23.05.2019 10:00 | Н-290
67 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-18(3124) | КЛ-0,4кВ ф.№11 от ТП-18(3124) | ТР | 478 | 23.05.2019 11:00 | 23.05.2019 12:00 | 23.05.2019 10:56 | 23.05.2019 11:52 | Н-291
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,4 от ТП-14(3125) | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,4 от ТП-14(3125) | ТР | 479 | 23.05.2019 14:00 | 23.05.2019 16:00 | 23.05.2019 13:56 | 23.05.2019 15:00 | Н-296
69 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3135 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3135 | ТР | 487 | 23.05.2019 09:00 | 23.05.2019 12:00 | 23.05.2019 09:02 | 23.05.2019 10:29 | Н-292
70 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3135 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3135 | ТР | 488 | 23.05.2019 14:00 | 23.05.2019 17:00 | 23.05.2019 14:05 | 23.05.2019 15:51 | Н-297
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6(18-5041) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6(18-5041) | ТР | 516 | 23.05.2019 13:30 | 23.05.2019 17:00 | 23.05.2019 13:32 | 23.05.2019 16:11 | Н-295
72 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№2 | Установка маршрутизатора на опоре №37 | 518 | 23.05.2019 09:30 | 23.05.2019 12:00 | 23.05.2019 09:28 | 23.05.2019 10:16 | Н-293
73 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 523 | 23.05.2019 10:30 | 23.05.2019 12:00 | 23.05.2019 10:33 | 23.05.2019 12:21 | Н-56
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3 ДГА | ДВС и генератор | ТР ЩУ | - | - | - | 23.05.2019 09:19 | 23.05.2019 16:45 | Р-29
75 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3,4 ДГА | ДВС и генератор | Замена ТТ СГ |  |  |  | 23.05.2019 09:27 | 23.05.2019 14:40 | Р-66, устранение дефекта
76 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | ТР ЩУ | - | - | - | 23.05.2019 10:13 | 23.05.2019 16:15 | Р-13
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5(18-5049) | - | Замена приборов учета э/э по ул. Дурицина д.10 кв. №1№3, д.17,д.18 кв.2, д.21,д.24,д.25,д.26,д.27. | 525 | 23.05.2019 11:00 | 23.05.2019 17:00 | 23.05.2019 10:53 | 23.05.2019 15:01 | Н-294
78 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-15(3126) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-15(3126) | ТР | 480 | 24.05.2019 09:00 | 24.05.2019 10:00 | 24.05.2019 09:00 | 24.05.2019 10:00 | Н-300
79 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-17(3129) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-17(3129) | ТР | 481 | 24.05.2019 11:00 | 24.05.2019 12:00 | 24.05.2019 11:04 | 24.05.2019 11:31 | Н-301
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-11(3131) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-11(3131) | ТР | 482 | 24.05.2019 14:00 | 24.05.2019 16:00 | 24.05.2019 14:21 | 24.05.2019 16:03 | Н-305
81 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3137 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3137 | ТР | 489 | 24.05.2019 09:00 | 24.05.2019 12:00 | 24.05.2019 09:37 | 24.05.2019 10:44 | Н-302
82 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3137 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3137 | ТР | 490 | 24.05.2019 14:00 | 24.05.2019 17:00 | 24.05.2019 14:50 | 24.05.2019 16:30 | Н-306
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР РУ-0,4 кВ ДЭС | 520 | 24.05.2019 16:00 | 24.05.2019 18:00 | 24.05.2019 16:13 | 24.05.2019 17:19 | Н-6
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5049) | ТР | 515 | 24.05.2019 09:00 | 24.05.2019 12:00 | 24.05.2019 09:15 | 24.05.2019 11:15 | Н-299
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5(18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5(18-5049) | ТР | 515 | 24.05.2019 13:30 | 24.05.2019 17:00 | 24.05.2019 13:19 | 24.05.2019 16:55 | Н-304
86 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5042) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5042) | ТР | 517 | 24.05.2019 09:00 | 24.05.2019 12:00 | 24.05.2019 09:13 | 24.05.2019 11:14 | Н-298
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-8(18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-8(18-5043) | ТР | 517 | 24.05.2019 13:30 | 24.05.2019 17:00 | 24.05.2019 13:40 | 24.05.2019 15:55 | Н-303
88 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | полное отключение | Реконструкция ВЛ-10кВ | 526 | 24.05.2019 17:00 | 24.05.2019 21:00 | 24.05.2019 17:14 | 24.05.2019 21:40 | Н-58
89 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2, №3 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2, №3 от ТП11-3139(2) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 527 | 24.05.2019 09:00 | 24.05.2019 12:00 | 24.05.2019 15:01 | 24.05.2019 16:40 | Н-57
90 | Белоярскийр-н, с.Тугияны | 2ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена помпы системы охлаждения | 536 | 25.05.2019 12:00 | 25.05.2019 14:00 | 25.05.2019 12:30 | 25.05.2019 19:00 | -
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4, 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | ТР СГ | - | - | - | 25.05.2019 13:15 | 25.05.2019 17:00 | Р-30
92 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3139(2) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 534 | 26.05.2019 09:00 | 26.05.2019 12:00 | 26.05.2019 10:21 | 26.05.2019 11:10 | Н-59
93 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | полное отключение | Реконструкция ВЛ-10кВ | 534 | 26.05.2019 13:00 | 26.05.2019 20:00 | 26.05.2019 14:07 | 26.05.2019 19:50 | Н-60
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031) | ТП-5(18-5031) | ТР и монтаж пофидерного учёта | 533 | 27.05.2019 09:00 | 27.05.2019 15:00 | 27.05.2019 10:11 | 27.05.2019 14:06 | Н-307
95 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП11-3139(2) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 538 | 27.05.2019 13:00 | 27.05.2019 20:00 | 27.05.2019 13:00 | 27.05.2019 19:43 | Н-61
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Укрепление опор емкостей ГСМ |  |  |  | 27.05.2019 15:35 | 27.05.2019 16:40 | Н-61
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | Замена провода А-50 на СИП и ТР | 530 | 28.05.2019 09:00 | 28.05.2019 18:00 | 28.05.2019 09:35 | 28.05.2019 19:32 | Н-308
98 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8(18-5043) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8(18-5043) | ТР | 532 | 28.05.2019 13:30 | 28.05.2019 17:00 | 28.05.2019 13:46 | 28.05.2019 16:10 | Н-309
99 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от РП-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от РП-0,4 кВ ДЭС | ТР | 542 | 28.05.2019 09:00 | 28.05.2019 11:00 | 28.05.2019 09:12 | 28.05.2019 10:45 | Н-20
100 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3115 (3) | ТР | 543 | 28.05.2019 14:00 | 28.05.2019 16:00 | 28.05.2019 14:00 | 28.05.2019 16:03 | Н-21
101 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Укрепление опор емкостей ГСМ | - | - | - | 28.05.2019 09:30 | 28.05.2019 17:00 | Н-62
102 | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 27.05.2019 16:00 | 28.05.2019 16:30 | Р-2
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Укрепление опор емкостей ГСМ | - | - | - | 28.05.2019 08:45 | 28.05.2019 17:00 | Н-63
104 | Березовский р-н, д.Анеева | 1,2,3,4 ДГА | ДВС и генератор | ТР СГ и ЩУ 1,2,3,4 ДГА | - | - | - | 29.05.2019 11:05 | 29.05.2019 16:05 | Р-7
105 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №2"Пекарня" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф. №2"Пекарня" от ТП11-3120 (7) | ТР | 544 | 29.05.2019 09:00 | 29.05.2019 11:00 | 29.05.2019 09:02 | 29.05.2019 10:40 | Н-22
106 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. №3"ул. Веселая" от ТП11-3137(4) | ВЛ-0,4кВ ф. №3"ул. Веселая" от ТП11-3137(4) | ТР | 550 | 29.05.2019 09:00 | 29.05.2019 12:00 | 29.05.2019 09:15 | 29.05.2019 11:52 | Н-310
107 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7(18-5033) | ТП-7(18-5033) | ТР и монтаж пофидерного учёта | 564 | 29.05.2019 09:00 | 29.05.2019 13:00 | 29.05.2019 10:18 | 29.05.2019 13:00 | Н-311
108 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №3"Лесничество" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф. №3"Лесничество" от ТП11-3113(1) | Замена провода в пролете опор №12 и №13 | 557 | 29.05.2019 11:00 | 29.05.2019 13:00 | 29.05.2019 11:10 | 29.05.2019 12:15 | Н-23
109 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8(18-5052) | Нет | Замена прибора учета э.э. ул.Строителей 11А, кв 1 | 566 | 29.05.2019 13:00 | 29.05.2019 14:00 | 29.05.2019 13:26 | 29.05.2019 14:20 | Н-314
110 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Пекарня" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Пекарня" от ТП11-3113(1) | ТР | 545 | 29.05.2019 14:00 | 29.05.2019 16:00 | 29.05.2019 14:00 | 29.05.2019 15:28 | Н-24
111 | Березовский р-н, д.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | полное отключение | ТР РУ-0,4кВ | 562 | 29.05.2019 14:00 | 29.05.2019 16:00 | 29.05.2019 14:10 | 29.05.2019 16:05 | Н-4
112 | Березовский р-н д.Анеева | Матрица УСПД 8А LG-1-1; 0439624; ТУ-4255-706-730061759-14 | - | Горит лампа неправильной последовательности фаз. | - | - | 30.06.2019 17:00 | 05.04.2019 08:30 | 29.05.2019 16:05 | Устранение дефекта
113 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. №1"ул. Грибная" от ТП11-3134(5) | ВЛ-0,4кВ ф. №1"ул. Грибная" от ТП11-3134(5) | ТР | 551 | 29.05.2019 14:00 | 29.05.2019 17:00 | 29.05.2019 14:15 | 29.05.2019 16:00 | Н.-315
114 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8(18-5052) | Нет | Замена прибора учета э.э. ул.Строителей 11А, кв 2 | 567 | 29.05.2019 14:30 | 29.05.2019 15:30 | 29.05.2019 14:38 | 29.05.2019 15:13 | Н-316
115 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6(18-5032) | ТП-6(18-5032) | ТР и монтаж пофидерного учёта | 564 | 29.05.2019 14:00 | 29.05.2019 17:00 | 29.05.2019 14:43 | 29.05.2019 17:00 | Н-313
116 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8(18-5052) | Нет | Замена прибора учета э.э. ул.Строителей 11А, кв 2 | 568 | 29.05.2019 15:50 | 29.05.2019 17:00 | 29.05.2019 15:53 | 29.05.2019 16:40 | Н-317
117 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5022) | Замена провода А-50 на СИП и ТР | 531 | 29.05.2019 09:00 | 29.05.2019 18:00 | 29.05.2019 09:05 | 29.05.2019 18:40 | Н-312
118 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №4"Артеевой" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф. №4"Артеевой" от ТП11-3113(1) | ТР | 546 | 30.05.2019 09:00 | 30.05.2019 11:00 | 30.05.2019 09:03 | 30.05.2019 10:28 | Н-25
119 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Купец" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Купец" от ТП11-3112 (9) | ТР | 547 | 30.05.2019 14:00 | 30.05.2019 16:00 | 30.05.2019 13:53 | 30.05.2019 16:04 | Н-27
120 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. №2"ул. Озерная" от ТП11-3134(5) | ВЛ-0,4кВ ф. №2"ул. Озерная" от ТП11-3134(5) | ТР | 552 | 30.05.2019 09:00 | 30.05.2019 12:00 | 30.05.2019 09:05 | 30.05.2019 11:39 | Н-318
121 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Таежный" от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Таежный" от ТП11-3136(3) | ТР | 553 | 30.05.2019 14:00 | 30.05.2019 17:00 | 30.05.2019 14:56 | 30.05.2019 17:12 | Н-319
122 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Юбилейная" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф. №1"Юбилейная" от ТП11-3128 (21) | Замена прибора учета э/э по адресу: ул. Юбилейная 13 кв 3 | 558 | 30.05.2019 11:00 | 30.05.2019 13:00 | 30.05.2019 10:46 | 30.05.2019 12:20 | Н-26
123 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | Замена провода А-50 на СИП и ТР | 563 | 30.05.2019 09:00 | 30.05.2019 18:00 | 30.05.2019 09:07 | 30.05.2019 18:56 | Н-320
124 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | ВЛ-10кВ от ДЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ; ВЛ-10кВ. | 572 | 30.05.2019 17:00 | 30.05.2019 21:00 | 30.05.2019 17:06 | 30.05.2019 19:33 | Н-63
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№1, ТП№2, ТП№3, ТП№4, ТП№5 | Без отключения | Установка приборов контроля качества э/э | - | 30.05.2019 09:00 | 30.05.2019 18:00 | 30.05.2019 09:00 | 30.05.2019 10:30 | Р-95
126 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№2, ТП№3, ТП№4, ТП№5, ТП№8 | Без отключения | Установка приборов контроля качества э/э | - |  |  | 31.05.2019 07:00 | 31.05.2019 07:50 | Р-96
127 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Укрепление опор емкостей ГСМ | - | - | - | 30.05.2019 09:08 | 30.05.2019 17:35 | Н-64
128 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №3"Собянина" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф. №3"Собянина" от ТП11-3115 (3) | ТР | 548 | 31.05.2019 09:00 | 31.05.2019 11:00 | 31.05.2019 08:55 | 31.05.2019 11:06 | Н-28
129 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №3"Вторая деревня" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф. №3"Вторая деревня" от ТП11-3114(2) | ТР | 549 | 31.05.2019 14:00 | 31.05.2019 16:00 | 31.05.2019 13:55 | 31.05.2019 15:44 | Н-29
130 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП11-3136(3) | ТР | 554 | 31.05.2019 09:00 | 31.05.2019 12:00 | 31.05.2019 09:09 | 31.05.2019 11:42 | Н-320
131 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. №8"Молодежная" от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ ф. №8"Молодежная" от ТП11-3136(3) | ТР | 555 | 31.05.2019 14:00 | 31.05.2019 17:00 | 31.05.2019 14:02 | 31.05.2019 17:36 | Н-322
132 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5022) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5022) | Демонтаж провода А-50 | 580 | 31.05.2019 09:00 | 31.05.2019 17:00 | 31.05.2019 09:05 | 31.05.2019 14:19 | Н-321
133 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Монтаж топливопровода 4 ДГА | - | - | - | 31.05.2019 09:19 | 31.05.2019 13:50 | Н-65
ДОДС Адилев В.О.