## Лист1
Реестр договоров
№ п/п | Закупка |  |  |  | Договор |  |  |  | Изменение договора | Исполнение договора |  |  |  | Прекращение обязательств сторон по договору
| № позиции ПЗ | № извещения | НМЦ | Способ закупки | Предмет договора | Цена договора (руб.) | Срок (период) исполнения | Поставщик (подрядчик, исполнитель) |  | Дата приемки товаров, работ, услуг | Кол-во принятого товара, работ, услуг (%) | Дата оплаты | Сумма оплаты
1 | № в ЕИС 21 | 31907444483 | 3658631.3 | Закупка у ед.поставщика | Выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, информационному обеспечению при передаче электрической энергии, выполнению работ по внеплановым, аварийно-восстановительным работам электросетевого комплекса децентрализованной зоны электроснабжения в Октябрьском районе | 3658631.3 | с 24.01.2019 по 31.12.2019 | АО "ЮТЭК-Кода" ИНН 8614006270 |  | 31.01.2019, 28.02.2019, 31.03.2019, 31.05.2019 | 33.1906 | 28.02.2019, 28.03.2019, 26.04.2019, 27.06.2019 | 1214320.04
2 | № в ЕИС 24 | 31907444492 | 1710000 | Закупка у ед.поставщика | Аренда нежилого помещения | 1584000 | с 01.02.2019 по 31.12.2019 | ООО "Магелан" ИНН 8601023960 (СМСП) Микро предприятие | Доп.согл. №1 от 05.02.2019г. Уменьшение цены договора 1 584 000,00 | 31.01.2019, 28.02.2019, 31.03.2019, 30.04.2019 | 36.3636 | 07.02.2019, 06.03.2019, 04.04.2019, 07.05.2019 | 576000
3 | № в ЕИС 26 | 31907477455 | 4568000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Выполнение работ по развитию третьего уровня АИИС на базе програмного обеспечения "Пирамида 2.0" | 4568000 | с 01.03.2019 по 31.07.2019 | АО Группа Компаний "Системы и Технологии" ИНН 3327304235 (СМСП) Среднее предприятие | Доп.согл. №1 от 10.06.2019г. Продление срока выполнения работ по 31.07.2019 г. | 2019-03-07 | 31.6988 | 2019-04-12 | 1448000
4 | № в ЕИС 18 | 31907535628 | 16441374.95 | Запрос предложений в эл.форме | Открытие возобновляемой кредитной линии | 15855000 | с 14.03.2019 по 30.03.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528
5 | № в ЕИС 38 | 31907545445 | 588216 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Приобретение оборудования на объект "Установка приборов учета электрической энергии (развитие АИИС УЭ) п. Кедровый | 545867.04 | с 18.03.2019 по 30.04.2019 | ООО "Феникс Энерго" ИНН 7814528811 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-03-28 | 100 | 2019-04-12 | 545867.04 | Исполнение договора завершено
6 | № в ЕИС 37 | 31907545897 | 490180 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Приобретение оборудования на объект "Установка приборов учета электрической энергии (развитие АИИС УЭ) п.Кирпичный | 454889.2 | с 18.03.2019 по 30.04.2019 | ООО "Феникс Энерго" ИНН 7814528811 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-03-28 | 100 | 2019-04-12 | 454889.2 | Исполнение договора завершено
7 | № в ЕИС 30 | 31907572787 | 195496.75 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по демонтажу временной ЛЭП-10кВ для перевода п. Кирпичный с централизованного электроснабжения на децентрализованное | 195496.75 | с 25.03.2019 по 30.04.2019 | АО "ЮТЭК-ХМР" ИНН 8618005951 |  | 2019-03-31 | 100 | 2019-04-12 | 195496.75 | Исполнение договора завершено
8 | № в ЕИС 31 | 31907587474 | 902560 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Проведение измерений и анализов по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах ДЭС | 639000 | с 25.03.2019 по 31.12.2019 | ООО МЦАРМ "Альфа" ИНН 7207022660 (СМСП) Малое предприятие
9 | № в ЕИС 35 | 31907587148 | 485000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка радиатора | 469000 | с 26.03.2019 по 30.06.2019 | ООО "ВИМ Статус Сервис" ИНН 5001084789 (СМСП) Микро предприятие | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.11.2019г. | 2019-07-19 | 100 | 2019-07-25 | 469000 | Исполнение договора завершено
10 | № в ЕИС 28 | 31907687924 | 9200000 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка двигателя | 8280000 | с 17.04.2019 по 30.06.2019 | ЗАО "ИНСИСТЕМС" ИНН 7701135062 | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.11.2019г.
11 | № в ЕИС 41 | 31907687940 | 4720000 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка двигателя | 4248000 | с 17.04.2019 по 31.07.2019 | ЗАО "ИНСИСТЕМС" ИНН 7701135062
12 | № в ЕИС 82 | 31907699732 | 1654000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Оказание транспортных услуг автомобильным транспортом | 1650000 | с 22.04.2019 по 31.12.2019 | ИП Краснопеев И.Е. ИНН 860102616600 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-07-17 | 8.3212 | 2019-07-25 | 137300
13 | № в ЕИС 46 | 31907679350 | 188445.53 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка смывающих и обезвреживающих средств | 154503.43 | с 23.04.2019 по 30.06.2019 | ООО "Капитал-Рос" ИНН 8107006440 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-05-06 | 100 | 2019-06-13 | 154503.43 | Исполнение договора завершено
14 | № в ЕИС 47 | 31907699727 | 3676124.73 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка материалов | 2928480 | с 23.04.2019 по 30.06.2019 | ООО "Технотрейд" ИНН 6686053967 (СМСП) Микро предприятие |  | 27.05.2019, 04.06.2019, 24.06.2019 | 100 | 06.06.2019, 04.07.2019 | 2928480 | Исполнение договора завершено
15 | № в ЕИС 42 | 31907704177 | 15277916.66 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по капитальному ремонту электросетевого оборудования | 13740705.16 | с 24.04.2019 по 30.08.2019 | АО "ЮТЭК-Березово" ИНН 8613005531
16 | № в ЕИС 88 | 31907404067 | 951481 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Установка приборов учета электроэнергии (внедрение АИИС УЭ) д. Кимкъясуй | 932824.8 | с 25.04.2019 по 30.06.2019 | АО "ЮТЭК-Березово" ИНН 8613005531 |  | 2019-06-30 | 96.4572 | 2019-07-18 | 899776.8
17 | № в ЕИС 29 | 31907698598 | 11843711.05 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию ДГУ Cummins. | 11843711 | с 26.04.2019 по 31.12.2019 | ООО "НГ-Энерго" ИНН 7810329660
18 | № в ЕИС 36 | 31907680926 | 30894248.33 | Конкурс в эл. форме для СМСП | Доставка ГСМ (дизельного топлива) | 28918984.3 | с 15.05.2019 по 10.10.2019 | АО "Омтранснефтепродукт" ИНН 5528202607 (СМСП) Среднее предприятие |  | 25.05.2019, 29.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019, 09.06.2019, 14.06.2019, 17.06.2019, 18.06.2019, 23.06.2019, 25.06.2019 | 67.7973 | 06.06.2019, 13.06.2019, 18.06.2019, 24.06.2019, 27.06.2019, 04.07.2019, 05.07.2019, 08.07.2019 | 19606294.95
19 | № в ЕИС 45 | 31907756441 | 2971889.6 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | 2406258.84 | с 08.05.2019 по 10.06.2019 | ООО "Капитал-Рос" ИНН 8107006440 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-06-05 | 100 | 2019-06-28 | 2406258.84 | Исполнение договора завершено
20 | № в ЕИС 83 | 31907779668 | 1357000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Оказание транспортных услуг водным транспортом | 1357000 | с 17.05.2019 по 30.11.2019 | ИП Краснопеев И.Е. ИНН 860102616600 (СМСП) Микро предприятие |  | 18.06.2019, 24.06.2019, 17.07.2019 | 56.5586 | 28.06.2019, 25.07.2019 | 767500
21 | № в ЕИС 61 | 31907895817 | 2312528.72 | Закупка у ед. поставщика | Хранение ГСМ (ДТЗ) | 2312528.72 | с 21.05.2019 по 31.05.2020 | МУП "СЖКХ" ИНН 8620012191
22 | № в ЕИС 60 | 31907915072 | 1323016.63 | Закупка у ед. поставщика | Услуги по периодическому инспекционному контролю за сертификатом соответствия № РОСС RU.AA55.B00154 | 1323016.63 | с 24.05.2019 по 30.06.2019 | ООО "Энергогарант" ИНН 5016016774 | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.09.2019г. | 2019-06-20 | 80 | 2019-07-25 | 1058413.3
23 | № в ЕИС 53 | 31907790100 | 4489254.32 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка страхового запаса электрооборудования | 3679482.46 | с 28.05.2019 по 29.06.2019 | ООО ТПК "Энерго-Комплекс" ИНН 6673208420 Микропредприятие | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.11.2019г.
24 | № в ЕИС 50 | 31907896184 | 1411054.42 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Приобретение и доставка материалов для выполнения работ по переустройству «ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района» | 1304220.62 | с 21.06.2019 по 25.03.2020 | ООО "Премьер-Энерго" ИНН 8622021522 Микропредприятие |  | 2019-07-01 | 100 | 2019-07-18 | 1304220.62 | Исполнение договора завершено
25 | № в ЕИС 90 | 31907902882 | 1981230.05 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по реконструкции электрических сетей в с. Тугияны, Белоярского района. | 1981230.05 | с 21.06.2019 по 13.09.2019 | АО "ЮТЭК-Березово" ИНН 8613005531
26 | № в ЕИС 63 | 3197906383 | 9676286.7 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка масла и антифриза | 9520430 | с 02.07.2019 по 15.08.2019 | ООО "Моторные масла" ИНН 5501226470
27 | № в ЕИС 93 | 31907984502 | 330397.33 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка деревянных опор ЛЭП | 330393.6 | с 15.07.2019 по 14.10.2019 | ООО "ПЭК" ИНН 7801526768 Микропредприятие
28 | № в ЕИС 94 | 31907984507 | 1048723.69 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка запасных частей для ремонта ДГУ Volvo Penta | 952728.79 | c 15.07.2019 по 31.12.2019 | ООО "КВАРТЕТ" ИНН 7805016694 Малое предприятие
29 | № в ЕИС 95 | 31907993915 | 1725666.67 | Запрос предложений в электронной форме | Поставка блок-контейнеров под дизель-генераторные установки в полной заводской готовности | 1666000 | с 15.07.2019 по 31.12.2019 | ООО "Универса Бизнес Групп" ИНН 7203245305
30 | № в ЕИС 92 | 31907993955 | 1002756 | Запрос предложений в электронной форме | Поставка двигателя для ремонта ДГУ Weifang,Ricaro | 968620 | с 19.07.2019 по 13.09.2019 | ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699
31 | № в ЕИС 44 | 31908010025 | 782000 | Запрос котировок в эл.форме для СМСП | Поставка канцелярских принадлежностей | 629010 | с 22.07.2019 по 31.12.2019 | ООО "СнабДим" ИНН 7203266560 Микропредприятие
32 | № в ЕИС 65 | 31908046712 | 679705 | Запрос предложений в эл. форме | Поставка двигателя Cummins | 679500 | c 24.07.2019 по 15.11.2019 | ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699
33 | № в ЕИС 98 | 31908111940 | 941600 | Закупка у ед.поставщика | Выполнение работ по адаптации и внедрению версии 201810 программного комплекса «Стек-энерго» | 941600 | с 19.07.2019 по 20.12.2019 | ООО "Стек-ИТ" ИНН 7604258887
34 | № в ЕИС 64 | 31908032322 | 2535618.22 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по профилактическому контролю, ремонту и восстановлению устройства релейной защиты и автоматики распред.пункта 0,4/10 кВ | 2398093.2 | с 29.07.2019 по 29.11.2019 | ООО "НЭП" ИНН 6679093197
35 | № в ЕИС 96 | 31908040738 | 370677.12 | Запрос предложений в эл.форме | Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованимю работников АО "Юграэнерго" | 370677.12 | с 29.07.2019 по 31.12.2019 | АО "СОГАЗ" ИНН 7736035485 |  |  |  | 2019-07-29 | 370677.12
36 | № в ЕИС 62 | 31907974828 | 8195291.23 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения объекта " Детского сада на 60 мест в с. Саранпауль" | 7785526.8 | с 29.07.2019 по 30.08.2019 | ООО "ЭнтэрПроф" ИНН 6685128232
37 | № в ЕИС 87 | 31908023304 | 20127424.66 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района» | 18517236 | с 29.07.2019 по 30.11.2019 | ООО "ЭнтэрПроф" ИНН 6685128232
38 | № в ЕИС 101 | 31908155300 | 8846256.6 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по субаренде электросетевого имущества в с. Корлики | 8846256.6 | с 01.01.2019 по 31.12.2023 | АО "ЮТЭК-РС" ИНН 8601033125