## 24-01
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за февраль 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | 28 | 04.02.2020 10:00 | 04.02.2020 16:00 | 04.02.2020 10:00 | 04.02.2020 16:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | 29 | 12.02.2020 10:00 | 12.02.2020 16:00 | 12.02.2020 10:00 | 12.02.2020 16:18 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция"от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция"от ТП11-3120 (7) | КР | 232 | 12.02.2020 10:00 | 12.02.2020 13:00 | 12.02.2020 10:18 | 12.02.2020 13:20 | Работы будут производить "ЮТЭК-Березово"
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция"от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция"от ТП11-3120 (7) | КР | 242 | 13.02.2020 10:00 | 13.02.2020 13:00 | 13.02.2020 10:00 | 13.02.2020 14:40 | Работы будут производить "ЮТЭК-Березово"
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция"от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция"от ТП11-3120 (7) | КР | 250 | 14.02.2020 10:00 | 14.02.2020 13:00 | 14.02.2020 09:51 | 14.02.2020 11:50 | Н-3/20, Работу произвели "ЮТЭК-Березово"
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-0,4/10кВ | Цепи оперативного тока | Ремонт оборудования цепей оперативного тока. (с включением на ночь) | 251 | 14.02.2020 08:00 | 16.02.2020 17:00 | 14.02.2020 09:35 | 16.02.2020 16:15 | Р-7, Работу производят "ЮТЭК-ХМР"
7 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф.Школа | Без отключения | ТО КЛ-0,4кВ ф.Школа | 30 | 20.02.2020 10:00 | 20.02.2020 16:00 | 20.02.2020 10:00 | 20.02.2020 16:00 | Работу произвели специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
8 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ДЭС | Замена ЩУ по ул.Советская д.18 кв.2 | 283 | 21.02.2020 10:00 | 21.02.2020 11:00 | 21.02.2020 10:01 | 21.02.2020 10:23 | Работу произвели специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
1 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ЗРУ | Без отключения | Замеры и калибровка приборов учёта электроэнергии | - | - | - | 01.02.2020 10:10 | 01.02.2020 15:00 | Р-26
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5046) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5046) | Замена прибора учета по ул. Дурицина д.34 кв.3 | 188 | 03.02.2020 10:00 | 03.02.2020 11:30 | 03.02.2020 10:09 | 03.02.2020 11:09 | Н-9
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-4(18-5048) | Замена прибора учета по ул.Строителей д.11 кв.2 | 189 | 03.02.2020 13:30 | 03.02.2020 14:30 | 03.02.2020 13:38 | 03.02.2020 14:29 | Н-10
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 КЛ-10кВ ф.№1 от ТП(18-5028) от опоры №12 до опоры №14 | Без отключения | ТО | 183 | 03.02.2020 09:00 | 03.02.2020 17:00 | 03.02.2020 09:03 | 03.02.2020 16:30 | Р-112
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП №7(11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП №7(11-3120) | Подключение потребителя по адресу ул.Победы д.7 | 195 | 03.02.2020 10:00 | 03.02.2020 12:00 | 03.02.2020 11:00 | 03.02.2020 11:40 | Н-1
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | Без отключения | ТО | 196 | 03.02.2020 09:00 | 03.02.2020 12:00 | 03.02.2020 09:10 | 03.02.2020 11:50 | Р-113
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3,4 от ДЭС | Без отключения | ТО | 197 | 03.02.2020 13:00 | 03.02.2020 17:00 | 03.02.2020 13:12 | 03.02.2020 16:43 | Р-114
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Монтаж теплообменника системы охлаждения ДВС. |  |  |  | 03.02.2020 10:10 | 03.02.2020 18:10 | Р-44
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена микропроцессорного выключателя АВ-0,4 кВ СГ | - | - |  | 03.02.2020 12:45 | 03.02.2020 13:05 | Р-98, устранение дефекта
10 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | Без отключения | ТО | 198 | 04.02.2020 09:00 | 04.02.2020 12:00 | 04.02.2020 09:10 | 04.02.2020 11:40 | Р-115
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТП №14-122(1) | Без отключения | ТО | 199 | 04.02.2020 13:00 | 04.02.2020 17:00 | 04.02.2020 13:15 | 04.02.2020 16:55 | Р-116
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП18-5031 (5) | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП18-5031 (5) | Подключение потребителя по адресу ул.Механизаторов д.1 кв.1 | 212 | 04.02.2020 14:00 | 04.02.2020 15:00 | 04.02.2020 14:14 | 04.02.2020 14:45 | Н-11
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" | Без отключения | Монтаж сети уличного освещения по ул. Мира от оп.№23-29 | - | - | - | 04.02.2020 09:17 | 04.02.2020 16:04 | Н-2
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Монтаж теплообменника системы охлаждения ДВС | - | - | - | 04.02.2020 09:50 | 04.02.2020 16:55 | Р-45
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП18-5023 (4) | ТП18-5023 (4) | Замена силового трансформатора | 211 | 05.02.2020 09:00 | 05.02.2020 12:00 | 05.02.2020 09:30 | 05.02.2020 11:30 | Н-12
16 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТП №14-123(2); ВЛ-0,4кВ ф.№4,5 от КТП №14-123(2) | Без отключения | ТО | 200 | 05.02.2020 09:00 | 05.02.2020 12:00 | 05.02.2020 09:11 | 05.02.2020 12:03 | Р-117
17 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТП №14-124(3); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП №14-124(3) | Без отключения | ТО | 201 | 05.02.2020 13:00 | 05.02.2020 17:00 | 05.02.2020 13:27 | 05.02.2020 15:37 | Р-118
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Произведена сварка лопнувшей рамы ДГА. | - | - | - | 05.02.2020 15:00 | 05.02.2020 16:30 | П.Т.Э., устранение дефекта
19 | Белоярский р-н, п.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Заменили датчит температуры ОЖ. | - | - | - | 05.02.2020 09:00 | 05.02.2020 10:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
20 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы ОЖ | - | - | - | 05.02.2020 10:00 | 05.02.2020 10:20 | Р-126
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135(2) | ТП11-3135(2) | Подключение приборов учета уличного освещения | 191 | 06.02.2020 10:00 | 06.02.2020 12:00 | 06.02.2020 09:57 | 06.02.2020 10:24 | Н-14
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134 (5) | ТП11-3134 (5) | Подключение приборов учета уличного освещения | 192 | 06.02.2020 14:00 | 06.02.2020 16:00 | 06.02.2020 14:07 | 06.02.2020 14:22 | Н-15
23 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф."ТП№1" от ДЭС | Без отключения | ТО | 202 | 06.02.2020 09:00 | 06.02.2020 10:00 | 06.02.2020 08:55 | 06.02.2020 09:50 | Р-119
24 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ДЭС | Без отключения | ТО | 203 | 06.02.2020 10:30 | 06.02.2020 12:00 | 06.02.2020 09:57 | 06.02.2020 11:54 | Р-120
25 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№3,4 от КТП №14-123(2) | Без отключения | ТО | 205 | 06.02.2020 15:30 | 06.02.2020 17:00 | 06.02.2020 15:33 | 06.02.2020 16:50 | Р-121
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | ТО ЩУ | 217 | 06.02.2020 13:30 | 06.02.2020 14:00 | 06.02.2020 13:27 | 06.02.2020 14:05 | Р-46
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1,2,3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Установка теплообменника | - | - | - | 06.02.2020 09:48 | 06.02.2020 20:10 | Р-46
28 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ДЭС | Замена прибора учета по ул.Сосновая д.1 | 221 | 06.02.2020 13:30 | 06.02.2020 14:30 | 06.02.2020 13:20 | 06.02.2020 13:56 | Н-5/К
29 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-6кВ "ул.Мира" от КТП №14-122(1) | Без отключения | ТО | 206 | 07.02.2020 09:00 | 07.02.2020 12:00 | 07.02.2020 09:12 | 07.02.2020 11:59 | Р-122
30 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6кВ от КТП №14-122(1) | Без отключения | ТО | 207 | 07.02.2020 13:00 | 07.02.2020 15:00 | 07.02.2020 13:35 | 07.02.2020 15:11 | Р-123
31 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП №14-123(2) | Без отключения | ТО | 204 | 07.02.2020 15:10 | 07.02.2020 17:00 | 07.02.2020 15:37 | 07.02.2020 16:48 | Р-124
32 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3134 (5) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3134 (5) | Подключение потребителя по адресу ул.Грибная 6. | 213 | 07.02.2020 10:00 | 07.02.2020 12:00 | 07.02.2020 09:56 | 07.02.2020 12:05 | Н-16
33 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138(1) | Полное отключение | Изменение положения ПБВ для поднятия напряжения (1 положение ) | 219 | 07.02.2020 17:00 | 07.02.2020 18:00 | 07.02.2020 17:16 | 07.02.2020 18:20 | Н-17
34 | Белоярскийр-н, п.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Ревизия стратера, чистка, смазка деталей | - | - | - | 07.02.2020 08:00 | 07.02.2020 10:00 | устранение дефекта
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" | Без отключения | Монтаж сети уличного освещения по ул. Мира от оп.№23-29 | - | - | - | 05.02.2020 09:30 | 07.02.2020 15:53 | Н-3
36 | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 10.02.2020 09:18 | 10.02.2020 17:10 | Р-17/14
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП18-4036 (2) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП18-4036 (2) | Замена ввода у потребителя по ул. Набережная д.17 | 194 | 11.02.2020 13:00 | 11.02.2020 16:00 | 11.02.2020 13:19 | 11.02.2020 15:13 | Н-17
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1, "ул. Отдаленная, Ростелеком"1 от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф№1, "ул. Отдаленная, Ростелеком"1 от ТП11-3129 (17) | Замена прибора учета по ул.Солнечная д.2 | 229 | 11.02.2020 09:00 | 11.02.2020 10:00 | 11.02.2020 09:45 | 11.02.2020 10:28 | Н-4
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой"от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой"от ТП11-3113(1) | Замена прибора учета по ул.Артеевой д.38. кв.1 | 231 | 11.02.2020 13:30 | 11.02.2020 14:30 | 11.02.2020 13:45 | 11.02.2020 14:23 | Н-5
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ф."уличное освещение" от ТП18-5049 (5) | ф."уличное освещение" от ТП18-5049 (5) | Замена светильников уличного освещения |  |  |  | 11.02.2020 10:37 | 11.02.2020 14:49 | Н-12
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена прокладки блока цилиндров и теплообменника. | - | - | - | 11.02.2020 13:30 | 11.02.2020 17:00 | устранение дефекта
42 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "ул.Юбилейная;Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "ул.Юбилейная;Полевая" от ТП11-3128 (21) | Замена прибора учета по ул.Юбилейная д.13 кв.2, ул.Юбилейная д.13 кв.3 | 230 | 12.02.2020 09:00 | 12.02.2020 12:00 | 12.02.2020 09:08 | 12.02.2020 11:30 | Н-19
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | Замена прибора учета по ул.Собянина д.63/3, ул.Собянина д.63/4 | 234 | 12.02.2020 14:00 | 12.02.2020 18:00 | 12.02.2020 14:30 | 12.02.2020 16:25 | Н-20
44 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3133 | Без отключения | ТО | 235 | 12.02.2020 09:00 | 12.02.2020 12:00 | 12.02.2020 09:27 | 12.02.2020 11:31 | Р-125
45 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП №1 | Без отключения | ТО | 236 | 12.02.2020 13:00 | 12.02.2020 17:00 | 12.02.2020 13:21 | 12.02.2020 16:34 | Р-126
46 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ СГ в ЩУ | - | - | - | 12.02.2020 10:15 | 12.02.2020 11:34 | Р-127 устранение дефекта
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф."ул. освещение" от ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. освещение" от ТП-2 | ВЛ-0,4кВ ф.№3"ул. освещение" от ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.№1,3 "ул. освещение" от ТП-2 | Замена фонарей уличного освещения. (12шт.) | - | - | - | 12.02.2020 10:15 | 12.02.2020 11:34 | Н-13
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена прокладки блока цилиндров и теплообменника. | - | - | - | 11.02.2020 08:00 | 11.02.2020 14:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
49 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3135 (2) | Без отключения | ТО | 237 | 13.02.2020 09:00 | 13.02.2020 12:00 | 13.02.2020 09:10 | 13.02.2020 11:45 | Р-127
50 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3136 (3) | Без отключения | ТО | 238 | 13.02.2020 13:00 | 13.02.2020 17:00 | 13.02.2020 13:15 | 13.02.2020 16:40 | Р-128
51 | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. | - | - | - | 13.02.2020 09:48 | 13.02.2020 18:00 | Р-128, устранение дефекта
52 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3137 (4) | Без отключения | ТО | 239 | 14.02.2020 09:00 | 14.02.2020 12:00 | 14.02.2020 09:05 | 14.02.2020 11:50 | Р-129
53 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3134 (5) | Без отключения | ТО | 240 | 14.02.2020 13:00 | 14.02.2020 17:00 | 14.02.2020 13:10 | 14.02.2020 16:40 | Р-130
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Звероферма" от ТП11-3122(10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1"Звероферма" от ТП11-3122(10) | Замена прибора учёта по адресу пер.Еловый д.9/1, ул.Ятринская д.1/2. | 246 | 14.02.2020 09:00 | 14.02.2020 12:00 | 14.02.2020 09:07 | 14.02.2020 11:40 | Н-22
55 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество"от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Лесничество"от ТП11-3113(1) | Замена прибора учета по ул.Семяшкина д.20 | 252 | 14.02.2020 14:00 | 14.02.2020 17:00 | 14.02.2020 13:57 | 14.02.2020 16:50 | Н-23
56 | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 14.02.2020 09:19 | 14.02.2020 17:58 | Р-129
57 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Северная" от ТП-1005 | Без отключения | КР ВЛ | - | - | - | 13.02.2020 09:28 | 15.02.2020 18:10 | Н-21
58 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "Водозабор" от ТП11-3129(14) | ВЛ-0,4кВ ф.№7 "Водозабор" от ТП11-3129(14) | Замена прибора учёта по адресу ул.Вокуева д.2. | 247 | 17.02.2020 09:00 | 17.02.2020 12:00 | 17.02.2020 08:53 | 17.02.2020 10:53 | Н-6
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой"от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№4 "ул. Артеевой"от ТП11-3113(1) | Замена прибора учета у потребителя: ИП Шарапова К.Б. | 248 | 17.02.2020 13:00 | 17.02.2020 17:00 | 17.02.2020 14:33 | 17.02.2020 16:30 | Н-7
60 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | АДГА (400) | ДВС и генератор | ТО СГ, ЩУ. | - | - | - | 17.02.2020 10:37 | 17.02.2020 13:31 | Р-2
61 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ТП-3; ТП-4 | Без отключения | Перестановка местами силовых трансформаторов между ТП-3 и ТП-4 | - | - | - | 18.02.2020 11:05 | 18.02.2020 17:35 | Н-24
62 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена хомута в месте соединения патрубка между ТКР и интеркуллером | - | - | - | 18.02.2020 09:30 | 18.02.2020 10:10 | устранение дефекта
63 | Кондинский р-н, п.Шугур | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1001 | Без отключения | ТО | 261 | 20.02.2020 09:00 | 20.02.2020 10:00 | 20.02.2020 09:03 | 20.02.2020 10:11 | Р-131
64 | Кондинский р-н, п.Шугур | КЛ-0,4кВ ф."Школа 1-2" от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 262 | 20.02.2020 10:30 | 20.02.2020 12:00 | 20.02.2020 10:29 | 20.02.2020 11:49 | Р-132
65 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-10кВ ф."Поселок" | Без отключения | ТО | 263 | 20.02.2020 13:00 | 20.02.2020 17:00 | 20.02.2020 13:10 | 20.02.2020 16:30 | Р-138
66 | Сургутский р-н, д.Таурова | ВЛ-0,4кВ ф."Деревня" от ДЭС | Без отключения | ТО | 273 | 20.02.2020 09:00 | 20.02.2020 12:00 | 20.02.2020 09:17 | 20.02.2020 11:31 | Р-133
67 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ДЭС | Без отключения | ТО | 274 | 20.02.2020 09:00 | 20.02.2020 12:00 | 20.02.2020 09:15 | 20.02.2020 12:11 | Р-134
68 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф."Береговая" от ДЭС | Без отключения | ТО | 275 | 20.02.2020 13:00 | 20.02.2020 17:00 | 20.02.2020 13:05 | 20.02.2020 16:40 | Р-139
69 | Белоярский р-н, д.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от ДЭС | Без отключения | ТО | 276 | 20.02.2020 09:00 | 20.02.2020 12:00 | 20.02.2020 09:08 | 20.02.2020 11:41 | Р-135
70 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от ДЭС | Без отключения | ТО | 277 | 20.02.2020 09:00 | 20.02.2020 12:00 | 20.02.2020 09:10 | 20.02.2020 11:43 | Р-136
71 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от ДЭС | Без отключения | ТО | 278 | 20.02.2020 09:00 | 20.02.2020 12:00 | 20.02.2020 09:43 | 20.02.2020 10:51 | Р-137
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Без отключения | Замена теплообменника | - | - | - | 20.02.2020 13:00 | 20.02.2020 16:34 | -
73 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1001 | Без отключения | ТО | 264 | 21.02.2020 09:00 | 21.02.2020 12:00 | 21.02.2020 09:10 | 21.02.2020 11:40 | Р-140
74 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. депо" от ДЭС | Без отключения | ТО | 265 | 21.02.2020 13:00 | 21.02.2020 17:00 | 21.02.2020 13:07 | 21.02.2020 16:50 | Р-142
75 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф."Котельная", ф."Школа", ф."Пож.депо", ф."Морг" | Без отключения | ТО | 279 | 21.02.2020 09:00 | 21.02.2020 17:00 | 21.02.2020 09:15 | 21.02.2020 16:00 | Р-141
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | Без отключения | Сварочные работы по замене теплообменника в теплопункте ДЭС | - | - | - | 21.02.2020 12:00 | 21.02.2020 13:07 | Наряд-допуск на выполнение огневых работ от 21.02.2020
77 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-4 | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 285 | 22.02.2020 10:30 | 22.02.2020 16:00 | 22.02.2020 10:30 | 22.02.2020 16:50 | Н-97
78 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса системы охлаждения ДВС | 284 | 23.02.2020 10:00 | 23.02.2020 13:00 | 23.02.2020 10:00 | 23.02.2020 12:30
79 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3138(1) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-1 (только ул.Болотная) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 286 | 24.02.2020 10:00 | 24.02.2020 16:00 | 24.02.2020 10:22 | 24.02.2020 16:53 | Н-98
80 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1002 и ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская", ф."Центральная", ф."Школьная" от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 266 | 25.02.2020 09:00 | 25.02.2020 12:00 | 25.02.2020 09:03 | 25.02.2020 11:58 | Р-143
81 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1003 | Без отключения | ТО | 267 | 25.02.2020 13:00 | 25.02.2020 17:00 | 25.02.2020 13:12 | 25.02.2020 16:47 | Р-145
82 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | На ВЛ-0,4кВ вольтодобавочные трансформаторы №1, №2, №3 | Без отключения | ТО | 280 | 25.02.2020 09:00 | 25.02.2020 15:00 | 25.02.2020 09:10 | 25.02.2020 12:31 | Р-144
83 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Промысловая" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Промысловая" от ДЭС | Установка маршрутизатора на ВЛ-0,4кВ | 288 | 25.02.2020 09:00 | 25.02.2020 12:00 | 25.02.2020 09:52 | 25.02.2020 11:05 | Н-25
84 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП№5 | Без отключения | Запуск ТП№5 на Х.Х. | - | - | - | - | 25.02.2020 17:43 | -
85 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1004 и ВЛ-0,4кВ ф."Сосновая", ф."Центральная", ф."Котельная", ф."Таёжная" от ТП-1004 | Без отключения | ТО | 268 | 26.02.2020 09:00 | 26.02.2020 12:00 | 26.02.2020 09:01 | 26.02.2020 11:31 | Р-146
86 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1005 и ВЛ-0,4кВ ф."Лесная", ф."Мира", ф."Северная", ф."Таёжная", ф."Боровая" от ТП-1005 | Без отключения | ТО | 269 | 26.02.2020 13:00 | 26.02.2020 17:00 | 26.02.2020 13:27 | 26.02.2020 15:49 | Р-150
87 | Березовский р-н, д.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Посёлок" от ДЭС | Без отключения | ТО | 295 | 26.02.2020 09:00 | 26.02.2020 12:00 | 26.02.2020 08:47 | 26.02.2020 10:12 | Р-147
88 | Березовский р-н, д.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ФАП" от ДЭС | Без отключения | ТО | 296 | 26.02.2020 14:00 | 26.02.2020 17:00 | 26.02.2020 14:12 | 26.02.2020 16:41 | Р-151
89 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Без отключения | ТО | 297 | 26.02.2020 09:00 | 26.02.2020 12:00 | 26.02.2020 08:51 | 26.02.2020 11:19 | Р-148
90 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Без отключения | ТО | 298 | 26.02.2020 14:00 | 26.02.2020 17:00 | 26.02.2020 14:02 | 26.02.2020 15:37 | Р-152
91 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Зеленая" от ДЭС | Без отключения | ТО | 299 | 26.02.2020 09:00 | 26.02.2020 12:00 | 26.02.2020 08:57 | 26.02.2020 11:22 | Р-149
92 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Промысловая" от ДЭС | Без отключения | ТО | 300 | 26.02.2020 13:30 | 26.02.2020 17:00 | 26.02.2020 13:31 | 26.02.2020 16:22 | Р-153
93 | Березовский р-н, с.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Без отключения | ТО | 305 | 26.02.2020 13:30 | 26.02.2020 17:00 | 26.02.2020 13:42 | 26.02.2020 16:05 | Р-154
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП18-5050 (6) ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП18-5052 (8) | АВ ф. "ул. Освещение" | Замена светильников уличного освещения | - | - | - | 26.02.2020 10:26 | 26.02.2020 17:18 | Н-20
95 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" от ТП-1004 | Без отключения | ТО | 270 | 27.02.2020 09:00 | 27.02.2020 12:00 | 27.02.2020 08:54 | 27.02.2020 11:33 | Р-155
96 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от ДЭС | Без отключения | ТО | 271 | 27.02.2020 15:00 | 27.02.2020 17:00 | 27.02.2020 15:07 | 27.02.2020 16:39 | Р-160
97 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "2-х этажные дома" от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "2-х этажные дома" от ТП11-3123 (8) | Подключение потребителя по адресу ул.Ятринская д.38в | 292 | 27.02.2020 09:00 | 27.02.2020 12:00 | 27.02.2020 09:33 | 27.02.2020 11:20 | Н-8
98 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Рыб.участок" от ДЭС | Без отключения | ТО | 301 | 27.02.2020 09:00 | 27.02.2020 12:00 | 27.02.2020 09:01 | 27.02.2020 11:45 | Р-156
99 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Выделенный" от ДЭС | Без отключения | ТО | 302 | 27.02.2020 13:30 | 27.02.2020 17:00 | 27.02.2020 13:27 | 27.02.2020 16:22 | Р-158
100 | Березовский р-н, п.Саранпауль | Вольт-добавочный трансформатор №2 | Без отключения | ТО | 309 | 27.02.2020 14:00 | 27.02.2020 17:00 | 27.02.2020 14:32 | 27.02.2020 17:15 | Р-159
101 | Березовский р-н, д.Анеева | Вольт-добавочный трансформатор №1, №2 | Без отключения | ТО | 310 | 27.02.2020 10:00 | 27.02.2020 12:00 | 27.02.2020 10:12 | 27.02.2020 12:17 | Р-157
102 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Выполнена регулировка ГРМ, угла опережения впрыска. | - | - | - | 27.02.2020 08:00 | 27.02.2020 17:00 | П.Т.Э.
103 | Кондинский р-н, д.Никулкина | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от ДЭС | Без отключения | ТО | 272 | 28.02.2020 09:00 | 28.02.2020 12:00 | 28.02.2020 09:10 | 28.02.2020 11:40 | Р-161
104 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 1,2,3,4 ДГА; РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | ТР 1, 2, 3, 4 ДГА и РУ-0,4кВ ДЭС | 291 | 28.02.2020 12:00 | 28.02.2020 14:00 | 28.02.2020 12:00 | 28.02.2020 13:45 | Н-3
105 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Зелёная; Клуб" от ТП11-3135 (2) | Без отключения | ТО | 303 | 28.02.2020 09:00 | 28.02.2020 12:00 | 28.02.2020 09:05 | 28.02.2020 11:55 | Р-162
106 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Администрация" от ТП11-3135 (2) | Без отключения | ТО | 304 | 28.02.2020 13:30 | 28.02.2020 17:00 | 28.02.2020 13:35 | 28.02.2020 16:50 | Р-164
107 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 306 | 28.02.2020 10:00 | 28.02.2020 18:00 | 28.02.2020 09:58 | 28.02.2020 14:54 | Н-99
108 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11 ф. "Поселок" от РП11-3146 | Без отключения | ТО | 312 | 28.02.2020 09:00 | 28.02.2020 12:00 | 28.02.2020 09:15 | 28.02.2020 11:50 | Р-163
109 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№14 ф. "ПУЭ" от РП11-3146 | Без отключения | ТО | 313 | 28.02.2020 13:00 | 28.02.2020 17:00 | 28.02.2020 13:10 | 28.02.2020 16:40 | Р-165
110 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | ДЭС | Без отключения | Монтаж теплообменников системы отопления. | - | - | - | 27.02.2020 09:50 | 28.02.2020 13:45 | Р-29
ДОДС Юршин Д.А.