## Работы сентябрь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Юграэнерго" за сентябрь 2019г
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ДЭС | Полное отключение | Реконструкция ВЛЗ-10кВ (подготовка к переводу на ЦЭС) | 1050 | 01.09.2019 08:00 | 01.09.2019 18:00 | 01.09.2019 09:04 | 01.09.2019 11:35 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф"Поселок 1" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф"Поселок 1" от ДЭС | Регулировка РНД-10кВ на ВЛЗ-10кВ | 1083 | 11.09.2019 12:00 | 11.09.2019 14:00 | 11.09.2019 12:22 | 11.09.2019 15:25 | Работы будут выполняться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Рыб.участок" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Рыб.участок" от ДЭС | Строительно-монтажные работы | 1049 | 01.09.2019 09:00 | 01.09.2019 18:00 | 01.09.2019 09:19 | 01.09.2019 17:00 | Н-13
2 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Установка зарядного устройства АКБ. | - | - | - | 01.09.2019 12:20 | 02.09.2019 08:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Западная" от ТП11-3130 (20) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Западная" от ТП11-3130 (20) | ТР | 1037 | 02.09.2019 09:00 | 02.09.2019 12:00 | 02.09.2019 09:16 | 02.09.2019 11:35 | Н-506
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Панкова" от ТП11-3131 (11) | ТР | 1038 | 02.09.2019 14:00 | 02.09.2019 17:00 | 02.09.2019 14:49 | 02.09.2019 16:26 | Н-507
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 02.09.2019 09:43 | 02.09.2019 14:05 | Р-23, устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Установка задней крышки СГ | - | - | - | 02.09.2019 14:55 | 02.09.2019 16:03 | Р-34
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21) | ТП11-3128 (21) | ТР | 1044 | 03.09.2019 09:00 | 03.09.2019 12:00 | 03.09.2019 09:40 | 03.09.2019 11:33 | Н.Д.-508
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20) | ТП11-3130 (20) | ТР | 1045 | 03.09.2019 14:00 | 03.09.2019 17:00 | 03.09.2019 14:00 | 03.09.2019 16:30 | Н.Д.-509
9 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | РУ-0,4кВ от ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ | 1047 | 03.09.2019 17:00 | 03.09.2019 19:00 | 03.09.2019 17:00 | 03.09.2019 18:50 | Н.Д.-1
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ Ф.Поселок №2 от ДЭС | ВЛ-10кВ Ф.Поселок №2 от ДЭС | Строительно-монтажные работы | 1063 | 03.09.2019 15:00 | 03.09.2019 18:00 | 03.09.2019 15:05 | 03.09.2019 18:00 | Н.Д.-15
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 (ГСМ, АЗС) от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 (ГСМ, АЗС) от ДЭС | Строительно-монтажные работы | 1064 | 03.09.2019 14:00 | 03.09.2019 15:00 | 03.09.2019 14:05 | 03.09.2019 14:45 | Н.Д.-14
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1,2 ДГА | - | Замена датчиков давления ДМ для корректной работы системы мониторинга. | - | - | 03.09.2019 17:00 | 19.06.2019 08:00 | 03.09.2019 11:00 | Устранение дефекта.
13 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена трубки ТНВД 1-го цилиндра ДВС. | - | - | - | 03.09.2019 11:00 | 03.09.2019 12:00 | П.Т.Э., устранение дефекта.
14 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 2,3,4,5 ДГА | ДВС и генератор | ТР СГ и ЩУ | - | - | - | 04.09.2019 07:40 | 04.09.2019 13:25 | Р-51
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП11-3136(3) | ТР, демонтаж ввода потребителя | 1026 | 04.09.2019 15:00 | 04.09.2019 17:00 | 04.09.2019 15:17 | 04.09.2019 16:10 | Н-513
16 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133 0,4/10кВ | ТП11-3133 0,4/10кВ | ТР | 1032 | 04.09.2019 09:00 | 04.09.2019 12:00 | 04.09.2019 09:07 | 04.09.2019 11:48 | Н-511
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Кооперации" от ТП11-3113(1) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "ул.Кооперации" от ТП11-3113(1) | Подключение потребителя по ул. Школьная д.2а | 1053 | 04.09.2019 09:00 | 04.09.2019 12:00 | 04.09.2019 10:42 | 04.09.2019 11:40 | Н-510
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) | ТП11-3131 (11) | ТР | 1054 | 04.09.2019 14:00 | 04.09.2019 17:00 | 04.09.2019 14:34 | 04.09.2019 16:43 | Н-512
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3118(4) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3118(4) | Перевод нагрузки на вновь смонтированные КТП. | 1065 | 04.09.2019 09:00 | 04.09.2019 17:00 | 04.09.2019 09:21 | 04.09.2019 16:30 | Н-66/19
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Произведена замена подшипника СГ, обмотка возбуждения, корректор напряжения. | - | - | - | 04.09.2019 09:30 | 04.09.2019 17:45 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133 (1) 0,4/10кВ | Полное отключение | ТР ТП (1); ВЛ-10кВ ф."Посёлок" | 1033 | 05.09.2019 09:00 | 05.09.2019 12:00 | 05.09.2019 09:37 | 05.09.2019 10:07 | Н-514
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136 (3) | ТП11-3136 (3) | ТР | 1034 | 05.09.2019 14:00 | 05.09.2019 17:00 | 05.09.2019 14:30 | 05.09.2019 15:37 | Н-515
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3120(7) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3120(7) | Перевод нагрузки на вновь смонтированные КТП. | 1066 | 05.09.2019 09:00 | 05.09.2019 17:00 | 05.09.2019 09:11 | 05.09.2019 14:35 | Н-67/19
24 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена АКБ | - | - | - | 05.09.2019 09:30 | 05.09.2019 09:55 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
25 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН №2 | КТПН №2 | Замена трансформатора | 1035 | 06.09.2019 09:00 | 06.09.2019 18:00 | 06.09.2019 09:03 | 06.09.2019 13:55 | Н-33/К
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | без отключения | Подключение потребителя ПАО"Сосьвапромгеология" | 1072 | 06.09.2019 09:00 | 06.09.2019 12:00 | 06.09.2019 10:10 | 06.09.2019 11:00 | Р-7
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КТП №1 | без отключения | Монтаж реле пускателя в КТП №1 | - | - | - | 06.09.2019 13:56 | 06.09.2019 14:30 | Р-8
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ "Саранпауль" | без отключения | Проведение замеров | - | - | - | 06.09.2019 14:45 | 06.09.2019 16:30 | Р-9
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 (3-деревня) от ТП11-3116(13), опора №8 | ВЛ-0,4кВ ф№1 (3-деревня) от ТП11-3116(13), опора №8 | Установка светильника по адресу: ул.Дальняя д.13 | 1061 | 09.09.2019 09:00 | 09.09.2019 12:00 | 09.09.2019 08:53 | 09.09.2019 11:30 | Н-70
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 (ул.Юбилейная) от ТП11-3128(21) | ВЛ-0,4кВ ф№1 (ул.Юбилейная) от ТП11-3128(21) | Установка светильника по адресу: ул.Юбилейная д.12, д.16 | 1062 | 09.09.2019 14:00 | 09.09.2019 17:00 | 09.09.2019 13:45 | 09.09.2019 16:26 | Н-71
31 | Березовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт зарядного устройства АКБ. | - | - | - | 09.09.2019 17:55 | 09.09.2019 23:11 | Р-5
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | Переподключение потребителя | 1078 | 10.09.2019 09:00 | 10.09.2019 20:00 | 10.09.2019 11:52 | 10.09.2019 17:00 | Н-68/19
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) | ТП11-3145 | ТР | 1069 | 10.09.2019 09:00 | 10.09.2019 12:00 | 10.09.2019 09:20 | 10.09.2019 11:30 | Н-72
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15) | ТП11-3126 (15) | ТР | 1070 | 10.09.2019 14:00 | 10.09.2019 17:00 | 10.09.2019 14:35 | 10.09.2019 16:35 | Н-73
35 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Установка ЩУ и ПУ. | - | - | - | 10.09.2019 18:55 | 10.09.2019 22:20 | Р-11
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | Переподключение потребителя по ул.Собянина 33 | 1071 | 11.09.2019 09:00 | 11.09.2019 12:00 | 11.09.2019 09:20 | 11.09.2019 11:35 | Н-74
37 | Березовский р-н д.Анеева | РУ-0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф. №1, ф.№2 | Монтаж трансформаторов тока для работы системы мониторинга | 1073 | 11.09.2019 11:00 | 11.09.2019 13:00 | 11.09.2019 10:56 | 11.09.2019 13:46 | Р-10
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | КР | 1078 | 11.09.2019 09:00 | 11.09.2019 20:00 | 11.09.2019 09:12 | 11.09.2019 19:46 | Н-69/19
39 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3139(2) | Замена прибора учета на пер. Школьный 1 | 1079 | 11.09.2019 15:00 | 11.09.2019 16:00 | 11.09.2019 15:10 | 11.09.2019 16:11 | Н-516
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | 1059 | - | 13.09.2019 17:00 | 03.09.2019 10:00 | 11.09.2019 09:50 | Р-26, устранение дефекта.
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | Перекладка КЛ-0,4кВ | 1084 | 11.09.2019 13:30 | 11.09.2019 17:00 | 11.09.2019 13:53 | 11.09.2019 17:39 | Н-75
42 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена ЩУ и ПУ. | - | - | - | 11.09.2019 10:46 | 11.09.2019 19:30 | Р-12
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена термостата системы охлаждения ДВС | - | - | - | 11.09.2019 13:23 | 11.09.2019 17:00 | Р-27
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Собянина" от ТП11-3115 (3) | КР | 1078 | 12.09.2019 09:00 | 12.09.2019 20:00 | 12.09.2019 08:50 | 12.09.2019 09:40 | Н-70/19
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Монтаж опоры и подстанционного ЛР-10 для КТП №8 (11-3123) | 1086 | 12.09.2019 13:00 | 12.09.2019 19:00 | 12.09.2019 13:12 | 12.09.2019 20:30 | Н-71/19
46 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134(5) | ТП11-3134(5) | Замена магнитного пускателя | 1087 | 12.09.2019 14:00 | 12.09.2019 15:00 | 12.09.2019 14:13 | 12.09.2019 14:30 | Н-517
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ТР ВЛ-10кВ от ТП№12 до ТП№21 | 1088 | 12.09.2019 13:00 | 12.09.2019 15:00 | 12.09.2019 13:32 | 12.09.2019 15:05 | Н-76
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ТР ВЛ-10кВ от ТП№21 до ТП№17 | 1089 | 12.09.2019 15:00 | 12.09.2019 17:00 | 12.09.2019 15:11 | 12.09.2019 16:45 | Н-77
49 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена ЩУ и ПУ. | - | - | - | 12.09.2019 09:18 | 12.09.2019 20:40 | Р-13
50 | Березовский р-н д.Анеева | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Опресовка распылителей форсунок | - | - | - | 12.09.2019 09:18 | 12.09.2019 13:00 | -
51 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена распылителей форсунок | - | - | - | 12.09.2019 09:00 | 12.09.2019 11:00 | -
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ул.Мира | без отключения | Монтаж светильников по адресу ул.Мира дом 11, 13,17 | 1099 | 13.09.2019 09:00 | 13.09.2019 12:00 | 13.09.2019 09:27 | 13.09.2019 11:30 | Н-78
53 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Монтаж ЩУ и ПУ. | - | - | - | 13.09.2019 13:20 | 13.09.2019 18:45 | Р-14
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена термостатов системы охлаждения и дюрита. | - | - | - | 13.09.2019 13:40 | 13.09.2019 14:00 | П.Т.Э. устранение дефекта.
55 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Веселая" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Веселая" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1102 | 14.09.2019 09:00 | 14.09.2019 19:00 | 14.09.2019 10:00 | 14.09.2019 19:29 | Н-518
56 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Монтаж ЩУ и ПУ. Монтаж вторичных цепей. | - | - | - | 14.09.2019 16:30 | 14.09.2019 19:20 | Р-15
57 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Веселая" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Веселая" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1102 | 15.09.2019 09:00 | 15.09.2019 19:00 | 15.09.2019 09:25 | 15.09.2019 18:20 | Н-518
58 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Монтаж ЩУ и ПУ. Монтаж вторичных цепей. | - | - | - | 15.09.2019 12:50 | 15.09.2019 19:45 | Р-16
59 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | - | Монтаж ДГА (ТМЗ-250) | - | - | - | 15.09.2019 11:53 | 15.09.2019 19:00 | Р-8
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3130 (20) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3130 (20) | Подключение потребителя по адресу: ул. Белоярская д.2. | 1103 | 16.09.2019 09:00 | 16.09.2019 12:00 | 16.09.2019 09:07 | 16.09.2019 11:35 | Н-79
61 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Веселая" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Веселая" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1115 | 16.09.2019 09:00 | 16.09.2019 19:00 | 16.09.2019 09:26 | 16.09.2019 17:40 | Н-518
62 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | - | Монтаж ДГА (ТМЗ-250) | - | - | - | 16.09.2019 09:07 | 16.09.2019 17:00 | Р-9
63 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Монтаж ЩУ и ПУ. Монтаж вторичных цепей. | - | - | - | 16.09.2019 09:12 | 16.09.2019 19:10 | Р-17
64 | Березовский р-н, д.Кимкьяксуй | ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Изменение схемы РУ-0,4кВ | 1104 | 17.09.2019 13:00 | 17.09.2019 15:00 | 17.09.2019 13:00 | 17.09.2019 14:00 | Н-2
65 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Замена силовых кабелей 1,2,3 ДГА и подключение к схеме ДЭС ДГА (ТМЗ-250) | 1114 | 17.09.2019 14:00 | 17.09.2019 18:00 | 17.09.2019 14:13 | 17.09.2019 17:38 | Н-105
66 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1116 | 17.09.2019 09:00 | 17.09.2019 19:00 | 17.09.2019 10:37 | 17.09.2019 19:05 | Н-519
67 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - | - | 17.09.2019 09:47 | 17.09.2019 15:58 | Р-18
68 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 5 ДГА (250) | ДВС и генератор | Установка прибора учета | - | - | - | 17.09.2019 08:55 | 17.09.2019 13:45 | Р-10
69 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1116 | 18.09.2019 09:00 | 18.09.2019 19:00 | 18.09.2019 08:57 | 18.09.2019 19:00 | Н-519
70 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3123 (8) | Перевод потребителей на новую ТП. | 1117 | 18.09.2019 09:00 | 18.09.2019 17:00 | 18.09.2019 09:20 | 18.09.2019 16:45 | Н-74/19
71 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ТР | 1119 | 19.09.2019 14:00 | 19.09.2019 17:00 | 19.09.2019 14:14 | 19.09.2019 16:57 | Н-80
72 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1121 | 19.09.2019 09:00 | 19.09.2019 19:00 | 19.09.2019 09:58 | 19.09.2019 18:00 | Н-519
73 | Нижневартовсий р-он, д.Сосновый бор | ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР РУ-0,4кВ ДЭС и ТР ЩУ 1, 2, 3, 4ДГА | 1120 | 20.09.2019 11:00 | 20.09.2019 12:00 | 20.09.2019 11:10 | 20.09.2019 12:16 | Н-1
74 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1124 | 20.09.2019 09:00 | 20.09.2019 19:00 | 20.09.2019 09:00 | 20.09.2019 19:17 | Н-520
75 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" | Замены опоры | 1127 | 20.09.2019 10:00 | 20.09.2019 15:30 | 20.09.2019 10:10 | 20.09.2019 15:48 | Н-81
76 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ и замена вольтдобавочного трансформатора №1 оп.№38 ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Зеленая" от РУ-0,4кВ ДЭС | 1124 | 21.09.2019 09:00 | 21.09.2019 19:00 | 21.09.2019 09:37 | 21.09.2019 13:25 | Н-520, устранение дефекта
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Демонтаж/монтаж ДВС. | - | - | 25.09.2019 09:07 | 16.09.2019 09:07 | 21.09.2019 23:00 | Р-70, Н-1, Р-71, Р-72, Р-73
78 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" | Перевод потребителей на новую ВЛ. | 1108 | 17.09.2019 09:00 | 22.09.2019 20:00 | 17.09.2019 09:11 | 21.09.2019 11:20 | Н-73/19, Н-75/19, Н-76/19
79 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Диагностика | - | - | - | 23.09.2019 14:25 | 23.09.2019 15:04 | Р-111, устранение дефекта
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Устранение ошибки кнопки аварийной остановки и пробный запуск в работу | - | - | - | 16.09.2019 09:07 | 24.09.2019 23:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
81 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Демонтаж/монтаж ЩУ и настройка контроллеров параллельной работы | - | - | - | 24.09.2019 20:19 | 24.09.2019 23:10 | Р-112
82 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№9 "Котельная" от РП-10кВ | ТР | 1134 | 25.09.2019 14:00 | 25.09.2019 17:00 | 25.09.2019 14:05 | 25.09.2019 15:38 | Н-82
83 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Весёлая" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Весёлая" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1132 | 23.09.2019 09:00 | 25.09.2019 19:00 | 23.09.2019 11:00 | 25.09.2019 18:40 | Н-521, Н-522
84 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов 1ДГА и ТР ЩУ. | - | - | - | 25.09.2019 08:25 | 25.09.2019 19:35 | Р-8
85 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 25.09.2019 08:56 | 25.09.2019 19:20 | Р-113
86 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | - | Перепрошивка УСП "Матрица", монтаж системы видеонаблюдения. | - | - | - | 25.09.2019 09:30 | 25.09.2019 20:00 | П.Т.Э.
87 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Реконструкция ВЛ-10кВ | 1137 | 26.09.2019 13:00 | 26.09.2019 18:00 | 26.09.2019 13:24 | 26.09.2019 18:18 | Н-79/19
88 | Сургутский р-н, с.Сосновый бор | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | ф."Посёлок" от ДЭС | Монтаж симметрирующего трансформатора на ДЭС | 1143 | 26.09.2019 09:00 | 26.09.2019 11:00 | 26.09.2019 08:35 | 26.09.2019 11:34 | Р-2
89 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3123 (8) | Подключение потребителя магазин "Изумруд" | 1144 | 26.09.2019 09:00 | 26.09.2019 10:30 | 26.09.2019 09:51 | 26.09.2019 10:50 | Н-83
90 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3127 (12) | Замена укоса на опоре № 24 | 1145 | 26.09.2019 14:00 | 26.09.2019 16:00 | 26.09.2019 14:24 | 26.09.2019 15:48 | Н-84
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена микропроцессорного расцепителя АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 26.09.2019 09:55 | 26.09.2019 15:06 | Р-29, устранение дефекта
92 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов 1ДГА и ТР ЩУ. | - | - | - | 25.09.2019 08:25 | 26.09.2019 17:15 | Р-8, Р-9
93 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР РУ-0,4кВ | 1142 | 27.09.2019 14:00 | 27.09.2019 18:00 | 27.09.2019 14:11 | 27.09.2019 17:33 | Н-1
94 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Реконструкция ВЛ-10кВ | 1138 | 27.09.2019 13:00 | 27.09.2019 18:00 | 27.09.2019 13:22 | 27.09.2019 16:30 | Н-81/19
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманныйый | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | ТО-1 | 1148 | 27.09.2019 08:00 | 27.09.2019 10:00 | 27.09.2019 08:00 | 27.09.2019 10:00 | -
96 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1149 | 27.09.2019 14:00 | 27.09.2019 17:00 | 27.09.2019 16:07 | 27.09.2019 18:43 | Н-524
97 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Демонтаж топливного бака 3 ДГА и ТР ЩУ | - | - | - | 27.09.2019 08:30 | 27.09.2019 14:00 | Р-10
98 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" | ВЛ-10кВ яч.№11"Посёлок" | Реконструкция ВЛ-10кВ | 1130 | 24.09.2019 09:00 | 27.09.2019 13:00 | 24.09.2019 08:50 | 27.09.2019 12:56 | Н-80/19
99 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Весёлая" от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Весёлая" от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1146 | 26.09.2019 09:00 | 27.09.2019 19:00 | 26.09.2019 09:35 | 27.09.2019 14:28 | Н-523
100 | Белоярскийр-н, с.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена форсунок и уплотнителей | 1160 | 28.09.2019 08:00 | 28.09.2019 20:00 | 28.09.2019 12:00 | 28.09.2019 18:00 | -
101 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ПУ на 2ДГА и ТР ЩУ, СГ | - | - | - | 28.09.2019 10:05 | 28.09.2019 13:05 | Р-11
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1ДГА(823) | ДВС и генератор | Замена датчика давления ДМ в ДВС | - | - | - | 28.09.2019 15:00 | 28.09.2019 15:15 | -
Курков А.А.