## 2019 г.
Реестр договоров
№ п/п | Закупка |  |  |  | Договор |  |  |  | Изменение договора | Исполнение договора |  |  |  | Прекращение обязательств сторон по договору
| № позиции ПЗ | № извещения | НМЦ | Способ закупки | Предмет договора | Цена договора (руб.) | Срок (период) исполнения | Поставщик (подрядчик, исполнитель) |  | Дата приемки товаров, работ, услуг | Кол-во принятого товара, работ, услуг (%) | Дата оплаты | Сумма оплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | № в ЕИС 21 | 31907444483 | 3658631.3 | Закупка у ед.поставщика | Выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, информационному обеспечению при передаче электрической энергии, выполнению работ по внеплановым, аварийно-восстановительным работам электросетевого комплекса децентрализованной зоны электроснабжения в Октябрьском районе | 3658631.3 | с 24.01.2019 по 31.12.2019 | АО "ЮТЭК-Кода" ИНН 8614006270 |  | 31.01.2019 28.02.2019 31.03.2019 31.05.2019 31.08.2019, 31.07.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019 | 87.9199 | 28.02.2019 28.03.2019 26.04.2019 27.06.2019 27.09.2019, 29.10.2019, 30.07.2019, 29.08.2019, 27.09.2019, 29.10.2019, 28.11.2019, 25.12.2019 | 3216666.04
2 | № в ЕИС 24 | 31907444492 | 1710000 | Закупка у ед.поставщика | Аренда нежилого помещения | 1584000 | с 01.02.2019 по 31.12.2019 | ООО "Магелан" ИНН 8601023960 (СМСП) Микро предприятие | Доп.согл. №1 от 05.02.2019г. Уменьшение цены договора 1 584 000,00, Согл.о расторж.от 19.09.2019 г. с 14.05.2019 г. | 31.01.2019 28.02.2019 31.03.2019 30.04.2019 | 36.3636 | 07.02.2019 06.03.2019 04.04.2019 07.05.2019 | 576000 | Договор расторгнут
3 | № в ЕИС 26 | 31907477455 | 4568000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Выполнение работ по развитию третьего уровня АИИС на базе програмного обеспечения "Пирамида 2.0" | 4568000 | с 01.03.2019 по 31.07.2019 | АО Группа Компаний "Системы и Технологии" ИНН 3327304235 (СМСП) Среднее предприятие | Доп.согл. №1 от 10.06.2019г. Продление срока выполнения работ по 31.07.2019 г. Доп.согл. № 2 от 29.07.2019 г. продление срока по 31.08.2019 г. | 07.03.2019 13.08.2019 | 100 | 12.04.2019 29.08.2019 | 4568000 | Исполнение договора завершено
4 | № в ЕИС 18 | 31907535628 | 16441374.95 | Запрос предложений в эл.форме | Открытие возобновляемой кредитной линии | 15855000 | с 14.03.2019 по 30.03.2020 | ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528
5 | № в ЕИС 38 | 31907545445 | 588216 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Приобретение оборудования на объект "Установка приборов учета электрической энергии (развитие АИИС УЭ) п. Кедровый | 545867.04 | с 18.03.2019 по 30.04.2019 | ООО "Феникс Энерго" ИНН 7814528811 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-03-28 | 100 | 2019-04-12 | 545867.04 | Исполнение договора завершено
6 | № в ЕИС 37 | 31907545897 | 490180 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Приобретение оборудования на объект "Установка приборов учета электрической энергии (развитие АИИС УЭ) п.Кирпичный | 454889.2 | с 18.03.2019 по 30.04.2019 | ООО "Феникс Энерго" ИНН 7814528811 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-03-28 | 100 | 2019-04-12 | 454889.2 | Исполнение договора завершено
7 | № в ЕИС 30 | 31907572787 | 195496.75 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по демонтажу временной ЛЭП-10кВ для перевода п. Кирпичный с централизованного электроснабжения на децентрализованное | 195496.75 | с 25.03.2019 по 30.04.2019 | АО "ЮТЭК-ХМР" ИНН 8618005951 |  | 2019-03-31 | 100 | 2019-04-12 | 195496.75 | Исполнение договора завершено
8 | № в ЕИС 31 | 31907587474 | 902560 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Проведение измерений и анализов по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах ДЭС | 639000 | с 25.03.2019 по 31.12.2019 | ООО МЦАРМ "Альфа" ИНН 7207022660 (СМСП) Малое предприятие |  | 2019-12-23 | 90 | 2019-12-25 | 575100
9 | № в ЕИС 35 | 31907587148 | 485000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка радиатора | 469000 | с 26.03.2019 по 30.06.2019 | ООО "ВИМ Статус Сервис" ИНН 5001084789 (СМСП) Микро предприятие | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.11.2019г. | 2019-07-19 | 100 | 2019-07-25 | 469000 | Исполнение договора завершено
10 | № в ЕИС 28 | 31907687924 | 9200000 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка двигателя | 8280000 | с 17.04.2019 по 30.06.2019 | ЗАО "ИНСИСТЕМС" ИНН 7701135062 | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.11.2019г. | 2019-08-23 | 100 | 2019-08-29 | 8280000 | Исполнение договора завершено
11 | № в ЕИС 41 | 31907687940 | 4720000 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка двигателя | 4248000 | с 17.04.2019 по 31.07.2019 | ЗАО "ИНСИСТЕМС" ИНН 7701135062 | Доп.согл. № 1 от 29.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.08.2019г. | 2019-08-23 | 100 | 2019-08-29 | 4248000 | Исполнение договора завершено
12 | № в ЕИС 82 | 31907699732 | 1654000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Оказание транспортных услуг автомобильным транспортом | 1650000 | с 22.04.2019 по 31.12.2019 | ИП Краснопеев И.Е. ИНН 860102616600 (СМСП) Микро предприятие |  | 17.07.2019, 23.09.2019, 23.09.2019, 18.10.2019, 15.10.2019 | 35.2758 | 28.06.2019, 25.07.2019, 19.08.2019, 19.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019, 29.10.2019, 07.11.2019 | 582050
13 | № в ЕИС 46 | 31907679350 | 188445.53 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка смывающих и обезвреживающих средств | 154503.43 | с 23.04.2019 по 30.06.2019 | ООО "Капитал-Рос" ИНН 8107006440 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-05-06 | 100 | 2019-06-13 | 154503.43 | Исполнение договора завершено
14 | № в ЕИС 47 | 31907699727 | 3676124.73 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка материалов | 2928480 | с 23.04.2019 по 30.06.2019 | ООО "Технотрейд" ИНН 6686053967 (СМСП) Микро предприятие |  | 27.05.2019 04.06.2019 24.06.2019 | 100 | 06.06.2019 04.07.2019 | 2928480 | Исполнение договора завершено
15 | № в ЕИС 42 | 31907704177 | 15277916.66 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по капитальному ремонту электросетевого оборудования | 15078313.95 | с 24.04.2019 по 20.02.2020 | АО "ЮТЭК-Березово" ИНН 8613005531 | Доп. согл. №1 от 19.06.2019 г. на увеличение цены договора Доп. согл. №2 от 08.08.2019 г. о продлении срока выполнения работ Доп. Согл. №3 от 11.09.2019 г.о продлении срока выполнения работ, Доп. Согл. №4 от 30.10.2019 г.о продлении срока выполнения работ, д/с № 5 от 23.12.2019 (продлен.срока) | 10.09.2019 20.10.2019 | 94.2853 | 10.10.2019 30.10.2019, 31.12.2019 | 14216632.08
16 | № в ЕИС 88 | 31907404067 | 951481 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту "Установка приборов учета электроэнергии (внедрение АИИС УЭ) д. Кимкъясуй | 932824.8 | с 25.04.2019 по 30.06.2019 | АО "ЮТЭК-Березово" ИНН 8613005531 | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 г. | 2019-06-30 | 96.4572 | 2019-07-18 | 899776.8 | Исполнение договора завершено
17 | № в ЕИС 29 | 31907698598 | 11843711.05 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию ДГУ Cummins. | 12787059.17 | с 26.04.2019 по 31.12.2019 | ООО "НГ-Энерго" ИНН 7810329660 | Доп. Согл. №1 от 12.09.2019г. корректировка спецификации к договору, специф.№ 1 от 24.09.2019 на сумму 943348,17, доп.согл. № 2 от 31.12.2019 | 23.09.2019, 01.10.2019, 09.10.2019, 22.10.2019, 06.12.2019 | 44.023 | 10.10.2019(3) 29.10.2019, 07.11.2019, 25.12.2019 (3) | 5629249.71
18 | № в ЕИС 36 | 31907680926 | 30894248.33 | Конкурс в эл. форме для СМСП | Доставка ГСМ (дизельного топлива) | 28918984.3 | с 15.05.2019 по 10.10.2019 | АО "Омтранснефтепродукт" ИНН 5528202607 (СМСП) Среднее предприятие |  | 25.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 03.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 09.06.2019 14.06.2019 15.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 23.06.2019 25.06.2019 29.06.2019 18.09.2019, 21.09.2019 | 93.9689 | 06.06.2019 06.06.2019 06.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 18.06.2019 24.06.2019 24.06.2019 27.06.2019 27.06.2019 27.06.2019 04.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 11.07.2019 11.07.2019 24.07.2019 24.07.2019 24.07.2019 24.07.2019 03.10.2019, 07.10.2019 | 27174865.59
19 | № в ЕИС 45 | 31907756441 | 2971889.6 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | 2406258.84 | с 08.05.2019 по 10.06.2019 | ООО "Капитал-Рос" ИНН 8107006440 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-06-05 | 100 | 2019-06-28 | 2406258.84 | Исполнение договора завершено
20 | № в ЕИС 83 | 31907779668 | 1357000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Оказание транспортных услуг водным транспортом | 1357000 | с 17.05.2019 по 30.11.2019 | ИП Краснопеев И.Е. ИНН 860102616600 (СМСП) Микро предприятие |  | 18.06.2019 24.06.2019 17.07.2019, 23.09.2019, 09.10.2019 | 93.3604 | 28.06.2019 25.07.2019 19.08.2019, 19.09.2019, 03.10.2019, 14.10.2019, 28.11.2019 | 1266900
21 | № в ЕИС 61 | 31907895817 | 2312528.72 | Закупка у ед. поставщика | Хранение ГСМ (ДТЗ) | 2312528.72 | с 21.05.2019 по 31.05.2020 | МУП "СЖКХ" ИНН 8620012191 |  | 05.08.2019, 14.10.2019 | 41.774 | 27.09.2019, 29.10.2019, 07.11.2019, 16.12.2019, 16.01.2020 | 966035.7
22 | № в ЕИС 60 | 31907915072 | 1323016.63 | Закупка у ед. поставщика | Услуги по периодическому инспекционному контролю за сертификатом соответствия № РОСС RU.AA55.B00154 | 1323016.63 | с 24.05.2019 по 30.06.2019 | ООО "Энергогарант" ИНН 5016016774 | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.09.2019г. | 2019-06-20 | 100 | 25.07.2019 04.09.2019 | 1323016.63 | Исполнение договора завершено
23 | № в ЕИС 53 | 31907790100 | 4489254.32 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка страхового запаса электрооборудования | 3921912.46 | с 28.05.2019 по 29.06.2019 | ООО ТПК "Энерго-Комплекс" ИНН 6673208420 Микропредприятие | Доп.согл. № 1 от 15.07.2019 г. продление срока действия договора до 30.11.2019г. Доп.согл. № 2 от 28.10.2019 (доп.объем увеличение на сумму 242 430,00) | 21.08.2019, 18.10.2019, 10.11.2019 | 100 | 29.08.2019, 07.11.2019, 28.11.2019 | 3921912.46 | Исполнение договора завершено
24 | № в ЕИС 50 | 31907896184 | 1411054.42 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Приобретение и доставка материалов для выполнения работ по переустройству «ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района» | 1304220.62 | с 21.06.2019 по 25.03.2020 | ООО "Премьер-Энерго" ИНН 8622021522 Микропредприятие |  | 2019-07-01 | 100 | 2019-07-18 | 1304220.62 | Исполнение договора завершено
25 | № в ЕИС 90 | 31907902882 | 1981230.05 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по реконструкции электрических сетей в с. Тугияны, Белоярского района. | 1981230.05 | с 21.06.2019 по 13.09.2019 | АО "ЮТЭК-Березово" ИНН 8613005531 | Соглашение о расторжении договора от 15.10.2019 г. | 2019-08-12 | 93.6796 | 2019-08-29 | 1856008.15 | Исполнение договора завершено по фату выполнен.работ
26 | № в ЕИС 63 | 3197906383 | 9676286.7 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка масла и антифриза | 9520430 | с 02.07.2019 по 20.08.2019 | ООО "Моторные масла" ИНН 5501226470 | Доп. согл. № 1 от 31.07.2019 г. | 09.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 | 100 | 08.08.2019 14.08.2019 29.08.2019 | 9520430 | Исполнение договора завершено
27 | № в ЕИС 93 | 31907984502 | 330397.33 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка деревянных опор ЛЭП | 330393.6 | с 15.07.2019 по 14.10.2019 | ООО "ПЭК" ИНН 7801526768 Микропредприятие |  | 2019-09-17 | 100 | 2019-09-27 | 330393.6 | Исполнение договора завершено
28 | № в ЕИС 94 | 31907984507 | 1048723.69 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка запасных частей для ремонта ДГУ Volvo Penta | 952728.79 | c 15.07.2019 по 31.12.2019 | ООО "КВАРТЕТ" ИНН 7805016694 Малое предприятие |  | 31.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 | 100 | 2019-08-29 | 952728.78 | Исполнение договора завершено
29 | № в ЕИС 95 | 31907993915 | 1725666.67 | Запрос предложений в электронной форме | Поставка блок-контейнеров под дизель-генераторные установки в полной заводской готовности | 1666000 | с 15.07.2019 по 31.12.2019 | ООО "Универса Бизнес Групп" ИНН 7203245305 |  | 2019-08-23 | 100 | 2019-08-29 | 1666000 | Исполнение договора завершено
30 | № в ЕИС 92 | 31907993955 | 1002756 | Запрос предложений в электронной форме | Поставка двигателя для ремонта ДГУ Weifang,Ricaro | 968620 | с 19.07.2019 по 18.10.2019 | ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 | Доп.согл. № 1 от 30.09.2019 г. (изменение п. 1,4, п. 11.1 договора) | 2019-10-08 | 100 | 2019-10-21 | 968620 | Исполнение договора завершено
31 | № в ЕИС 44 | 31908010025 | 782000 | Запрос котировок в эл.форме для СМСП | Поставка канцелярских принадлежностей | 629010 | с 22.07.2019 по 31.12.2019 | ООО "СнабДим" ИНН 7203266560 Микропредприятие |  | 2019-07-24 | 100 | 2019-08-08 | 629010 | Исполнение договора завершено
32 | № в ЕИС 65 | 31908046712 | 679705 | Запрос предложений в эл. форме | Поставка двигателя Cummins | 679500 | c 24.07.2019 по 15.11.2019 | ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 |  | 2019-10-01 | 100 | 2019-10-21 | 679500 | Исполнение договора завершено
33 | № в ЕИС 98 | 31908111940 | 941600 | Закупка у ед.поставщика | Выполнение работ по адаптации и внедрению версии 201810 программного комплекса «Стек-энерго» | 941600 | с 19.07.2019 по 20.12.2019 | ООО "Стек-ИТ" ИНН 7604258887 |  | 06.09.2019, 13.11.2019 | 100 | 03.10.2019, 16.12.2019 | 941600 | Исполнение договора завершено
34 | № в ЕИС 64 | 31908032322 | 2535618.22 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение работ по профилактическому контролю, ремонту и восстановлению устройства релейной защиты и автоматики распред.пункта 0,4/10 кВ | 2398093.2 | с 29.07.2019 по 29.11.2019 | ООО "НЭП" ИНН 6679093197 |  | 2019-09-24 | 100 | 2019-11-07 | 2398093.2 | Исполнение договора завершено
35 | № в ЕИС 96 | 31908040738 | 370677.12 | Запрос предложений в эл.форме | Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованимю работников АО "Юграэнерго" | 370677.12 | с 29.07.2019 по 31.12.2019 | АО "СОГАЗ" ИНН 7736035485 |  |  | 100 | 2019-07-29 | 370677.12 | Исполнение договора завершено
36 | № в ЕИС 62 | 31907974828 | 8195291.23 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения объекта " Детского сада на 60 мест в с. Саранпауль" | 7785526.8 | с 29.07.2019 по 30.08.2019 | ООО "ЭнтэрПроф" ИНН 6685128232 |  | 12.08.2019 26.08.2019 | 100 | 14.08.2019 29.08.2019, 13.09.2019 | 7785526.8 | Исполнение договора завершено
37 | № в ЕИС 87 | 31908023304 | 20127424.66 | Запрос предложений в эл.форме | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района» | 18517159.68 | с 29.07.2019 по 31.12.2019 | ООО "ЭнтэрПроф" ИНН 6685128232 | Доп.согл.№ 1 от 30.09.2019 г. (изменение банк.реквизитов), доп.согл. № 2 от 16.12.2019 (изменение цены и срока действия) | 25.09.2019, 10.10.2019, 20.12.2019 | 99.94 | 27.09.2019, 22.11.2019, 04.12.2019, 12.12.2019, 30.12.2019 | 18506056.08
38 | № в ЕИС 101 | 31908155300 | 8846256.6 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по субаренде электросетевого имущества в с. Корлики | 8846256.6 | с 01.01.2019 по 31.12.2023 | АО "ЮТЭК-РС" ИНН 8601033125 |  | 1 квартал, 2 квартал, июль 2019 г., август 2019г., октябрь 2019г., ноябрь 2019г., декабрь 2019 | 20.0034 | 08.08.2019, 04.09.2019, 03.10.2019, 01.11.2019, 04.12.2019, 09.01.2020 | 1769551.32
39 | № в ЕИС 100 | 31908134858 | 500000 | Запрос предложений в эл.форме | Оказание услуг по ремонту и поверке приборов учета | 500000 | с 23.08.2019 по 31.12.2019 | ООО "Матрица-Урал" ИНН 6670353740 |  | 2019-11-13 | 69.0471 | 2019-12-04 | 345235.4
40 | № в ЕСИ 74 | 31908399681 | 369600 | Запрос котировок в эл.форме для СМСП | Поставка детских новогодних подарков | 369600 | с 05.11.2019 по 02.12.2019 | ООО "Югорский кондитер" ИНН 8603124988 Микропредприятие |  | 2019-11-12 | 100 | 2019-12-16 | 369600 | Исполнение договора завершено
41 | № в ЕИС 109 | 31908383381 | 806613.6 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка двигателя | 800000 | с 07.11.2019 по 31.12.2019 | ООО "КАРАБАСМОТОРС" ИНН 9717082282 |  | 2019-12-03 | 100 | 2019-12-19 | 800000 | Исполнение договора завершено
42 | № в ЕИС 110 | 31908383433 | 844680 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка трансформаторов | 825600 | с 07.11.2019 по 31.12.2019 | ООО "ПромЭнергоКомплект" ИНН 6670315448 |  | 2019-12-05 | 100 | 2019-12-19 | 825600 | Исполнение договора завершено
43 | № в ЕИС 76 | Извещение не размещалось в ЕИС | 292575 | Закупка у ед.поставщика | Проведение культурно-массового мероприятия приуроченного к празднованию Дня энергетика | 292575 | 20.12.2019 | ООО "Парк Отель" ИНН 8601050755 |  | 2019-11-14 | 100 | 2019-12-04 | 292575 | Исполнение договора завершено
44 | № в ЕИС 107 | 31908383465 | 1828333.33 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка теплового модуля | 1760000 | с 15.11.2019 по 14.02.2020 | ООО "Тепломеханическое машиностроение" ИНН 7811503255
45 | № в ЕИС 108 | 31908405674 | 5783666.66 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка резервуаров | 4986000 | с 18.11.2019 по 31.12.2019 | ООО ПСК "ЛИДИОН" ИНН 1207020414 |  | 2019-12-20 | 100 | 2019-12-30 | 4986000 | Исполнение договора завершено
46 | № в ЕИС 104 | 31908427093 | 470642.76 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка материалов и запасных частей | 348800 | с 18.11.2019 по 31.12.2019 | ООО "Технотрейд" ИНН 6686053967 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-11-26 | 100 | 2019-12-16 | 348800 | Исполнение договора завершено
47 | № в ЕИС 105 | 31908427202 | 497841.82 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка материалов и запасных частей | 414900 | с 19.11.2019 по 31.12.2019 | ООО "Технотрейд" ИНН 6686053967 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-12-04 | 100 | 2019-12-16 | 414900 | Исполнение договора завершено
48 | № в ЕИС 113 | Извещение не размещалось в ЕИС | 915500 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в области охраны окружающей среды: Деклараций о воздействии на окружающую среду и мероприятий по уменьшению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | 915500 | с 25.11.2019 по 20.04.2020 | ООО "Концепция экологической безопасности" ИНН 8601043437 (СМСП) Микро предприятие
49 | № в ЕИС 106 | 31908453875 | 4902508.79 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка КТП | 4874000 | с 27.11.2019 по 20.01.2020 | ООО ТД "Вектор-Урал" ИНН 7448182363 | Доп.согл. № 1 от 19.12.2019 (доп.объем на сумму 230 000,00, изменение срока поставки) | 2019-12-27 | 4.7189 | 2020-01-24 | 230000
50 | № в ЕИС 112 | 31908461346 | 1697727.36 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка запасных частей | 1694101.45 | с 26.11.2019 по 31.12.2019 | ООО "ПСМ-Сервис" ИНН 7604271790 (СМСП) Малое предприятие
51 | № в ЕИС 102 | 4.87e+17 | 552000 | Открытый конкурс в эл.форме по 44-ФЗ | Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Юграэнерго» за 2019г. | 220000 | с 16.12.2019 по 07.04.2020 | ООО "Аудиторская фирма "Профи" ИНН 5502039360 (СМСП) Микро предприятие
52 | № в ЕИС 114 | Извещение не размещалось в ЕИС | 4202950 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по доставке ГСМ (дизельного топлива) | 4202950 | с 23.12.2019 по 31.03.2020 | ООО "СТАНДАРТ ОЙЛ" ИНН 8622025284 (СМСП) Микро предприятие
53 | № в ЕИС 85 | 31908585397 | 882353.3 | Запрос предложений в эл.форме | Хранение, перевалка ГСМ (дизельного топлива) | 735290 | с 24.12.2019 по 31.03.2020 | ИП Сафронова А.Т. ИНН 861603296913
54 | № в ЕИС 103 | 31908585391 | 2113220 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Поставка моторного масла и антифриза | 2020810 | с 23.12.2019 по 31.12.2019 | ООО "ЛК-Трейд" ИНН 5404412986 (СМСП) Микро предприятие |  | 2019-12-23 | 100 | 2019-12-25 | 2020810 | Исполнение договора завершено
55 | № в ЕИС 97 | 31908583407 | 1400453.33 | Запрос предложений в эл.форме | Посатвка ДГУ 100 кВт | 1358789 | с 27.12.2019 по 31.12.2019 | ООО "ИЭИК" ИНН 1660150156 |  | 2019-12-27 | 99.2641 | 2019-12-30 | 1348789

## 2020 г.
Реестр договоров
№ п/п | Закупка |  |  |  | Договор |  |  |  | Изменение договора | Исполнение договора |  |  |  | Прекращение обязательств сторон по договору
| № позиции ПЗ | № извещения | НМЦ | Способ закупки | Предмет договора | Цена договора (руб.) | Срок (период) исполнения | Поставщик (подрядчик, исполнитель) |  | Дата приемки товаров, работ, услуг | Кол-во принятого товара, работ, услуг (%) | Дата оплаты | Сумма оплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в ЕИС № 46 | Извещение не размещалось в ЕИС | 193193 | Закупка у ед.поставщика (для СМСП) | Поставка дров | 193193 | с 13.01.2020 по 31.12.2020 | ИП Петров В.Л. ИНН 861800362202 Малое предприятие
2 | в ЕИС № 50 | Извещение не размещалось в ЕИС | 172345 | Закупка у ед.поставщика | Услуги связи: Доступ в интернет с использованием спутникового канала | 172345 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО "РуСат" ИНН 7705466918
3 | в ЕИС № 63 | Извещение не размещалось в ЕИС | 288000 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по технической поддержке системы управления документами и задачами "ТЕЗИС" | 288000 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО "Система ТЕЗИС" ИНН 6316252380
4 | в ЕИС № 54 | Извещение не размещалось в ЕИС | 128316 | Закупка у ед.поставщика | Услуги связи: Доступ в интернет с использованием спутникового канала | 128316 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ЗАО "Рэйс Телеком" ИНН 7736174792
5 | в ЕИС № 55 | Извещение не размещалось в ЕИС | 550646.4 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 550646.4 | с 01.01.2020 по 31.12.2024 | АО "Югра-Экология" ИНН 8601065381
6 | в ЕИС № 76 | Извещение не размещалось в ЕИС | 558000 | Закупка у ед.поставщика | Сопровождение программного комплекса "Стек-Энерго" | 558000 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО "Стек-ИТ" ИНН 7604258887
7 | в ЕИС № 64 | Извещение не размещалось в ЕИС | 341896 | Закупка у ед.поставщика | Проведение периодических медицинских осмотров | 341896 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" ИНН 8613001939
8 | в ЕИС № 65 | Извещение не размещалось в ЕИС | 121000 | Закупка у ед.поставщика | Проведение предрейсовых медицинских осмотров | 121000 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" ИНН 8613001939
9 | в ЕИС № 83 | Извещение не размещалось в ЕИС | 303000 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по спортивно-оздоровительным мероприятиям | 299200 | с 01.02.2020 по 30.09.2020 | ООО "СпортТайм" ИНН 8601034993
10 | в ЕИС № 53 | Извещение не размещалось в ЕИС | 151200 | Закупка у ед.епоставщика | Оказание услуг сотовой связи | 151200 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО "Екатеринбург-2000" ИНН 6661079603
11 | в ЕИС № 73 | Извещение не размещалось в ЕИС | 1012000 | Закупка у ед.поставщика (для СМСП) | Оказание услуг по аренде арочного помещения | 1012000 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО НК "ЯГУРЬ-ЯХ" ИНН 8601026777 Микро предприятие
12 | в ЕИС № 52 | Извещение не размещалось в ЕИС | 348360 | Закупка у ед.поствщика | Оказание услуг сотовой связи | 348360 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО "Т2 Мобайл" ИНН 7743895280
13 | в ЕИС № 51 | Извещение не размещалось в ЕИС | 746640 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг связи | 746640 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388
14 | в ЕИС № 77 | Извещение не размещалось в ЕИС | 687000 | Закупка у ед.поставщика | Доставка неконверт.продукции (счетов) | 687000 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | АО "Почта России" ИНН 7724490000
15 | в ЕИС № 74 | Извещение не размещалось в ЕИС | 586716 | Закупка у ед.поставщика | Аренда недвижимого имущества | 586716 | с 01.03.2020 по 28.02.2021 | АО "Саранпаульская оленеводческая компания" ИНН 8613002925
16 | в ЕИС № 71 | Извещение не размещалось в ЕИС | 624000 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг на базе webdata.life | 624000 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО "Компания ДВК-электро" ИНН 7805383221
17 | в ЕИС № 48 | Извещение не размещалось в ЕИС | 1566113.72 | Закупка у ед.поставщика | Выполнение работ по оперативно-технологическому управлению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, информационному обеспечению при передаче эл.энергии, выполнению работ по внеплановым аварийно-восстановительным работам эл.сетевого комплекса в Октябрьском районе | 1566113.72 | с 29.01.2020 по 31.12.2020 | АО "ЮТЭК-Кода" ИНН 8614006270
18 | в ЕИС № 66 | Извещение не размещалось в ЕИС | 423508 | Закупка у ед.поставщика | Оказание услуг по проведению периодических и предрейсовых медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования | 425748 | с 30.01.2020 по 31.12.2020 | АУ ХМАО-Югры "Центр профессиональной патологии"
19 | в ЕИС № 79 | Извещение не размещалось в ЕИС | 141554.78 | Закупка у ед.поставщика | Поставка природного газа | 141554.78 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ООО "Газпром межрегионгаз Север" ИНН 7838042298
30 | в ЕИС № 13 | 32008752326 | 3722266.66 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Доставка дизельного топлива автомобильным транспортом | 3642300 | с 10.02.2020 по 31.03.2020 | ООО "Стандарт ОЙЛ" ИНН 8622025284
31 | в ЕИС № 14 | 32008770709 | 668686.66 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Хранение, перевалка дизельного топлива | 667800 | с 12.02.2020 по 31.03.2020 | ООО "Стандарт ОЙЛ" ИНН 8622025284
32 | в ЕИС № 31 | 32008757918 | 4915468.67 | Конкурс в эл.форме | Поставка двигателя Tedom | 4892273 | с 17.02.2020 по 30.06.2020 | ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 Малое предприятие
33 | в ЕИС № 26 | 32008752116 | 1456856 | Конкурс в эл.форме для СМСП | Поставка силовых генераторов Stamford | 1400000 | с 17.02.2020 по 17.03.2020 | ООО ПКФ "Энергодизельцентр" ИНН 7611016991 Малое предприятие
34 | в ЕИС № 78 | Извещение не размещалось в ЕИС | 318578.47 | Закупка у ед.поставщика | Поставка электрической энергии | 318578.74 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | МП "ГЭС" ИНН 8601005865
35 | в ЕИС № 56 | 32008804364 | 1176000 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Оказание транспортных услуг автомобильным транспортом | 980000 | с 20.02.2020 по 31.12.2020 | ИП Краснопеев И.Е. ИНН 860102616600 Микро предприятие
36 | в ЕИС № 57 | 32008793484 | 651420 | Запрос предложений в эл.форме для СМСП | Оказание транспортных услуг автомобильным транспортом | 540600 | с 02.03.2020 по 31.12.2020 | ИП Гашева Е.Д. ИНН 450900903142 Микро предприятие
37 | в ЕИС № 85 | 32008770912 | 2461250 | Запрос предложений в эл.форме | Поставка ДГУ 200 кВт | 2320000 | с 21.02.2020 по 31.03.2020 | ООО "ИЭИК" ИНН 1660150156
38 | в ЕИС № 31 | 32008758029 | 14676099 | Конкурс в эл.форме | Поставка двигателей Cummins QSX-15-G8 | 7561000 | с 21.02.2020 по 30.06.2020 | ООО "Завод ПСМ" ИНН 7604223919
39 | в ЕИС № 29 | 32008757913 | 2746000 | Конкурс в эл.форме | Поставка двигателя ТМЗ-8435.10 | 2700000 | с 21.02.2020 по 30.06.2020 | ООО "Дизель-Сервис" ИНН 7604034982
40 | в ЕИС № 42 | 32008757989 | 2707273.81 | Конкурс в эл.форме | Поставка двигателя Volvo Penta TAD 1344GE | 2676850 | с 21.02.2020 по 30.06.2020 | ООО "КВАРТЕТ" ИНН 7805016694
41 | в ЕИС № 30 | 32008758114 | 427566.67 | Конкурс в эл.форме | Поставка двигателя Д-246.4-106М | 331331 | с 21.02.2020 по 30.04.2020 | ООО "Партнер" ИНН 7627052018
42 | в ЕИС № 72 | Извещение не размещалось в ЕИС | 1078000 | Закупка у ед.поставщика | Аренда недвижимого имущества (база РММ) | 1078000 | с 01.03.2020 по 31.01.2021 | АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" ИНН 8601022973