## ноябрь 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за ноябрь 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Монтаж ОПН, вязок, замена РЛНД на ВЛ-10кВ | 1462 | 01.11.2020 10:00 | 01.11.2020 17:00 | 01.11.2020 09:55 | 01.11.2020 16:15 | ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС. Н-122/20
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП№1 (1Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ТП№1 (1Т) | Монтаж ограничителей перенапряжения. | 1486 | 05.11.2020 09:00 | 05.11.2020 12:00 | 05.11.2020 09:00 | 05.11.2020 11:02 | Н-123/20, ЮТЭК-Березово
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | ВЛ-10кВ "Посёлок №1" от ТП№1 (2Т) | Демонтаж-монтаж шлейфов на опоре №58 в сторону ТП№4(11-3137) | 1487 | 06.11.2020 12:00 | 06.11.2020 12:30 | 06.11.2020 11:56 | 06.11.2020 12:27 | ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС Н-124/20
[6 empty] | 06.11.2020 16:30 | 06.11.2020 17:00 | 06.11.2020 15:15 | 06.11.2020 15:57 | ЮТЭК-Березово, обеспечение резервом РТРС Н-126/20
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№4(11-3137) | ТП№4(11-3137) | Монтаж ОПН, регулировка ЛР-10 | 1488 | 06.11.2020 12:00 | 06.11.2020 17:00 | 06.11.2020 12:32 | 06.11.2020 15:13 | ЮТЭК-Березово Н-125/20
5 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3137) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№4 (11-3137) | Перенос опоры №18 | 1491 | 07.11.2020 09:00 | 07.11.2020 13:00 | 07.11.2020 09:13 | 07.11.2020 11:10 | Н-127/20; ЮТЭК-Березово
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф."Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | Подключение потребителей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ | 1496 | 10.11.2020 09:00 | 10.10.2020 17:00 | 10.11.2020 09:07 | 10.10.2020 17:10 | Н-129/20, ЮТЭК-Березово
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | Подключение потребителей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ | 1496 | 11.11.2020 09:00 | 11.10.2020 17:00 | 11.11.2020 09:08 | 11.11.2020 13:45 | ЮТЭК-Березово Н-130/20
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Дока-хлеб" от ТП11-3115 (3) | Подключение потребителей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ | 1496 | 12.11.2020 09:00 | 12.10.2020 17:00 | 12.11.2020 09:23 | 12.11.2020 13:34 | Н-131/20; ЮТЭК-Березово
АО "Юграэнерго"
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без отключения | Монтаж системы отопления. | - | - | - | 01.11.2020 09:00 | 01.11.2020 17:00 | -
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3123 (8) | Монтаж временного вводного кабеля для дома №4 по ул.Мира. | - | - | - | 01.11.2020 09:08 | 01.11.2020 10:20 | Н-125
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1(18-5036) | - | ТО | 1437 | 02.11.2020 09:00 | 02.11.2020 12:00 | 02.11.2020 09:00 | 02.11.2020 11:45 | Р-216
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2(18-5037) | - | ТО | 1438 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | Р-221
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045) | - | ТО | 1412 | 02.11.2020 09:00 | 02.11.2020 12:00 | 02.11.2020 09:12 | 02.11.2020 10:56 | Р-217
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046) | - | ТО | 1413 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | Р-222
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1(18-5027) | - | ТО | 1428 | 02.11.2020 09:00 | 02.11.2020 12:00 | 02.11.2020 09:00 | 02.11.2020 11:59 | Р-218
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2(18-5028) | - | ТО | 1429 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | Р-223
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3(18-5022) | - | ТО | 1474 | 02.11.2020 09:00 | 02.11.2020 12:00 | 02.11.2020 09:02 | 02.11.2020 11:23 | Р-219
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4(18-5023) | - | ТО | 1475 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | 02.11.2020 14:00 | 02.11.2020 17:00 | Р-224
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 | - | ТО | 1478 | 02.11.2020 09:00 | 02.11.2020 12:00 | 02.11.2020 09:15 | 02.11.2020 11:53 | Р-220
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3(18-5038) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 | - | ТО | 1439 | 03.11.2020 09:00 | 03.11.2020 12:00 | 03.11.2020 09:05 | 03.11.2020 11:41 | Р-225
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4(18-5039) | - | ТО | 1440 | 03.11.2020 14:00 | 03.11.2020 17:00 | 03.11.2020 14:05 | 03.11.2020 16:48 | Р-228
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 | - | ТО | 1472 | 03.11.2020 09:00 | 03.11.2020 12:00 | 03.11.2020 09:09 | 03.11.2020 10:56 | Р-226
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4 | - | ТО | 1473 | 03.11.2020 14:00 | 03.11.2020 17:00 | 03.11.2020 14:08 | 03.11.2020 16:16 | Р-229
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3(18-5029) ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4,5 | - | ТО | 1476 | 03.11.2020 09:00 | 03.11.2020 12:00 | 03.11.2020 09:38 | 03.11.2020 11:40 | Р-227
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4(18-5030) | - | ТО | 1477 | 03.11.2020 14:00 | 03.11.2020 17:00 | 03.11.2020 13:50 | 03.11.2020 16:26 | Р-230
18 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3115 (3) | Без отключения | Монтаж новой ТП №3 | - | - | - | 30.10.2020 08:39 | 04.11.2020 17:32 | Н-124
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-3 | ТП-3 | Перевод потребителей на новую ТП | 1483 | 05.11.2020 09:00 | 05.11.2020 16:00 | 05.11.2020 09:02 | 05.11.2020 14:20 | Н-126
20 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена и настройка AVR | - | - | - | 29.10.2020 09:00 | 05.11.2020 14:00 | Устранение дефекта
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей в ПУ | - | - | - | 06.11.2020 13:00 | 06.11.2020 15:10 | Устранение дефекта
22 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена вентилятора охлаждения и болтов на шкифе коленвала ДВС. | - | - | - | 08.11.2020 03:00 | 08.11.2020 06:00 | Устранение дефекта
23 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена АВР СГ | - | - | - | 10.11.2020 07:40 | 10.11.2020 18:28 | Р-33
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№7,8,9,10,11 от ТП№1 (18-5029) | Без отключения | ТО | 1499 | 10.11.2020 09:00 | 10.11.2020 12:00 | 10.11.2020 09:10 | 10.11.2020 11:25 | Р-232
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1500 | 10.11.2020 09:00 | 10.11.2020 12:00 | 10.11.2020 09:04 | 10.11.2020 11:24 | Р-233
26 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП№1 (18-5029) | Без отключения | ТО | 1501 | 10.11.2020 09:00 | 10.11.2020 12:00 | 10.11.2020 09:15 | 10.11.2020 11:27 | Р-234
27 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП№1(18-5026); ТП№6 (18-5025) | Без отключения | ТО | 1502 | 10.11.2020 14:00 | 10.11.2020 17:00 | 10.11.2020 14:00 | 10.11.2020 15:41 | Р-236
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027) до ТП-2 (18-5028); ТП-3(18-5029); ТП-4(18-5030); ТП-5(18-5031); ТП-6(18-5032) | Без отключения | ТО | 1503 | 10.11.2020 14:00 | 10.11.2020 17:00 | 10.11.2020 14:07 | 10.11.2020 16:49 | Р-237
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ от ТП-18-5054(10) | Без отключения | ТО | 1504 | 10.11.2020 09:00 | 10.11.2020 12:00 | 10.11.2020 09:13 | 10.11.2020 11:22 | Р-235
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) до ТП-2 (18-5037); ТП-6 (18-5041) | Без отключения | ТО | 1505 | 10.11.2020 09:00 | 10.11.2020 12:00 | 10.11.2020 08:58 | 10.11.2020 11:36 | Р-231
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) до ТП-3 (18-5038); ТП-5 (18-5040); ТП-7 (18-5042); ТП-8 (18-5043) | Без отключения | ТО | 1506 | 10.11.2020 14:00 | 10.11.2020 17:00 | 10.11.2020 14:01 | 10.11.2020 16:21 | Р-238
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-2 (18-4036) | Без отключения | ТО | 1507 | 10.11.2020 14:00 | 10.11.2020 17:00 | 10.11.2020 14:09 | 10.11.2020 16:06 | Р-239
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3145 (22) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3145 (22) | Подключение потребителя по адресу: ул.Южная д.34 | 1510 | 10.11.2020 10:30 | 10.11.2020 12:00 | 10.11.2020 10:46 | 10.11.2020 11:55 | Н-279
34 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 4 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена датчика давления масла | - | - | - | 10.11.2020 09:00 | 10.11.2020 09:20 | Устранение дефекта
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена патрубка турбины | - | - | - | 10.11.2020 12:58 | 10.11.2020 13:58 | -
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | Подключение потребителя по адресу: ул.Ятринская, д.12а | 1498 | 11.11.2020 14:00 | 11.11.2020 15:30 | 11.11.2020 14:06 | 11.11.2020 16:00 | Н-280
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-3 (18-4037) | Без отключения | ТО | 1508 | 11.11.2020 09:00 | 11.11.2020 12:00 | 11.11.2020 09:04 | 11.11.2020 12:00 | Р-240
38 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей в ЩУ и ПУ. | - | - | - | 11.11.2020 09:11 | 11.11.2020 10:45 | Р-34 Устранение дефекта
39 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Замена ПУ. | - | - | - | 11.11.2020 11:48 | 11.11.2020 17:20 | Р-35
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Администрация" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Администрация" от ТП11-3120 (7) | Подключение потребителя по адресу: ул.Победы д.6 | 1511 | 12.11.2020 10:30 | 12.11.2020 12:00 | 12.11.2020 11:13 | 12.11.2020 12:18 | Н-281
41 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Пож. депо" от ТП-1001 | Без отключения | ТО ТП-1001 и ВЛ-0,4кВ ф."пож. депо" от ТП-1001 | 1514 | 12.11.2020 09:00 | 12.11.2020 12:00 | 12.11.2020 09:00 | 12.11.2020 10:15 | Р-241
42 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Сибирская" от ТП-1002 | Без отключения | ТО ТП-1002 и ВЛ-0,4кВ ф.""ул.Сибирская" от ТП-1002 | 1515 | 12.11.2020 14:00 | 12.11.2020 17:00 | 12.11.2020 13:56 | 12.11.2020 17:00 | Р-242
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛИ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | Устранение провиса вводного провода по ул.Западная д.4 | - | - | - | 12.11.2020 14:13 | 12.11.2020 16:31 | Н-282
44 | Белоярский р-н, с.Нумто | 1 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 12.11.2020 08:30 | 12.11.2020 09:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
45 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1003 | Без отключения | ТО | 1516 | 13.11.2020 09:00 | 13.11.2020 12:00 | 13.11.2020 09:14 | 13.11.2020 11:27 | Р-243
46 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1004: ВЛ-0,4кВ ф."ул.Центральная", ф. "Котельная", ф. "Таежная", ф. "Сосновая" от ТП-1004 | Без отключения | ТО | 1517 | 13.11.2020 14:00 | 13.11.2020 17:00 | 13.11.2020 13:58 | 13.11.2020 16:09 | Р-244
47 | Ханты-Мансйиский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 14.11.2020 09:57 | 14.11.2020 16:50 | Р-116, устранение дефекта
48 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения | - | - | - | 15.11.2020 09:00 | 15.11.2020 10:00 | -
49 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения, замена топливного обратного клапана | - | - | - | 15.11.2020 10:15 | 15.11.2020 11:10 | -
50 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1005: ВЛ-0,4кВ ф."Лесная"; ф."Мира"; ф."Таёжная"; ф."Северная"; ф."Боровая" от ТП-1005 | Без отключения | ТО | 1518 | 16.11.2020 09:00 | 16.11.2020 12:00 | 16.11.2020 09:16 | 16.11.2020 12:00 | Р-245
51 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."СЭС" | Без отключения | ТО | 1519 | 16.11.2020 14:00 | 16.11.2020 17:00 | 16.11.2020 14:35 | 16.11.2020 17:15 | Р-247
52 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП-1 | Без отключения | ТО | 1527 | 16.11.2020 09:00 | 16.11.2020 12:00 | 16.11.2020 09:00 | 16.11.2020 10:30 | Р-246
53 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ ф. №5,6 | Без отключения | ТО | 1528 | 16.11.2020 14:00 | 16.11.2020 17:00 | 16.11.2020 14:00 | 16.11.2020 16:05 | Р-248
54 | Ханты-Мансйиский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена и настройка регулятора оборотов ДВС. | - | - | - | 16.11.2020 09:00 | 16.11.2020 15:40 | Р-117
55 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП15(11-3126) | ВЛ-0,4кВ от ТП15(11-3126) | Замена АВ-0,4кВ ф.№3 от ТП15 (11-3126) | 1539 | - | - | 16.11.2020 09:35 | 16.11.2020 11:00 | Н-283
56 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Устранение засора топливопровода от ёмкости узла учёта ДТ до расходной ёмкости 6ДГА. | - | - | - | 16.11.2020 08:00 | 16.11.2020 09:45 | -
57 | Кондинский р-н, п.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от ДЭС | Без отключения | ТО | 1520 | 17.11.2020 09:00 | 17.11.2020 12:00 | 17.11.2020 09:25 | 17.11.2020 12:00 | Р-249
58 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ТП-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 | Без отключения | ТО | 1529 | 17.11.2020 09:00 | 17.11.2020 12:00 | 17.11.2020 09:14 | 17.11.2020 11:40 | Р-250
59 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ППО-40/06 2005г №32911 | - | Замена прибора учёта ДТ | - | - | - | 17.11.2020 13:50 | 17.11.2020 14:00 | Устранение дефекта
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Настройка регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 17.11.2020 08:45 | 17.11.2020 17:00 | Р-118
61 | Кондинский р-н, п.Шугур | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1001 | Без отключения | ТО | 1524 | 18.11.2020 09:00 | 18.11.2020 12:00 | 18.11.2020 09:06 | 18.11.2020 12:20 | Р-251
62 | Кондинский р-н, п.Шугур | КЛ-0,4кВ ф.№1.2 от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 1525 | 18.11.2020 14:00 | 18.11.2020 17:00 | 18.11.2020 14:23 | 18.11.2020 16:54 | Р-254
63 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнений интеркуллера ДВС |  |  |  | 18.11.2020 09:20 | 18.11.2020 14:15 | Р-60
64 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена хомута патрубка интеркуллера ДВС. | - | - | - | 18.11.2020 09:00 | 18.11.2020 11:00 | устранение дефекта
65 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4,5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1530 | 18.11.2020 14:00 | 18.11.2020 17:00 | 18.11.2020 13:40 | 18.11.2020 16:24 | Р-252
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установка задней крышки СГ. | - | - |  | 18.11.2020 13:15 | 18.11.2020 18:19 | Р-119, устранение дефекта
67 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Установка ротора СГ | - | - |  | 18.11.2020 15:43 | 18.11.2020 22:14 | Р-134
68 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-10 кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Без отключения | ТО | 1523 | 19.11.2020 14:00 | 19.11.2020 17:00 | 19.11.2020 14:46 | 19.11.2020 16:24 | Р-257
69 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "Рыбучасток"от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "Рыбучасток"от ЗРУ ДЭС | Замена прибора учёта э/э. | 1540 | 19.11.2020 09:00 | 19.11.2020 10:00 | 19.11.2020 09:00 | 19.11.2020 09:47 | Н-283
70 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "Посёлок 1"от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "Посёлок 1"от ЗРУ ДЭС | Замена прибора учёта э/э. | 1540 | 19.11.2020 10:00 | 19.11.2020 11:00 | 19.11.2020 09:56 | 19.11.2020 10:40 | Н-284
71 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 "Зелёная"от ЗРУ ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 "Зелёная"от ЗРУ ДЭС | Замена прибора учёта э/э. | 1540 | 19.11.2020 11:00 | 19.11.2020 12:00 | 19.11.2020 10:51 | 19.11.2020 11:28 | Н-285
72 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1 | Без отключения | ТО | 1542 | 19.11.2020 09:00 | 19.11.2020 12:00 | 19.11.2020 08:47 | 19.11.2020 11:39 | Р-255
73 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф. №2,3,4,5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1543 | 19.11.2020 14:00 | 19.11.2020 17:00 | 19.11.2020 14:12 | 19.11.2020 16:30 | Р-256
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена IOM, регулятора оборотов и ПУ | - | - | - | 19.11.2020 08:22 | 19.11.2020 10:48 | Р-120, устранение дефекта
75 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ | - | - | - | 19.11.2020 09:43 | 19.11.2020 23:33 | Р-135
76 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф. №1,2 от ТП-2 | Без отключения | ТО | 1544 | 20.11.2020 09:00 | 20.11.2020 12:00 | 20.11.2020 09:08 | 20.11.2020 11:17 | Р-258
77 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | КЛ-0,4 кВ ф."Магазин" , ф."Пекарня" от ТП-2 | Без отключения | ТО | 1545 | 20.11.2020 14:00 | 20.11.2020 17:00 | 20.11.2020 15:03 | 20.11.2020 16:36 | Р-259
78 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное ограничение | Замена прибора учёта э/э в РУ-0,4 кВ ДЭС, подключение Реклоузера к сети. | 1552 | 20.11.2020 15:00 | 20.11.2020 16:00 | 20.11.2020 14:54 | 20.11.2020 15:20 | Н-287, РТРС отключен
79 | [7 empty] | 20.11.2020 15:20 | 20.11.2020 15:40 | Н-288,Устранение дефекта, РТРС отключен
80 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП№3 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП№3 | Замена прибора учёта по адресу: ул.Центральная, д.9 | 1556 | 20.11.2020 14:00 | 20.11.2020 15:00 | 20.11.2020 14:04 | 20.11.2020 15:02 | Н-286
81 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ | - | - | - | 20.11.2020 10:13 | 20.11.2020 22:01 | Р-136
82 | Белоярский р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 20.11.2020 12:00 | 20.11.2020 13:45 | Устранение дефекта
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 21.11.2020 08:00 | 21.11.2020 10:00 | Устранение дефекта
84 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ | - | - | - | 21.11.2020 12:11 | 21.11.2020 21:32 | Р-137
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №2,3,4 от ТП11-3113(1) | Без отключения | ТО | 1546 | 23.11.2020 09:00 | 23.11.2020 12:00 | 23.11.2020 09:20 | 23.11.2020 11:44 | Р-259
86 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП11-3114(2) | Без отключения | ТО | 1547 | 23.11.2020 14:00 | 23.11.2020 17:00 | 23.11.2020 14:14 | 23.11.2020 16:39 | Р-260
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Калибровка датчика tож ДВС. | - | - | - | 23.11.2020 13:29 | 23.11.2020 17:12 | Р-82
88 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Выполнен временный ремонт патрубка системы наддува ДВС. | - | - | - | 23.11.2020 08:00 | 23.11.2020 09:00 | устранение дефекта
89 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ | - | - | - | 23.11.2020 09:38 | 23.11.2020 17:03 | Р-138
90 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №2,3,4 от ТП11-3115(3) | Без отключения | ТО | 1548 | 24.11.2020 09:00 | 24.11.2020 12:00 | 24.11.2020 09:18 | 24.11.2020 11:39 | Р-261
91 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП11-3116(4) | Без отключения | ТО | 1549 | 24.11.2020 14:00 | 24.11.2020 17:00 | 24.11.2020 14:02 | 24.11.2020 16:40 | Р-262
92 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Замена ЩУ | - | - | - | 24.11.2020 10:10 | 24.11.2020 17:33 | Р-36
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена приборов учёта на ЩУ | - | - | - | 24.11.2020 13:02 | 24.11.2020 14:18 | Р-83
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7(18-5033) | ТП-7(18-5033) | Изменение положения анцапфы, для поднятия напряжения | 1564 | 25.11.2020 09:00 | 25.11.2020 10:00 | 25.11.2020 09:08 | 25.11.2020 10:08 | Н-238
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 1Т (18-5029) | ТП-3 1Т (18-5029) | Доливка масла | 1565 | 25.11.2020 15:00 | 25.11.2020 16:00 | 25.11.2020 15:30 | 25.11.2020 16:22 | Н-239
96 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП11-3118(4) | Без отключения | ТО | 1566 | 25.11.2020 09:00 | 25.11.2020 12:00 | 25.11.2020 09:22 | 25.11.2020 12:08 | Р-263
97 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №2,3 от ТП11-3119(5) | Без отключения | ТО | 1567 | 25.11.2020 14:00 | 25.11.2020 17:00 | 25.11.2020 14:56 | 25.11.2020 17:00 | Р-264
98 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ | - | - | - | 25.11.2020 09:12 | 25.11.2020 15:52 | Р-139
99 | Березовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Замена ПУ | - | - | - | 25.11.2020 10:11 | 25.11.2020 20:05 | Р-37
100 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ППО-25 ДИО | - | Замена счетчика расхода топлива | - | - | - | 25.11.2020 13:20 | 25.11.2020 14:10 | Устранение дефекта
101 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3 от ТП11-3120(6) | Без отключения | ТО | 1568 | 26.11.2020 09:00 | 26.11.2020 12:00 | 26.11.2020 09:32 | 26.11.2020 11:46 | Р-265
102 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП11-3121(7) | Без отключения | ТО | 1569 | 26.11.2020 14:00 | 26.11.2020 17:00 | 26.11.2020 15:00 | 26.11.2020 17:00 | Р-266
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ЩУ Tedom | Без отключения | Замена модуля системы мониторинга | - | - | - | 26.11.2020 13:39 | 26.11.2020 13:59 | Р-84
104 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ | - | - | - | 26.11.2020 08:36 | 26.11.2020 23:05 | Р-140
105 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | - | Реконструкция системы отопления ДЭС | - | - |  | 26.11.2020 08:50 | 26.11.2020 21:00
106 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП11-3122(8) | Без отключения | ТО | 1570 | 27.11.2020 09:00 | 27.11.2020 12:00 | 27.11.2020 10:05 | 27.11.2020 11:50 | Р-267
107 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП11-3123(9) | Без отключения | ТО | 1571 | 27.11.2020 14:00 | 27.11.2020 17:00 | 27.11.2020 15:35 | 27.11.2020 17:00 | Р-268
108 | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка системы возбуждения СГ, ТО ЩУ. | - | - | - | 27.11.2020 11:34 | 27.11.2020 18:30 | Р-141 Устраненние дефекта
109 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Монтаж теплообменника системы отопления ДЭС. | - | - | - | 27.11.2020 10:41 | 27.11.2020 16:30 | Р-26
110 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 27.11.2020 08:50 | 27.11.2020 17:00 | Устранение дфекта
111 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (1008) | ДВС и генератор | Монтаж теплообменника системы отопления ДЭС. | - | - | - | 28.11.2020 09:00 | 28.11.2020 18:55 | Р-27
112 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок ДВС. |  |  |  | 28.11.2020 11:23 | 28.11.2020 13:30 | -
113 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Замена светильников уличного освещения по ул.Центральная оп.№14, оп.№15. | 1576 | 29.11.2020 12:00 | 29.11.2020 14:00 | 29.11.2020 12:05 | 29.11.2020 13:50 | Н-289/479, РТРС
114 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Монтаж системы отопления | - | - | - | 29.11.2020 10:57 | 29.11.2020 17:00 | Р-28
115 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №3,11 от ТП11-3124(8) | Без отключения | ТО | 1581 | 30.11.2020 09:00 | 30.11.2020 12:00 | 30.11.2020 09:15 | 30.11.2020 12:01 | Р-269
116 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1,3,4 от ТП11-3125(14) | Без отключения | ТО | 1582 | 30.11.2020 14:00 | 30.11.2020 17:00 | 30.11.2020 14:28 | 30.11.2020 16:48 | H-270
117 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж системы отопления | - | - | - | 30.11.2020 09:50 | 30.11.2020 18:15 | Р-29
ДОДС Кулеш В.Ю.