## Декабрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за декабрь 2019г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ТП 10/0,4кВ №221 | без отключения | ТО | 1377 | 03.12.2019 14:00 | 03.12.2019 17:00 | 03.12.2019 10:00 | 03.12.2019 12:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | без отключения | ТО | 1380 | 04.12.2019 10:00 | 04.12.2019 16:00 | 04.12.2019 10:00 | 04.12.2019 16:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-10кВ от ТП 0,4/10кВ №220 | без отключения | ТО | 1378 | 05.12.2019 10:00 | 05.12.2019 16:00 | 05.12.2019 10:00 | 05.12.2019 16:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
4 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | без отключения | ТО | 1381 | 06.12.2019 10:00 | 06.12.2019 16:00 | 06.12.2019 10:00 | 06.12.2019 16:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
5 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Лесная 1" от ТП 10/0,4кВ №222 | без отключения | ТО | 1379 | 09.12.2019 14:00 | 09.12.2019 17:30 | 09.12.2019 14:22 | 09.12.2019 17:30 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
6 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | без отключения | ТО | 1382 | 10.12.2019 10:00 | 10.12.2019 16:00 | 10.12.2019 10:05 | 10.12.2019 16:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
7 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ДЭС ВЛ-10 | РУ-0,4 кВ ДЭС ВЛ-10 | Перевод на ЦЭС | 1448 | 10.12.2019 08:00 | 10.12.2019 17:00 | 10.12.2019 09:45 | 10.12.2019 11:15 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
8 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф."Котельная" | без отключения | ТО | 1383 | 12.12.2019 10:00 | 12.12.2019 18:00 | 12.12.2019 10:00 | 12.12.2019 18:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
9 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф."Насосная" | без отключения | ТО | 1384 | 16.12.2019 10:00 | 16.12.2019 18:00 | 16.12.2019 10:00 | 16.12.2019 18:00 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
10 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Ремонт фазы вводного АВ-0,4кВ по ул.Школьная, д.21 | 1552 | 27.12.2019 14:45 | 27.12.2019 15:15 | 27.12.2019 14:45 | 27.12.2019 14:57 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
11 | Ханты-Мансийск р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4 кВ ДЭС ВЛ-10 кВ от ТП-18-5054 | РУ-0,4 кВ ДЭС ВЛ-10 кВ от ТП-18-5054 | Перевод на ЦЭС | 1563 | 30.12.2019 10:00 | 30.12.2019 18:00 | 30.12.2019 15:00 | 30.12.2019 18:34 | Работы будут производиться специалистами АО "ЮТЭК-ХМР"
АО "Юграэнерго"
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Демонтаж ПУ с 1ДГА и монтаж ее на 2 ДГА | - | - | - | 01.12.2019 15:00 | 01.12.2019 16:00 | устранение дефекта
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 02.12.2019 10:47 | 02.12.2019 16:40 | Р-40
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Установка пасынков на оп.№27,28 | 1401 | 02.12.2019 13:30 | 02.12.2019 17:00 | 02.12.2019 13:57 | 02.12.2019 16:27 | Н-99
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 02.12.2019 20:40 | 03.12.2019 01:08 | Р-21
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | ТП-2 (18-5028), ТП-6 (18-5032), ТП-7 (18-5033) | Доливка масла в трансформатор | 1406 | 03.12.2019 09:00 | 03.12.2019 10:00 | 03.12.2019 09:20 | 03.12.2019 10:03 | Н-583
6 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 03.12.2019 10:41 | 03.12.2019 14:50 | Р-41
7 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 "Зеленая", ф.№2 "Промысловая", ф.№3 "Рыбоучасток" от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 "Зеленая", ф.№2 "Промысловая", ф.№3 "Рыбоучасток" от ДЭС | Переключение на постоянную схему электроснабжения | 1414 | 03.12.2019 09:00 | 03.12.2019 13:00 | 03.12.2019 09:57 | 03.12.2019 14:03 | Н-45
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена предохранителей | - | - | - | 03.12.2019 01:08 | 03.12.2019 11:51 | Устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена шланга, идущего от котла подогрева | - | - | - | 03.12.2019 14:15 | 03.12.2019 15:47 | -
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 1 ДГА (360), 2 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 03.12.2019 12:40 | 03.12.2019 13:30 | Р-22
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045); ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-1(18-5045) | Без отключения | ТО | 1415 | 04.12.2019 09:00 | 04.12.2019 17:00 | 04.12.2019 10:18 | 04.12.2019 15:00 | Р-18
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 Повышающая (Урманный) | Без отключения | ТО | 1421 | 04.12.2019 09:00 | 04.12.2019 17:00 | 04.12.2019 09:00 | 04.12.2019 13:26 | Р-19
13 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ДЭС | ВЛ-10кВ "Посёлок №2" от ДЭС | Переключение на постоянную схему электроснабжения | 1424 | 04.12.2019 13:00 | 04.12.2019 17:00 | 04.12.2019 13:24 | 04.12.2019 15:57 | Н-46
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Вырубка поросли в пролете опор 2-4 | 1425 | 04.12.2019 09:00 | 04.12.2019 12:00 | 04.12.2019 10:00 | 04.12.2019 11:38 | Н-100
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | Пасынковка опоры №5 | 1426 | 04.12.2019 14:00 | 04.12.2019 17:00 | 04.12.2019 14:07 | 04.12.2019 16:33 | Н-101
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена форсунок ДВС | - | - | - | 04.12.2019 09:38 | 04.12.2019 16:45 | Р-42
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-2(18-5046) | Без отключения | ТО | 1416 | 05.12.2019 09:00 | 05.12.2019 17:00 | 05.12.2019 09:30 | 05.12.2019 15:30 | Р-22
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-2 (18-5028) | Без отключения | ТО | 1419 | 05.12.2019 09:00 | 05.12.2019 1200 | 05.12.2019 08:40 | 05.12.2019 12:00 | Р-20
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3(18-5038); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-3(18-5038) | Без отключения | ТО | 1422 | 05.12.2019 09:00 | 05.12.2019 17:00 | 05.12.2019 09:00 | 05.12.2019 11:45 | Р-21
20 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор" от ТП11-3125 (14) | Замена опор № 23,24 | 1427 | 05.12.2019 09:00 | 05.12.2019 17:00 | 05.12.2019 14:00 | 05.12.2019 16:20 | Н-102 С перепывом с 12:00 до 14:00
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | - | Регулировка форсунок ДТ. | - | - | 06.12.2019 17:00 | 30.10.2019 14:00 | 05.12.2019 14:40 | П.Т.Э. Устранение дефекта
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 1418 | 05.12.2019 13:00 | 05.12.2019 17:00 | 05.12.2019 14:35 | 05.12.2019 15:40 | Р-23
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2ДГА(360) | ДВС и генератор | Замена ТТ в СГ и замена ЗУ. | - | - | - | 05.12.2019 10:18 | 05.12.2019 16:30 | Р-23
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена патрубка ДМ идущего от блока до ТКР. | - | - | 06.12.2019 17:00 | 24.11.2019 17:20 | 05.12.2019 11:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
25 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена блока iom СГ. | - | - | - | 05.12.2019 09:00 | 05.12.2019 09:50 | -
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-3(18-5047) | Без отключения | ТО | 1417 | 06.12.2019 09:00 | 06.12.2019 13:00 | 06.12.2019 08:55 | 06.12.2019 15:40 | Р-25
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,4,5,6 от ТП-3 (18-5029) | Без отключения | ТО | 1420 | 06.12.2019 09:00 | 06.12.2019 12:00 | 06.12.2019 09:34 | 06.12.2019 15:41 | Р-26
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | Без отключения | ТО | 1423 | 06.12.2019 09:00 | 06.12.2019 17:00 | 06.12.2019 09:03 | 06.12.2019 13:34 | Р-24
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС |  | Замена АВ индукционного котла №1 |  |  |  | 06.12.2019 09:00 | 06.12.2019 10:00 | Р-39
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС |  | Замена циркуляционного насоса индукционного котла №2 |  |  |  | 06.12.2019 10:28 | 06.12.2019 11:40 | Р-40
31 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена коромысла ГРМ ДВС 1-го цилиндра выпускного клапана. | - | - |  | 06.12.2019 17:40 | 06.12.2019 18:10 | Устранение дефекта
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,4 от ТП-4 (18-5030) | Без отключения | ТО | 1433 | 09.12.2019 09:00 | 09.12.2019 17:00 | 09.12.2019 09:00 | 09.12.2019 16:07 | Р-27
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,4 от ТП-4(18-5048) | Без отключения | ТО | 1438 | 09.12.2019 09:00 | 09.12.2019 17:00 | 09.12.2019 09:00 | 09.12.2019 15:10 | Р-28
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040); ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП-5(18-5040) | Без отключения | ТО | 1443 | 09.12.2019 09:00 | 09.12.2019 17:00 | 09.12.2019 09:00 | 09.12.2019 14:45 | Р-29
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031); ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП-5 (18-5031) | Без отключения | ТО | 1434 | 10.12.2019 09:00 | 10.12.2019 17:00 | 10.12.2019 09:00 | 10.12.2019 16:00 | Р-30
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-5(18-5049) | Без отключения | ТО | 1439 | 10.12.2019 09:00 | 10.12.2019 17:00 | 10.12.2019 09:25 | 10.12.2019 15:30 | Р-31
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-6(18-5041) | Без отключения | ТО | 1444 | 10.12.2019 09:00 | 10.12.2019 17:00 | 10.12.2019 09:20 | 10.12.2019 13:40 | Р-32
38 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112 (9) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП11-3112 (9) | Без отключения | ТО | 1449 | 10.12.2019 09:00 | 10.12.2019 17:00 | 10.12.2019 09:10 | 10.12.2019 16:15 | Р-10
39 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133 | Без отключения | ТО | 1453 | 10.12.2019 09:00 | 10.12.2019 17:00 | 10.12.2019 09:07 | 10.12.2019 11:15 | Р-33
40 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от ДЭС | ДВС и генератор | ТО | 1461 | 10.12.2019 09:00 | 10.12.2019 17:00 | 10.12.2019 09:15 | 10.12.2019 14:10 | Р-11/К
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ СГ. Замена демферных пластин. | - | - | - | 10.12.2019 13:00 | 10.12.2019 20:16 | Р-92, Р-93
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6(18-5032); ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП-6 (18-5032) | Без отключения | ТО | 1435 | 11.12.2019 09:00 | 11.12.2019 17:00 | 11.12.2019 09:42 | 11.12.2019 16:17 | Р-34
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-6(18-5050) | Без отключения | ТО | 1440 | 11.12.2019 09:00 | 11.12.2019 17:00 | 11.12.2019 09:23 | 11.12.2019 15:39 | Р-35
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042); ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-7(18-5042) | Без отключения | ТО | 1445 | 11.12.2019 09:00 | 11.12.2019 12:00 | 11.12.2019 09:05 | 11.12.2019 11:16 | Р-36
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-8(18-5043) | Без отключения | ТО | 1446 | 11.12.2019 13:00 | 11.12.2019 17:00 | 11.12.2019 13:05 | 11.12.2019 16:14 | Р-38
46 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3113 (1) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,4 от ТП11-3113 (1) | Без отключения | ТО | 1450 | 11.12.2019 09:00 | 11.12.2019 17:00 | 11.12.2019 09:17 | 11.12.2019 16:08 | Р-11
47 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП-1 (1) | Без отключения | ТО | 1454 | 11.12.2019 09:00 | 11.12.2019 17:00 | 11.12.2019 09:06 | 11.12.2019 16:15 | Р-37
48 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ТП11-14-122 (1) | ДВС и генератор | ТО | 1462 | 11.12.2019 09:00 | 11.12.2019 17:00 | 11.12.2019 09:15 | 11.12.2019 11:37 | Р-12/к
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Подключение СК и цепей управления | - | - | 20.12.2019 17:00 | 11.12.2019 09:10 | 11.12.2019 19:50 | Р-94 Устранение дефекта
50 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4 кВ | ф."ул. Рыбопромысловая" | Переключение СК на резервный АВ. | - | - | - | 11.12.2019 14:59 | 11.12.2019 15:20 | Р-15
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7(18-5033); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-7 (18-5033) | Без отключения | ТО | 1436 | 12.12.2019 09:00 | 12.12.2019 17:00 | 12.12.2019 08:57 | 12.12.2019 16:00 | Р-39
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7(18-5051); ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП-7(18-5051) | Без отключения | ТО | 1441 | 12.12.2019 09:00 | 12.12.2019 12:00 | 12.12.2019 09:21 | 12.12.2019 11:23 | Р-40
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП-8(18-5052) | Без отключения | ТО | 1442 | 12.12.2019 13:00 | 12.12.2019 17:00 | 12.12.2019 13:29 | 12.12.2019 15:50 | Р-43
54 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,4 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 1451 | 12.12.2019 09:00 | 12.12.2019 17:00 | 12.12.2019 09:02 | 12.12.2019 16:25 | Р-12
55 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП 11-3135 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП 11-3135 (2) | Без отключения | ТО | 1455 | 12.12.2019 09:00 | 12.12.2019 17:00 | 12.12.2019 09:14 | 12.12.2019 11:17 | Р-41
56 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ТП 14-123 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№4,5 от ТП 14-123 (2) | Без отключения | ТО | 1463 | 12.12.2019 09:00 | 12.12.2019 17:00 | 12.12.2019 10:04 | 12.12.2019 15:10 | Р-13/К
57 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | Замена опор ВЛ-10 | 1471 | 12.12.2019 14:00 | 12.12.2019 17:00 | 12.12.2019 14:41 | 12.12.2019 16:40 | Н-107/19
58 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."уличное освещение" от ТП-1004 | Без отключения | Ремонт уличного освещения | 1473 | 12.12.2019 10:00 | 12.12.2019 17:00 | 12.12.2019 10:26 | 12.12.2019 14:36 | Н-584
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9(18-5035); ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-9 (18-5035) | Без отключения | ТО | 1437 | 13.12.2019 09:00 | 13.12.2019 17:00 | 13.12.2019 09:11 | 13.12.2019 15:50 | Р-44
60 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТО | 1452 | 13.12.2019 09:00 | 13.12.2019 17:00 | 13.12.2019 08:57 | 13.12.2019 14:04 | Р-13
61 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1456 | 13.12.2019 09:00 | 13.12.2019 17:00 | 13.12.2019 09:10 | 13.12.2019 15:23 | Р-45
62 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ТП 14-124 (3); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП 14-124 (3) | Без отключения | ТО | 1464 | 13.12.2019 09:00 | 13.12.2019 17:00 | 13.12.2019 09:06 | 13.12.2019 13:30 | Р-14/К
63 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | Замена опор ВЛ-10 | 1472 | 13.12.2019 14:00 | 13.12.2019 17:00 | 13.12.2019 14:07 | 13.12.2019 16:35 | Н-108/19
64 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | Реконструкция ВЛ-10 | 1476 | 14.12.2019 10:00 | 14.12.2019 15:00 | 14.12.2019 10:37 | 14.12.2019 15:15 | Н-109/19
65 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | Реконструкция ВЛ-10 | 1476 | 15.12.2019 10:00 | 15.12.2019 15:00 | 15.12.2019 10:12 | 15.12.2019 11:14 | Н-110/19
66 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1469 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 09:15 | 16.12.2019 12:25 | Р-15/К
67 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Юбилейная" от ТП11-3128 (21) | Без отключения | Ремонт уличного освещения по ул.Юбилейная, д.7 | 1474 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 12:00 | 16.12.2019 13:27 | 16.12.2019 15:54 | Р-14
68 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3128 (21) | Без отключения | Ремонт уличного освещения по ул.Полевая, д.24 | 1475 | 16.12.2019 13:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 13:27 | 16.12.2019 15:54 | Р-14
69 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | КТП№9 (18-5053); ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП№9 | Без отключения | ТО | 1477 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 09:32 | 16.12.2019 15:10 | Р-46
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КТП№8 (18-5034) | Без отключения | ТО | 1481 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 09:01 | 16.12.2019 16:02 | Р-47
71 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП№3(11-3136); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,8 от ТП№3 (11-3136) | Без отключения | ТО | 1482 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 09:06 | 16.12.2019 16:48 | Р-48
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП№1,6 | Без отключения | ТО | 1486 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 09:04 | 16.12.2019 13:28 | Р-49
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП№ 1 (18-5036) до ТП№2, №6 | Без отключения | ТО | 1487 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 08:55 | 16.12.2019 11:54 | Р-50
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП№1 до ТП№2 | Без отключения | ТО | 1489 | 16.12.2019 09:00 | 16.12.2019 17:00 | 16.12.2019 09:20 | 16.12.2019 15:52 | Р-51
75 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№10 (18-5054) | Без отключения | ТО | 1478 | 17.12.2019 09:00 | 17.12.2019 12:00 | 17.12.2019 09:13 | 17.12.2019 11:06 | Р-52
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП№11 (ТБО) | Без отключения | ТО | 1479 | 17.12.2019 13:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 13:32 | 17.12.2019 15:34 | Р-57
77 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП№4(11-3137); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП№4 (11-3137) | Без отключения | ТО | 1483 | 17.12.2019 09:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 09:11 | 17.12.2019 17:19 | Р-53
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-18-5027 до ТП-18-5028; ТП№1 (18-5029); ТП№2 (18-5030); ТП№3 (18-5031); ТП№4 (18-5032) | Без отключения | ТО | 1485 | 17.12.2019 09:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 08:30 | 17.12.2019 16:18 | Р-54
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП№4 (18-5039) до ТП№3,5,7,8 | Без отключения | ТО | 1488 | 17.12.2019 09:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 08:55 | 17.12.2019 11:55 | Р-55
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП№1 до ТП№3 | Без отключения | ТО | 1490 | 17.12.2019 09:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 09:41 | 17.12.2019 16:40 | Р-56
81 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РП-11-3146 | Без отключения | ТО | 1500 | 17.12.2019 09:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 09:25 | 17.12.2019 16:22 | Р-15
82 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ | Без отключения | ТО | 1507 | 17.12.2019 09:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 10:02 | 17.12.2019 14:22 | Р-16/К
83 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-4 (18-5030) | Замена узла крепления СИП | 1513 | 17.12.2019 12:15 | 17.12.2019 12:45 | 17.12.2019 12:23 | 17.12.2019 12:55 | Н-585
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения | - | - | - | 17.12.2019 15:00 | 17.12.2019 15:17 | Р-41
85 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Выполнено перемещение к новому РУ, установлены бетонные пеналы для КЛ. 1,2 ДГА подключены к шинам РУ-0,4 кВ и топливопроводу. Подключены к подогреву. | - | - | - | 04.12.2019 16:24 | 17.12.2019 10:50 | Устранение дефекта
86 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | Реконструкция ВЛ-10 | 1504 | 17.12.2019 14:00 | 17.12.2019 17:00 | 17.12.2019 13:54 | 17.12.2019 17:21 | Н-111/19
87 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | ВЛ-10кВ "СПГ, Щекурья" яч.№16 от РП-10 | Реконструкция ВЛ-10 | 1505 | 18.12.2019 14:00 | 18.12.2019 17:00 | 18.12.2019 14:12 | 18.12.2019 17:36 | Н-112/19
88 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, регулировка АВР. | - | - | - | 18.12.2019 09:30 | 18.12.2019 10:05 | Р-42
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№8,9,10,11 от ТП№1 (19-5029) | Без отключения | ТО | 1495 | 19.12.2019 09:00 | 19.12.2019 16:00 | 19.12.2019 08:30 | 19.12.2019 16:05 | Р-58
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП№1 | Без отключения | ТО | 1499 | 19.12.2019 09:00 | 19.12.2019 17:00 | 19.12.2019 09:03 | 19.12.2019 13:30 | Р-59
91 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№3 (11-3115); ВЛ-0,4кВ ф№2,3,4 от ТП№3 (11-3115) | Без отключения | ТО | 1502 | 19.12.2019 09:00 | 19.12.2019 17:00 | 19.12.2019 09:40 | 19.12.2019 15:40 | Р-17
92 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф№1,2,3,6 от ТП-2 (14-123) | Без отключения | ТО | 1509 | 19.12.2019 09:00 | 19.12.2019 17:00 | 19.12.2019 10:50 | 19.12.2019 12:45 | Р-17/К
93 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-4 | Без отключения | Подключение потребителя по адресу ул.Центральная д.30 | 1518 | 19.12.2019 09:00 | 19.12.2019 12:00 | 19.12.2019 10:26 | 19.12.2019 12:35 | Н-586
94 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | - | Распределение нагрузки по фазам | - | - | - | 15.12.2019 12:55 | 19.12.2019 16:23 | Устранение дефекта
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена АВР, IOM-230 (блок управления) | - | - | - | 19.12.2019 11:27 | 19.12.2019 16:05 | Р-43, устранение дефекта
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-3 (18-5047) | Замена прибора учета ул.Комсомольская д.11, кв.2 | 1515 | 20.12.2019 09:00 | 20.12.2019 10:00 | 20.12.2019 09:35 | 20.12.2019 11:12 | Н-587
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-6 (18-5050) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-6 (18-5050) | Замена прибора учета ул.Строителей д.7, кв.1 | 1516 | 20.12.2019 10:30 | 20.12.2019 12:00 | 20.12.2019 11:24 | 20.12.2019 12:29 | Н-588
98 | Белоярскийр-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена приводного ремня помпы системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 22.12.2019 05:30 | 22.12.2019 06:00 | устранение дефекта
99 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена натяжного ролика ремней навесного оборудования ДВС. | - | - | - | 22.12.2019 07:00 | 22.12.2019 08:00 | устранение дефекта
100 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ от ТП-18-5054 | Без отключения | ТО | 1480 | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 17:00 | 23.12.2019 09:40 | 23.12.2019 16:00 | Р-60
101 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП№5(11-3134); ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП№5 (11-3134) | Без отключения | ТО | 1484 | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 17:00 | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 15:32 | Р-61
102 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1492 | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 17:00 | 23.12.2019 09:13 | 23.12.2019 11:53 | Р-62
103 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-10кВ ф.№1 (ТП№18-5027) от оп.№12 до оп.№14 | Без отключения | ТО-2 | 1493 | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 12:00 | 23.12.2019 08:58 | 23.12.2019 11:48 | Р-63
104 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП№1 (19-5029) | Без отключения | ТО | 1494 | 23.12.2019 13:00 | 23.12.2019 17:00 | 23.12.2019 13:51 | 23.12.2019 16:00 | Р-64
105 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№2 (11-3114); ВЛ-0,4кВ ф№2,3,4 от ТП№2 (11-3114) | Без отключения | ТО | 1501 | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 17:00 | 23.12.2019 09:22 | 23.12.2019 15:13 | Р-18
106 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф№2,3,4,5 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1508 | 23.12.2019 09:00 | 23.12.2019 17:00 | 23.12.2019 10:02 | 23.12.2019 11:23 | Р-18/К
107 | Белоярскийр-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена обмотки статора возбудителя. | - | - | - | 24.11.2019 16:45 | 23.12.2019 10:54 | Устранение дефекта
108 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП№3 | ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП№3 | Замена голого провода на СИП от оп.№8/2 до оп.№8/2/1 | 1534 | 23.12.2019 14:00 | 23.12.2019 16:00 | 23.12.2019 13:41 | 23.12.2019 14:32 | Н-34/К
109 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | - | Ремонт механизма открытия и закрытия жалюзей радиатора | - | - | - | 21.12.2019 17:30 | 23.12.2019 15:38 | Устранение дефекта
110 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№5 (11-3119) | Без отключения | ТО | 1535 | 24.12.2019 09:00 | 24.12.2019 17:00 | 24.12.2019 15:00 | 24.12.2019 17:00 | Р-68
111 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ от ТП-1001 | Без отключения | ТО | 1539 | 24.12.2019 09:00 | 24.12.2019 17:00 | 24.12.2019 09:10 | 24.12.2019 12:52 | Р-65
112 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | Вольтодобавочный бустер №1 | Без отключения | ТО | 1541 | 24.12.2019 09:00 | 24.12.2019 12:00 | 24.12.2019 09:00 | 24.12.2019 12:20 | Р-66
113 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | Вольтодобавочный бустер №2 | Без отключения | ТО | 1542 | 24.12.2019 13:00 | 24.12.2019 17:00 | 24.12.2019 14:48 | 24.12.2019 17:00 | Р-67
114 | Кондинский р-н. п.Никулкино | СЭС | СЭС | Замена АКБ (4 шт.) | - | - | - | 24.12.2019 11:27 | 24.12.2019 13:24 | Р-12/1
115 | Березовский р-н д.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Дефектовка ДВС, поиск неисправности. Демонтаж теплообменника. | - | - | - | 24.12.2019 17:20 | 24.12.2019 19:20 | П.Т.Э.
116 | Березовский р-н д.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Демонтаж ГБЦ для дальнейшей отправки в д.Кимкъясуй и установки на 4 ДГА. | - | - | - | 24.12.2019 17:20 | 24.12.2019 22:36 | Р-16
117 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф"СЭС" | Без отключения | ТО | 1540 | 25.12.2019 09:00 | 25.12.2019 17:00 | 25.12.2019 09:04 | 25.12.2019 13:40 | Р-68
118 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№2 | Для замены вводов ТП№2, подготовка к переводу на новую ТП. | 1544 | 25.12.2019 10:00 | 25.12.2019 14:00 | 25.12.2019 10:02 | 25.12.2019 10:51 | Н-51
119 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6 (11-3121); ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП№6 (11-3121) | Без отключения | ТО | 1536 | 25.12.2019 09:00 | 25.12.2019 17:00 | 25.12.2019 09:00 | 25.12.2019 13:30 | Р-19
120 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ | - | - |  | 25.12.2019 15:33 | 25.12.2019 22:30 | Р-22 Устранение дефекта
121 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Замена АВР. | - | - | - | 24.12.2019 11:50 | 25.12.2019 17:05 | Р-32, Р-33 Устранение дефекта
122 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демпферной шайбы между СГ и ДВС | - | - | - | 25.12.2019 08:00 | 25.12.2019 21:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
123 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена датчика давления масла ДВС. | - | - |  | 19.11.2019 05:40 | 25.12.2019 17:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
124 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | - | Замена АКБ. | - | - |  | 27.09.2019 08:00 | 25.12.2019 17:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
125 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№18 (11-3124); ВЛ-0,4кВ ф№12 от ТП№18 (11-3124) | Без отключения | ТО | 1537 | 26.12.2019 09:00 | 26.12.2019 17:00 | 26.12.2019 09:00 | 26.12.2019 14:01 | Р-20
126 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена ДВС на новый | - | - | - | 26.12.2019 10:42 | 26.12.2019 16:46 | Р-24, устранение дефекта
127 | Белоярскийр-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей корректора напряжения СГ. |  |  |  | 26.12.2019 11:00 | 26.12.2019 13:00 | Устранение дефекта.
128 | Березовский р-н д.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт теплообменника ДВС. | - | - | 29.12.2019 17:00 | 22.12.2019 18:00 | 26.12.2019 22:30 | Р-17, Устранение дефекта.
129 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125); ВЛ-0,4кВ ф№5,6,7 от ТП№14 (11-3125) | Без отключения | ТО | 1538 | 27.12.2019 09:00 | 27.12.2019 17:00 | 27.12.2019 09:07 | 27.12.2019 15:37 | Р-21
130 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10 яч. № __ от ТП11-3133 0,4/10кВ | ТП№5 | Для перевода нагрузки на новую ТП№5 | 1547 | 27.12.2019 10:00 | 27.12.2019 15:00 | 27.12.2019 10:35 | 27.12.2019 13:53 | Н-52
131 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена ДВС на новый | - | - | - | 27.12.2019 10:21 | 28.12.2019 02:55 | Р-25, устранение дефекта
132 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10 яч. № __ от ТП11-3133 0,4/10кВ | ТП№2; ТП№3; ТП№4; | Для перевода нагрузки на новую ТП№1 Т-2 | 1548 | 28.12.2019 10:00 | 28.12.2019 11:00 | 28.12.2019 10:10 | 28.12.2019 11:15 | -
133 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ф.№1,2,3 от ТП11-3134(5) | ТП11-3134(5) | Замена АВ-0,4кВ | 1555 | 28.12.2019 12:00 | 28.12.2019 13:00 | 28.12.2019 12:08 | 28.12.2019 13:12 | Н-52
134 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт соединения СГ и ДВС | - | - | - | 26.12.2019 10:35 | 28.12.2019 12:45 | П.Т.Э, Устранение дефекта
135 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ от ТП11-3142 0,4/10кВ до ДЭС | Без отключения | Прокладка КЛ от ТП до пульта управления на ДЭС | 1557 | 28.12.2019 14:00 | 28.12.2019 16:00 | 28.12.2019 14:30 | 28.12.2019 17:02 | Р-1
136 | Березовский р-н д.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена цифровых датчиков ОЖ и ДМ на механические | - | - | - | 29.12.2019 09:40 | 29.12.2019 09:50 | Устранение дефекта
137 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА (400) | ДВС и генератор | Установка варистора СГ, замена диода, настройка связи ПУ с ДВС | - | - | - | 26.12.2019 11:45 | 30.12.2019 17:17 | Р-34, Р-35, Р-36, Р-37
138 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ф.№3 от ТП-7 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ф.№3 от ТП-7 | Устранение провиса проводов между опор 3 и 4. | 1558 | 30.12.2019 10:00 | 30.12.2019 12:00 | 30.12.2019 10:00 | 30.12.2019 11:40 | Н-103 Устранение дефекта.
ДОДС Юршин Д.А.