## МАРТ 2020
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за март 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Замена ввода у потребителя по адресу "ул.Советская" дом 13а, кв 1. | 361 | 16.03.2020 11:00 | 16.03.2020 12:00 | 16.03.2020 10:52 | 16.03.2020 11:38 | Н-203, Работы произвели специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Ханты-Мансийск р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4 кВ ДЭС ВЛ-10 кВ от ТП-18-5054 | РУ-0,4 кВ ДЭС ВЛ-10 кВ от ТП-18-5054 | Перевод на ДЭС | 385 | 16.03.2020 10:00 | 16.03.2020 14:00 | 16.03.2020 13:00 | 16.03.2020 15:33 | Работы произвели специалистами АО "ЮТЭК-ХМР"
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | Вольт-добавочный трансформатор №1, №2 | Без отключения | ТО | 311 | 02.03.2020 09:00 | 02.03.2020 12:00 | 02.03.2020 09:13 | 02.03.2020 11:42 | Р-166
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 ф. "СПГ Щекурья" от РП11-3146 | Без отключения | ТО | 314 | 02.03.2020 09:00 | 02.03.2020 12:00 | 02.03.2020 09:05 | 02.03.2020 11:55 | Р-167
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№9 ф. "Котельная" от РП11-3146 | Без отключения | ТО | 315 | 02.03.2020 13:00 | 02.03.2020 17:00 | 02.03.2020 13:18 | 02.03.2020 16:47 | Р-168
4 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. "Поселок" от ТП11-3133 | Без отключения | ТО | 316 | 02.03.2020 13:00 | 02.03.2020 17:00 | 02.03.2020 13:13 | 02.03.2020 16:50 | Р-169
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена актуатора ТНВД ДВС. | - | - |  | 02.03.2020 13:07 | 02.03.2020 15:36 | Р-47 Устранение дефекта.
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ГСМ | - | Замена прибора учета дизельного топлива ППО-40 на ППО-25 и ДИО5. Монтаж датчика температуры топлива в участок топливопровода между ФЖУ-40 и насосом Benza 21-220. | - | - | - | 02.03.2020 13:28 | 02.03.2020 18:09 | Н-6
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена СГ. | - | - | - | 02.03.2020 15:41 | 03.03.2020 18:20 | Р-48, Р-49
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена АКБ, замена клемм АКБ. | - | - |  | 03.03.2020 06:40 | 03.03.2020 08:00 | Устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена СГ. | - | - | - | 04.03.2020 09:26 | 04.03.2020 16:40 | Р-51
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена помпы ОЖ | - | - | - | 04.03.2020 09:46 | 04.03.2020 10:50 | Устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-4(18-5048) | АВ-0,4кВ ф.№4 "ул. Освещение" от ТП-4 (18-5048) | Замена светильников уличного освещения | - | - | - | 04.03.2020 10:47 | 04.03.2020 13:12 | Н-22
12 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Замена прибора учета по адресу ул.Мира д.4,6 | 332 | 05.03.2020 10:00 | 05.03.2020 12:00 | 05.03.2020 10:25 | 05.03.2020 11:57 | Н-6/К
13 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Замена прибора учета по адресу ул.Мира д.19, замена ретранслятора на оп.№23 | 333 | 05.03.2020 13:00 | 05.03.2020 15:00 | 05.03.2020 12:58 | 05.03.2020 13:58 | Н-7/К
14 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ . | - | - |  | 05.03.2020 10:08 | 05.03.2020 18:00 | Р-26, устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Регулировка ГРМ ДВС |  |  |  | 05.03.2020 14:10 | 05.03.2020 17:00 | -
16 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Переключение потребителей на новую ВЛИ | 334 | 06.03.2020 13:00 | 06.03.2020 15:00 | 06.03.2020 13:25 | 06.03.2020 15:53 | Н-100
17 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1004 | Без отключения | Замена технического учета по ул.Центральная д.8 | 336 | 06.03.2020 11:00 | 06.03.2020 11:30 | - | - | Отмена
18 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Замена технического учета ПАО "Ростелеком" | 337 | 06.03.2020 14:00 | 06.03.2020 14:30 | - | - | Отмена
19 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена прокладки клапанной крышки | - | - | - | 09.03.2020 20:00 | 09.03.2020 21:00 | Устранение дефекта
20 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена прокладки клапанной крышки | - | - | - | 09.03.2020 20:00 | 09.03.2020 21:00 | -
21 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная, Рыбком" от ТП 11-3137 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная, Рыбком" от ТП 11-3137 | ТО | 347 | 11.03.2020 09:00 | 11.03.2020 12:00 | 11.03.2020 09:10 | 11.03.2020 11:44 | Р-170
22 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Береговая" от ТП 11-3137 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Береговая" от ТП 11-3137 | ТО | 348 | 11.03.2020 13:00 | 11.03.2020 17:00 | 11.03.2020 13:22 | 11.03.2020 16:57 | Р-172
23 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" от ДЭС | ТО | 353 | 11.03.2020 09:00 | 11.03.2020 12:00 | 11.03.2020 09:03 | 11.03.2020 11:52 | Р-171
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Сбербанк, ул.Артеевой" от ТП 11-3112 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Сбербанк, ул.Артеевой" от ТП 11-3112 | ТО | 354 | 11.03.2020 13:00 | 11.03.2020 17:00 | 11.03.2020 13:08 | 11.03.2020 16:43 | Р-173
25 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф."Население" от ДЭС | Без отключения | ТО | 360 | 11.03.2020 20:00 | 11.02.2020 22:00 | 11.03.2020 20:00 | 11.02.2020 22:00 | -
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ДЭС | Проверка уровня масла в силовом трансформаторе ТП№2 (18-5028). | 346 | 11.03.2020 14:00 | 11.03.2020 15:00 | 11.03.2020 14:18 | 11.03.2020 14:45 | Н-28
27 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная, Рыбком" от ТП 11-3137 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Центральная, Рыбком" от ТП 11-3137 | ТО | 347 | 11.03.2020 09:00 | 11.03.2020 12:00 | 11.03.2020 09:10 | 11.03.2020 11:44 | Р-170
28 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Береговая" от ТП 11-3137 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Береговая" от ТП 11-3137 | ТО | 348 | 11.03.2020 13:00 | 11.03.2020 17:00 | 11.03.2020 13:22 | 11.03.2020 16:57 | Р-172
29 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" от ДЭС | ТО | 353 | 11.03.2020 09:00 | 11.03.2020 12:00 | 11.03.2020 09:03 | 11.03.2020 11:52 | Р-171
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Сбербанк, ул.Артеевой" от ТП 11-3112 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Сбербанк, ул.Артеевой" от ТП 11-3112 | ТО | 354 | 11.03.2020 13:00 | 11.03.2020 17:00 | 11.03.2020 13:08 | 11.03.2020 16:43 | Р-173
31 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ от ТП№4 (11-3141) | ВЛ-0,4 кВ от ТП№4 (11-3141) | Работы по реконструкции распределительных сетей. | 359 | 11.03.2020 10:00 | 11.03.2020 17:00 | 11.03.2020 10:11 | 11.03.2020 12:37 | Н-103, с перерывом на обед
32 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП№4 (11-3137) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП№4 (11-3137) | Работы по замене анкерного зажима СИП. | 362 | 11.03.2020 10:00 | 11.03.2020 14:00 | 11.03.2020 10:00 | 11.03.2020 11:20 | Н-27
33 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | ДЭС | Без отключения | Монтаж ЩУ спутниковой связи и настройка связи. | - | - | - | 11.03.2020 08:00 | 11.03.2020 17:00 | -
34 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул.Весёлая" от ТП 11-3137 | Без отключения | ТО | 349 | 12.03.2020 09:00 | 12.03.2020 12:00 | 12.03.2020 09:10 | 12.03.2020 11:42 | Р-174
35 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Ягодная, Грибная" от ТП 11-3134 | Без отключения | ТО | 350 | 12.03.2020 13:00 | 12.03.2020 17:00 | 12.03.2020 13:30 | 12.03.2020 16:56 | Р-176
36 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "маг.Купец, ул.Артеевой" от ТП 11-3112 | Без отключения | ТО | 355 | 12.03.2020 09:00 | 12.03.2020 12:00 | 12.03.2020 09:08 | 12.03.2020 11:52 | Р-175
37 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Набережная" от ТП 11-3112 | Без отключения | ТО | 356 | 12.03.2020 13:00 | 12.03.2020 17:00 | 12.03.2020 13:13 | 12.03.2020 16:47 | Р-177
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 "Школа" от ТП-3 (18-5029) | Без отключения | Для проведения испытаний резервного источника школы. | 363 | 12.03.2020 13:00 | 12.03.2020 15:00 | 12.03.2020 13:02 | 12.03.2020 14:08 | Н-29
39 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф.№2,3 от ТП№1 | ВЛ-0,4 кВ ф.№2,3 от ТП№1 | Работы по реконструкции распределительных сетей. | 364 | 12.03.2020 10:00 | 12.03.2020 13:00 | 12.03.2020 10:35 | 12.03.2020 12:40 | Н-104
40 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф.№1"Посёлок" от ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№1"Посёлок" от ДЭС | Для демонтажа опоры №38 у ТП-4 | 365 | 12.03.2020 14:00 | 12.03.2020 15:00 | 12.03.2020 14:04 | 12.03.2020 15:15 | Н-105
41 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП№1 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП№1 | Работы по реконструкции распределительных сетей. | 366 | 12.03.2020 16:00 | 12.03.2020 19:00 | 12.03.2020 16:00 | 12.03.2020 18:09 | Н-106
42 | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена обмотки возбуждения статора | - | - | - | 12.03.2020 10:07 | 12.03.2020 15:30 | Р-130, устранение дефекта
43 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | ТО СГ | - | - | - | 12.03.2020 11:00 | 12.03.2020 11:46 | Р-4
44 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Озёрная" от ТП 11-3134 | Без отключения | ТО | 351 | 13.03.2020 09:00 | 13.03.2020 12:00 | 13.03.2020 09:12 | 13.03.2020 11:27 | Р-178
45 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "пер.Таёжный" от ТП 11-3136 | Без отключения | ТО | 352 | 13.03.2020 13:00 | 13.03.2020 17:00 | 13.03.2020 13:32 | 13.03.2020 16:41 | Р-180
46 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Пекарня" от ТП 11-3113 | Без отключения | ТО | 357 | 13.03.2020 09:00 | 13.03.2020 12:00 | 13.03.2020 08:57 | 13.03.2020 10:21 | Р-179
47 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Кооперации" от ТП 11-3113 | Без отключения | ТО | 358 | 13.03.2020 13:00 | 13.03.2020 17:00 | 13.03.2020 13:38 | 13.03.2020 16:11 | Р-181
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5047) | Без отключения | Замена светильников уличного освещения | - | - | - | 13.03.2020 09:56 | 13.03.2020 11:23 | Н-23
49 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№3 (11-3115) | ТП№3 (11-3115) | Замена АВ-0,4кВ ф.№2,3,4 |  |  |  | 14.03.2020 03:50 | 14.03.2020 07:06 | Н-30
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена воздушного фильтра, ревизия контактов дарчика давления масла |  |  |  | 14.03.2020 07:30 | 14.03.2020 08:07 | -
51 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10 кВ | РУ-0,4 кВ от ДЭС, РУ-0,4кВ СЭС | Перевод потребителей на новую ТП№4 | 377 | 15.03.2020 10:00 | 15.03.2020 17:00 | 15.03.2020 10:05 | 15.03.2020 14:15 | Н-107
52 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №1 (3113); ВЛ-0,4кВ ф№ 3,4 от ТП №1 (11-3113) | Без отключения | ТО | 372 | 16.03.2020 09:00 | 16.03.2020 12:00 | 16.03.2020 09:24 | 16.03.2020 11:47 | Р-182
53 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "Байпас" от ТП-2 (11-3135) | Без отключения | ТО | 375 | 16.03.2020 09:00 | 16.03.2020 12:00 | 16.03.2020 09:11 | 16.03.2020 11:27 | Р-183
54 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 "Школа", ф.№4 "ЖКХ" от ТП-3 (11-3136) | Без отключения | ТО | 376 | 16.03.2020 13:00 | 16.03.2020 17:00 | 16.03.2020 13:24 | 16.03.2020 16:49 | Р-184
55 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3138 (1) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП11-3138 (1) | Перевод потребителей на новые распределительные сети | 379 | 16.03.2020 10:00 | 16.03.2020 19:00 | 16.03.2020 15:02 | 16.03.2020 19:12 | Н-108
56 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№3 (11-3115) | ТП№3 (11-3115) | Обслуживание шин, контактных соединений | 390 | 16.03.2019 14:00 | 16.03.2019 17:00 | 16.03.2019 14:04 | 16.03.2019 16:45 | Н-30
57 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | - | Замена медных колец форсунок | - | - | - | 12.02.2020 09:10 | 16.03.2020 09:05 | Устранение дефекта.
58 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №3 (3115); ВЛ-0,4кВ ф№ 2,3,4 от ТП №3 (3115) | Без отключения | ТО | 374 | 17.03.2020 09:00 | 17.03.2020 17:00 | 17.03.2020 08:55 | 17.03.2020 16:30 | Р-185
59 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №2 (3114); ВЛ-0,4кВ ф№ 2,3,4 от ТП №2 (3114) | Без отключения | ТО | 373 | 17.03.2020 13:00 | 17.03.2020 17:00 | 17.03.2020 13:03 | 17.03.2020 16:58 | Р-186
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена блока управления оборотами ДВС. | - |  |  | 17.03.2020 16:21 | 17.03.2020 17:00 | Р-21
61 | Березовский р-н д.Анеева | РУ-0,4кВ от ДЭС | Полное ограничение | ТР РУ-0,4кВ, СГ, ЩУ СГ | 388 | 18.03.2020 12:00 | 18.03.2020 14:00 | 18.03.2020 12:32 | 18.03.2020 14:10 | Н-4
62 | Берёзовский р-н, с.Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3136 (3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП11-3136 (3) | Ревизия контактной группы УСПД | 392 | 18.03.2020 11:00 | 18.03.2020 12:00 | 18.03.2020 11:45 | 18.03.2020 12:12 | Н-31
63 | Березовский р-н д.Анеева | 4 ДГА (75) | ДВС и генератор | Подключение к шинам ЗРУ. | - | - | - | 19.03.2019 15:00 | 18.03.2019 14:05 | Н-4
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена блока управления оборотами ДВС. | - | - | - | 18.03.2020 13:20 | 18.03.2020 13:20 | Р-53
65 | Березовский р-н д.Сартынья | РУ-0,4кВ от ДЭС | Полное ограничение | ТР | 389 | 19.03.2020 12:00 | 19.03.2020 14:00 | 19.03.2020 12:00 | 19.03.2020 13:46 | Н-5
66 | Ханты-Мансийск р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2(18-5046) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2(18-5046) | Переподключение потребителя. | 395 | 19.03.2020 14:00 | 19.03.2020 15:00 | 19.03.2020 14:10 | 19.03.2020 17:00 | Н-32
67 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ | РУ-0,4 кВ от ДЭС, РУ-0,4кВ СЭС | Реконструкция РУ-0,4кВ ДЭС. | 396 | 19.03.2020 21:00 | 20.03.2020 03:00 | 19.03.2020 21:30 | 20.03.2020 06:03 | Н-109
68 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Подключили к шинам ЗРУ и топливной магистрали. | - | - | - | 19.03.2020 08:00 | 19.03.2020 09:08 | П.Т.Э. устранение дефекта
69 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | ДЭС | - | Устройство отопления ДЭС от системы охлаждения ДГА. | - | - | - | 19.03.2020 08:49 | 19.03.2020 17:20 | Р-18
70 | Белоярскийр-н, п.Тугияны | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена датчика давления дизельного масла в ДВС | - | - | - | 19.03.2020 10:00 | 19.03.2020 11:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена реле питания эл. блока управления оборотов. | - | - | - | 19.03.2020 08:36 | 19.03.2020 10:26 | Р-54
72 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4 кВ от ДЭС, РУ-0,4кВ СЭС | Полное ограничение | Реконструкция РУ-0,4кВ ДЭС. | 396 | 20.03.2020 20:00 | 21.03.2020 02:00 | 20.03.2020 22:00 | 21.03.2020 05:02 | Н-110
73 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4 кВ от ДЭС, РУ-0,4кВ СЭС | Полное ограничение | Реконструкция РУ-0,4кВ ДЭС. | 396 | 21.03.2020 20:00 | 22.03.2020 01:00 | 21.03.2020 22:00 | 22.03.2020 01:40 | Н-111
74 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4 кВ от ДЭС, РУ-0,4кВ СЭС | Полное ограничение | Реконструкция РУ-0,4кВ ДЭС. | 396 | 22.03.2020 14:00 | 22.03.2020 17:00 | 22.03.2020 14:02 | 22.03.2020 18:45 | Н-112
75 | Нижневартовский р-н. д.Сосновый бор | 1,2,3 ДГА | Полное ограничение | Проверка автоматического режима работы | 398 | 23.03.2020 15:00 | 23.03.2020 17:00 | 23.03.2020 15:05 | 23.03.2020 16:30 | П.Т.Э.
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена AVR и блока IOM. | - | - | - | 23.03.2020 11:50 | 23.03.2020 14:55 | Р-75, устранение дефекта
77 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ТП-1, ТП-2, ТП-4, ВЛ-0,4кВ от ДЭС | ВЛ-10кВ ТП-1, ТП-2, ТП-4, ВЛ-0,4кВ от ДЭС | Переключение по установлению нормальной схемы электроснабжения | - | - | - | 23.03.2020 16:30 | 23.03.2020 16:40 | -
78 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Озёрная" от ТП-5 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "Озёрная" от ТП-5 | Подключение потребителя по адресу ул.Озёрная д.13/1 | 404 | 24.03.2020 10:00 | 24.03.2020 12:00 | 24.03.2020 09:53 | 24.03.2020 11:52 | Н-32
79 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №13 (3116); ВЛ-0,4кВ ф№ 1,2 | Без отключения | ТО | 405 | 24.03.2020 09:00 | 24.03.2020 17:00 | 24.03.2020 09:30 | 24.03.2020 16:00 | Р-187
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена блоков выходов с 5 ДГА на 4 ДГА | - | - | - | 24.03.2020 11:55 | 24.03.2020 22:30 | Р-55
81 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демпферной пластины | - | - | - | 24.03.2020 13:24 | 24.03.2020 18:02 | Р-99
82 | Берёзовский р-н, д.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Проверка и поиск дефектов, регулировка топливного насоса | - | - | - | 24.03.2020 08:47 | 24.03.2020 18:00 | Н-32
83 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №5 (3118); ВЛ-0,4кВ ф№2,3 | Без отключения | ТО | 406 | 25.03.2020 09:00 | 25.03.2020 17:00 | 25.03.2020 09:07 | 25.03.2020 16:20 | Р-189
84 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Ягодная" от ТП-5 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Ягодная" от ТП-5 | Подключение потребителя по адресу ул.Ягодная д.5 | 409 | 25.03.2020 10:00 | 25.03.2020 14:00 | 25.03.2020 09:47 | 25.03.2020 13:56 | Н-33
85 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена IOM, AVR СГ |  |  |  | 25.03.2020 12:35 | 25.03.2020 15:41 | Р-76, устранение дефекта
86 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП №7 (3120); ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 | Без отключения | ТО | 407 | 26.03.2020 09:00 | 26.03.2020 17:00 | 26.03.2020 09:10 | 26.03.2020 16:40 | Р-189
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Настройка ПУ. | - | - | - | 26.03.2020 08:00 | 26.03.2020 11:30 | Устранение дефекта.
ДОДС Курков А.А.