## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за октябрь 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Монтаж приборов учёта | 1079 | 01.10.2021 12:00 | 01.10.2021 19:00 | 01.10.2021 12:01 | 01.10.2021 16:00 | Н-96 ЮТЭК-ХМР
2 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138 (1), ТП11-3139 (2), ТП11-3140 (3), ТП11-3141 (4), ТП11-3142 (5) | - | Установка комплектов базовых станций | 1093 | 04.10.2021 08:00 | 04.10.2021 13:00 | 04.10.2021 10:05 | 04.10.2021 12:00 | ООО "НЭП" Н-1
3 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций и замена приборов учёта | 1094 | 04.10.2021 14:00 | 04.10.2021 19:00 | 04.10.2021 14:19 | 04.10.2021 19:50 | ООО "НЭП" Н-2
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Монтаж приборов учёта | 1105 | 05.10.2021 12:00 | 05.10.2021 18:00 | 05.10.2021 12:04 | 05.10.2021 18:12 | Н-97 ЮТЭК-ХМР
5 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2), ТП11-3140 (3), ТП11-3141 (4), ТП11-3142 (5) | - | Установка комплектов базовых станций | 1109 | 05.10.2021 08:00 | 05.10.2021 17:00 | 05.10.2021 09:10 | 05.10.2021 14:13 | Н-3 ООО "НЭП"
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | КР РУ-0,4кВ ДЭС | 1108 | 07.10.2021 14:00 | 07.10.2021 18:00 | 07.10.2021 14:05 | 07.10.2021 18:25 | Н-98, ЮТЭК-ХМР
7 | Берёзовский р-н, д.Кимкъясуй | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций | 1113 | 07.10.2021 12:00 | 07.10.2021 19:00 | 07.10.2021 15:36 | 07.10.2021 18:10 | Р-40, ООО "НЭП"
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | КР РУ-0,4кВ ДЭС | 1108 | 08.10.2021 14:00 | 08.10.2021 18:00 | 08.10.2021 14:04 | 08.10.2021 17:37 | ЮТЭК-ХМР Н-99
9 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | - | - | - | 09.10.2021 09:55 | 09.10.2021 12:44 | Р-71, ООО "НЭП"
10 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | Реклоузер №1,2 | ВЛ-10кВ от ТП№11-3133 (1) | ТО реклоузера | 1136 | 12.10.2021 11:00 | 12.10.2021 13:00 | 12.10.2021 11:14 | 12.10.2021 15:45 | Н-1, НЭП
11 | Берёзовский р-н, д. Ломбовож | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Установка маршрутизаторов | 1135 | 13.10.2021 08:00 | 13.10.2021 18:00 | 13.10.2021 11:26 | 13.10.2021 16:35 | Н-9 ООО "НЭП"
12 | Берёзовский р-н, д. Ломбовож | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Установка маршрутизатора | - | - | - | 14.10.2021 08:51 | 14.10.2021 09:28 | Р-50 ООО "НЭП"
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№1 (11-3113), ТП№2 (11-3114), ТП№3 (11-3115), ТП№4 (11-3118) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 15.10.2021 08:00 | 15.10.2021 20:00 | 15.10.2021 09:24 | 15.10.2021 18:32 | Н-01, ООО "НЭП"
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6 (11-3121), ТП№7 (11-3120), ТП№8 (11-3123), ТП№9 (11-3112) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 16.10.2021 08:00 | 16.10.2021 20:00 | 16.10.2021 09:02 | 16.10.2021 18:26 | Н-2 ООО "НЭП"
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№10 (11-3122), ТП№12 (11-3127), ТП№13 (11-3116) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 17.10.2021 08:00 | 17.10.2021 20:00 | 17.10.2021 09:09 | 17.10.2021 18:00 | Н-03 ООО "НЭП"
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125), ТП№15 (11-3126), ТП№17 (11-3129) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 18.10.2021 08:00 | 18.10.2021 20:00 | 18.10.2021 09:33 | 18.10.2021 19:10 | ООО "НЭП" Н-04
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№18 (11-3124), ТП№20 (11-3130), ТП№21 (11-3120), РУ-0,4кВ РП-0,4кВ | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 19.10.2021 08:00 | 19.10.2021 20:00 | 19.10.2021 10:06 | 19.10.2021 18:57 | Н-05 ООО "НЭП"
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Демонтаж плит на территории ДЭС | 1163 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 17:00 | 19.10.2021 12:54 | 19.10.2021 17:00 | Н-100/5 ЮТЭК-ХМР
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№22 (11-3145),ТП№23 (11-3147) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 20.10.2021 08:00 | 20.10.2021 20:00 | 20.10.2021 09:34 | 20.10.2021 16:04 | Н-6, ООО "НЭП"
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Демонтаж плит на территории ДЭС | 1164 | 20.10.2021 08:30 | 20.10.2021 18:00 | 20.10.2021 08:40 | 20.10.2021 17:00 | Н-101/6 ЮТЭК-ХМР
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Демонтаж плит на территории ДЭС | 1165 | 21.10.2021 08:30 | 21.10.2021 18:00 | 21.10.2021 10:46 | 21.10.2021 16:58 | Н-102 ЮТЭК-ХМР
22 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Без отключения | Измерение сопротивления контура ЗУ | - | - | - | 21.10.2021 09:05 | 21.10.2021 15:07 | ЮТЭК-ХМР Р-78
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Разборка грунта на территории ДЭС | 1166 | 22.10.2021 08:30 | 22.10.2021 18:00 | 22.10.2021 08:45 | 22.10.2021 17:02 | Н-103/8, ЮТЭК-ХМР
24 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания на электросетевом оборудовании | 1159 | 23.10.2021 10:00 | 23.10.2021 16:00 | 23.10.2021 10:02 | 23.10.2021 12:20 | ЮТЭК-ХМР Н-7
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Разборка грунта на территории ДЭС | 1167 | 23.10.2021 08:30 | 23.10.2021 18:00 | 23.10.2021 08:38 | 23.10.2021 17:00 | ЮТЭК-ХМР Н-104/9
26 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций | 1176 | 23.10.2021 12:00 | 23.10.2021 18:00 | 23.10.2021 10:34 | 23.10.2021 13:15 | ООО "НЭП" Р-8
27 | Берёзовский р-н, д.Анеево | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций | 1177 | 23.10.2021 12:00 | 23.10.2021 18:00 | 23.10.2021 17:17 | 23.10.2021 18:50 | ООО "НЭП" Р-40
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Монтаж контура заземления | 1168 | 24.10.2021 08:30 | 24.10.2021 18:00 | 24.10.2021 08:52 | 24.10.2021 15:01 | Н-105/10 ЮТЭК-ХМР
29 | Белоярский р-н, п.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Без отключения | Межремонтные испытания на электросетевом оборудовании | 1170 | 25.10.2021 10:00 | 25.10.2021 16:00 | - | - | Отмена ЮТЭК-ХМР
30 | Белоярский р-н, п.Нумто | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Без отключения | Межремонтные испытания на электросетевом оборудовании | 1171 | 26.10.2021 10:00 | 26.10.2021 16:00 | - | - | ЮТЭК-ХМР Отменена
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ СГ | 1086 | 01.10.2021 09:00 | 01.10.2021 12:00 | 01.10.2021 09:13 | 01.10.2021 12:00 | Р-104
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2,3 ДГА | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 01.10.2021 11:46 | 01.10.2021 14:00 | Р-30, устранение дефекта
3 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена стартера | - | - | - | 05.10.2021 08:00 | 05.10.2021 09:27 | П.Т.Э., устранение дефекта
4 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Замена приборов учёта | - | - | - | 05.10.2021 09:34 | 05.10.2021 11:24 | Р-37
5 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Полное отключение | Замена приборов учёта ф.СН и ф.Посёлок | 1111 | 05.10.2021 14:00 | 05.10.2021 16:00 | 05.10.2021 14:09 | 05.10.2021 14:53 | Р-38
6 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж топливопровода | - | - | - | 05.10.2021 09:36 | 05.10.2021 18:25 | -
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установка ротора и статора возбуждения СГ | - | - | - | 05.10.2021 10:14 | 05.10.2021 14:35 | Р-31
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 05.10.2021 09:00 | 05.10.2021 10:10 | П.Т.Э.
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ТТ фазы "В" в СГ | - | - | - | 05.10.2021 18:35 | 05.10.2021 20:20 | П.Т.Э.
10 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж топливопровода, замена массомера | - | - | - | 06.10.2021 08:18 | 06.10.2021 18:24 | Н-5
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена топливного трехходового клапана | - | - | - | 06.10.2021 09:20 | 06.10.2021 11:40 | П.Т.Э.
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | - | - | - | 06.10.2021 14:00 | 06.10.2021 17:00 | -
13 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж топливопровода | - | - | - | 07.10.2021 08:49 | 07.10.2021 18:05 | Н-5
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Диагностика и ремонт системы мониторинга | - | - | - | 07.10.2021 09:58 | 07.10.2021 10:10 | Р-35
15 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Отключение дискретного входа на 1,2,3,4 ДГА для корректной работы 2ДГА | - | - | - | 07.10.2021 10:34 | 07.10.2021 11:50 | Р-32, устранение дефекта
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | 1114 | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 15:00 | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 15:00 | -
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена регулятора оборотов ДВС |  |  |  | 11.10.2021 12:36 | 11.10.2021 22:05 | Р-105, Устранение дефекта
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без ограничения | Замена АВ-0,4кВ СН |  |  |  | 12.10.2021 09:29 | 12.10.2021 15:42 | Р-128
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ | 1134 | 13.10.2021 14:00 | 13.10.2021 16:00 | 13.10.2021 14:31 | 13.10.2021 15:48 | Н-6
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия системы охлаждения, помпы и термостатов. | - | - | - | 13.10.2021 08:00 | 13.10.2021 14:39 | П.Т.Э.
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка ДВС, ПНР | - | - | - | 11.10.2021 14:58 | 13.10.2021 17:50 | P-159, Р-160, Р-161
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без ограничения | Подключение массометра к мониторингу | - | - | - | 14.10.2021 11:01 | 14.10.2021 12:26 | Р-129
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без ограничения | Замена массомера и расходной емкости | - | - | - | 12.10.2021 10:10 | 15.10.2021 14:20 | Н-3
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА | ДВС и генератор | Монтаж ротора возбудителя СГ, замена AVR, ПНР | - | - | - | 31.08.2021 18:57 | 15.10.2021 14:20 | Р-33, Р-34; Р-35
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Выполнена ревизия системы охлаждения, помпы и термостатов. Проверка работоспособности. | - | - | 15.10.2021 17:00 | 12.10.2021 09:30 | 15.10.2021 14:22 | Устранение дефекта
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 19.10.2021 10:34 | 19.10.2021 16:59 | Р-36
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без ограничения | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 20.10.2021 09:36 | 20.10.2021 18:55 | Р-130
28 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена прокладки турбокомпрессора | - | - | - | 20.10.2021 11:00 | 20.10.2021 11:40 | П.Т.Э. устранение дефета
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без ограничения | Прокладка кабеля UTP от 1ДГА до массометра | - | - | - | 20.10.2021 12:00 | 20.10.2021 14:06 | Р-38
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | ф.С.Н. | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 21.10.2021 09:51 | 21.10.2021 19:01 | Р-131
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | ф.С.Н. | Ремонт вторичных цепей |  |  |  | 22.10.2021 09:53 | 22.10.2021 15:09 | Р-132
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без ограничения | Установка массометра и расходной емкости | - | - | - | 19.10.2021 10:34 | 22.10.2021 13:28 | Н-4
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Без отключения | Монтаж эл. щита на насосную станцию | - | - | - | 25.10.2021 17:15 | 25.10.2021 19:15 | Р-29
34 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | - | Замена ФОТ, ФОВ | - | - | - | 26.10.2021 08:00 | 26.10.2021 09:00 | -
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 19.10.2021 10:34 | 26.10.2021 18:23 | Р-36, Р37, Р-39, Р40, Р-41
36 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и выявление неисправности | - | - | - | 27.10.2021 08:25 | 27.10.2021 16:22 | ПТЭ
37 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | - | При нагрузке выше 35 кВт, наблюдается нестабильная работа ДВС. Выполнена замена ФОТ, ФОВ. Закончена проверка работоспособности. | - | - | - | 22.10.2021 23:32 | 27.10.2021 10:30 | Устранение дефекта
38 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Демотаж поврежденного шланга на ТНВД, установлена заглушка | - | - | - | 27.10.2021 13:35 | 27.10.2021 14:10 | -
39 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Доливка ОЖ в систему охлаждения | - | - |  | 28.10.2021 07:38 | 28.10.2021 08:17 | П.Т.Э. Устранение дефекта
40 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и выявление неисправности | - | - | - | 28.10.2021 13:40 | 28.10.2021 14:40 | ПТЭ
41 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена соединительного кольца между турбиной и выхлопом | - | - | - | 28.10.2021 21:15 | 28.10.2021 21:43 | П.Т.Э. Устранение дефекта
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15) | ТП11-3126 (15) | ТР | 1056 | 01.10.2021 14:00 | 01.10.2021 17:00 | 01.10.2021 14:16 | 01.10.2021 16:47 | Б.П.№80, Н-269, Б.П.№81
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3113 (1) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3113 (1) | ТР | 1096 | 04.10.2021 09:00 | 04.10.2021 12:00 | 04.10.2021 09:28 | 04.10.2021 11:56 | Н-270
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3114 (2) | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3114 (2) | ТР | 1097 | 04.10.2021 14:00 | 04.10.2021 17:00 | 04.10.2021 14:25 | 04.10.2021 16:40 | Н-271
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3115 (3) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3115 (3) | ТР | 1098 | 05.10.2021 14:00 | 05.10.2021 17:00 | 05.10.2021 14:20 | 05.10.2021 16:46 | Н-272
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ТР | 1099 | 06.10.2021 09:00 | 06.10.2021 12:00 | 06.10.2021 09:12 | 06.10.2021 12:00 | Н-273
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ТР | 1100 | 06.10.2021 14:00 | 06.10.2021 17:00 | 06.10.2021 14:05 | 06.10.2021 17:18 | Н-275
16 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП №14-124 (3) | Замена прибора учета по адресу ул.Набережная д.7 кв.1 | 1110 | 06.10.2021 10:00 | 06.10.2021 11:00 | 06.10.2021 10:02 | 06.10.2021 10:44 | Н-274
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3119 (5) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3119 (5) | ТР | 1101 | 07.10.2021 09:00 | 07.10.2021 12:00 | 07.10.2021 09:14 | 07.10.2021 12:29 | Н-276
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120 (7) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120 (7) | ТР | 1102 | 07.10.2021 14:00 | 07.10.2021 17:00 | 07.10.2021 14:11 | 07.10.2021 16:30 | Н-277
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ТР | 1103 | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 12:00 | 08.10.2021 09:26 | 08.10.2021 11:45 | Н-278
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | ТР | 1104 | 08.10.2021 14:00 | 08.10.2021 17:00 | 08.10.2021 14:45 | 08.10.2021 16:00 | Н-279
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3114(2) | без отключения | Замена прокалывающего зажима на вводе по ул.Андреянова, дом 18 | - | - | - | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 09:14 | -
29 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Береговая" от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Береговая" от РУ ДЭС | Укрепление оп.58 | 1116 | 11.10.2021 10:00 | 11.10.2021 11:00 | 11.10.2021 10:25 | 11.10.2021 11:14 | Н-281 Устранение дефекта
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Замена АВ-0,4кВ у потребителя ул.Е.Артеевой д.№8, подъезд 3 | 1118 | 11.10.2021 09:00 | 11.10.2021 12:00 | 11.10.2021 09:04 | 11.10.2021 10:30 | -
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | ТР | 1125 | 11.10.2021 14:00 | 11.10.2021 17:00 | 11.10.2021 14:14 | 11.10.2021 16:48 | H-282
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3, №4 от ТП11-3124 (18) | Без ограничения | ТР | 1126 | 12.10.2021 09:00 | 12.10.2021 12:00 | 12.10.2021 09:38 | 12.10.2021 11:44 | Н-283
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,№3,№4 от ТП11-3125 (14) | Без ограничения | ТР | 1127 | 12.10.2021 14:00 | 12.10.2021 17:00 | 12.10.2021 14:58 | 12.10.2021 16:41 | Н-284
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2 от ТП11-3126 (15) | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2 от ТП11-3126 (15) | ТР | 1128 | 13.10.2021 09:00 | 13.10.2021 12:00 | 13.10.2021 09:26 | 13.10.2021 11:46 | Н-285
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2, №4 от ТП11-3127 (12) | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2, №4 от ТП11-3127 (12) | ТР | 1129 | 13.10.2021 14:00 | 13.10.2021 17:00 | 13.10.2021 14:11 | 13.10.2021 16:43 | Н-288
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | Полное отключение | ТР ВЛ-10кВ | 1142 | 13.10.2021 14:00 | 13.10.2021 16:00 | 13.10.2021 14:26 | 13.10.2021 15:49 | Н-287
40 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП №14-123 (2) | ТП №14-123 (2) | Замена силового трансформатора | 1138 | 13.10.2021 12:00 | 13.10.2021 17:00 | 13.10.2021 14:02 | 13.10.2021 16:58 | БП-7, Н-286, БП-8
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | ТР | 1130 | 14.10.2021 09:00 | 14.10.2021 12:00 | 14.10.2021 09:10 | 14.10.2021 11:23 | Н-289
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 (11) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 (11) | ТР | 1131 | 14.10.2021 14:00 | 14.10.2021 17:00 | 14.10.2021 14:25 | 14.10.2021 16:51 | Н-291
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-10кВ от оп.12 до оп.14 ф.№1 от ТП№18-5027 | Без ограничения | ТР | 1139 | 14.10.2021 09:00 | 14.10.2021 12:00 | 14.10.2021 09:30 | 14.10.2021 11:26 | Н-290
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."Котельная", "СПГ", "Щекурья", "ПУЭ", "Посёлок" от ЗРУ-10кВ РП | Без ограничения | ТР | 1140 | 15.10.2021 09:00 | 15.10.2021 12:00 | 15.10.2021 09:00 | 15.10.2021 11:50 | Н-292
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от 1,2,3,4,5 ДГА до РП 11-3146 | Без ограничения | ТР | 1141 | 15.10.2021 14:00 | 15.10.2021 17:00 | 15.10.2021 14:13 | 15.10.2021 16:55 | Н-293
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | Подключение потребителя ул.Полевая д.№11 | 1143 | 18.10.2021 10:00 | 18.10.2021 12:00 | 18.10.2021 10:58 | 18.10.2021 12:00 | Н-294
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | Подключение потребителя пер.Солнечный д.4 | 1146 | 18.10.2021 14:00 | 18.10.2021 16:00 | 18.10.2021 14:18 | 18.10.2021 16:24 | Н-295
54 | Нижневартовский р-н, с.Сосн.бор | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1152 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:01 | 19.10.2021 11:30 | Р-79
55 | Сургутский р-н, с.Таурово | ВЛ-0,4кВ ф."Деревня" от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1153 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:05 | 19.10.2021 11:40 | Р-80
56 | Белоярский р-н, с.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1154 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:07 | 19.10.2021 11:47 | Р-81
57 | Белоярский р-н, с.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1155 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:10 | 19.10.2021 11:36 | Р-82
58 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1156 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:13 | 19.10.2021 11:43 | Р-83
59 | Березовский р-н, д.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2, №3, №4 от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1157 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:15 | 19.10.2021 11:44 | Р-84
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП11-3118 (4) | Замена прибора учета э.э. по ул.Геологическая , дом 14 | 1158 | 20.10.2021 10:00 | 20.10.2021 12:00 | 20.10.2021 10:36 | 20.10.2021 11:55 | Н-269
69 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | Отключение потребителя по ул.Набережная, дом 19 | 1173 | 25.10.2021 09:00 | 25.10.2021 12:00 | 25.10.2021 09:00 | 25.10.2021 11:44 | Н-112
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Полное отключение | Переподключения прибора учёта в РУ-0,4кВ ДЭС | 1172 | 26.10.2021 05:00 | 26.10.2021 06:00 | 26.10.2021 05:12 | 26.10.2021 05:37 | Н-237
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | ф.№4 от РУ-0,4 кВ ДЭС | АВР | 1187 | 26.10.2021 13:30 | 26.10.2021 15:00 | 26.10.2021 13:36 | 26.10.2021 14:32 | -
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | АВР | - | - | - | 26.10.2021 15:50 | 26.10.2021 16:18 | Н-298
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | Замена поврежденных опор | 1188 | 28.10.2021 10:00 | 28.10.2021 17:00 | 28.10.2021 08:45 | 28.10.2021 13:20 | Н-299
ГСМ
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ГСМ | массомер | Переодическое самопроизвольное отключение массомера. | - | - | 08.10.2022 | 28.09.2021 13:00 | 21.10.2021 09:00 | Проведены работы по подключению массомера через ИБП, ведётся наблюдение.
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ППО-25 | - | Установка прибора учета топлива ППО-40 | - | - | - | 27.10.2021 10:27 | 27.10.2021 11:25 | ПТЭ, устаранение дефекта
ДОДС Юршин Д.А.

## Октябрь
Выполненные работы за период с 08:00 01.10.2021 до 00:00 31.10.2021 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Монтаж приборов учёта | 1079 | 01.10.2021 12:00 | 01.10.2021 19:00 | 01.10.2021 12:01 | 01.10.2021 16:00 | Н-96 ЮТЭК-ХМР
2 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138 (1), ТП11-3139 (2), ТП11-3140 (3), ТП11-3141 (4), ТП11-3142 (5) | - | Установка комплектов базовых станций | 1093 | 04.10.2021 08:00 | 04.10.2021 13:00 | 04.10.2021 10:05 | 04.10.2021 12:00 | ООО "НЭП" Н-1
3 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций и замена приборов учёта | 1094 | 04.10.2021 14:00 | 04.10.2021 19:00 | 04.10.2021 14:19 | 04.10.2021 19:50 | ООО "НЭП" Н-2
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Монтаж приборов учёта | 1105 | 05.10.2021 12:00 | 05.10.2021 18:00 | 05.10.2021 12:04 | 05.10.2021 18:12 | Н-97 ЮТЭК-ХМР
5 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2), ТП11-3140 (3), ТП11-3141 (4), ТП11-3142 (5) | - | Установка комплектов базовых станций | 1109 | 05.10.2021 08:00 | 05.10.2021 17:00 | 05.10.2021 09:10 | 05.10.2021 14:13 | Н-3 ООО "НЭП"
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | КР РУ-0,4кВ ДЭС | 1108 | 07.10.2021 14:00 | 07.10.2021 18:00 | 07.10.2021 14:05 | 07.10.2021 18:25 | Н-98, ЮТЭК-ХМР
7 | Берёзовский р-н, д.Кимкъясуй | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций | 1113 | 07.10.2021 12:00 | 07.10.2021 19:00 | 07.10.2021 15:36 | 07.10.2021 18:10 | Р-40, ООО "НЭП"
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | КР РУ-0,4кВ ДЭС | 1108 | 08.10.2021 14:00 | 08.10.2021 18:00 | 08.10.2021 14:04 | 08.10.2021 17:37 | ЮТЭК-ХМР Н-99
9 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | - | - | - | 09.10.2021 09:55 | 09.10.2021 12:44 | Р-71, ООО "НЭП"
10 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | Реклоузер №1,2 | ВЛ-10кВ от ТП№11-3133 (1) | ТО реклоузера | 1136 | 12.10.2021 11:00 | 12.10.2021 13:00 | 12.10.2021 11:14 | 12.10.2021 15:45 | Н-1, НЭП
11 | Берёзовский р-н, д. Ломбовож | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Установка маршрутизаторов | 1135 | 13.10.2021 08:00 | 13.10.2021 18:00 | 13.10.2021 11:26 | 13.10.2021 16:35 | Н-9 ООО "НЭП"
12 | Берёзовский р-н, д. Ломбовож | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | Установка маршрутизатора | - | - | - | 14.10.2021 08:51 | 14.10.2021 09:28 | Р-50 ООО "НЭП"
13 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№1 (11-3113), ТП№2 (11-3114), ТП№3 (11-3115), ТП№4 (11-3118) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 15.10.2021 08:00 | 15.10.2021 20:00 | 15.10.2021 09:24 | 15.10.2021 18:32 | Н-01, ООО "НЭП"
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6 (11-3121), ТП№7 (11-3120), ТП№8 (11-3123), ТП№9 (11-3112) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 16.10.2021 08:00 | 16.10.2021 20:00 | 16.10.2021 09:02 | 16.10.2021 18:26 | Н-2 ООО "НЭП"
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№10 (11-3122), ТП№12 (11-3127), ТП№13 (11-3116) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 17.10.2021 08:00 | 17.10.2021 20:00 | 17.10.2021 09:09 | 17.10.2021 18:00 | Н-03 ООО "НЭП"
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125), ТП№15 (11-3126), ТП№17 (11-3129) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 18.10.2021 08:00 | 18.10.2021 20:00 | 18.10.2021 09:33 | 18.10.2021 19:10 | ООО "НЭП" Н-04
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№18 (11-3124), ТП№20 (11-3130), ТП№21 (11-3120), РУ-0,4кВ РП-0,4кВ | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 19.10.2021 08:00 | 19.10.2021 20:00 | 19.10.2021 10:06 | 19.10.2021 18:57 | Н-05 ООО "НЭП"
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Демонтаж плит на территории ДЭС | 1163 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 17:00 | 19.10.2021 12:54 | 19.10.2021 17:00 | Н-100/5 ЮТЭК-ХМР
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП№22 (11-3145),ТП№23 (11-3147) | Без отключения | Установка комплектов базовых станций | 1145 | 20.10.2021 08:00 | 20.10.2021 20:00 | 20.10.2021 09:34 | 20.10.2021 16:04 | Н-6, ООО "НЭП"
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Демонтаж плит на территории ДЭС | 1164 | 20.10.2021 08:30 | 20.10.2021 18:00 | 20.10.2021 08:40 | 20.10.2021 17:00 | Н-101/6 ЮТЭК-ХМР
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Демонтаж плит на территории ДЭС | 1165 | 21.10.2021 08:30 | 21.10.2021 18:00 | 21.10.2021 10:46 | 21.10.2021 16:58 | Н-102 ЮТЭК-ХМР
22 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ДЭС | Без отключения | Измерение сопротивления контура ЗУ | - | - | - | 21.10.2021 09:05 | 21.10.2021 15:07 | ЮТЭК-ХМР Р-78
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Разборка грунта на территории ДЭС | 1166 | 22.10.2021 08:30 | 22.10.2021 18:00 | 22.10.2021 08:45 | 22.10.2021 17:02 | Н-103/8, ЮТЭК-ХМР
24 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Полное отключение | Межремонтные испытания на электросетевом оборудовании | 1159 | 23.10.2021 10:00 | 23.10.2021 16:00 | 23.10.2021 10:02 | 23.10.2021 12:20 | ЮТЭК-ХМР Н-7
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Разборка грунта на территории ДЭС | 1167 | 23.10.2021 08:30 | 23.10.2021 18:00 | 23.10.2021 08:38 | 23.10.2021 17:00 | ЮТЭК-ХМР Н-104/9
26 | Берёзовский р-н, д.Сартынья | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций | 1176 | 23.10.2021 12:00 | 23.10.2021 18:00 | 23.10.2021 10:34 | 23.10.2021 13:15 | ООО "НЭП" Р-8
27 | Берёзовский р-н, д.Анеево | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | Установка комплектов базовых станций | 1177 | 23.10.2021 12:00 | 23.10.2021 18:00 | 23.10.2021 17:17 | 23.10.2021 18:50 | ООО "НЭП" Р-40
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Монтаж контура заземления | 1168 | 24.10.2021 08:30 | 24.10.2021 18:00 | 24.10.2021 08:52 | 24.10.2021 15:01 | Н-105/10 ЮТЭК-ХМР
29 | Белоярский р-н, п.Пашторы | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Без отключения | Межремонтные испытания на электросетевом оборудовании | 1170 | 25.10.2021 10:00 | 25.10.2021 16:00 | - | - | Отмена ЮТЭК-ХМР
30 | Белоярский р-н, п.Нумто | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Без отключения | Межремонтные испытания на электросетевом оборудовании | 1171 | 26.10.2021 10:00 | 26.10.2021 16:00 | - | - | ЮТЭК-ХМР Отменена
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15) | ТП11-3126 (15) | ТР | 1056 | 01.10.2021 14:00 | 01.10.2021 17:00 | 01.10.2021 14:16 | 01.10.2021 16:47 | Б.П.№80, Н-269, Б.П.№81
2 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ СГ | 1086 | 01.10.2021 09:00 | 01.10.2021 12:00 | 01.10.2021 09:13 | 01.10.2021 12:00 | Р-104
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2,3 ДГА | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 01.10.2021 11:46 | 01.10.2021 14:00 | Р-30, устранение дефекта
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3113 (1) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3113 (1) | ТР | 1096 | 04.10.2021 09:00 | 04.10.2021 12:00 | 04.10.2021 09:28 | 04.10.2021 11:56 | Н-270
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3114 (2) | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3114 (2) | ТР | 1097 | 04.10.2021 14:00 | 04.10.2021 17:00 | 04.10.2021 14:25 | 04.10.2021 16:40 | Н-271
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3115 (3) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3115 (3) | ТР | 1098 | 05.10.2021 14:00 | 05.10.2021 17:00 | 05.10.2021 14:20 | 05.10.2021 16:46 | Н-272
7 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена стартера | - | - | - | 05.10.2021 08:00 | 05.10.2021 09:27 | П.Т.Э., устранение дефекта
8 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1,2 ДГА | ДВС и генератор | Замена приборов учёта | - | - | - | 05.10.2021 09:34 | 05.10.2021 11:24 | Р-37
9 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | Полное отключение | Замена приборов учёта ф.СН и ф.Посёлок | 1111 | 05.10.2021 14:00 | 05.10.2021 16:00 | 05.10.2021 14:09 | 05.10.2021 14:53 | Р-38
10 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж топливопровода | - | - | - | 05.10.2021 09:36 | 05.10.2021 18:25 | -
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установка ротора и статора возбуждения СГ | - | - | - | 05.10.2021 10:14 | 05.10.2021 14:35 | Р-31
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 05.10.2021 09:00 | 05.10.2021 10:10 | П.Т.Э.
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ТТ фазы "В" в СГ | - | - | - | 05.10.2021 18:35 | 05.10.2021 20:20 | П.Т.Э.
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ТР | 1099 | 06.10.2021 09:00 | 06.10.2021 12:00 | 06.10.2021 09:12 | 06.10.2021 12:00 | Н-273
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3118 (4) | ТР | 1100 | 06.10.2021 14:00 | 06.10.2021 17:00 | 06.10.2021 14:05 | 06.10.2021 17:18 | Н-275
16 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП №14-124 (3) | Замена прибора учета по адресу ул.Набережная д.7 кв.1 | 1110 | 06.10.2021 10:00 | 06.10.2021 11:00 | 06.10.2021 10:02 | 06.10.2021 10:44 | Н-274
17 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж топливопровода, замена массомера | - | - | - | 06.10.2021 08:18 | 06.10.2021 18:24 | Н-5
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена топливного трехходового клапана | - | - | - | 06.10.2021 09:20 | 06.10.2021 11:40 | П.Т.Э.
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | - | - | - | 06.10.2021 14:00 | 06.10.2021 17:00 | -
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3119 (5) | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3119 (5) | ТР | 1101 | 07.10.2021 09:00 | 07.10.2021 12:00 | 07.10.2021 09:14 | 07.10.2021 12:29 | Н-276
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120 (7) | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120 (7) | ТР | 1102 | 07.10.2021 14:00 | 07.10.2021 17:00 | 07.10.2021 14:11 | 07.10.2021 16:30 | Н-277
22 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж топливопровода | - | - | - | 07.10.2021 08:49 | 07.10.2021 18:05 | Н-5
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Без отключения | Диагностика и ремонт системы мониторинга | - | - | - | 07.10.2021 09:58 | 07.10.2021 10:10 | Р-35
24 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ДЭС | Без отключения | Отключение дискретного входа на 1,2,3,4 ДГА для корректной работы 2ДГА | - | - | - | 07.10.2021 10:34 | 07.10.2021 11:50 | Р-32, устранение дефекта
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | ТР | 1103 | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 12:00 | 08.10.2021 09:26 | 08.10.2021 11:45 | Н-278
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122 (10) | ТР | 1104 | 08.10.2021 14:00 | 08.10.2021 17:00 | 08.10.2021 14:45 | 08.10.2021 16:00 | Н-279
27 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Промывка радиатора | 1114 | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 15:00 | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 15:00 | -
28 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3114(2) | без отключения | Замена прокалывающего зажима на вводе по ул.Андреянова, дом 18 | - | - | - | 08.10.2021 09:00 | 08.10.2021 09:14 | -
29 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Береговая" от РУ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Береговая" от РУ ДЭС | Укрепление оп.58 | 1116 | 11.10.2021 10:00 | 11.10.2021 11:00 | 11.10.2021 10:25 | 11.10.2021 11:14 | Н-281 Устранение дефекта
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3112 (9) | Замена АВ-0,4кВ у потребителя ул.Е.Артеевой д.№8, подъезд 3 | 1118 | 11.10.2021 09:00 | 11.10.2021 12:00 | 11.10.2021 09:04 | 11.10.2021 10:30 | -
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена регулятора оборотов ДВС |  |  |  | 11.10.2021 12:36 | 11.10.2021 22:05 | Р-105, Устранение дефекта
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3123 (8) | ТР | 1125 | 11.10.2021 14:00 | 11.10.2021 17:00 | 11.10.2021 14:14 | 11.10.2021 16:48 | H-282
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3, №4 от ТП11-3124 (18) | Без ограничения | ТР | 1126 | 12.10.2021 09:00 | 12.10.2021 12:00 | 12.10.2021 09:38 | 12.10.2021 11:44 | Н-283
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,№3,№4 от ТП11-3125 (14) | Без ограничения | ТР | 1127 | 12.10.2021 14:00 | 12.10.2021 17:00 | 12.10.2021 14:58 | 12.10.2021 16:41 | Н-284
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Без ограничения | Замена АВ-0,4кВ СН |  |  |  | 12.10.2021 09:29 | 12.10.2021 15:42 | Р-128
36 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2 от ТП11-3126 (15) | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2 от ТП11-3126 (15) | ТР | 1128 | 13.10.2021 09:00 | 13.10.2021 12:00 | 13.10.2021 09:26 | 13.10.2021 11:46 | Н-285
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2, №4 от ТП11-3127 (12) | КЛ-0,4кВ ф.№1,№2, №4 от ТП11-3127 (12) | ТР | 1129 | 13.10.2021 14:00 | 13.10.2021 17:00 | 13.10.2021 14:11 | 13.10.2021 16:43 | Н-288
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4 кВ | 1134 | 13.10.2021 14:00 | 13.10.2021 16:00 | 13.10.2021 14:31 | 13.10.2021 15:48 | Н-6
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ ф.№1 от ТП11-3133 (1) | Полное отключение | ТР ВЛ-10кВ | 1142 | 13.10.2021 14:00 | 13.10.2021 16:00 | 13.10.2021 14:26 | 13.10.2021 15:49 | Н-287
40 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП №14-123 (2) | ТП №14-123 (2) | Замена силового трансформатора | 1138 | 13.10.2021 12:00 | 13.10.2021 17:00 | 13.10.2021 14:02 | 13.10.2021 16:58 | БП-7, Н-286, БП-8
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия системы охлаждения, помпы и термостатов. | - | - | - | 13.10.2021 08:00 | 13.10.2021 14:39 | П.Т.Э.
42 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Сборка ДВС, ПНР | - | - | - | 11.10.2021 14:58 | 13.10.2021 17:50 | P-159, Р-160, Р-161
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | ТР | 1130 | 14.10.2021 09:00 | 14.10.2021 12:00 | 14.10.2021 09:10 | 14.10.2021 11:23 | Н-289
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 (11) | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3131 (11) | ТР | 1131 | 14.10.2021 14:00 | 14.10.2021 17:00 | 14.10.2021 14:25 | 14.10.2021 16:51 | Н-291
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-10кВ от оп.12 до оп.14 ф.№1 от ТП№18-5027 | Без ограничения | ТР | 1139 | 14.10.2021 09:00 | 14.10.2021 12:00 | 14.10.2021 09:30 | 14.10.2021 11:26 | Н-290
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без ограничения | Подключение массометра к мониторингу | - | - | - | 14.10.2021 11:01 | 14.10.2021 12:26 | Р-129
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."Котельная", "СПГ", "Щекурья", "ПУЭ", "Посёлок" от ЗРУ-10кВ РП | Без ограничения | ТР | 1140 | 15.10.2021 09:00 | 15.10.2021 12:00 | 15.10.2021 09:00 | 15.10.2021 11:50 | Н-292
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от 1,2,3,4,5 ДГА до РП 11-3146 | Без ограничения | ТР | 1141 | 15.10.2021 14:00 | 15.10.2021 17:00 | 15.10.2021 14:13 | 15.10.2021 16:55 | Н-293
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без ограничения | Замена массомера и расходной емкости | - | - | - | 12.10.2021 10:10 | 15.10.2021 14:20 | Н-3
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА | ДВС и генератор | Монтаж ротора возбудителя СГ, замена AVR, ПНР | - | - | - | 31.08.2021 18:57 | 15.10.2021 14:20 | Р-33, Р-34; Р-35
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Выполнена ревизия системы охлаждения, помпы и термостатов. Проверка работоспособности. | - | - | 15.10.2021 17:00 | 12.10.2021 09:30 | 15.10.2021 14:22 | Устранение дефекта
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул.Полевая" от ТП11-3127 (12) | Подключение потребителя ул.Полевая д.№11 | 1143 | 18.10.2021 10:00 | 18.10.2021 12:00 | 18.10.2021 10:58 | 18.10.2021 12:00 | Н-294
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | Подключение потребителя пер.Солнечный д.4 | 1146 | 18.10.2021 14:00 | 18.10.2021 16:00 | 18.10.2021 14:18 | 18.10.2021 16:24 | Н-295
54 | Нижневартовский р-н, с.Сосн.бор | ВЛ-0,4кВ от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1152 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:01 | 19.10.2021 11:30 | Р-79
55 | Сургутский р-н, с.Таурово | ВЛ-0,4кВ ф."Деревня" от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1153 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:05 | 19.10.2021 11:40 | Р-80
56 | Белоярский р-н, с.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1154 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:07 | 19.10.2021 11:47 | Р-81
57 | Белоярский р-н, с.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1155 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:10 | 19.10.2021 11:36 | Р-82
58 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1156 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:13 | 19.10.2021 11:43 | Р-83
59 | Березовский р-н, д.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2, №3, №4 от ДЭС | без отключения | ТР ВЛ-0,4кВ | 1157 | 19.10.2021 10:00 | 19.10.2021 12:00 | 19.10.2021 10:15 | 19.10.2021 11:44 | Р-84
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 19.10.2021 10:34 | 19.10.2021 16:59 | Р-36
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Геологическая" от ТП11-3118 (4) | Замена прибора учета э.э. по ул.Геологическая , дом 14 | 1158 | 20.10.2021 10:00 | 20.10.2021 12:00 | 20.10.2021 10:36 | 20.10.2021 11:55 | Н-269
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | Без ограничения | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 20.10.2021 09:36 | 20.10.2021 18:55 | Р-130
63 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена прокладки турбокомпрессора | - | - | - | 20.10.2021 11:00 | 20.10.2021 11:40 | П.Т.Э. устранение дефета
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без ограничения | Прокладка кабеля UTP от 1ДГА до массометра | - | - | - | 20.10.2021 12:00 | 20.10.2021 14:06 | Р-38
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ГСМ | массомер | Переодическое самопроизвольное отключение массомера. | - | - | 08.10.2022 | 28.09.2021 13:00 | 21.10.2021 09:00 | Проведены работы по подключению массомера через ИБП, ведётся наблюдение.
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | ф.С.Н. | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 21.10.2021 09:51 | 21.10.2021 19:01 | Р-131
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ДЭС | ф.С.Н. | Ремонт вторичных цепей |  |  |  | 22.10.2021 09:53 | 22.10.2021 15:09 | Р-132
68 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Без ограничения | Установка массометра и расходной емкости | - | - | - | 19.10.2021 10:34 | 22.10.2021 13:28 | Н-4
69 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Набережная" от ТП11-3112 (9) | Отключение потребителя по ул.Набережная, дом 19 | 1173 | 25.10.2021 09:00 | 25.10.2021 12:00 | 25.10.2021 09:00 | 25.10.2021 11:44 | Н-112
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Без отключения | Монтаж эл. щита на насосную станцию | - | - | - | 25.10.2021 17:15 | 25.10.2021 19:15 | Р-29
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ от РУ ДЭС | Полное отключение | Переподключения прибора учёта в РУ-0,4кВ ДЭС | 1172 | 26.10.2021 05:00 | 26.10.2021 06:00 | 26.10.2021 05:12 | 26.10.2021 05:37 | Н-237
72 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | - | Замена ФОТ, ФОВ | - | - | - | 26.10.2021 08:00 | 26.10.2021 09:00 | -
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | ф.№4 от РУ-0,4 кВ ДЭС | АВР | 1187 | 26.10.2021 13:30 | 26.10.2021 15:00 | 26.10.2021 13:36 | 26.10.2021 14:32 | -
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | АВР | - | - | - | 26.10.2021 15:50 | 26.10.2021 16:18 | Н-298
75 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА | ДВС и генератор | ТР | - | - | - | 19.10.2021 10:34 | 26.10.2021 18:23 | Р-36, Р37, Р-39, Р40, Р-41
76 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и выявление неисправности | - | - | - | 27.10.2021 08:25 | 27.10.2021 16:22 | ПТЭ
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ППО-25 | - | Установка прибора учета топлива ППО-40 | - | - | - | 27.10.2021 10:27 | 27.10.2021 11:25 | ПТЭ, устаранение дефекта
78 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | - | При нагрузке выше 35 кВт, наблюдается нестабильная работа ДВС. Выполнена замена ФОТ, ФОВ. Закончена проверка работоспособности. | - | - | - | 22.10.2021 23:32 | 27.10.2021 10:30 | Устранение дефекта
79 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Демотаж поврежденного шланга на ТНВД, установлена заглушка | - | - | - | 27.10.2021 13:35 | 27.10.2021 14:10 | -
80 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2, №3 от ТП 18-5043 (8) | Замена поврежденных опор | 1188 | 28.10.2021 10:00 | 28.10.2021 17:00 | 28.10.2021 08:45 | 28.10.2021 13:20 | Н-299
81 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Доливка ОЖ в систему охлаждения | - | - |  | 28.10.2021 07:38 | 28.10.2021 08:17 | П.Т.Э. Устранение дефекта
82 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и выявление неисправности | - | - | - | 28.10.2021 13:40 | 28.10.2021 14:40 | ПТЭ
83 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена соединительного кольца между турбиной и выхлопом | - | - | - | 28.10.2021 21:15 | 28.10.2021 21:43 | П.Т.Э. Устранение дефекта
ДОДС Кулеш В.Ю.