## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 00:00 01.12.2023 до 00:00 01.01.2024 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Подрядные организации
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена регулятора напряжения. | - | - | - | 01.12.2023 14:20 | 01.12.2023 16:30 | П.Т.Э.
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт | - | - | - | 28.11.2023 14:12 | 04.12.2023 09:00 | Устранение дефекта
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ТТ СГ | - | - | - | 05.12.2023 13:23 | 05.12.2023 14:36 | Р-51, устранение дефекта
4 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена силового автомата и ПНР | - | - | - | 04.12.2023 13:30 | 05.12.2023 23:50 | Р-203, Р-204
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена толкателей ГРМ | - | - | - | 05.12.2023 07:00 | 06.12.2023 14:00 | Устранение дефекта в П.Т.Э.
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 06.12.2023 06:45 | 06.12.2023 09:42 | Устранение дефекта в П.Т.Э.
7 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 4 ДГА(250) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 06.12.2023 20:00 | 07.12.2023 02:26 | Устранение дефекта в П.Т.Э.
8 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ-0,4кВ ДЭС | полное отключение | Установка перемычки взамен ТТ в РУ-0,4кВ ДЭС ф.№3 | 1087 | 07.12.2023 08:40 | 07.12.2023 09:00 | 07.12.2023 08:43 | 07.12.2023 08:58 | Р-75
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (808) | ДВС и генератор | Настройка параллельной работы на ПУ | - | - | - | 07.12.2023 03:00 | 07.12.2023 15:30 | -
10 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Ревизия ВРЭ яч.№2 в РУ-0,4кВ ДЭС | 1130 | 08.12.2023 14:30 | 08.12.2023 15:10 | 08.12.2023 14:37 | 08.12.2023 16:00 | Н-11
11 | Березовский р-н, п.Ломбовож | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Монтаж ТТ в РУ-0,4кВ ДЭС ф.№3 | 1088 | 09.12.2023 13:00 | 09.12.2023 14:30 | 09.12.2023 12:58 | 09.12.2023 14:01 | Н-76
12 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Регулировка параллельной работы, замена ТТ | - | - | - | 05.12.2023 09:46 | 09.12.2023 13:55 | Р-122, Р-123
13 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА(200) | ДВС и генератор | Замена ТКР ДВС | - | - | - | 10.12.2023 08:00 | 10.12.2023 16:37 | Устранение дефекта в П.Т.Э.
14 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ДЭС | Полное отключение | ПНР на 5ДГА | 1138 | 13.12.2023 14:00 | 13.12.2023 15:00 | 13.12.2023 13:56 | 13.12.2023 14:21 | Р-205
15 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена корретора напряжения | - | - |  | 18.12.2023 15:08 | 18.12.2023 16:15 | Р-77
16 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 19.12.2023 08:55 | 19.12.2023 12:20 | Р-125
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена форсунки ДВС | - | - | - | 19.12.2023 12:20 | 19.12.2023 14:54 | Р-126 Устранение дефекта
18 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5 ДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 19.12.2023 11:29 | 19.12.2023 13:40 | Р-206 Устранение дефекта
19 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена форсунки ДВС 1-го цилиндра | - | - | - | 19.12.2023 10:00 | 19.12.2023 12:00 | Устранение дефекта
20 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Мойка радиатора охлаждения ДВС. | - | - | - | 19.12.2023 09:00 | 19.12.2023 13:00 | Устранение дефекта
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Настройка параллельной работы | - | - | - | 20.12.2023 09:37 | 20.12.2023 13:07 | Р-127
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 1222 | 21.12.2023 11:00 | 21.12.2023 14:00 | 21.12.2023 10:30 | 21.12.2023 13:07 | Р-30
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена датчика ОЖ | - | - | - | 21.12.2023 08:00 | 21.12.2023 09:09 | П.Т.Э. Устранение дефекта
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена подшипника и задней крышки СГ | - | - | - | 21.12.2023 13:00 | 21.12.2023 18:10 | Р-10 Устранение дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1,2,3,4,5 ДГА | ДВС и генератор | Настройка системы мониторинга | - | - | - | 21.12.2023 13:10 | 21.12.2023 18:10 | Р-11
26 | Берёзовский р-н., п.Сартынья | 1 ДГА (40) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 26.12.2023 10:00 | 26.12.2023 10:58 | П.Т.Э. Устранение дефекта
27 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей в ПУ | - | - | - | 27.12.2023 18:20 | 27.12.2023 19:10 | П.Т.Э. Устранение дефекта
28 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Замена ВРЭ яч.№2 в РУ-0,4кВ ДЭС | 1234 | 28.12.2023 13:00 | 28.12.2023 14:30 | 28.12.2023 13:00 | 28.12.2023 13:39 | Н-12
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Монтаж радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 28.12.2023 13:28 | 28.12.2023 15:30 | Устранение дефекта
30 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей | - | - | - | 30.12.2023 20:00 | 30.12.2023 20:30 | -
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2(18-4036); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП-2(18-4036) | Без отключения | ТО | 1092 | 11.12.2023 09:00 | 11.12.2023 12:00 | 11.12.2023 09:03 | 11.12.2023 11:16 | Р-90
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3(18-4037); ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,5 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТО | 1093 | 11.12.2023 14:00 | 11.12.2023 17:00 | 11.12.2023 14:06 | 11.12.2023 16:12 | Р-95
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1(18-5045); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-5045) | Без отключения | ТО | 1095 | 11.12.2023 09:00 | 11.12.2023 12:00 | 11.12.2023 09:20 | 11.12.2023 11:34 | Р-91
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2(18-5046); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2(18-5046) | Без отключения | ТО | 1096 | 11.12.2023 14:00 | 11.12.2023 17:00 | 11.12.2023 14:09 | 11.12.2023 16:16 | Р-96
5 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-1(18-5026); ВЛ-0,4кВ ф.№3,4 от ТП-1(18-5026) | Без отключения | ТО | 1106 | 11.12.2023 09:00 | 11.12.2023 12:00 | 11.12.2023 09:12 | 11.12.2023 12:40 | Р-92
6 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-2(18-5021); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2(18-5021) | Без отключения | ТО | 1107 | 11.12.2023 14:00 | 11.12.2023 17:00 | 11.12.2023 14:15 | 11.12.2023 16:37 | Р-97
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 1112 | 11.12.2023 09:00 | 11.12.2023 12:00 | 11.12.2023 09:07 | 11.12.2023 11:50 | Р-93
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2 (18-5028) | Без отключения | ТО | 1113 | 11.12.2023 14:00 | 11.12.2023 17:00 | 11.12.2023 14:13 | 11.12.2023 16:30 | Р-98
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-1 (18-5036) | Без отключения | ТО | 1121 | 11.12.2023 09:00 | 11.12.2023 12:00 | 11.12.2023 08:45 | 11.12.2023 11:23 | Р-94
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-3 (18-5038); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,5 от ТП-3 (18-5038) | Без отключения | ТО | 1122 | 11.12.2023 14:00 | 11.12.2023 17:00 | 11.12.2023 14:04 | 11.12.2023 16:31 | Р-99
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1(18-4035); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,5 от ТП-1(18-4035) | Без отключения | ТО | 1094 | 12.12.2023 09:00 | 12.12.2023 12:00 | 12.12.2023 09:12 | 12.12.2023 11:27 | Р-100
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3(18-5047); ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,5 от ТП-3(18-5047) | Без отключения | ТО | 1097 | 12.12.2023 09:00 | 12.12.2023 12:00 | 12.12.2023 09:13 | 12.12.2023 11:30 | Р-101
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4(18-5048); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-4(18-5048) | Без отключения | ТО | 1098 | 12.12.2023 14:00 | 12.12.2023 17:00 | 12.12.2023 14:18 | 12.12.2023 16:20 | Р-106
14 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-3(18-5022); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТО | 1108 | 12.12.2023 09:00 | 12.12.2023 12:00 | 12.12.2023 09:17 | 12.12.2023 12:02 | Р-102
15 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-4(18-5023); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | Без отключения | ТО | 1109 | 12.12.2023 14:00 | 12.12.2023 17:00 | 12.12.2023 14:15 | 12.12.2023 16:38 | Р-107
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3(18-5029); ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,6,8,10 от ТП-3(18-5029), КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7 от ТП-3(18-5029) | Без отключения | ТО | 1114 | 12.12.2023 09:00 | 12.12.2023 12:00 | 12.12.2023 09:05 | 12.12.2023 11:22 | Р-103
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4(18-5030); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-4(18-5030) | Без отключения | ТО | 1115 | 12.12.2023 14:00 | 12.12.2023 17:00 | 12.12.2023 14:30 | 12.12.2023 16:04 | Р-105
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-4 (18-5039) | Без отключения | ТО | 1123 | 12.12.2023 09:00 | 12.12.2023 12:00 | 12.12.2023 09:01 | 12.12.2023 11:12 | Р-104
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-5 (18-5040); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-5 (18-5040) | Без отключения | ТО | 1124 | 12.12.2023 14:00 | 12.12.2023 17:00 | 12.12.2023 14:13 | 12.12.2023 16:42 | Р-108
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5(18-5049); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-5(18-5049) | Без отключения | ТО | 1099 | 13.12.2023 09:00 | 13.12.2023 12:00 | 13.12.2023 09:08 | 13.12.2023 11:16 | Р-109
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6(18-5050); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6(18-5050) | Без отключения | ТО | 1100 | 13.12.2023 14:00 | 13.12.2023 17:00 | 13.12.2023 14:12 | 13.12.2023 16:15 | Р-113
22 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-5(18-5024); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТО | 1110 | 13.12.2023 09:00 | 13.12.2023 12:00 | 13.12.2023 09:02 | 13.12.2023 11:18 | Р-110
23 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ТП-6(18-5025) | Без отключения | ТО | 1111 | 13.12.2023 14:00 | 13.12.2023 17:00 | 13.12.2023 14:03 | 13.12.2023 15:39 | Р-114
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-5(18-5031) | Без отключения | ТО | 1116 | 13.12.2023 09:00 | 13.12.2023 12:00 | 13.12.2023 08:50 | 13.12.2023 11:21 | Р-111
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6(18-5032); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-6(18-5032) | Без отключения | ТО | 1117 | 13.12.2023 14:00 | 13.12.2023 17:00 | 13.12.2023 13:51 | 13.12.2023 16:01 | Р-115
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-7 (18-5042); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7 (18-5042) | Без отключения | ТО | 1125 | 13.12.2023 09:00 | 13.12.2023 12:00 | 13.12.2023 08:59 | 13.12.2023 11:03 | Р-112
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Красноленинский | ТП-8 (18-5043); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-8 (18-5043) | Без отключения | ТО | 1126 | 13.12.2023 14:00 | 13.12.2023 17:00 | 13.12.2023 14:01 | 13.12.2023 16:29 | Р-116
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7(18-5051); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-7(18-5051) | Без отключения | ТО | 1101 | 14.12.2023 09:00 | 14.12.2023 12:00 | 14.12.2023 09:13 | 14.12.2023 11:48 | Р-117
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8(18-5052); ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,4 от ТП-8(18-5052) | Без отключения | ТО | 1102 | 14.12.2023 14:00 | 14.12.2023 17:00 | 14.12.2023 14:20 | 14.12.2023 16:24 | Р-120
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7(18-5033); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-7(18-5033) | Без отключения | ТО | 1118 | 14.12.2023 09:00 | 14.12.2023 12:00 | 14.12.2023 08:55 | 14.12.2023 11:49 | Р-118
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8(18-5034) | Без отключения | ТО | 1119 | 14.12.2023 14:00 | 14.12.2023 17:00 | 14.12.2023 13:48 | 14.12.2023 15:42 | Р-121
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2 (18-5037) | Без отключения | ТО | 1127 | 14.12.2023 09:00 | 14.12.2023 12:00 | 14.12.2023 08:59 | 14.12.2023 11:50 | Р-119
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-6 (18-5041) | Без отключения | ТО | 1128 | 14.12.2023 14:00 | 14.12.2023 17:00 | 14.12.2023 14:00 | 14.12.2023 16:12 | Р-122
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-9(18-5053); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9(18-5053) | Без отключения | ТО | 1103 | 15.12.2023 09:00 | 15.12.2023 12:00 | 15.12.2023 09:13 | 15.12.2023 11:20 | Р-123
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-18-5054 (10) | Без отключения | ТО | 1104 | 15.12.2023 14:00 | 15.12.2023 15:00 | 15.12.2023 14:06 | 15.12.2023 15:04 | Р-125
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 (ТБО) | Без отключения | ТО | 1105 | 15.12.2023 16:00 | 15.12.2023 17:00 | 15.12.2023 16:03 | 15.12.2023 16:44 | Р-126
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9(18-5035); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-9(18-5035) | Без отключения | ТО | 1120 | 15.12.2023 09:00 | 15.12.2023 12:00 | 15.12.2023 08:50 | 15.12.2023 10:49 | Р-124
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3(18-5029) | ТП-3(18-5029) | Регулировка уровня напряжения электроэнергии у потребителей (переключение анцапфы Т-2) | 1140 | 15.12.2023 14:00 | 15.12.2023 15:00 | 15.12.2023 14:04 | 15.12.2023 14:24 | Н-260
39 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1145 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:12 | 18.12.2023 11:10 | Р-135
40 | Белоярский р-н, д.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2, №3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1146 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:20 | 18.12.2023 11:16 | Р-136
41 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1147 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:32 | 18.12.2023 11:22 | Р-137
42 | Белоярский р-н, п.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1148 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:02 | 18.12.2023 11:00 | Р-138
43 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф.№1, №2, №3 | Без отключения | ТО | 1149 | 18.12.2023 14:00 | 18.12.2023 17:00 | 18.12.2023 14:02 | 18.12.2023 16:18 | Р-150
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 КЛ-10кВ ф.№1 от оп. №9 до оп.№10 | Без отключения | ТО | 1150 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 08:54 | 18.12.2023 11:14 | Р-127
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ Ф.№1 от ТП18-5027 и ВЛ-10кВ ф.№2 от ТП18-5028 | Без отключения | ТО | 1151 | 18.12.2023 14:00 | 18.12.2023 17:00 | 18.12.2023 14:16 | 18.12.2023 15:46 | Р-143
46 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП-1, ТП-6 | Без отключения | ТО | 1152 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:08 | 18.12.2023 11:45 | Р-128
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ от ТП18-5054 (10) | Без отключения | ТО | 1153 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:10 | 18.12.2023 11:37 | Р-129
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 ВЛ-10кВ от ТП-4 | Без отключения | ТО | 1154 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 08:55 | 18.12.2023 11:47 | Р-130
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-2,3 | Без отключения | ТО | 1155 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 08:57 | 18.12.2023 11:31 | Р-131
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1157 | 18.12.2023 14:00 | 18.12.2023 17:00 | 18.12.2023 13:47 | 18.12.2023 16:39 | Р-144
51 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1 | Без отключения | ТО | 1158 | 18.12.2023 14:00 | 18.12.2023 17:00 | 18.12.2023 14:23 | 18.12.2023 15:31 | Р-145
52 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1159 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:41 | 18.12.2023 11:50 | Р-139
53 | Березовский р-н, д.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1160 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:03 | 18.12.2023 11:56 | Р-140
54 | Березовский р-н, п.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1161 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:36 | 18.12.2023 11:16 | Р-141
55 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП-1(11-3138); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(11-3138) | Без отключения | ТО | 1162 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:41 | 18.12.2023 11:54 | Р-132
56 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП-2(11-3139); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-2(11-3139) | Без отключения | ТО | 1163 | 18.12.2023 14:00 | 18.12.2023 17:00 | 18.12.2023 13:41 | 18.12.2023 16:48 | Р-146
57 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-1(11-3133) | Без отключения | ТО | 1170 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:30 | 18.12.2023 11:05 | Р-133
58 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-2(11-3134); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-2(11-3134) | Без отключения | ТО | 1171 | 18.12.2023 14:00 | 18.12.2023 17:00 | 18.12.2023 14:02 | 18.12.2023 15:53 | Р-147
59 | Березовский р-н, п.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1176 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:30 | 18.12.2023 11:52 | Р-149
60 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1001 | Без отключения | ТО | 1177 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:39 | 18.12.2023 11:49 | Р-134
61 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002; ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 1178 | 18.12.2023 14:00 | 18.12.2023 17:00 | 18.12.2023 13:59 | 18.12.2023 15:52 | Р-148
62 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1185 | 18.12.2023 09:00 | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 09:47 | 18.12.2023 11:18 | Р-142
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,5,7,11 от ТП-3 18-5029 | Без отключения | ТО | 1156 | 19.12.2023 09:00 | 19.12.2023 12:00 | 19.12.2023 08:53 | 19.12.2023 11:06 | Р-151
64 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП-3(11-3140); ВЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП-3(11-3140) | Без отключения | ТО | 1164 | 19.12.2023 09:00 | 19.12.2023 12:00 | 19.12.2023 09:36 | 19.12.2023 12:02 | Р-153
65 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП-4(11-3141); ВЛ-0,4кВ ф.№3,4 от ТП-3(11-3141) | Без отключения | ТО | 1165 | 19.12.2023 14:00 | 19.12.2023 17:00 | 19.12.2023 13:58 | 19.12.2023 16:43 | Р-155
66 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-3(11-3135); ВЛ-0,4кВ ф.№3,4,6 от ТП-3(11-3135) | Без отключения | ТО | 1172 | 19.12.2023 09:00 | 19.12.2023 12:00 | 19.12.2023 09:05 | 19.12.2023 11:55 | Р-153
67 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-4(11-3136); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5,6 от ТП-4(11-3136) | Без отключения | ТО | 1173 | 19.12.2023 14:00 | 19.12.2023 17:00 | 19.12.2023 14:00 | 19.12.2023 15:56 | Р-156
68 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | Без отключения | ТО | 1179 | 19.12.2023 09:00 | 19.12.2023 12:00 | 19.12.2023 09:08 | 19.12.2023 12:51 | Р-154
69 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1004; ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП-1004 | Без отключения | ТО | 1180 | 19.12.2023 14:00 | 19.12.2023 17:00 | 19.12.2023 13:38 | 19.12.2023 16:00 | Р-157
70 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | ТП11-3142 (5) | Замена АВ-0,4 кВ ф.№3 | 1166 | 20.12.2023 10:00 | 20.12.2023 12:00 | 20.12.2023 10:02 | 20.12.2023 10:48 | Н-261
71 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП-5(11-3142); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-5(11-3142) | Без отключения | ТО | 1167 | 20.12.2023 14:00 | 20.12.2023 17:00 | 20.12.2023 13:58 | 20.12.2023 16:42 | Р-162
72 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП-5(11-3137); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-5(11-3137) | Без отключения | ТО | 1174 | 20.12.2023 09:00 | 20.12.2023 12:00 | 20.12.2023 09:00 | 20.12.2023 11:01 | Р-158
73 | Березовский р-н, п.Сосьва | КЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 | Без отключения | ТО | 1175 | 20.12.2023 14:00 | 20.12.2023 15:00 | 20.12.2023 14:04 | 20.12.2023 14:48 | Р-163
74 | Березовский р-н, п.Сосьва | КЛ-0,4кВ от ЗРУ до ТП-1 | Без отключения | ТО | 1175 | 20.12.2023 15:00 | 20.12.2023 17:00 | 20.12.2023 14:58 | 20.12.2023 16:05 | Р-164
75 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1005; ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-1005 | Без отключения | ТО | 1181 | 20.12.2023 09:00 | 20.12.2023 12:00 | 20.12.2023 08:39 | 20.12.2023 11:39 | Р-159
76 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4 кВ ф."Школа"1,2 от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 1182 | 20.12.2023 14:00 | 20.12.2023 15:00 | 20.12.2023 14:16 | 20.12.2023 14:56 | Р-161
77 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4 кВ от ДЭС до ТП-1001 | Без отключения | ТО | 1182 | 20.12.2023 15:00 | 20.12.2023 17:00 | 20.12.2023 15:16 | 20.12.2023 16:35 | Р-165
78 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-11-3146 | Без отключения | ТО | 1205 | 20.12.2023 09:00 | 20.12.2023 12:00 | 20.12.2023 09:09 | 20.12.2023 12:23 | Р-93
79 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3113(1); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3113(1) | Без отключения | ТО | 1206 | 20.12.2023 14:00 | 20.12.2023 17:00 | 20.12.2023 14:00 | 20.12.2023 16:55 | Р-94
80 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№1,2 от ТП-1 | Без отключения | ТО | 1168 | 21.12.2023 09:00 | 21.12.2023 12:00 | 21.12.2023 09:00 | 21.12.2023 11:50 | Р-166
81 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 2 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-1 | Без отключения | ТО | 1169 | 21.12.2023 14:00 | 21.12.2023 17:00 | 21.12.2023 14:06 | 21.12.2023 16:41 | Р-169
82 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10 кВ от ТП-1001 | Без отключения | ТО | 1183 | 21.12.2023 09:00 | 21.12.2023 12:00 | 21.12.2023 09:02 | 21.12.2023 11:40 | Р-167
83 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1184 | 21.12.2023 14:00 | 21.12.2023 17:00 | 21.12.2023 14:03 | 21.12.2023 16:45 | Р-168
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5029) | Замена ПУ по адресу ул.Дорожная д.2 | 1191 | 21.12.2023 14:00 | 21.12.2023 16:00 | 21.12.2023 14:00 | 21.12.2023 15:00 | Н-262
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114(2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3114(2) | Без отключения | ТО | 1207 | 21.12.2023 09:00 | 21.12.2023 12:00 | 21.12.2023 09:04 | 21.12.2023 11:35 | Р-95
86 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3115(3); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3115(3) | Без отключения | ТО | 1208 | 21.12.2023 14:00 | 21.12.2023 17:00 | 21.12.2023 13:57 | 21.12.2023 16:42 | Р-96
87 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118(4); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3118(4) | Без отключения | ТО | 1209 | 22.12.2023 09:00 | 22.12.2023 12:00 | 22.12.2023 08:58 | 22.12.2023 11:49 | Р-97
88 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3119(5) | Без отключения | ТО | 1210 | 22.12.2023 14:00 | 22.12.2023 17:00 | 22.12.2023 14:00 | 22.12.2023 16:33 | Р-98
89 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6 кВ от ТП-14-122 (1) | Без отключения | ТО | 1194 | 25.12.2023 09:00 | 25.12.2023 12:00 | 25.12.2023 09:03 | 25.12.2023 11:17 | Р-9
90 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1195 | 25.12.2023 09:00 | 25.12.2023 12:00 | 25.12.2023 09:36 | 25.12.2023 11:57 | Р-172
91 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,5 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1196 | 25.12.2023 14:00 | 25.12.2023 17:00 | 25.12.2023 13:39 | 25.12.2023 14:55 | Р-10
92 | Сургутский р-н, с.Таурово | ВЛ-0,4кВ ф."Деревня" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1202 | 25.12.2023 09:00 | 25.12.2023 12:00 | 25.12.2023 09:05 | 25.12.2023 11:53 | Р-171
93 | Березовский р-н, с.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф. №1,2,3 ТП-3(11-3140) | Без отключения | ТО | 1203 | 25.12.2023 09:00 | 25.12.2023 12:00 | 25.12.2023 09:32 | 25.12.2023 11:41 | Р-170
94 | Березовский р-н, с.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф. №2,4 ТП-4(11-3141) | Без отключения | ТО | 1204 | 25.12.2023 14:00 | 25.12.2023 17:00 | 25.12.2023 13:54 | 25.12.2023 16:34 | Р-173
95 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3121(6); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121(6) | Без отключения | ТО | 1211 | 25.12.2023 09:00 | 25.12.2023 12:00 | 25.12.2023 09:07 | 25.12.2023 11:43 | Р-99
96 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120(7); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120(7) | Без отключения | ТО | 1212 | 25.12.2023 14:00 | 25.12.2023 17:00 | 25.12.2023 14:21 | 25.12.2023 16:45 | Р-100
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ТП18-5022(3) | ВЛ-0,4кВ ТП18-5022(3) | Изменение положения анцапфы | 1224 | 25.12.2023 14:00 | 25.12.2023 15:00 | 25.12.2023 14:03 | 25.12.2023 14:28 | Н-263
98 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-14-122 (1) | Без отключения | ТО | 1197 | 26.12.2023 09:00 | 26.12.2023 12:00 | 26.12.2023 09:01 | 26.12.2023 10:33 | Р-11
99 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-14-123 (2), ВЛ-0,4кВ ф.№5,6 от ТП-14-123 (2) | Без отключения | ТО | 1198 | 26.12.2023 14:00 | 26.12.2023 17:00 | 26.12.2023 14:02 | 26.12.2023 15:22 | Р-12
100 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123(8); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3123(8) | Без отключения | ТО | 1213 | 26.12.2023 09:00 | 26.12.2023 12:00 | 26.12.2023 09:09 | 26.12.2023 11:53 | Р-101
101 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112(9); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3112(9) | Без отключения | ТО | 1214 | 26.12.2023 14:00 | 26.12.2023 17:00 | 26.12.2023 14:55 | 26.12.2023 17:00 | Р-102
102 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-14-124 (3), ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,5 от ТП-14-124 (3) | Без отключения | ТО | 1199 | 27.12.2023 09:00 | 27.12.2023 12:00 | 27.12.2023 09:02 | 27.12.2023 11:30 | Р-13
103 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-6 кВ от ТП-14-122 (1) | Без отключения | ТО | 1200 | 27.12.2023 14:00 | 27.12.2023 17:00 | 27.12.2023 14:01 | 27.12.2023 14:45 | Р-14
104 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3122(10); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3122(10) | Без отключения | ТО | 1215 | 27.12.2023 09:00 | 27.12.2023 12:00 | 27.12.2023 09:12 | 27.12.2023 11:40 | Р-103
105 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131(11); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131(11) | Без отключения | ТО | 1216 | 27.12.2023 14:00 | 27.12.2023 17:00 | 27.12.2023 14:52 | 27.12.2023 16:30 | Р-104
106 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ Ф.№1, ф.№2 от ТП18-5033(7) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1, ф.№2 от ТП18-5033(7) | Перераспределение нагрузки | 1228 | 27.12.2023 11:00 | 27.12.2023 14:00 | 27.12.2023 11:03 | 27.12.2023 12:50 | Н-264
107 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС до ТП-14-122 (1); КЛ-0,4 кВф.№1,2,3 от ТП-14-123 (2) | Без отключения | ТО | 1201 | 28.12.2023 09:00 | 28.12.2023 12:00 | 28.12.2023 09:01 | 28.12.2023 11:05 | Р-15
108 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127(12); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3127(12) | Без отключения | ТО | 1217 | 28.12.2023 09:00 | 28.12.2023 12:00 | 28.12.2023 09:07 | 28.12.2023 12:00 | Р-105
109 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116(13); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3116(13) | Без отключения | ТО | 1218 | 28.12.2023 14:00 | 28.12.2023 17:00 | 28.12.2023 14:02 | 28.12.2023 16:38 | Р-106
110 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125(14); ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП11-3125(14) | Без отключения | ТО | 1219 | 29.12.2023 09:00 | 29.12.2023 12:00 | 29.12.2023 09:09 | 29.12.2023 11:31 | Р-109
111 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126(15); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3126(15) | Без отключения | ТО | 1220 | 29.12.2023 14:00 | 29.12.2023 17:00 | 29.12.2023 14:02 | 29.12.2023 16:50 | Р-108
ГСМ
ДОДС Кулеш В.Ю.