## Работы октябрь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта на объектах АО "Юграэнерго" за октябрь 2019 года
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5049 (5) | ТП18-5049 (5) | Проведение испытаний электроустановок | 1150 | 30.09.2019 09:00 | 30.09.2019 17:00 | 30.09.2019 14:05 | 30.09.2019 15:30 | Н-526
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5050 (6) | ТП18-5050 (6) | Проведение испытаний электроустановок | 1150 | 30.09.2019 09:00 | 30.09.2019 17:00 | 30.09.2019 09:55 | 30.09.2019 15:45 | С перерывом с 12:00 до 13:30 Н-525
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5045 (1) | ТП18-5045 (1) | Проведение испытаний электроустановок | 1151 | 01.10.2019 09:00 | 01.10.2019 12:00 | 01.10.2019 09:00 | 01.10.2019 10:45 | Н-527
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5052 (8) | ТП18-5052 (8) | Проведение испытаний электроустановок | 1152 | 01.10.2019 13:30 | 01.10.2019 17:00 | 01.10.2019 13:30 | 01.10.2019 15:17 | Н-528
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ, ТП18-5054 | ВЛ-10кВ, ТП18-5054 | Проведение испытаний электроустановок | 1153 | 02.10.2019 09:00 | 02.10.2019 12:00 | 02.10.2019 09:06 | 02.10.2019 11:20 | Н-529
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5046 (2) | Полное отключение | Проведение испытаний электроустановок | 1154 | 03.10.2019 09:00 | 03.10.2019 12:00 | 03.10.2019 09:25 | 03.10.2019 10:49 | Н-531
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5048 (4) | Полное отключение | Проведение испытаний электроустановок | 1155 | 03.10.2019 13:30 | 03.10.2019 17:00 | 03.10.2019 13:46 | 03.10.2019 16:00 | Н-532
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5047 (3) | ТП18-5047 (3) | Проведение испытаний электроустановок | 1156 | 04.10.2019 09:00 | 04.10.2019 12:00 | 04.10.2019 09:24 | 04.10.2019 11:25 | Н-535
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5051 (7) | ТП18-5051 (7) | Проведение испытаний электроустановок | 1157 | 04.10.2019 13:30 | 04.10.2019 17:00 | 04.10.2019 13:37 | 04.10.2019 15:33 | Н-536
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП18-5053 | ТП18-5053 | Проведение испытаний электроустановок | 1158 | 05.10.2019 09:00 | 05.10.2019 12:00 | 04.10.2019 13:37 | 04.10.2019 15:33 | Н-536
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-10кВ, ТП-1 (18-5026) | Полное отключение | Проведение испытаний электроустановок | 1179 | 07.10.2019 13:00 | 07.10.2019 16:00 | 07.10.2019 13:00 | 07.10.2019 16:00 | Н-538
12 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф"Поселок 1" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф"Поселок 1" от ДЭС | ТО ВЛ-0,4кВ | 1183 | 07.10.2019 10:00 | 07.10.2019 16:00 | 07.10.2019 10:30 | 07.10.2019 12:10 | Работы будут выполняться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2 (18-5021) | ТП-2 (18-5021) | Проведение испытаний электроустановок | 1179 | 08.10.2019 13:00 | 08.10.2019 16:00 | 08.10.2019 13:15 | 08.10.2019 15:15 | Н-541
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3 (18-5022) | ТП-3 (18-5022) | Проведение испытаний электроустановок | 1179 | 08.10.2019 09:00 | 08.10.2019 16:00 | 08.10.2019 10:38 | 08.10.2019 12:28 | Н-539
15 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф"Пож. часть" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф"Пож. часть" от ДЭС | ТО ВЛ-0,4кВ | 1183 | 08.10.2019 10:00 | 08.10.2019 16:00 | 08.10.2019 10:15 | 08.10.2019 12:20 | Работы будут выполняться специалистами АО "ЮТЭК-Кода". Р-983
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5 (18-5024);ТП-4 (18-5023) | ТП-5 (18-5024);ТП-4 (18-5023) | Проведение испытаний электроустановок | 1179 | 09.10.2019 09:00 | 09.10.2019 12:00 | 09.10.2019 09:32 | 09.10.2019 14:55 | Н-541
17 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП-221 10/0,4кВт | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от КТП-221 10/0,4кВт | ТО ВЛ-0,4кВ | 1183 | 09.10.2019 10:00 | 09.10.2019 16:00 | 09.10.2019 10:00 | 09.10.2019 12:20 | Работы будут выполняться специалистами АО "ЮТЭК-Кода"
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6 (18-5026) | - | Проведение испытаний электроустановок | 1179 | 10.10.2019 13:00 | 10.10.2019 16:00 | 10.10.2019 10:44 | 10.10.2019 12:06 | Н-544
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 (18-5034) | ТП-8 (18-5034) | Проведение испытаний электроустановок | 1209 | 14.10.2019 09:00 | 14.10.2019 12:00 | 14.10.2019 09:00 | 14.10.2019 12:48 | Н-546
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035) | ТП-9 (18-5035) | Проведение испытаний электроустановок | 1209 | 14.10.2019 13:00 | 14.10.2019 16:00 | 14.10.2019 13:24 | 14.10.2019 15:29 | Н-547
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032) | ТП-6 (18-5032) | Проведение испытаний электроустановок | 1210 | 15.10.2019 09:00 | 15.10.2019 12:00 | 15.10.2019 09:20 | 15.10.2019 11:30 | Н-548
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033) | ТП-7 (18-5033) | Проведение испытаний электроустановок | 1210 | 15.10.2019 13:00 | 15.10.2019 16:00 | 15.10.2019 13:47 | 15.10.2019 15:37 | Н-549
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | Полное отключение | Проведение испытаний электроустановок | 1213 | 16.10.2019 15:00 | 16.10.2019 17:00 | 16.10.2019 14:35 | 16.10.2019 16:48 | Н-550
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) | ТП-4 (18-5030) | Проведение испытаний электроустановок | 1211 | 16.10.2019 12:30 | 16.10.2019 17:00 | 16.10.2019 12:30 | 16.10.2019 13:45 | Н-551
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) | ТП-3 (18-5029) | Проведение испытаний электроустановок | 1212 | 17.10.2019 15:00 | 17.10.2019 17:00 | 17.10.2019 15:00 | 17.10.2019 16:50 | Н-552
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031) | ТП-5 (18-5031) | Проведение испытаний электроустановок | 1211 | 18.10.2019 09:00 | 18.10.2019 12:00 | 18.10.2019 09:10 | 18.10.2019 10:24 | Н-553
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) | ТП-2 (18-5028) | Проведение испытаний электроустановок | 1213 | 18.10.2019 14:00 | 18.10.2019 17:00 | 18.10.2019 14:05 | 18.10.2019 15:05 | Н-555
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) ТП-2 (18-5037) ТП-6 (18-5041) | ТП-1 (18-5036) ТП-2 (18-5037) ТП-6 (18-5041) | Проведение испытаний электроустановок | 1233 | 21.10.2019 10:00 | 21.10.2019 17:00 | 21.10.2019 13:22 | 21.10.2019 16:37 | Н-557, Н-558, Н-559
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040) | ТП-5 (18-5040) | Проведение испытаний электроустановок | 1234 | 22.10.2019 08:00 | 22.10.2019 10:00 | 22.10.2019 09:22 | 22.10.2019 10:24 | Н-561
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) "п.Красноленинский" | ТП-4 (18-5039) "п.Красноленинский" | Проведение испытаний электроустановок | 1235 | 22.10.2019 13:00 | 22.10.2019 17:00 | 22.10.2019 13:15 | 22.10.2019 16:15 | Н-564
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) | ТП-7 (18-5042) | Проведение испытаний электроустановок | 1236 | 22.10.2019 10:30 | 22.10.2019 12:30 | 22.10.2019 10:29 | 22.10.2019 11:19 | Н-562
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043) | ТП-8 (18-5043) | Проведение испытаний электроустановок | 1237 | 22.10.2019 13:00 | 22.10.2019 17:00 | 22.10.2019 16:18 | 22.10.2019 17:05 | Н-566
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038) | ТП-3 (18-5038) | Проведение испытаний электроустановок | 1238 | 23.10.2019 08:00 | 23.10.2019 10:00 | 23.10.2019 08:47 | 23.10.2019 09:35 | Н-567
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) | ТП-3 (18-5029) | Проведение испытаний электроустановок | 1271 | 23.10.2019 14:00 | 23.10.2019 14:30 | 23.10.2019 14:18 | 23.10.2019 14:51 | Н-568
АО "Юграэнерго"
1 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ | - | - | - | 30.09.2019 09:30 | 30.09.2019 10:35 | П.Т.Э.
2 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ремня привода вентеляции | - | - | - | 30.09.2019 13:40 | 30.09.2019 13:55 | П.Т.Э., устранение дефекта
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Зеленая" от РУ-0,4кВ ДЭС | 1175 | 01.10.2019 09:00 | 01.10.2019 17:00 | 01.10.2019 10:25 | 01.10.2019 17:30 | Н-525
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | ДЭС | Замена топливного счетчика | - | - | - | 01.10.2019 10:15 | 01.10.2019 15:20 | Р-20
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | 4 ДГА ТР ЩУ, СГ | - | - | - | 29.09.2019 09:14 | 01.10.2019 17:28 | Р-12, 13, 14, 15
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | Замена разъеденителя РЕ-1941 в яч.№1 РУ-0,4кВ ДЭС | 1163 | 02.10.2019 14:00 | 02.10.2019 17:00 | 02.10.2019 13:58 | 02.10.2019 16:45 | Н-2
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№11 ф."Посёлок" РП-10 | ВЛ-10кВ яч.№11 ф."Посёлок" РП-10 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 1168 | 02.10.2019 09:00 | 02.10.2019 18:00 | 02.10.2019 09:00 | 02.10.2019 18:00 | Н-84/19
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ул.Зелёная" от ДЭС. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Зеленая" от РУ-0,4кВ ДЭС | 1174 | 02.10.2019 09:00 | 02.10.2019 17:00 | 02.10.2019 09:06 | 02.10.2019 16:05 | Н-526
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Поселок №1" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Поселок №1" от ДЭС | Ремонт ввода потребителя по ул.Набережная, дом 31 | 1171 | 03.10.2019 09:00 | 03.10.2019 12:00 | 02.10.2019 09:55 | 02.10.2019 10:50 | Н-530
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 25.09.2019 08:56 | 02.10.2019 11:31 | Р-113, 114, 115,116, 117, 118, 119, 120
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Попадание топлива в выпускной коллектор, замена топливных форсунок и настройка топливной системы. | - | - | - | 30.09.2019 13:13 | 02.10.2019 11:15 | Р-30, 31, 32
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул. Советская" от ТП11-3114 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул. Советская" от ТП11-3114 (2) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1169 | 03.10.2019 09:00 | 03.10.2019 17:00 | 03.10.2019 09:20 | 03.10.2019 15:47 | Н-85/19
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3(18-5029) | Замена прибора учета по адресу ул.60 лет Октября, дом 9 кв.1 | 1172 | 03.10.2019 13:30 | 03.10.2019 15:00 | 03.10.2019 14:06 | 03.10.2019 14:51 | Н-533
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№10 от ТП-3(18-5029) | Замена прибора учета по адресу ул.Ленина, дом 4/2 | 1173 | 03.10.2019 15:00 | 03.10.2019 16:00 | 03.10.2019 15:07 | 03.10.2019 16:24 | Н-534
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул. Собянина" от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул. Собянина" от ТП11-3115 (3) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1170 | 04.10.2019 09:00 | 04.10.2019 17:00 | 04.10.2019 09:26 | 04.10.2019 17:00 | Н-85/19
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ф.№2 от ТП-3 | ф.№2 от ТП-3 | Подключение потребителя по адресу ул.Набережная д.31. | 1181 | 04.10.2019 14:00 | 04.10.2019 17:00 | 04.10.2019 14:10 | 04.10.2019 14:55 | Н-537
17 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Сборка ДВС 3 ДГА. | - | - | - | 02.10.2019 09:24 | 04.10.2019 13:50 | Р-16; 17,18,19, устранение дефекта
18 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | АДГА (400 С) | ДВС и генератор | Монтаж системы отопления от теплообменника | - | - | - | 01.10.2019 13:47 | 04.10.2019 12:00 | Р-19, 20, 21,22
19 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Сборка ДВС. | - | - | - | 01.10.2019 08:00 | 05.10.2019 12:15 | -
20 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ВЛ-0,4кВ ф№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф№2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Замена ввода потребителя по адресу ул. Полевая д.6 кв. №1,№2 | - | - |  | 06.10.2019 11:40 | 06.10.2019 11:50
21 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | - | Замена корректора напряжения. | - | - | - | 07.10.2019 17:30 | 07.10.2019 18:30 | П.Т.Э. устранение дефекта
22 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Отсутствует возбуждение СГ. | - | - | - | 07.10.2019 12:48 | 07.10.2019 13:40 | Р-11, устранение дефекта
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Промывка радиатора. | - | - | - | 08.10.2019 10:00 | 08.10.2019 11:30 | -
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ф.№1 от ТП-5(18-5049) | ф.№1 от ТП-5(18-5049) | Замена прибора учета "Почта" | 1191 | 08.10.2019 10:00 | 08.10.2019 12:00 | 08.10.2019 10:31 | 08.10.2019 11:02 | Н-540
25 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена коректора напряжения СГ | - | - | - | 08.10.2019 09:38 | 08.10.2019 10:55 | Р-12, устранение дефекта
26 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ТР и реконструкция ВЛ-10кВ | 1180 | 07.10.2019 09:00 | 09.10.2019 18:00 | 07.10.2019 09:00 | 08.10.2019 17:42 | Н-86/19, Н-87/19
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Детский сад" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Детский сад" от ТП11-3122 (10) | Переключение на постоянную схему электроснабжения | 1177 | 09.10.2019 10:00 | 09.10.2019 13:00 | 09.10.2019 10:00 | 09.10.2019 11:40 | Н-85
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ф.№2 от ТП-4(18-5048) | ф.№2 от ТП-4(18-5048) | Производство работ потребителя "Котельная" | 1192 | 09.10.2019 10:00 | 09.10.2019 12:00 | 09.10.2019 10:00 | 09.10.2019 11:50 | -
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1ДГА (400) | ДВС и генератор | Промывка радиатора, замена ремня вентилятора. | 1193 | 09.10.2019 11:00 | 09.10.2019 17:00 | 09.10.2019 11:00 | 09.10.2019 14:00 | -
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Поселок" | ВЛ-10кВ ф."Поселок" | Реконструкция ВЛ-10кВ; ТР КЛ-10кВ ф."Поселок" | 1196 | 09.10.2019 09:00 | 09.10.2019 18:00 | 09.10.2019 12:07 | 09.10.2019 17:40 | Н-88/19
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Автоматическая остановка, ошибки не квитируются. | - | - | 09.10.2019 17:00 | 08.10.2019 09:15 | 09.10.2019 14:55 | Р-71 Устранение дефекта
32 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ФГОТ | - | - | - | 09.10.2019 13:10 | 09.10.2019 13:40 | -
33 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена блоков управления в ЩУ. | - | - | - | 09.10.2019 10:38 | 09.10.2019 17:00 | Р-71
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ф№1, "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | ф№1, "ул. Отдаленная, Ростелеком" от ТП11-3129 (17) | Подключение потребителя по ул."Отдаленая 8" | 1197 | 10.10.2019 09:00 | 10.10.2019 10:30 | 10.10.2019 09:10 | 10.10.2019 11:07 | Н-86
35 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | ф№1 "Аэропорт" от ТП11-3121 (6) | Укрепление опоры №10 | 1199 | 10.10.2019 09:00 | 10.10.2019 13:00 | 10.10.2019 13:55 | 10.10.2019 15:20 | Н-87
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-5029) | Замена прибора учета по адресу ул. 60 лет октября д.16 | 1207 | 10.10.2019 15:30 | 10.10.2019 16:00 | 10.10.2019 15:29 | 10.10.2019 15:56 | Н-545
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Устранение утечки ОЖ. Замена датчика давления ДМ. | - | - | - | 28.09.2019 15:15 | 10.10.2019 17:00 | Р-74, Р-75, устранение дефекта
38 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Уличное освещение" от ТП11-3131 (11) | ВЛ-0,4кВ ф№3 "Уличное освещение" от ТП11-3131 (11) | Ремонт уличного освещения, заена ламп. | 1206 | 11.10.2019 09:00 | 12.10.2019 12:00 | 11.10.2019 10:02 | 12.10.2019 11:23 | Н-88
39 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена коректора напряжения СГ | - | - | - | 12.10.2019 10:10 | 12.10.2019 12:00 | Устранение дефекта
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф№1 "Администрация, Милиция" от ТП11-3120 (7) | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 1205 | 11.10.2019 09:00 | 12.10.2019 18:00 | 11.10.2019 09:25 | 12.10.2019 16:15 | Н-89/19,Н-90/19
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1, №2, №3, №4 от ТП11-3115 (3) | ВЛ-0,4кВ ф№1, №2, №3, №4 от ТП11-3115 (3) | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 1208 | 14.10.2019 09:00 | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 08:58 | 14.10.2019 09:57 | Н-91/19
42 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена датчика температуры ОЖ ДВС | - | - | - | 14.10.2019 10:00 | 14.10.2019 12:00 | устранение дефекта
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4 кВ от ДЭС | РУ-0,4 кВ от ДЭС | Модернизация РУ-0,4 кВ ДЭС | 1216 | 15.10.2019 13:00 | 15.10.2019 15:00 | 15.10.2019 13:07 | 15.10.2019 14:51 | Р-35
44 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена патрубка системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 15.10.2019 12:00 | 15.10.2019 14:20 | П.Т.Э. устранение дефекта
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж крышки СГ | - | - | - | 16.10.2019 09:06 | 16.10.2019 12:00 | Р-36 Устранение дефекта
46 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Освещение" от ТП11-3135(2) | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Освещение" от ТП11-3135(2) | Ремонт уличного освещения | 1198 | 09.10.2019 09:00 | 16.10.2019 18:00 | 09.10.2019 09:01 | 16.10.2019 18:00 | Н-543
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Освещение" от ТП11-3114(2) | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Освещение" от ТП11-3114(2) | Ремонт уличного освещения | 1219 | 16.10.2019 09:00 | 17.10.2019 18:00 | 16.10.2019 10:00 | - | Н-89
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Проверка правильности чередования фаз (замеры в ЩУ). | - | - | - | 17.10.2019 10:28 | 17.10.2019 11:20 | Р-37
49 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена блока AVR | - | - | 18.10.2019 17:00 | 02.10.2019 13:15 | 17.10.2019 14:30 | Устранение дефекта
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" яч. №6 от РП 0,4кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "ООО Урал" яч. №6 от РП 0,4кВ ДЭС | Переподключение потребителя по адресу: пер.Таёжный, дом 4, кв 1 | 1222 | 18.10.2019 09:00 | 18.10.2019 12:00 | 18.10.2019 09:18 | 18.10.2019 11:24 | Н-90
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№11(11-3131) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№11(11-3131) | Подключение потребителя по адресу: ул.Панкова, дом 35 | 1223 | 18.10.2019 13:00 | 18.10.2019 17:00 | 18.10.2019 13:06 | 18.10.2019 15:53 | Н-91
52 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (3134) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(3134) | Подключение потребителя по адресу: ул.Грибная, дом 20 | 1231 | 18.10.2019 09:00 | 18.10.2019 12:00 | 18.10.2019 10:05 | 18.10.2019 12:00 | Н-554
53 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(4) | Реконструкция ВЛ | 1249 | 18.10.2019 14:00 | 18.10.2019 15:00 | 18.10.2019 15:03 | 18.10.2019 17:08 | Н-23
54 | Березовский р-н д.Анеева | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Замена электростартера ДВС | - | - | 25.10.2019 17:00 | 30.09.2019 13:00 | 19.10.2019 00:20 | Устранение дефекта
55 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ТР и реконструкция ВЛ-10кВ | 1204 | 15.10.2019 09:00 | 18.10.2019 18:00 | 15.10.2019 09:10 | 18.10.2019 18:04 | С включением с 12 00 до 14 00, Н-92/19, 93/19, 94/19, 95/19
56 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(4) | Реконструкция ВЛ | 1250 | 19.10.2019 09:00 | 19.10.2019 17:00 | 19.10.2019 09:10 | 19.10.2019 17:07 | Н-24
57 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-4 (11-3118) | ТП-4 (11-3118) | Проведение испытаний электроустановок, преводпотребителей на новую ВЛ | 1239 | 19.10.2019 09:00 | 19.10.2019 10:00 | 19.10.2019 09:02 | 19.10.2019 09:50 | Н-96/19
58 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-7 (11-3120) | ТП-7 (11-3120) | Проведение испытаний электроустановок, преводпотребителей на новую ВЛ | 1240 | 19.10.2019 10:30 | 19.10.2019 11:30 | 19.10.2019 10:30 | 19.10.2019 11:27 | Н-97/19
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-8 (11-3123) | ТП-8 (11-3123) | Проведение испытаний электроустановок, преводпотребителей на новую ВЛ | 1241 | 20.10.2019 09:00 | 20.10.2019 10:00 | 20.10.2019 09:04 | 20.10.2019 09:57 | Н-99/19
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-10 (11-3122) | ТП-10 (11-3122) | Проведение испытаний электроустановок, преводпотребителей на новую ВЛ | 1242 | 20.10.2019 10:30 | 20.10.2019 11:30 | 20.10.2019 10:38 | 20.10.2019 11:35 | Н-100/19
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | КР электрооборудовния | 1244 | 20.10.2019 14:00 | 20.10.2019 18:00 | 20.10.2019 13:52 | 20.10.2019 18:55 | Н-98/19
62 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ф.№2 от КТПН №3 | ф.№2 от КТПН №3 | Проведение аварийно-востановительных работ | 1253 | 20.10.2019 09:00 | 20.10.2019 16:00 | 20.10.2019 08:51 | 20.10.2019 10:57 | Н-556, устранение дефекта
63 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ф.№1 от ТП11-3118 (4) | ф.№1 от ТП11-3118 (4) | Проведение аварийно-востановительных работ, ревизия контактных соединений | 1256 | 20.10.2019 14:00 | 20.10.2019 16:00 | 20.10.2019 14:10 | 20.10.2019 15:30 | Н-92, устранение дефекта
64 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ от РП-10кВ (11-3146) | ТР РП-10кВ (11-3146) | 1224 | 21.10.2019 09:00 | 21.10.2019 12:00 | 21.10.2019 09:00 | 21.10.2019 11:56 | Н-93
65 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП-18 (11-3124) | ВЛ-0,4кВ от ТП-18 (11-3124) | ТР ТП-18 (11-3124) | 1225 | 21.10.2019 13:00 | 21.10.2019 17:00 | 21.10.2019 14:00 | 21.10.2019 17:00 | Н-94
66 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | КР электрооборудовния | 1244 | 21.10.2019 14:00 | 21.10.2019 18:00 | 21.10.2019 13:51 | 21.10.2019 18:04 | Н-101/19
67 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "ул. Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "ул. Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ | 1246 | 21.10.2019 09:00 | 21.10.2019 18:00 | 21.10.2019 09:43 | 21.10.2019 16:16 | Н-84
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП-13 (11-3116) | ТП-13 (11-3116) | Проведение испытаний электроустановок, преводпотребителей на новую ВЛ | 1243 | 21.10.2019 09:00 | 21.10.2019 10:00 | 21.10.2019 08:59 | 21.10.2019 10:03 | Н-102/19
69 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 3 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена патрубка и термостата. | - | - |  | 21.10.2019 09:00 | 21.10.2019 10:30 | устранение дефекта
70 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена компенсатора выхлопной системы ДВС | 1260 | 21.10.2019 14:00 | 21.10.2019 16:00 | 21.10.2019 14:00 | 21.10.2019 16:00
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Выполнена перестановка АКБ с 3 ДГА | - | - | - | 21.10.2019 13:00 | 21.10.2019 14:00 | устранение дефекта
72 | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Произведена регулировка коректора напряжения | - | - | - | 21.10.2019 20:15 | 22.10.2019 00:00 | устранение дефекта
73 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП "Котельная" | ТП "Котельная" | ТР ТП "Котельная" | 1226 | 22.10.2019 09:00 | 22.10.2019 12:00 | 22.10.2019 09:00 | 22.10.2019 11:55 | Н-560
74 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП№11(11-3131) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП№11(11-3131) | Подключение потребителя по адресу: ул.Восточная, дом 13 | 1230 | 22.10.2019 13:00 | 22.10.2019 17:00 | 22.10.2019 14:20 | 22.10.2019 16:57 | Н-565
75 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "ул. Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 "ул. Береговая" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Реконструкция ВЛ | 1247 | 22.10.2019 09:00 | 22.10.2019 18:00 | 22.10.2019 09:14 | 22.10.2019 15:29 | Н-85
76 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 КТПН№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 КТПН№2 | Монтаж УСПД на оп. №15 | 1265 | 22.10.2019 13:00 | 22.10.2019 14:00 | 22.10.2019 13:12 | 22.10.2019 13:52 | Н-563
77 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | Устранение перехлеста проводов | 1270 | 22.10.2019 10:40 | 22.10.2019 11:10 | 22.10.2019 10:40 | 22.10.2019 11:05
78 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Выполнена замена уплотнений системы охлаждения ДВС, выполнена замена корректора напряжения СГ. | - | - |  | 22.10.2019 15:00 | 22.10.2019 16:00 | устранение дефекта
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 23.10.2019 10:38 | 23.10.2019 16:27 | Р-38. устранение дефекта
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 07.06.2019 14:50 | 23.10.2019 13:20 | П.Т.Э., устранение дефекта
81 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Выход из строя топливоподкачивающего насоса топливной системы ДВС. | - | - | - | 22.10.2019 18:05 | 23.10.2019 17:10 | П.Т.Э., устранение дефекта
82 | Березовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное ограничение | Реконструкция ВЛ | 1268 | 23.10.2019 13:00 | 23.10.2019 18:00 | 23.10.2019 13:15 | 23.10.2019 15:37 | Н-86
83 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Администрация" от ТП-7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф."Администрация" от ТП-7 (11-3120) | КР электрооборудовния | 1245 | 24.10.2019 14:00 | 24.10.2019 18:00 | 24.10.2019 14:59 | 24.10.2019 18:07 | Н-103/19
84 | Березовский р-н, п.Няксимволь | РУ-0,4 кВ ДЭС | Полное ограничение | Реконструкция ВЛ | 1269 | 24.10.2019 13:00 | 24.10.2019 18:00 | 24.10.2019 13:05 | 24.10.2019 16:05 | Н-86
85 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1274 | 24.10.2019 10:00 | 24.10.2019 17:00 | 24.10.2019 10:30 | 24.10.2019 18:15 | Н-25
86 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 24.10.2019 14:15 | 24.10.2019 20:30 | Р-85
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 24.10.2019 08:30 | 24.10.2019 14:00 | Р-84
88 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№2 (18-5028) | ВЛ-10кВ от ТП№2 (18-5028) | Восстановление шлейфов ОПН в ТП№2 | - | - | - | 25.10.2019 07:39 | 25.10.2019 08:02 | Н-569
89 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 (ТБО) | ТП-11 (ТБО) | Замена высоковольтного предохранителя | 1272 | 25.10.2019 09:00 | 25.10.2019 17:00 | 25.10.2019 08:03 | 25.10.2019 08:25 | Н-570
90 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1275 | 25.10.2019 09:00 | 25.10.2019 17:00 | 25.10.2019 08:55 | 25.10.2019 17:10 | Н-26
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей АВ-0,4кВ в ЩУ. | - | - | - | 25.10.2019 00:30 | 25.10.2019 12:00 | П.Т.Э.
92 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | КР электрооборудовния | 1263 | 26.10.2019 14:00 | 26.10.2019 18:00 | 26.10.2019 14:31 | 26.10.2019 18:00 | H-104/19
93 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,5 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1,3,5 от ТП11-3139(2) | Реконструкция ВЛ | 1276 | 26.10.2019 09:00 | 26.10.2019 18:00 | 26.10.2019 09:49 | 26.10.2019 13:36 | Н-87
94 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. "Поселок №2" | ВЛ-10кВ ф. "Поселок №2" | Реконструкция ВЛ-10кВ и монтаж реклоузеров на опоры. | 1282 | 26.10.2019 14:00 | 26.10.2019 16:00 | 26.10.2019 14:10 | 26.10.2019 15:56 | H-27
95 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3118 (4) | КР электрооборудовния | 1264 | 27.10.2019 14:00 | 27.10.2019 18:00 | 27.10.2019 14:27 | 27.10.2019 17:40 | Н-105/19
96 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | ВЛ-10кВ ф."ПУЭ" | КР электрооборудовния | 1267 | 27.10.2019 14:00 | 27.10.2019 18:00 | 27.10.2019 14:27 | 27.10.2019 17:40 | Н-105/19
97 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3139(2) | Реконструкция ВЛ | 1277 | 27.10.2019 09:00 | 27.10.2019 18:00 | 27.10.2019 09:48 | 27.10.2019 11:21 | Н-88
98 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3141(4) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3141(4) | Реконструкция ВЛ | 1278 | 27.10.2019 09:00 | 27.10.2019 18:00 | 27.10.2019 09:48 | 27.10.2019 11:21 | Н-88
99 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф. №3, №6, №7 от ТП11-3136(3) | ВЛ-0,4кВ ф. №3, №6, №7 от ТП11-3136(3) | Монтаж пофидерного учета | 1284 | 26.10.2019 14:00 | 27.10.2019 17:00 | 26.10.2019 13:55 | 27.10.2019 17:11 | Н-571
100 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-1 (11-3113) | Подключение потребителя по адресу: ул.Кооперации, дом 13 | 1273 | 28.10.2019 09:00 | 28.10.2019 12:00 | 28.10.2019 09:47 | 28.10.2019 11:45 | Н-572
101 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена форсунок. Ремонт вторичных цпей | - | - | - | 28.10.2019 10:36 | 28.10.2019 16:55 | Р-33
102 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1291 | 28.10.2019 09:00 | 28.10.2019 17:00 | 28.10.2019 09:25 | 28.10.2019 17:19 | Н-28
103 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3122 (10) | ТП11-3122 (10) | ТО | 1302 | 29.10.2019 16:00 | 29.10.2019 17:00 | 29.10.2019 16:07 | 29.10.2019 17:00 | Н-573
104 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137 (4) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1291 | 29.10.2019 09:00 | 29.10.2019 17:00 | 29.10.2019 09:13 | 29.10.2019 17:17 | Н-29
105 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-0,4/10кВ №12-1001; ВЛ-0,4кВ ф."Гараж" от ТП-1001 | Без отключения | ТО | 1304 | 29.10.2019 09:00 | 29.10.2019 17:00 | 29.10.2019 10:03 | 29.10.2019 16:35 | Р-3
106 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок и топливоподкачивающего насоса. | - | - | - | 26.10.2019 22:00 | 29.10.2019 16:45 | H-34 Устранение дефекта
107 | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж задней крышки СГ. | - | - | 31.10.2019 17:00 | 23.08.2019 09:54 | 29.10.2019 16:00 | Р-25 Устранение дефекта
108 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-10/0,4кВ №12-1002; ВЛ-0,4кВ ф."Школьная", ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская", ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002, КЛ-0,4 кВ ф."Школа 1-2" от ТП1002 | Без отключения | ТО | 1305 | 30.10.2019 09:00 | 30.10.2019 17:00 | 30.10.2019 10:00 | 30.10.2019 16:08 | Р-4
109 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№7 (11-3120) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№7 (11-3120) | Подключение потребителя по адресу: ул.Семяшкина, дом 30 | 1311 | 30.10.2019 09:00 | 30.10.2019 12:00 | 30.10.2019 09:03 | 30.10.2019 11:55 | Н-574
110 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№11 (11-3131) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№11 (11-3131) | Подключение потребителя по адресу: ул.Восточная, дом 6 | 1312 | 30.10.2019 13:00 | 30.10.2019 17:00 | 30.10.2019 13:22 | 30.10.2019 16:52 | H-575
111 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 30.10.2019 10:00 | 30.10.2019 12:00 | устранение дефекта
112 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1003 | Без отключения | ТО | 1306 | 31.10.2019 09:00 | 31.10.2019 17:00 | 31.10.2019 09:52 | 31.10.2019 15:40 | Р-5
113 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№6 (11-3121 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП№6 (11-3121 | Подключение потребителя по адресу: ул.Клубная, дом 16 | 1313 | 31.10.2019 09:00 | 31.10.2019 12:00 | 31.10.2019 10:00 | 31.10.2019 11:55 | Н-576
114 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3139(2) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3139(2) | Реконструкция ВЛ | 1315 | 31.10.2019 13:30 | 31.10.2019 18:00 | 31.10.2019 14:00 | 31.10.2019 17:05 | Н-89
115 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1 (18-5026) | Без отключения | ТО | 1317 | 31.10.2019 09:00 | 31.10.2019 17:00 | 31.10.2019 09:21 | 31.10.2019 11:50 | Р-6
116 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 (18-4035) | Без отключения | ТО | 1323 | 31.10.2019 09:00 | 31.10.2019 17:00 | 31.10.2019 09:12 | 31.10.2019 14:02 | Р-7
117 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Заменили помпу системы охлаждения, заменили тен подогрева. | - | - | - | 28.10.2019 14:00 | 31.10.2019 16:40 | П.Т.Э. устранение дефекта