## Реестр ТП (действ.)
Номер заявки | Район | Населенный пункт | Наименование заявителя | Тип заявителя (юр./физ.,ИП) | Наименование объекта | Адрес объекта | Контактные лица | Ответственный | Тип присоединения | Категория электроснабжения | Максимальная мощность, кВт | Заявленная мощность | Ранее присоединенная мощность | Класс напряжения/ кВ | Центр питания | Наимен. ф. 6(10)/0,4 кВ | Год ввода объекта | Прибор учёта ЭЭ: | Дата поступления (регистрации) заявки (дата отсчёта) | Первичное направление заявки | Дата поступ. копии заявки | Дата поступления оригин. заявки | Срок регистрац. (ориентировочно) | Срок направления договора на подпись заявителю | Док-ты в скане (заявка+документы) | Статус заявки | Примечание по заявке ТП | Наличие ТТ | Дата запроса ТТ у сервисных организаций | Срок предоставления (черным если уже прислали) | Соглас. мощности от ПТО | Соглас. юристов | Дата выдачи (отправки) договора (письма об отсутствии возможности) для согласования заявителю | Дата получения заявителем проекта договора | Дата возврата договора от заявителя (предполагаемая) | Дата направления ТУ на выполнение мероприятий | Дата направления оригинала договора в бухгалтерию | Номер договора | Дата заключения договора | Срок выполнения мероприятий по договору (15 дней, 4 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года) | Скан договора ТП | Акты об исполнение (АВТУ, АоТП) | Дата выполнения мероприятий по договору (предполагаемая) | Статус договора | Срок окончания действия ТУ: | Срок окончания мероприятий ТП по договору: | Кол-во оставшихся дней для ТП | Фактическая дата реализации договора по актам | Примечание | Необход. строит-ва | Объём строит-ва по ТП | Способ строительства (ИПР или ТП/Стоимость по договору включает/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов) | Дополнительное соглашение | Соглашение о перемене сторон | Необходимость составления ДС, 0 - не делали, 1 - делали | ДС 1 | ДС 2 | ДС 3 | Соглаш. о расторжении | Сумма по договору | Средства перечисленные в АО "ЮРЭСК" | Средства перечисленные в АО "Юграэнерго" | Документ/дата перевода денежных средств | Сумма по договору для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт | Факт затрат (при строительстве), без НДС | чернила+бумага (без учета НДС) | Стройка (без учета НДС) | Выполнение мероприятий по стройке (фактическая) | Комментарий к столбцу по выполнению мероприятий по стройке | Сетевая организация уведомляет заявителя о выполнении мероприятий | Ответ от заявителя о продлении сроков выполнения мероприятий | Письмо от заявителя о проверке выполнения/письмо в район о проверке выполнения | Дата поступления письма от Заявителя | Запрос в сетевую о проверке выполнения ТУ | Дата фактического присоединения | Примечание/замечания к актам | Дата поступления актов в АО "Юграэнерго" | Проверка актов | Дата направления актов в бухгалтерию | Общее кол-во дн. по испол. заявок (днях) Разница столбцов (34-20)+(49-74) | Сумма реализации, с НДС | Наличие акта выполненных работ для подтверждения выпадающих расходов | Дата поступления проекта на согласование | Номер (шифр) проекта | Замечания (примечание) | Дата ответа заявителю письмом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
1 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Энтузиастов, 11В, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:926 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | Фид. №2 ТП №18-5030 |  | NP73E.1-11-1, зав. №04247540 | - | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-1093.14 | 2015-02-04 | 6 месяцев | Да | Да | 2016 | 1 | 2018-01-04 | 2016-12-31 | -37 | 2017-02-06 | Заключено соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2846 от 17.11.16 | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ (200 метров). Строительство выполнило АО "ЮРЭСК" | ТП/включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 13.10.15 о продлении сроков выполенния мероприятий по ТП до 31.12.15. ДС №3 от 25.05.16 о продлении сроков выполенния мероприятий по ТП до 31.12.16. ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 708 от 14.03.17 | Подписано |  | + | + | + |  | 251358.9 | 75407.67 | 251358.9 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [9 empty] | - |  | Договор исполнен |  | 2017-02-06 | Приняты | 2017-02-15 | - |  |  |  | 1-12-2016-ЭС | Согласован | Письмо 8134 от 22.12.17 о согласовании проекта
2 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Лесная, 20А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:792 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №2 ТП №18-5043 |  | NP73E.1-11-1, зав. №4247050 | - | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-1088.14 | 2015-02-03 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2018-01-03 | 2017-12-31 | 328 | 2017-02-06 | Заключено соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2847 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 25.05.16 о продлении сроков выполенния мероприятий по ТП до 31.12.16. ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 708 от 14.03.17 | Подписано |  | + |  |  |  | 550 | 165 | 165 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [9 empty] | - |  | Договор исполнен |  | 2017-02-06 | Приняты | 2017-02-15 | - |  |  |  | 2-12-2016-ЭС | Согласован | Письмо 8134 от 22.12.17 о согласовании проекта
3 | Березовский район | Саранпауль | Кэнэцуй Фёдор Степанович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Молодежный, 9, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103028:30 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №6 ТП №11-3125 |  | АГАТ 3-4.100.2, зав. №671460 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-723.16 | 2016-09-16 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-08-17 | 2017-01-15 | -403 | 2018-02-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2891 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх. №1509 от 08.12.16 | 2016-12-08 |  | Договор исполнен |  | 2018-02-27 | Приняты | 2018-02-27 | 441
4 | Березовский район | Сосьва | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ детского сада на 45 мест в п. Сосьва | ул. Школьная, уч. 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:00201010:28 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 101.28 | 101.28 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | РУ-0,4 кВ ТП 11-3136 (ТП 3), ф. (яч.) №6, №7 | 2015 | Меркурий-230 АR00, зав. №14744285, №18755436 (2013 г.) | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-924.14 | 2014-11-06 | 6 месяцев | Да | Да | 2015 | 1 | 2017-10-06 | 2018-12-31 | 33 | 2018-11-28 | Заключено соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2845 от 17.11.16. Письмо №3872 от 28.11.2018 о напр. ДС и актов ТП. Подписанные сканы ДС и актов прислали 05.12.2018. Фактически объект подключен в 2015 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 24.02.15 о сроке выполенния мероприятий по ТП. ДС №2 от 14.12.15. ДС №3 от 28.11.2018 | Подписано | 1 | + | + | + |  | 19588.94 | 19588.94 | 19588.94 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [6 empty] | - | - | - | 2018-11-20 | - | 2018-11-28 | Оригиналы актов получены фактически 18.01.2019 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-13 | 8 |  |  | 11.01.2017 вх. № 0120 от 11.01.2017 | А.7-15-ЭС | 1. Не подтверждено право проведения проектных работ (отсутствует копия СРО). 2. В общих указаниях отсутствует ссылка на выданные технические условия (лист 1 наружное электроснабжение пункт 3, пункт 5). 3. Точка присоединения энергопринимающих устройств указана неверно (лист 1 наружное электроснабжение, лист 4 наружное электроснабжение). 4. Также необходимо прописать какими приборами учета осуществляется коммерческий учет электрической энергии (марка прибора учета, заводской номер, где установлены). 5. На однолинейной схеме не указаны тип и номинал автоматов (лист 2 наружное электроснабжение). 6. Необходимо указать как будет распределяться нагрузка по вводам, чтобы убедиться в правильности выбранных номиналов автоматов (лист 2 наружное электроснабжение). | Письмо 533 от 27.02.17 замечания по проекту
5 | Березовский район | Щекурья | Сайнахова Ирина Даниловна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Сибирякова, д. 8, кадастровый номер земельного участка 86:05:0102001:149 | Сайнахова Ирина Даниловна, +7 950 514 65 78, admsaranpaul@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, д. Щекурья, ул. Восточная, д. 4 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3131 (ТП-11), ф. №1, оп. №32 | 2019 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №01675546 (2008 г.), замена 16.04.2019 на NP523.20D-1P1ALNI, зав. №03870967 (2018 г.) | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-246.14 | 2014-07-25 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-03-27 | 2019-12-31 | 259 | 2019-04-16 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2883 от 17.11.16. Письмо №790 от 27.03.2019 о напр. ДС №1 к дог. №БР-246.14. Письмо №970 от 16.04.2019 напр. актов №БР-246.14 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 27.03.2019 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | 550 | 2019-04-01 | [6 empty] | Письмо 673 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ | - | Устно | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | - | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-13 | 1
6 | Березовский район | Щекурья | Пилипенко Агния Андреевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Панкова, д. 21, кадастровый номер земельного участка 86:05:0102001:159 | Пилипенко Агния Андреевна, +7 950 532 42 02, admsaranpaul@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 34, кв. 3 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | оп. №18, ф. №2, ТП 11-3131 (ТП 11) | 2018 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №01678717 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-200.15 | 2015-05-06 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2018-04-05 | 2018-12-31 | 45 | 2018-11-16 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2888 от 17.11.16. Письмо №3753 от 16.11.2018 о напр. актов №БР-200.15 и ДС №1 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 16.11.2018 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 550 | 550 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | 15.11.2018 г. выявлено, что фактически подключены в 2015 г. | 2018-11-14 | - | 2018-11-16 | - | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-12-13 | 2
7 | Березовский район | Щекурья | Терентьева Антонида Ивановна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Восточная, д. 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0102001:155 | Терентьева Антонида Ивановна, +7 950 530 98 57, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Н. Вокуева, д. 5, кв. 1 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3131 |  | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №3864817 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-944.15 | 2016-01-11 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2018-12-11 | 2018-12-31 | 250 | 2018-04-25 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2882 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 07.10.16. ДС №2 от 02.02.2018 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 550 | 550 | 550 | 31.03.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 22.03.2017 | 2018-03-22 | 1093 от 19.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ (проигнорировано). | 2018-04-25 | Начальнику РЭС задача в Тезисе №ТМ-06265 от 25.12.2017 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 34
8 | Березовский район | Саранпауль | ИП Петров Олег Алексеевич | ИП | Торгово-развлекательный комплекс | ул. Семяшкина, 18А, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103033:14 | Петров Олег Алексеевич +7 950 509 58 75, 8(34674)45346, 45753, petroleg68@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 8/2 | Денисенко А.В. | Увеличение мощности | III | 20 | 12 | 8 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. "Семяшкина" ТП №1 | 2017 | NP523.20D, №2398112, магазин | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БРт-172.13 | 2013-05-25 | 6 месяцев | Да | Нет | 2018 | 4 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | -817 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2849 от 17.11.16. Ориентировочная дата ввода объекта - июнь/июль 2018 г. | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ (30 метров) взамен существующей (замена проводав связи с увеличением мощности) | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 15.06.15 о продлении срока выполенния мероприятий по ТП. ДС №2 от 14.03.16, ДС №3 от 21.12.16 о продлении сроков выполнения мероприятий по ТП. Строительство выполнено силами АО "ЮРЭСК" в 2013 г. | Подписано | 1 | + | + | + |  | 13706.88 | 13706.88 | 16280 | 28.02.2017 данные бухгалтерии
9 | Березовский район | Саранпауль | МКУ администрации сельского поселения Саранпауль | ЮЛ | Баня на 15 мест | ул. Вокуева, 1А |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | РУ-0,4 кВ ТП №11-125 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-1395.13 | 2013-12-11 | 4 месяца | Да | Нет | 2015 | 4 | 2016-11-10 | 2015-12-31 | -1384 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2873 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 04.06.15. ДС №2 от 15.04.16 | Не подписано | 1 | + | + |  |  | 22844.86 | 22844.86
10 | Кондинский район | Шугур | Марьинских-Деева Наталья Владимировна | ФЛ | Жилой дом | ул. Мира, 7 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | Фид. "Мира" ТП №12-1105 |  | NP523.20D, зав. №02789365 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | КНД-877.15 | 2016-01-11 | 4 месяца | Да | Да | 2015 | 1 | 2018-12-11 | 2016-05-11 | -256 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2852 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550 | [11 empty] | - |  | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  |  | 2017-10-20 | -
11 | Кондинский район | Шугур | БУ Кондинская районная больница | ЮЛ | Фельдшерско-акушерский пункт | ул. Школьная, 6А, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:994 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 21 | 21 | 0 | 0.4 | ДЭС Шугур | Фид. "Школьная" |  | NP73L.1-1-2, зав. №3239035 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | КНД-274.15 | 2015-07-09 | 4 месяца | Да | Нет | 2015 | 4 | 2018-06-08 | 2015-11-07 | -1438 |  | Протокол разногласий от 01.07.15 подписан. Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2850 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 13001.33 | 0 | [8 empty] | Письмо 677 от 10.03.17 уведомление о прошествии сроков выполнения ТУ
12 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | МП ЖЭК-3 ХМР | ЮЛ | Полигон ТБО |  |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  |  | Да | Приостановлена | Письмо заявителю о недостаточности документов (план расположения, документы на руководителя, правоустанавливающие документы) и сведений в заявке (адрес, наименование энергопринимающих устройств) 7488 от 30.11.16 отправил АО "ЮРЭСК" | [5 empty] | - | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
13 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | МП ЖЭК-3 ХМР | ЮЛ | Полигон ТБО | ул. Новая, кадастровый номер земельного участка 86:02:0702001:375 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-01-25 |  |  |  | Да | Приостановлена | Письмо заявителю о недостаточности документов (план расположения, документы на руководителя) и сведений в заявке (наименование энергопринимающих устройств) 7488 от 30.11.16 отправил АО "ЮРЭСК" | [5 empty] | - | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
14 | Кондинский район | Шугур | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Школьная, 6Б |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Шугур | Фид. "Сибирская" ТП №12-1002 |  | NP73E.1-11-1, зав. №04248058 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | КНД-452.16 | 2016-06-04 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-05-05 | 2017-12-31 | 75 | 2017-10-17 | Протокол разногласий от 04.06.16 подписан. Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2854 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 702 от 14.03.17 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 25593.32 | 0 | 25593.32 | 2017-12-26 | [7 empty] | Письмо вх. №137 от 31.01.17 о продлении сроков выполнения ТУ | Письмо исх. №1743 от 27.09.2017 о проверки выполнения ТУ | 2017-09-27 | Направлено в Тезисе (начальнику РЭС через Павлова), №ТМ-02033 от 02.10.2017 г. | 2017-10-17 | Получены нарочно 17.10.2017 |  |  | 2017-10-20 | 20
15 | Березовский район | Няксимволь | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Октябрьская, 27, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5379 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Няксимволь | Фид. №2 ТП №11-3139 |  | NP73L.1-11-1, зав. №04256528 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-558.16 | 2016-07-20 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-06-20 | 2017-12-31 | 149 | 2017-08-04 | Протокол разногласий от 20.07.16 подписан. Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2856 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 702 от 14.03.17 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 25593.32 | 0 | 25593.32 | 2017-12-26 | [7 empty] | Письмо вх. №137 от 31.01.17 о продлении сроков выполнения ТУ | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх. 859 от 08.06.2017 | 2017-06-08 |  | 2017-08-06 | Акты забрали лично. Сороводотельное письмо 2188 от 17.07.2017 | 2017-08-04 |  | 04.08.2017 / 15.12.2017 | 57 |  |  | 2017-06-14 | ПГА-142-1016-ЭС | Проект согласован АО "ЮРЭСК"
16 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ООО Компания Орион | ЮЛ | Строительная площадка 22 квартирного жилого дома | ул. Обская, 24, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:814 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | оп. №7, ф. №2, ТП №18-5043 | 2016 | СТЭБ-04Н/1-80 ДР №020362 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Договор исполнен силами АО "ЮРЭСК" 31.10.2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХМР-436.16 | 2016-06-16 | 6 месяцев | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-05-17 | 2016-10-15 | -16 | 2016-10-31 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2855 от 17.11.16 | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 фид. №2 | ИПР |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550 | [9 empty] | - | - | - | - | 2016-10-31 | - | - | - | - | -
17 | Березовский район | Саранпауль | Халява Евгений Михайлович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | пер. Энергетиков, 5А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103040:73 | Халява Евгений Михайлович, +7 904 468 13 58, khaliava2@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Солнечный, 2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ф. №1 "ООО Урал", оп. №12 | 2018 | CE307-R33, зав. №126915159 (2018 г.) | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-588.16 | 2016-08-08 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-09-27 | 2018-12-31 | 4 | 2018-12-27 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2857 от 17.11.16. Заявление о закл. ДС от 26.09.2018. Письмо №7082 от 28.12.2018 о напр. актов №БР-588.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Письмо №3187 от 27.09.2018 о напр. ДС №1 к дог. №БР-588.16 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | 550 | Квитанция оплаты от 16.10.2018 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 18.12.2018 | 2018-12-18 | Инженеру РЭС, задача в Тезисе №ТМ-18563 от 18.12.2018 | 2018-12-27 | - | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-17 | 9
18 | Березовский район | Саранпауль | Петрова Людмила Сергеевна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Белоярская, д. 10, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103052:0014 | Петров Олег Алексеевич +7 950 509 58 75, 8(34674)45346, 45753, petroleg68@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 8, кв. 2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3130 | 2018 | Меркурий 230 ART-01-CN, зав. №09667106 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-1054.16 | 2016-12-27 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2019-11-27 | 2018-12-31 | 264 | 2018-04-11 | Письмо №1252 от 11.04.2018 г. о напр. актов и ДС №1 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 06.04.2018 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | Квитанция от 12.04.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 21.03.2018 | 2018-03-21 | Начальнику РЭС, задача в Тезисе №ТМ-10087 от 21.03.2018 (до 28.03.2018). | 2018-04-11 | Письмо №1252 от 11.04.2018 г. о напр. актов и ДС №1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 21
19 | Березовский район | Саранпауль | Сметанин Александр Алексеевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Юбилейная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103051:57 | Сметанин Александр Алексеевич, +7 950 533 60 42, gans0889@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Клубная, 12 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | оп. №9, ф. №1, ТП 11-3128 (ТП 21) | 2018 | НЕВА МТ 324 1.0 А OS26, зав. №60004851 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-345.14 | 2014-06-30 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-08-15 | 2018-12-31 | 138 | 2018-08-15 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2896 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 1108 от 19.04.17. Подписанное ДС №1 вернулось от заявителя 12.05.2017. Письмо №2746 от 15.08.2018 о напр. ДС №2 и актов ТП №БР-345.14 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 550 | 0 | 550 | Чек ордер от 01.12.2017 | [6 empty] | Письмо 675 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ | Заявление от заявителя о продлении сроков выполнения ТУ от 27.03.17 | Заявление о пров. вып. ТУ от 08.08.2018 | 2018-08-08 | Инженеру РЭС, задача в Тезисе №ТМ-14448 от 08.08.2018 | 2018-08-15 | - | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-09-04 | 7
20 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 15, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:286 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №5 ТП №5 |  | NP-523.20D-1P1ALNI, зав. №2556487 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-1165.13 | 2013-10-21 | 4 месяца | Да | Да | 2013 | 1 | 2016-09-20 | 2014-02-19 | -1468 | 2018-02-26 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2859 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [9 empty] | 2018-02-21 |  | 2018-02-26 | Акты отправлены заявителю письмом 818 от 28.03.17. Письмо №552 от 27.02.2018 о напр. Актов | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 5
21 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 17, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:285 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №5 ТП №5 |  | NP-523.20D-1P1ALNI, зав. №2556598 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-1162.13 | 2013-10-21 | 4 месяца | Да | Да | 2013 | 1 | 2016-09-20 | 2014-02-19 | -1468 | 2018-02-26 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2872 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [9 empty] | 2018-02-21 |  | 2018-02-26 | Акты отправлены заявителю письмом 818 от 28.03.17. Письмо №552 от 27.02.2018 о напр. Актов | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 5
22 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Жилой дом | ул. Кооперативная, д. 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201008:5 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 15 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3137 (ТП 4), ф. №1, оп. №47 | 2018 | TDM МАРС-1,0-31-Р7-5(60)-М, зав. №1702-046382 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-737.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2019-07-26 | 2018-12-31 | 42 | 2018-11-19 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2871 от 17.11.16. Письмо №3758 от 19.11.2018 о напр. ДС и актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | 1 | + |  |  |  | 1362.9 | 0 | 1362.9 | Квитанция оплаты от 20.11.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.11.2018 | 2018-11-15 | Инженеру РЭС, задача в Тезисе №ТМ-17414 от 16.11.2018 | 2018-11-19 | - | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 4
23 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Спортивная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6558 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №3 ТП №11-3137 |  | ЦЭ-6807Б, зав. №131410, №131409 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-738.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -29 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2870 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 | 0 | 8531.11 | 2017-05-30 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 | 2016-11-17 |  | 2017-01-22 | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  | 2017-10-20 | 66
24 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Трехквартирный жилой дом | ул. Грибная, 12, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:329 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3134 |  | ЦЭ-6807Б, зав. №117569, зав. №117502, №117534 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-740.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -29 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2869 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 12796.66 | 0 | 12796.66 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 | 2016-11-17 |  | 2017-01-22 | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  | 2017-10-20 | 66
25 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Ягодная, 11, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:328 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3134 |  | СОЭ-52/60-31Ш, зав. №390451 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-741.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -29 | 2017-01-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2868 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 | 0 | 8531.11 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 | 2016-11-17 |  | 2017-01-22 | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  | 2017-10-20 | 66
26 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Грибная, 27, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:338 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3134 |  | ЦЭ6807Б, зав. №117532, №117611, №117535 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-742.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -60 | 2017-02-22 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2867 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 | 0 | 8531.11 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения ТУ вх.№ 1325 от 17.11.16 | 2016-11-17 |  | 2017-01-22 | Договор исполнен в АО "ЮРЭСК" |  |  | 2017-10-20 | 97
27 | Березовский район | Ломбовож | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Лесная, 14А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6520 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. №1 |  | ЦЭ6807Б, зав. №192775, №131379 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-743.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -293 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2866 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | 2017-10-11 | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
28 | Березовский район | Ломбовож | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Лесная, 10А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:46 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. №1 |  | ЦЭ6807Б, зав. №129910, №131462 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-744.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -293 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2865 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | 2017-10-11 | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
29 | Березовский район | Кимкьясуй | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Культурная, 18, кадастровый номер земельного участка 86:05:0203001:93 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кимкьясуй | Фид. №1 |  | ЦЭ6807Б, зав. №131486, №129908 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-745.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -293 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2864 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | 2017-10-11 | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
30 | Березовский район | Кимкьясуй | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Двухквартирный жилой дом | ул. Боровая, 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0202001:101 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кимкьясуй | Фид. №1 |  | ЦЭ6807Б, зав. №131484, №129915 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-746.16 | 2016-08-25 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-07-26 | 2016-12-24 | -293 | 2017-10-13 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2875 от 17.11.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8531.11 |  | 8531.11 | Квитанция оплаты от 12.10.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выаолнения от 15.03.17. | 2017-10-11 | Письмо 892 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ | 2017-10-13 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2 |  |  | 2017-05-13 | 2013.97-ЭС | СОГЛАСОВАН. Письмо заявителю 1573 от 30.05.2017 | 2017-05-30
31 | Березовский район | Саранпауль | Беляева Светлана Викторовна | ФЛ | Жилой дом | ул. Ятринская, 28А-1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103037:37 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП№ 11-3128 |  | NP523.20D, №1712977 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-184.14 | 2014-04-21 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 0 | 2017-03-21 | 2014-08-20 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2895 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2167 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №БР-184.14 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 0
32 | Березовский район | Саранпауль | Хозумова Татьяна Захаровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Отдаленная, 8А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052:23 | Хозумова Татьяна Захаровна, +7 950 533 26 92, +7 904 481 09 58, admsaranpaul@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Отдаленная, 8А | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3129 (ТП-17), ф. №1, оп. №3/1 | 2019 | NP-523.20D-1P1ALNI, зав. №2375072 (2009 г.) | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-1358.13 | 2013-12-23 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2016-11-22 | 2019-12-31 | 85 | 2019-10-07 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2897 от 17.11.16. Письмо №2509 от 07.10.2019 о напр. ДС и актов №БР-1358.13 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю письмом 1107 от 19.04.17. Вернулось подписанное 17.05.2017. ДС №2 от 07.10.2019 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 550 | 0 | [10 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ и закл. ДС от 07.10.2019 | 2019-10-07 | РЭС, задача в тезисе №ТМ-27212 от 04.10.2019 | 2019-10-07 | - | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 0
33 | Березовский район | Саранпауль | Терентьева Светлана Александровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Собянина, д. 41А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103005:30 | Терентьева Светлана Александровна, +7 950 533 91 01, 8(34674)45646, sweta.terentjewa2010@yandex.ru, solo1347@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Собянина, д. 20 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП-3), ф. №3, оп. №1 | 2018 | NP-523.20D-1P1ALNI, зав. №2408828 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Заявление об измнении класса напряжения от 30.10.2017 г. | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | БР-981.14 | 2014-11-05 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 145 | 2018-08-08 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2898 от 17.11.16. Письмо №2660 от 08.08.2018 о напр. актов №БР-981.14 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 09.04.2018 г. на продление сроков до 31.12.2018 г. | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | 634 | Чек оплаты от 13.04.2018 | [7 empty] | Заявление об изм. класса напряж. от 30.10.2017 | Заявление о пров. вып. ТУ от 05.07.2018. Заявление о повт. пров. вып. ТУ от 05.08.2018 | 2018-08-05 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-13394 от 05.07.2018 г., №ТМ-14343 от 06.08.2018 г. | 2018-08-08 | - | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-04 | 3
34 | Березовский район | Саранпауль | Смирнов Василий Евгеньевич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Полярный, 2 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП№ 10 |  | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2012-10-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2012 | 0 | 2015-09-01 | 2013-01-30 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2899 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2166 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №44 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 0
35 | Березовский район | Саранпауль | Терентьев Николай Дмитриевич | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Собянина, д. 27, кв. 1 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3114 (ТП 2), ф. №4, оп. №18 | 2019 | NP523.20D, №1672597 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-510.13 | 2013-08-05 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2016-07-05 | 2019-12-31 | 126 | 2019-08-27 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2901 от 17.11.16. Заявл. о пров. вып. ТУ и прод. сроков от 26.08.2019. Письмо №2164 от 28.08.2019 о напр. актов ТП №БР-510.13 и ДС №1 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 27.08.2019 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 23.06.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ и прод. сроков от 26.08.2019 | 2019-08-26 | - | 2019-08-27 | - | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 1
36 | Березовский район | Саранпауль | Сорока Дмитрий Генрихович | ФЛ | Жилой дом | ул. Лесная, 3 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП№ 11-3115 |  | NP523.20D, №1676148 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-532.14 | 2014-09-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 0 | 2017-08-30 | 2015-01-29 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2900 от 17.11.16. Заявл. о растор. дог. от 26.08.2019. Письмо №2168 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №БР-532.14 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 550
37 | Березовский район | Ломбовож | Юрьев Владимир Констанстинович | ФЛ | Жилой дом | ул. Новая, 7 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. "Поселок" |  | NP523.20D, №03854615 (2017 г.) | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2012-05-25 | 6 месяцев | Да | Нет | 2012 | 0 | 2015-04-25 | 2012-11-23 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2902т 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2169 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №6 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 0
38 | Березовский район | Сосьва | Рокина Ольга Владимировна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 26 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ВЛ-0,4 кВ ТП №5 |  | NP73L, №02514294 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 2012-12-24 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 0 | 2015-11-24 | 2013-06-24 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2876о т 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2170 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №92 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 21.03.16 об изменении уровня напряжения. Подписано. Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Подписано | 1 | + |  |  | 2019-08-27 | 550 | 0
39 | Березовский район | Сосьва | Шадрина Мария Георгиевна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Грибная, 22 | Тимощук (Шадрина) Мария Георгиевна, +7 950 533 17 77, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Молодёжная, д. 1 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП-5), ф. №1, оп. №23 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | 7 | 2012-05-25 | 1 год | Да | Нет | 2013 | 0 | 2015-04-25 | 2013-05-26 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2903 от 17.11.16. Отсутствует скан ТУ. Заявление о расторжении договора от 27.09.2018. Письмо №3196 от 28.09.2018 о расторж. дог. ТП №7 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 26.11.12 о продлении срока выполнения ТУ. Подписано. Заявление о расторжении договора от 27.09.2018. Письмо №3196 от 28.09.2018 о расторж. дог. ТП №7 | Не подписано | 1 | + |  |  | 2018-09-27 | 550 | 0
40 | Березовский район | Сосьва | Новьюхова Светлана Анатольевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Центральная, 25 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | ТП-4, ф. №3, оп. №11 |  | NP523.20D-1P1ALNI, №2370141 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | 3 | 2012-11-30 | 1 год | Да | Да | 2013 | 1 | 2015-10-31 | 2013-12-01 | -1263 | 2017-05-17 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2904 от 17.11.16. Отсутствует скан ТУ. | Без стройки |  | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 26.11.12 о продлении срока выполнения ТУ. Подписано. | Подписано |  | + |  |  |  | 550 | 550 | [11 empty] | 2017-05-13 |  | 2017-05-17 | Акты направлены аявителю письмом 819 от 28.03.17 | 2017-05-17 |  | 2017-05-30 | 4
41 | Кондинский район | Шугур | Чалкин Алексей Георгиевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Сибирская, 1-3 | Чалкин Алексей Николаевич | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | Фид. "Сибирская" ТП №2 |  | NP523.20D, №02371753 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | 151-ТП-К12 | 2012-05-14 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 0 | 2015-04-14 | 2012-11-12 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2905 от 17.11.16. Заявл. о растор. дог. от 28.08.2019. Письмо №2208 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №31-ДТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550 | 550
42 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Слепухин Сергей Иванович | ФЛ | Строительная площадка | ул. Старая Набережная, 39 | Доронина Екатерина Константиновна. Числится за Слепухиным С.И. - ул. Старая Набережная, д. 39А, кв. 1 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 12 | 12 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | Фид. №2 ТП №7 |  | NP73L, зав. №10027100 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | 31/ДТП | 2012-08-16 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 0 | 2014-07-17 | 2013-02-14 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2906 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 28.08.2019. Письмо №2207 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №151-ТП-К-12 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | Подписано |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550 | 550
43 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ЗАО Урманский Кедр | ЮЛ | Офис | ул. Набережная, 9 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №2 ТП №3 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | 27/ДТП | 2012-08-10 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2014-07-11 | 2013-02-08 | -2440 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2907 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
44 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | МКУ ХМР УКСиР | ЮЛ | Комплекс: ДК-библиотека, школа, детский сад | кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:951 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 200 | 200 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | РУ-0,4 кВ строящейся ТП-10/0,4 кВ |  | NP73L.3-5-2, зав. №3492409 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-125.14 | 2014-10-31 | 1 год | Да | Да | 2015 | 1 | 2017-09-30 | 2015-11-01 | -588 | 2017-06-11 |  | Стройка | Строительство двух КЛ-10 кВ от опоры №12 по ул. Ленина до РУ-0,4 кВ строящейся ТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ взамен существующей | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 15.08.14, ДС №2 от 09.10.15 об изменении мероприятий по стройке | Подписано |  | + | + |  |  | 23210.6 | 23210.6 | 23210.6 | Данные бухгалтерии | [5 empty] | Мероприятия выполнены АО "ЮРЭСК" в полном объеме |  |  |  | 2017-06-01 |  | 2017-06-11 | Акты забрали лично 02.05.2017. Письмо 1252 от 02.05.2017 | 2017-05-02 |  | 2017-02-04 | 10 |  |  |  | Проект согласован. Письмо заявителю от АО "ЮРЭСК" 3355 от 27.05.2016
45 | Березовский район | Кимкьясуй | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Культурная, 3Б |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кимкьясуй | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [5 empty] | - |  |  |  |  | БР-751.13 | 2013-08-09 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-07-09 | 2013-12-08 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2861 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | В договоре пометка, что с протоколом разногласий, но скана протокола нет. | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [8 empty] | Письмо 681 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
46 | Березовский район | Ломбовож | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Петра Шешкина, 16Б |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Ломбовож | Фид. №1 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [5 empty] | - |  |  |  |  | БР-235.13 | 2013-04-29 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-03-29 | 2013-08-28 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2862 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [8 empty] | Письмо 680 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
47 | Березовский район | Няксимволь | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Октябрьская, 27 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | Фид. "Октябрьская" ТП №2 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [5 empty] | - |  |  |  |  | БР-233.13 | 2013-04-29 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-03-29 | 2013-08-28 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2933 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [8 empty] | Письмо 679 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
48 | Березовский район | Сосьва | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Автономный модуль (морг) | ул. Сосьвинская, 6А |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №3 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | Письмо 671 от 10.03.17 уведомление об анулировании договора и возврата денежных средств, Письмо 741 от 23.08.2017 от УКСиР Березовского р-на о расторжение договоров ТП автономных модулей (морг) | [5 empty] | - |  |  |  |  | БР-234.13 | 2013-04-29 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-03-29 | 2013-08-28 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2860 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | Договор расторгнут 27.10.2017 | + |  |  |  | 550 | 550 | [10 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх.№ 010 от 09.01.17
49 | Ханты-Мансийский район | Согом | Петрова Татьяна Ивановна | ФЛ | Строительная площадка | ул. Центральная, 11 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | Фид. №2 |  | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-141.13 | 2013-04-01 | 1 год | Да | Нет | 2013 | 0 | 2015-03-02 | 2014-04-02 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2889 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 28.08.2019. Письмо №2206 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №ХМР-141.13 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ на 1 год от 06.10.16, ДС №2 о внесении изменений в ТУ от 30.11.16. Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019. | Подписано |  | + | + |  | 2019-08-29 | 550 | 0
50 | Кондинский район | Шугур | ИП Боровик Светлана Александровна | ИП | Здание пекарни | ул. Сибирская, 3 | Отключен | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | Фид. "Сибирская" ТП №2 |  | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №1316139 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | 391-ТП-К/12 | 2013-02-14 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-01-15 | 2013-08-15 | -2252 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2892 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
51 | Березовский район | Сосьва | Садомин Геннадий Николаевич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Озерная, 11А |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №5 |  | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Д/БР-38.13 | 2013-03-29 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 0 | 2016-02-27 | 2013-09-27 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2884 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2171 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №Д-БР-38.13 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 550
52 | Березовский район | Саранпауль | Анямова Нина Митрофановна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Набережная, 6 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №3 ТП №9 |  | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №1768647 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-2134.12 | 2012-12-14 | 6 месяцев | Да | Да | 2013 | 1 | 2015-11-14 | 2013-06-14 | -1411 | 2017-04-25 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2909 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 2017-03-15 | [9 empty] | 2017-04-22 |  | 2017-04-25 | Акты направлены аявителю письмом 820 от 28.03.17 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-10-20 | 3
53 | Березовский район | Саранпауль | Захарченко Владимир Петрович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Мира, 19, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103027:281 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП №11-3126 |  | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-912.15 | 2015-12-07 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 0 | 2018-11-06 | 2016-04-06 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2893 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2172 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №БР-912.15 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 550
54 | Белоярский район | Ванзеват | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Школьная, 1, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010201:307 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ванзеват | Фид. "Центральный" |  | NP73E.1-11-1, зав. №04255511 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БЛ-560.16 | 2016-07-20 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-06-20 | 2017-12-31 | 228 | 2017-05-17 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС№1 от 06.03.2017 о продлении сроков выполнения ТУ. ДС №2 об изменении точки присоединения забрали лично, письмо 1416 от 17.05.2017. ДС №2 вернулось подписанное 19.05.2017 | Подписано | 1 | + | + |  |  | 25593.32 | 0 | 25593.32 | 2017-06-15 | [8 empty] | Письмо о проверке выполнения ТУ от заявителя от 24.04.2017 | 2017-04-24 |  | 2017-05-17 | Акты переданы заявителя на руки 27.04.2017. Письмо 1232 от 27.04.2017. Акты вернули с просьбой изменить прибор учета 10.05.2017. Новые акты переданы на руки 12.05.2017, письмо 1355 от 12.05.2017. | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-10-20 | 23 |  |  | - | 143-1016-ЭС | - | Проект согласован АО ЮРЭСК (копия письма)
55 | Березовский район | Саранпауль | Попова Вера Ниниловна | ФЛ | Жилой дом | ул. Семяшкина, 12А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103028:21 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №3 ТП №11-3118 |  | NP523.20D, №2179480 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-103.16 | 2016-03-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 0 | 2019-02-28 | 2016-07-29 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2887 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2174 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №БР-103.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 0
56 | Березовский район | Саранпауль | Рочев Андрей Андреевич | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Южная, 47, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5299 | Рочев Андрей Андреевич, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с.п. Саранпауль, переулок Первый, д. 6, 89505234967 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3145 |  | CE300, зав. №103206628 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-144.16 | 2016-04-29 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-03-30 | 2016-08-28 | -415 | 2017-10-17 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2879 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0 | 550 | Данные бухгалтерии | [8 empty] | Заявление от 20.07.2017 | 2017-07-20 | исх. №2850 от 21.09.2017 | 2017-10-17 | Акты переданы Заявителю сопроводительным письмом в приёмную 17.10.2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 89
57 | Березовский район | Саранпауль | Ахметханов Фирдаус Габдулхакович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Белоярская, 12, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052:65 | Ахметханов Фирдаус Габдулхакович, +7 950 502 49 18, mixail.1962@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Ел. Артеевой, д. 10, кв. 1 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 ТП №11-3130 | 2018 | АГАТ 3-4.60.2, зав. №768456 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-290.16 | 2016-05-16 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-04-16 | 2018-12-31 | 161 | 2018-07-23 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2910 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | 550 | Квитанция оплаты от 06.06.2018 | [8 empty] | Заявление от 12.07.2018 | 2018-07-12 | Начальнику РЭС в тезисе №ТМ-13653 от 12.07.2018 | 2018-07-23 | - | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-16 | 11
58 | Березовский район | Саранпауль | Волынец Юрий Михайлович | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Рябиновый, 3А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103051:141 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП №11-3128 |  | NP523.20D, №1674753 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-310.16 | 2016-05-16 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 0 | 2019-04-16 | 2016-09-14 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2910 от 17.11.16. Заявл. о расторж. дог. от 26.08.2019. Письмо №2173 от 28.08.2019 о напр. согл. о расторж. дог. №БР-310.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 27.08.2019 | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-27 | 550 | 550
59 | Нижневартовский район | Корлики | Чехомова Любовь Леонидовна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Молодежная, кадастровый номер земельного участка 86:04:0000007:268 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Корлики | Фид. №4 |  | МАЯК 101 АТ.121Ш.2ИП2Б, зав. №15017829 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | НЖВ-299.16 | 2016-06-10 | 6 месяцев | Да | Да | 2016 | 1 | 2018-05-11 | 2016-12-09 | -184 | 2017-06-11 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2880 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Необходимо ДС об изменении сроков выполнения ТУ (не 6, а 4 месяца) и снижении заявленной мощности, так как 15 кВт для одной фазы недопустимо. Заявление от заявителя об изменении максимальной мощности и сроков от 06.04.2017 года. | Подписано | [5 empty] | 550 | 0 | [10 empty] | Заявление от заявителя о проверке выполнения ТУ от 06.04.2017. Письмо 945 от 06.04.2017 в ЮТЭК-НВР о проверке выполнения ТУ | 2017-04-06 |  | 2017-06-11 | Акты направлены заявителю письмом 1462 от 22.05.2017 |  | Приняты | 2017-10-20 | 66
60 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | МБОУ ДО Ханты-Мансийского района Детская музыкальная школа | ЮЛ | Отделение МБОУ ДО Ханты-Мансийского района Детская музыкальная школа | ул. Обская, 19 | Капралов Владимир Владимирович, 37-50-18, dmh@hmrn.ru, 628520, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 2А | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | Фид. №1 ТП №18-5038 |  | СЕ 102, зав. №118646277 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-481.16 | 2016-07-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2018-06-01 | 2016-10-30 | -1080 |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2886 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Письмо №1057 от 30.03.2018 о направ. ДС №1. | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 06.07.2017 данные бухгалтерии
61 | Березовский район | Анеева | Сливинская Зоя Степановна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Югорская, д. 18, кадастровый номер земельного участка 86:05:0323001:6 | Сливинский Роман Алексндрович | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.22 | ДЭС Анеева | ф. №1, оп. №15 | 2019 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №03849646 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | БР-506.16 | 2016-07-29 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2019-06-29 | 2019-12-31 | 126 | 2019-08-27 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2878 от 17.11.16. Письмо №2165 от 28.08.2019 о напр. актов ТП №БР-506.16 и ДС №1 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 от 27.08.2019 | Не подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 12.09.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ и закл. ДС от 26.08.2019 | 2019-08-26 | - | 2019-08-27 | - | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 1
62 | Березовский район | Саранпауль | Филиппова Валентина Петровна | ФЛ | Жилой дом | ул. Мира, 25 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №4 ТП №11-3126 |  | НЕВА МТ 324 1.0 А OS26, зав. №60006505 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-644.16 | 2016-09-16 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-08-17 | 2017-01-15 | -278 | 2017-10-20 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2877 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0 | [10 empty] | Письмо от заявителя опроверке выполнения ТУ от 06.06.2017. Письмо в ЮТЭК-Березово 1747 от 07.06.2017 о проверке выполнения ТУ | 2017-06-06 |  | 2017-10-20 | Переданы в приёмную сопроводит. Письмом 20.10.2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 136
63 | Ханты-Мансийский район | Согом | ИП Берсенев Юрий Александрович | ИП | Торговый Павильон | ул. Новая, 17А | Черевко Дмитрий Ильич, +7 902 814 67 79, 8(3467)350-414, Берсенёв Юрий Александрович +7 902 814 50 00, эл. почта yurij.bersenyov@yandex.ru, ooo.vektor86@yandex.ru, индекс 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, а/я 160 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Согом | Фид. №3 ТП №3 |  | NP71L, №3307473 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-630.16 | 2016-08-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 0 | 2019-07-02 | 2016-11-30 |  |  | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2874 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Письмо №30 от 20.03.2018 о расторжении договора ТП. Письмо №1055 от 30.03.2018 о напр. согл. о расторж. догов. №ХМР-630.16. | Не подписано | 1 | + |  |  | 2019-01-29 | 550 | 0 | [10 empty] | Письмо №30 от 20.03.2018 г. о расторжении договора.
64 | Березовский район | Саранпауль | Хозумов Василий Николаевич | ФЛ | Жилое помещение | ул. Энергетиков, 1, квартира 1 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. УРАЛ |  | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №2505570 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-647.16 | 2016-08-31 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-08-01 | 2016-12-30 | -116 | 2017-04-25 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2885 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [9 empty] | 2017-04-22 |  | 2017-04-25 | Акты направлены аявителю письмом 821 от 28.03.17 | 2017-04-25 |  | 2017-10-20 | 3
65 | Березовский район | Саранпауль | Ломакина Светлана Тихоновна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Лесная, 14, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103008:12 | Ломакина Светлана Тихоновна, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Собянина, д. 40 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | Фид. №4 ТП №11-3115 |  | СЕ-102, зав. №114655582 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-602.15 | 2015-11-30 | 4 месяца | Да | Да | 2015 | 1 | 2018-10-30 | 2016-03-30 | -566 | 2017-10-17 | Соглашение о смене стороны от 01.11.16, направлено письмом №2890 от 17.11.16. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | Чек ордер от 19.07.2016 | [6 empty] | Письмо 676 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ |  | Заяление о проверке выполнения ТУ от 04.09.2017 | 2017-09-04 | Письмо исх. 2821 от 18.09.2017 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ Саранпауль, Ломакина Светлана Тихоновна | 2017-10-17 | Переданы в приёмную сопроводительным письмом 17.10.2017 | 2017-10-17 |  | 2017-10-20 | 43
66 | Березовский район | Сосьва | Кузнецов Евгений Алексеевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Центральная, 34, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201001:8 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | Фид. №1 ТП №11-3137 |  | NP73, зав. №1400278 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-944.16 | 2016-10-28 | 4 месяца | Да | Да | 2016 | 1 | 2019-09-28 | 2017-02-26 | -42 | 2017-04-09 | Соглашение передали подписанное. Подписали его 26.12.16. Нет информации об оплате в АО "ЮРЭСК" | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [9 empty] | 2017-04-07 |  | 2017-04-09 | Акты направлены аявителю письмом 850 от 29.03.17 | 2017-04-09 |  | 2017-10-20 | 2
67 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Администрация Сельского поселения Кедровый | ЮЛ | Рынок | ул. Советская, 20, кадастровый номер земельного участка 86:02:0702001:220 | СДК "Кедровый" - вместо "Рынок" - "Сцена под открытым небом" | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | Фид. №1 ТП №3 |  | СУ 102М, зав. №125425970 (2018 г.) | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-578.15 | 2015-08-25 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 4 | 2017-07-25 | 2015-12-24 | -1391 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 8255.16 | 0
68 | Ханты-Мансийский район | Урманный | Цуркан Елена Михайловна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Красная горка, 20, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:236 | Цуркан Елена Михайловна, ул. Красная горка, 7 - жилой дом | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №2 ТП №6 |  | СОЭБ, зав. №137815 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-166.14 | 2014-03-21 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 0 | 2016-02-19 | 2014-07-20 |  |  | Заявление о расторж. договора от 28.08.2019. Письмо №2205 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №ХМР-166.14 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019. | Не подписано |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550 | 0
69 | Октябрьский район | Горнореченск | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Лесная, 29, кадастровый номер земельного участка 86:07:0103020:289 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Горнореченск | ближайшая опора (№5.3) ВЛ-0,4 кВ фид. "Пождепо" |  | NP73E.1-11-1, зав. №04246579 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ОК-561.16 | 2016-07-20 | 6 месяцев | Да | Да | 2017 | 1 | 2019-06-20 | 2017-01-18 | -295 | 2017-11-09 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Составлено ДС №2 в виду того, что ранее участок необходимой линии был построен силами АО "ЮРЭСК" в 2016 г. и передан в собственность по договору мены в АО "Юграэнерго". Цена договора уменьшена со 176 454,01 руб. до 550 руб. | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | 550 | 2017-12-25 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ вх. 859 от 08.06.2017 | 2017-11-01 | Направлено исх. 2955 от 03.10.2017 г. в АО "ЮРЭСК" запрос информации по построенной ВЛ в рамкахТОиТР. Направлено письмо исх. №3179 от 25.10.2017 в ЮТЭК-Кода о проверке вып. ТУ | 2017-11-09 |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 8
70 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | Администрация Сельского поселения Кедровый | ЮЛ | Квартира | ул. Механизаторов, 13/3 | Калугина Алёна Сергеевна | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.4 | ДЭС Елизарово | Фид. №1 ТП №2 |  | NP515, зав. №1201473 | - | - |  | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | ХМР-2120.12 | 2013-01-19 | 6 месяцев | Да | Нет | 2013 | 4 | 2014-12-20 | 2013-07-20 | -2278 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 0
71 | Березовский район | Саранпауль | Фролов Николай Николаевич | ФЛ | Жилой дом | пер. Таежный, 4-1 | Фролов Николай Николаевич, +7 908 883 04 99. | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №1 |  | Меркурий 231AT01, зав. №27294968 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-981.16 | 2016-10-31 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2019-10-01 | 2017-03-01 | -233 | 2017-10-20 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | 28.04.2017 данные бухгалтерии | [8 empty] | Письмо о проверке выполнения ТУ от 27.03.17. Письмо 893 от 03.04.17 в ЮТЭК-Березово о проверке выполнения ТУ. Повторное письмо о проверке выполнения ТУ от 10.07.2017. Повторное письмо в ЮЭК-Березово о проверке выполнения ТУ 2255 от 09.08.2017 | 2017-10-10 |  | 2017-10-20 | Переданы в приёмную сопроводит. Письмом 20.10.2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 10
72 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ЗАО Урманский Кедр | ЮЛ | Нежилое помещение | ул. Школьная, 4 | - | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 8 | 8 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | Фид. №1 ТП №5 |  | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | 28/ДТП | 2012-08-10 | 4 месяца | Да | Нет | 2013 | 4 | 2015-07-11 | 2012-12-09 | -2501 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 0
73 | Березовский район | Саранпауль | Вьюткина Евгения Валерьевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Советская, 22, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103017:39 | Вьюткина Евгения Валерьевна, +7 908 881 13 09, lupta@list.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Энергетиков, д. 3, кв. 2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | оп. №12, ф. №3, ТП 11-3120 (ТП-7) | 2018 | Энергомера СЕ-301, зав. №124440205 (2018 г.) | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | 2016-12-31 | 2017-01-09 | Да | Принята | Письмо 8102 от 21.12.16 в ЮГ о согласовании мощности . Договор отправлен заявителю. Письмо 8332 от 30.12.16. Отправило АО "ЮРЭСК" | есть |  |  | Мощность СОГЛАСОВАНА. Письмо 3343 от 29.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" |  | - |  |  |  |  | БР-1115.16 | 2017-02-20 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-01-21 | 2018-12-31 | 145 | 2018-08-08 | Заявление от 21.06.2018 о заключении ДС и смене ТУ. Письмо №2149 от 25.06.2018 о напр. ДС №1 к дог. ТП №БР-1115.16. Письмо №2661 от 08.08.2018 о напр. актов №БР-1115.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | 550 | Квитанция оплаты от 26.06.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 06.08.2018 | 2018-08-06 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-14356 от 08.08.2018 | 2018-08-08 | - | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-04 | 2
74 | Березовский район | Саранпауль | Полуянов Александр Григорьевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Мира, 13, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103027:59 |  | Денисенко А.В. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 11 | 6 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП №11-3126 |  | NP73E.1-11-1, зав. №1400319 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | 2016-12-31 | 2017-01-09 | Да | Принята | Письмо 7837 от 12.12.16 в ЮГ о согласовании мощности. Договор отправлен заявителю. Письмо 8038 от 19.12.16. Отправило АО "ЮРЭСК" | есть |  |  | Мощность СОГЛАСОВАНА. Письмо 3245 от 21.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" |  | 2016-12-19 |  |  |  |  | БР-1099.16 | 2017-02-20 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 0 | 2020-01-21 | 2017-06-21 |  |  | Заявл. о расторж. дог. от 28.08.2019. Письмо №2204 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №БР-1099.16 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | - |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550 | 0
75 | Березовский район | Няксимволь | Ворошилов Александр Анатольевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Геологов, д. 15, кадастровый номер земельного участка 86:05:0405001:15 | индекс 628143, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Няксимволь, ул. Советская, д. 5, кв. 3. Тел. +7 902 690 52 45, эл. почта администрации adm-niaksimvol@mail.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | оп. №18, ф. №5, ТП 11-3139 (ТП-2) | 2018 | NP-523.20D зав. №02408591 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | 2016-12-31 | 2017-01-09 | Да | Принята | Письмо 7915 от 14.12.16 в ЮГ о согласовании мощности | есть |  |  | Мощность НЕ СОГЛАСОВАНА. Письмо 3277 от 23.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" |  | 2017-01-15 |  |  |  |  | БР-1.18 | 2018-01-12 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-12-12 | 2018-05-13 | 114 | 2018-01-19 | Договор с сопроводит. письмом подготовлен передан на отправку 15.01.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 18.01.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. ТУ от 17.01.2018 | 2018-01-17 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №TM-07012 от 18.01.2018 | 2018-01-22 | Акты переданы с сопроводительным письмом в приёмную 22.01.2018 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 23
76 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Трехквартирный жилой дом | ул. Грибная, д. 24, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:310 | Голошубин Александр Игоревич, тел. +7 908 880 85 36, индекс 628145 п. Сосьва, ул. Кооперативная, д 9, rahtgol@yandex.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.22 | ДЭС Сосьва | оп. №36, фид. №1, ТП-10/0,4 кВ №11-3134 | 2018 | кв. 1: ЦЭ6807Б, №139461; кв. 2: ЦЭ6807Б, №139458; кв. 3: ЦЭ6807Б, №139159 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | 2016-12-31 | 2017-01-09 | Да | Принята | Письмо 8042 от 19.12.16 в ЮГ о согласовании мощности. Письмо 532 от 27.02.17 о неутвержденном тарифе. Письмо 535 от 27.02.17 о направлении проекта тех. условий без договора. Письмо №3586 от 30.11.2017 о направлении договора. | есть | - |  | Мощность НЕ СОГЛАСОВАНА. Письмо 3276 от 23.12.16 в АО "ЮРЭСК" от АО "Компания ЮГ" |  | 2017-02-27 |  |  |  |  | БР-2.17 | 2017-11-30 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-10-30 | 2018-03-31 | 120 | 2017-12-01 | Рядом стоящая ТП мощностью на 160 кВА перегружена. Реконструкцию ТП планируется осуществить зимою 2017-2018 гг. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 06.12.2017 | [8 empty] | Телефоном 30.11.2017 | 2017-11-30 | Начальнику РЭС 30.11.2017 (устно) | 2017-12-01 | - | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 65
77 | Березовский район | Кимкьясуй | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Жилой дом | ул. Боровая, 2А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6610 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | фид. №5 ТП-10/0,4 кВ №11-3139 |  |  | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | - | 2016-12-31 | 2017-01-09 | Да | Приостановлена | Письмо 8120 от 22.12.16 заявителю о том, что у АО "Компания ЮГ" отсутствуют утвержденные стандартизированные ставки. Письмо 532 от 27.02.17 о неутвержденном тарифе | есть |  |  |  |  | 2016-12-22 |  |  |  |  | БР-1.17 |  | 4 месяца | Нет | Нет | [6 empty] | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Отсутствует техническая возможность, ЦП закрыт Приказом №116 от 28.02.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
78 | Белоярский район | Пашторы | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | Жилой дом | ул. Гидронамыв, участок 16, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010203:62 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 6.8 | 6.8 | 0 | 0.22 | ДЭС Пашторы | Фид. "Гидронамыв" |  | СО-505, зав. №205084 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БЛ-119.14 | 2014-03-18 | 4 месяца | Да | Да | 2014 | 1 | 2017-02-15 | 2014-07-17 | -1060 | 2017-06-11 | Соглашение о смене стороны от 26.12.16, направлено письмом №087 от 16.01.17. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 10522.04 | 10522.04 | 10522.04 | 28.02.2017 данные бухгалтерии | [6 empty] | Письмо 672 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ | вх. 555 от 112.04.2017 о том, что все готово, акты не подписаны |  | 2017-06-02 |  | 2017-06-11 | Акты направлены заявителю письмом 1154 от 24.04.2017 |  |  | 2017-10-20 | 9
79 | Белоярский район | Пашторы | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | Одноэтажный однокваритирный жилой дом | ул. Гидронамыв, участок 19, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010203:77 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.22 | ДЭС Пашторы | Фид. №1 |  | СО-51ПК, зав. №533275 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БЛ-921.16 | 2016-12-19 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2019-11-19 | 2017-04-19 | -909 |  | Соглашение о смене стороны от 26.12.16, направлено письмом №085 от 16.01.17. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 5118.66 | 0
80 | Белоярский район | Пашторы | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | Одноэтажный однокваритирный жилой дом | ул. Гидронамыв, участок 20, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010203:78 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.22 | ДЭС Пашторы | Фид. №1 |  | Нева ТМ 124 ASOP, зав. №12121679 | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БЛ-923.16 | 2016-12-19 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2019-11-19 | 2017-04-19 | -909 |  | Соглашение о смене стороны от 26.12.16, направлено письмом б/н от 16.01.17. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | Подписано | [5 empty] | 5118.66 | 0
81 | Березовский район | Саранпауль | ИП Петров Олег Алексеевич | ИП | Магазин Мебель | ул. Школьная, 4 | Петров Олег Алексеевич +7 950 509 58 75, 8(34674)45346, 45753, petroleg68@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 8/2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Фид. №2 ТП№11-3120 |  |  | - | - | - | - | - | - | Нет | Передана от АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | - |  |  |  |  | БР-976.14 | 2014-11-15 | 4 месяца | Да | Нет | 2014 | 4 | 2017-10-15 | 2015-03-16 | -1674 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | ДС №1 о продлении сроков выполнения ТУ отправлено заявителю пистмом 1109 от 19.04.17 | Подписано | 1 | + |  |  |  | 550 | 0 | [8 empty] | Письмо 674 от 10.03.17 увкдомление о прошествии сроков выполнения ТУ | вх. 558 от 12.04.2017 о продлении сроков выполнения ТУ
82 | Белоярский район | Нумто | Администрация Белоярского района | ЮЛ | Дом культуры | д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:119 | Специалист УКС - Лисин Дмитрий Владимирович, 8-929-245-58-59, 8(34670)62-147, LisinDV@admbel.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 12 | 12 | 0 | 0.4 | ДЭС Нумто | фид. «Поселок» от ДЭС «Нумто». |  | Меркурий-200, зав. №27519442 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 2017-02-07 | 2017-02-16 | Да | Принята | 534 от 27.02.17 о неутвержденном тарифе | есть |  |  |  |  | 2017-05-17 |  | 2017-06-27 |  |  | БЛ-8.17 | 2017-06-27 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-05-27 | 2017-10-26 | -12 | 2017-11-07 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 11.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1403 от 17.05.2017. вх. 957 от 27.06.2017 от Адм. Бел. района о направ. Договора | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платежное поручение №67 от 28.07.2017 | [8 empty] | Письмо №06-10-178 от 24.10.2017 о пров. вып. ТУ | 2017-10-24 | На начальника РЭС (задача в тезисе №ТМ-03095 от 25.10.2017 г.) | 2017-11-07 | Акты направлены письмом №3283 от 01.11.2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  | 107
83 | Березовский район | Саранпауль | Канева Анна Васильевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Собянина, 44, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103007:45 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №2 ТП-10/0,4 кВ №11-3115 |  | - | 2017-02-16 | 2017-02-16 | - | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-03-03 | Да | Принята | Письмо заявителю 823 от 28.03.17 о об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-05-02 |  | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | БР-4.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 0 | 2020-05-05 | 2017-10-04 |  |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1404 от 17.05.2017. Заявление о расторж. дог. от 28.08.2019. Письмо №2203 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №БР-4.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | - |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550
84 | Березовский район | Саранпауль | Кордонов Сергей Евгеньевич | ФЛ | Жилой дом | пер. Ольховый, 2, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103051:0047 | Кордонов Сергей Евгеньевич, 89527000903, Оксана Кордонова oksana.kordonova@yandex.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП-10/0,4 кВ №11-3127, ф. №4, оп. №5 |  | Меркурий 231 АТ01, зав. №31048535 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | - | 2017-02-22 | 2017-03-03 | Да | Принята | Письмо заявителю 822 от 28.03.17 о об отсут-ии стандар. ставок | есть | Письмо 1324 от 10.05.2017 в ЮТЭК-Березово. 15.05.2017 предоставили ТТ |  |  | На согласовании у юристов с 28.02.17. СОГЛАСОВАННО | 2017-03-28 |  |  |  |  | БР-11.17 | 2017-07-05 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-04 | 2017-11-03 | 3 | 2017-10-31 | 22.09.2017 поступил новый запрос по заключенному договору связанный с увеличением мощности и уровнем напряжения. Подписанное ДС и новая редакция ТУ направлена в юр. Отдел для сопровождения в тезисе №ТМ-01981 от 28.09.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 22.09.2017 и изенённые ТУ подготовлены 22.09.2017 г. (по обращению Заявителя). | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 15.09.2017 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 04.10.2017 | 2017-10-04 | исх. 2976 от 05.10.2017 | 2017-10-31 | Акты направлены сопровод. письмом 31.10.2017 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | 67
85 | Березовский район | Саранпауль | Сорока Павел Генрихович | ФЛ | Жилой дом | ул. Полевая, уч. 17, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103051:179 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 |  |  | 2017 |  | 2017-03-21 | 2017-03-21 | - | 2017-03-21 | 2017-03-27 | 2017-04-11 | Да | Приостановлена | Письмо заявителю 824 от 28.03.17 об отсут-иидокументов | - |  |  |  |  | 2017-03-28 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
86 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | ООО Компания Орион | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ 8-ми квартирного жилого дома | ул. Рабочая, 2, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:490 | Банкроты | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 25 | 25 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-5, ф. №1, оп. №11 | 2017 | - | 2017-03-28 | 2017-03-28 | - | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Принята | Письмо заявителю 894 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть | 2017-09-14 |  |  |  | 2017-04-03 |  |  |  |  | ХМР-14.17 | 2017-09-27 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-08-27 | 2018-01-26 | -627 |  |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 3186
87 | Ханты-Мансийский район | Урманный | ООО Компания Орион | ЮЛ | 4 квартирный жилой дом | ул. Красная Горка, 9А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:357 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2017 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | - | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Приостановлена | Письмо заявителю 894 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-04-03 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
88 | Березовский район | Саранпауль | ПАО Ростелеком | ЮЛ | Объект связи | ул. Семяшкина, 49В, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103024:39 | Виктор Денисов, +7 904 884 21 12, denisov-vm@ural.rt.ru, п.Березово, ул. Ленина, д. 23А, индекс 628140 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП №1 (11-3113), ф. №2, оп. №2 | 2017 | Меркурий 200, зав. №08095960 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | - | 2017-04-05 | 2017-04-14 | Да | Принята | Письмо заявителю 895 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть | Письмо 1324 от 10.05.2017 в ЮТЭК-Березово. 15.05.2017 предоставили ТТ |  |  |  | 2017-04-03 |  |  |  |  | БР-12.17 | 2017-07-24 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-23 | 2017-11-22 | 15 | 2017-11-07 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платежное поручение №142257 от 31.07.2017 | [8 empty] | Письмо исх. №0506/05/6120-17 от 26.09.2107 г. | 2017-09-26 | исх. №2919 от 28.09.2017 г. о проверке вып. ТУ | 2017-11-07 |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 46
89 | Березовский район | Сосьва | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ интерната на 100 мест | ул. Школьная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:00201010:45 | Заместитель начальника управления - Мокин Вячеслав Владимирович, 8(34674)23391, +7 950 504 60 07, uksir@berezovo.ru, uks_berezovo@mail.ru, 628140, ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул Астраханцева, 54 | Денисенко А.В. | Новое ТП | II | 120.7 | 120.7 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3136 (ТП-3), РУ-0,4 кВ | 2018 | СЕ-307, зав. №125904326, №125904333 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | - | 2017-04-05 | 2017-04-14 | Да | Принята | Письмо заявителю 896 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | - |  |  |  |  | 2017-04-03 |  |  |  |  | БР-17.17 | 2017-11-17 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-17 | 2018-03-18 | -87 | 2018-06-13 | Откорректированный проект договора отправлен эл. почтой 25.10.2017 г. Предварительно подписан Заявителем с протоколом разногласий 27.10.2017. Мероприятия строительства КЛ-0,4 кВ входят в обязательства Заявителя. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта Заявителя - февраль/март 2018 гг. Оригиналы актов не возвращались. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 15382.01 |  | 15382.01 | 29.11.2017 (данные бухгалтерии) | [8 empty] | Письмо №313 от 25.05.2018 | 2018-05-25 | Задача в тезисе №TM-12256 от 07.06.2018 | 2018-06-13 | Письмо №2007 от 13.06.2018 о напр. актов. Оригиналы актов не возвращались. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-21 | 23 |  |  | Исх. №313 от 24.05.2018 | А.7-15-ЭС, 17/16-ИОС1.1 | Письмо №1832 от 25.05.2018 о согласовании ПД | Письмо №2007 от 13.06.2018 о напр. актов
90 | Березовский район | Саранпауль | Толстова Лариса Николаевна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | пер. Ольховый, 8А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103050:9 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №2 ТП-10/0,4 кВ №11-3122 | 2017 | - | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | - | 2017-04-04 | 2017-04-13 | Да | Принята | Письмо заявителю 897 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-04-03 |  | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | БР-7.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 0 | 2020-05-05 | 2017-10-04 |  |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1406 от 17.05.2017. Заявление о расторж. дог. №БР-7.17. Письмо №2202 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №БР-7.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | - |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550
91 | Березовский район | Саранпауль | Петров Константин Павлович | ФЛ | Жилой дом | пер. Полярный, 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103044:22 | Петров Константин Павлович, 89003941262, 89505009474, индекс 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, д. 42, кв. 2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 11 | 11 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | фид. «ООО «Урал»» от ДЭС «Саранпауль» | 2017 | СА4-514, зав. №007763 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | - | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Принята | Письмо заявителю 898 от 03.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-04-03 |  |  |  |  | БР-6.17 | 2017-09-09 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-09 | 2018-01-08 | 68 | 2017-11-01 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1405 от 17.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек оплаты №800141 от 25.10.2017 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 25.10.2017 | 2017-10-25 | исх. №3195 от 26.10.2017 в ЮТЭК-Березово о пров. вып. ТУ | 2017-11-01 |  | 01.10..2017 | 01.10..2017 | 01.10..2017 | 13
92 | Березовский район | Саранпауль | Община коренного малочисленного народа манси Эрупса | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ производственного помещения | пер. Глебовский, 14, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103042:31 | Фризоргер Елена Владимировна, +7 902 814 43 42, erupsa@list.ru, 628148,ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Пихтовый, 2 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 11 | 11 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ф. №1 ООО "Урал", оп. №8 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04720225 (2019 г.) | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-06-15 | 2017-04-09 | 2017-04-18 | Да | Принята | Письмо заявителю 1033 от 12.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | [5 empty] | 2017-04-12 |  |  |  |  | БР-19.17 | 2017-09-01 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2020-08-01 | 2019-08-31 | 29 | 2019-08-02 | Служебная записка в ПТО для рассчета стоимости по строительству от 22.05.2017. РЭС: Опоры установлены, провод в наличии (прокинуть 1 день). Письмо №1911 от 02.08.2019 о напр. ДС и актов №БР-19.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 02.08.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 39909.52 | 09.02.2018 г. (данные бухгалтерии) | [8 empty] | Письмо №27 от 23.07.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-07-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-25203 от 24.07.2019 г. ТУ не выполнены 25.07.2019 | 2019-08-02 | - | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-09-10 | 19
93 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | Жукова Просковья Семеновна | ФЛ | Квартира | ул. Обская, 33-1 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | фид. №2 ТП-10/0,4 кВ №18-5043(8) | 2017 | NP73E.1-11-1, зав. №04254995 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | - | 2017-05-08 | 2017-05-17 | Да | Принята | Письмо заявителю 1032 от 12.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-05-18 |  | 2017-06-05 |  |  | ХМР-9.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-05-05 | 2017-10-04 | 50 | 2017-08-15 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 11.05.2017. Проект договора отправлен письмом 1445 от 18.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | 2017-06-06 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 09.06.2017. Письмо в ЮТЭК-ХМР о проверке вып. ТУ 2457 от 09.08.2017 | 2017-08-09 |  | 2017-08-15 |  |  |  | 2017-10-20 | 22
94 | Березовский район | Саранпауль | ООО Екатеринбург-2000 | ЮЛ | Базовая станция сотовой связи | ул. Лесная, 26, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103054:4 | Курников Геннадий Анатольевич, +7 900 385 13 07, 89224458067, kurnikov@motivtelecom.ru | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | фид. №3 ТП-10/0,4 кВ №11-3115 | 2017 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | - | 2017-03-08 | 2017-03-17 | Да | Принята | Отсутствуют документы на руководителя и юридические документы. Письмо заявителю 1031 от 12.04.17 об отсут-ии стандар. ставок. Письмо исх. №15.01-01-923 от 28.07.2017 об аннулирование договора №БР-18.17 | есть | Письмо 1324 от 10.05.2017 в ЮТЭК-Березово. 15.05.2017 предоставили ТТ |  |  |  | 2017-04-12 |  | - |  |  | БР-18.17 | - | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 0 |  |  |  |  | Служебная записка в ПТО для рассчета стоимости по строительству от 22.05.2017 | Стройка | Строительство ВЛ-0,4 кВ (протяженность 50 метров) | ТП/включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 40419.28 |  |  |  | 40419.28 |  | 1620 | 32633.62 |  |  |  |  | Письмо исх. №15.01-01-1058 от 14.09.2017 об аннулирование договора №БР-18.17 |  |  | -
95 | Белоярский район | Нумто | Администрация Белоярского района | ЮЛ | Водозабор |  |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 50 | 50 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | - | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | Да | Приостановлена | Отсутствуют правоустанавливающие документы. Письмо заявителю 916 от 04.04.17 о заключении договора по индивидуальномк проекту | [5 empty] | 2017-04-04 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
96 | Березовский район | Саранпауль | Керцер Марина Владимировна | ФЛ | Строительная площадка жилого дома | ул. Отдаленная, 10, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052:63 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №1 ТП-10/0,4 кВ №11-3129 | 2017 |  | 2017-04-14 | 2017-04-14 | - | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-29 | Да | Принята | Письмо заявителю 10392 от 19.04.17 об отсут-ии стандар. ставок | есть |  |  |  |  | 2017-04-19 |  | 2017-06-05 |  | 2017-06-05 | БР-5.17 | 2017-06-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-05-05 | 2017-10-04 | -741 |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 02.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1407 от 17.05.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | Данные бухгалтерии (переплата)
97 | Березовский район | Сосьва | Слинкин Александр Николаевич | ФЛ | Жилой дом | ул. Грибная, 8, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:20 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2017 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | - | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Приостановлена | Договор просрочен, отсутствует расчет мощности. Письмо заявителю 1402 от 17.05.2017 о недостаточности документов | [5 empty] | 2017-05-17 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
98 | Березовский район | Саранпауль | Кустышева Людмила Георгиевна | ФЛ | Квартира | ул. Клубная, дом 18А, квартира 2 | Семяшкина Ольга Сергеевна (смена собственника) | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | фид. №1 ТП-10/0,4 кВ №11-3121 | 2017 | NP523.20D, зав. №02760832 (2013 г.) | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | - | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Принята |  | есть | Прислали с заявкой 15.05.2017 |  |  |  | 2017-06-06 |  |  |  |  | БР-10.17 | 2017-06-27 | 4 месяца | Нет | Нет | 2017 | 0 | 2020-05-27 | 2017-10-26 |  |  | Договор передан юристам для согласовния и отправки 31.05.2017. Проект договора отправлен заявителю письмом 1692 от 06.06.2017. Заявление о расторжении договора от 28.08.2019. Письмо №2201 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №БР-10.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | - |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550
99 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Белых Евгений Леонидович | ФЛ | Жилой дом | ул. Лесная, 7 | Белых Евгений Леонидович, +79088805438, п. Кедровый, ул. Энтузиастов, д. 12, кв. 2, индекс 628544 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ фид. №3, ТП-10/0,4 кВ №4 | 2017 | NP73E.1-11-1, зав. №04251992 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-06-07 | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Принята | [6 empty] | 2017-05-30 |  |  |  |  | ХМР-15.17 | 2017-09-11 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-11 | 2018-01-10 | 104 | 2017-09-28 | Подписанный скан договора направлен эл. почтой от юристов 17.08.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 08.08.2017 | [8 empty] | Заявление о проверке выполнения ТУ от 27.07.2017 и 11.09.2017 | 2017-09-11 | 2820 от 18.09.2017 в ЮТЭК-ХМР о проверки выполнения ТУ Белых Е.Л. п. Кедровый | 2017-09-28 | - | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-10-20 | 32
100 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Мишуринский Вячеслав Леонидович | ФЛ | Жилой дом | ул. Энтузиастов, 18А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:1011 | Мишуринский Вячеслав Леонидович, 89088810276, п. Кедровый, ул. Механизаторов, д. 14, кв. 13, индекс 628544 | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ, ф. №3, ТП №4 | 2017 | Меркурий 231 АТ-01, зав. №28995396 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-06-07 | 2017-05-21 | 2017-05-30 | Да | Принята | [6 empty] | 2017-07-14 |  | 2017-07-19 |  | 2017-07-19 | ХМР-16.17 | 2017-07-19 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-18 | 2017-11-17 | 43 | 2017-10-05 | Проект договора передан заявителю письмом 2157 от 14.07.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция от 19.07.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 19.07.2017. Письмо в ЮТЭК-ХМР о проверке вып. ТУ 2456 от 09.08.2017. Акты переданы с сопроводительным письмом в приёмную на отправку заказным письмом 19.09.2017 | 2017-07-19 | 2456 от 09.08.2017 в ЮТЭК-ХМР | 2017-10-05 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20 | 138
101 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | ООО Атлант | ЮЛ | Строительная площадка стадиона | ул. Ленина, 6Г, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:951 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 30 | 30 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | фид. №3 ТП-10/0,4 кВ №3 | 2017 | NP545.24T-4E1RLUI, зав. №01568241 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | - | 2017-07-15 | 2017-07-21 | 2017-07-30 | Да | Принята | [6 empty] | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 |  | 2017-07-17 | ХМР-20.17 | 2017-07-24 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-06-23 | 2017-11-22 | 118 | 2017-07-27 | Договор передан юристам для согласовния и отправки 17.07.2017. Проект договора забрали лично. Сопроводительное письмо 2193/1 от 17.07.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 3823.2 |  | 3823.2 | 2017-08-01 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 17.07.2017 | 2017-07-17 |  | 2017-07-27 | Акты забрали лично. Сопроводительное письмо № 2187 от 17.07.2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-10-20 | 73
102 | Березовский район | Щекурья | Тимофеев Илья Иванович | ФЛ | Жилой дом | пер. Кедровый, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103044:27 |  | Денисенко А.В. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | фид. №1 ТП-10/0,4 кВ №11-3122 | 2017 | NP73E.1-11-1, зав. №04243390 | - | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | Договор и соглашения о перепене сторон прислал АО ЮРЭСК, письмо вх. 1033 от 10.07.2017. Договор и соглашения переданы в юр. Отдел для подписи и отправки 01.08.2017 | [5 empty] | - |  |  |  | 2016-10-25 | БР-888.16 | 2016-10-25 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2019-09-25 | 2017-02-23 | -239 | 2017-10-20 | Договор и соглашения о смене сторон подписаны 22.09.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | Не подписано | [5 empty] | 550 | 550 | 550 | Чек-ордер от 12.09.2017 | [8 empty] | Письмо от заявителя о проверке выполнения ТУ от 12.05.2017 | 2017-10-15 | исх. №2850 от 21.09.2017 | 2017-10-20 | Переданы в приёмную сопроводит. Письмом 20.10.2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 5
103 | Березовский район | Ломбовож | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Петра Шешкина, 16Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:25 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, 8-3467-394368, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | - | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Отколонена | Копии заявок поступили от АО ЮРЭСК письмо вх.1023 от 06.07.2017. Заявки отклонены в связи с тем, что существуют заключенные договора с УКСиР Березовского района, письмо в КУ суд. Мед. Экс. 2301 от 25.07.2017 | [5 empty] | - | [7 empty] | Нет | Нет | [7 empty] | Без стройки | Фактическое присоединение |  |  | -
104 | Березовский район | Сосьва | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Сосьвинская, 6А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201010:30 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, 8-3467-394368, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | - | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Отколонена | Копии заявок поступили от АО ЮРЭСК письмо вх.1023 от 06.07.2017. Заявки отклонены в связи с тем, что существуют заключенные договора с УКСиР Березовского района, письмо в КУ суд. Мед. Экс. 2301 от 25.07.2017 | [5 empty] | - | [7 empty] | Нет | Нет | [7 empty] | Без стройки | Фактическое присоединение |  |  | -
105 | Березовский район | Кимкьясуй | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Культурная, 3Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5397 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, 8-3467-394368, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 |  |  | 2018 |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | - | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Отколонена | Копии заявок поступили от АО ЮРЭСК письмо вх.1023 от 06.07.2017. Заявки отклонены в связи с тем, что существуют заключенные договора с УКСиР Березовского района, письмо в КУ суд. Мед. Экс. 2301 от 25.07.2017 | [5 empty] | - | [7 empty] | Нет | Нет | [7 empty] | Без стройки | Фактическое присоединение |  |  | -
106 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Шушунова Любовь Васильевна | ФЛ | Многоквартирный жилой дом | ул. Дурицина, д. 16, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:153 | Шушунова Любовь Васильевна сот. 89028142004, индекс 628530, п. Кирпичный, ул. Строителей, д. 16 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-10/0,4 кВ №5, ф. №1, оп. №4 | 2017 | Меркурий 230-АМ, зав. №31581722 (2017 г.) | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | - | 2017-08-02 | 2017-08-11 | Да | Принята | Перезвонить, сами заберут | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Исх. №2459 от 09.08.2017 |  | - |  | 2017-08-11 |  |  |  |  | ХМР-21.17 | 2017-09-06 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-06 | 2018-01-05 | 92 | 2017-10-05 |  | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 26.09.2017 г. | [8 empty] | Заявление от 27.09.2017 г. | 2017-09-27 | исх. №2918 от 28.09.2017 г. | 2017-10-05 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20 | 23
107 | Березовский район | Саранпауль | БУ ХМАО-Югры База авиционной и наземной охраны лесов | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Собянина, дом 32, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103001:21 | Начальник отдела связи - Замотин Александр Вячеславович, тел. 8-3467-331759, эл. почта zamotin3@rambler.ru , индес 628007, Ханты-Мансийск, ул. Чкалова, 12а. Начальник филиала в с. Саранпауль Латкин Александр Анатольевич | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3115, ф. №4, оп. №1 | 2017 | NP73L, зав. №3426318 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | - | 2017-07-26 | 2017-08-04 | Да | Принята | - | Предоставили по эл. почте 31.08.2017 | Исх. 2458 от 09.08.2017 |  |  |  | 2017-08-10 |  |  |  |  | БР-26.17 | 2017-10-17 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-16 | 2018-02-15 | 57 | 2017-12-20 | Договор подготовлен 15.09.2017. Договор вернулся 09.11.2017 г. (дата установлена Заявителя) | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2017-12-25 | [8 empty] | Исх. №2082 от 09.11.2017 г. | 2017-11-09 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ03819 от 10.11.2017 г. | 2017-12-18 |  |  |  |  | 62
108 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Грибная, д. 2, кадастровый номер участка 86:05:0201020:353 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №1, ближайшая опора | 2017 | Энергомера СЕ-301, зав. №120153316 | 2017-08-09 | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 |  |  |  | 2017-08-09 |  |  |  |  | БР-20.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-15 | 2018-03-16 | -157 | 2018-08-20 | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. Письмо №2786 от 20.08.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 16.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.08.2018, Грибная, 2 | 2018-08-15 | Инженеру РЭС в тезисе, задача №ТМ-14678 от 16.08.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 5
109 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Центральная, д. 19, кадастровый номер участка 86:05:0000000:6637 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-4, ф. №2, оп. №9 | 2017 | Энергомера СЕ-301, зав. №120153352 | 2017-08-09 | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 |  |  |  | 2017-08-09 |  |  |  |  | БР-21.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-15 | 2018-03-16 | -157 | 2018-08-20 | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. Письмо №2786 от 20.08.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 16.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.08.2018, Центральная, 19 | 2018-08-15 | Инженеру РЭС в тезисе, задача №ТМ-14678 от 16.08.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 5
110 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Озёрная, д. 14, кадастровый номер участка 86:05:0201020:351 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №2, ближайшая опора | 2017 | Энергомера СЕ-301, зав. №120153273 | 2017-08-09 | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 |  |  |  | 2017-08-09 |  |  |  |  | БР-22.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-15 | 2018-03-16 | -157 | 2018-08-20 | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. Письмо №2786 от 20.08.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 16.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.08.2018, Озёрная, 14 | 2018-08-15 | Инженеру РЭС в тезисе, задача №ТМ-14678 от 16.08.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 5
111 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Зеленая, д. 23, кадастровый номер участка 86:05:0201021:4 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ДЭС, ф. №1, оп. №27 | 2017 | Энергомера СЕ-301, зав. №120153174 | 2017-08-09 | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 |  |  |  | 2017-08-09 |  |  |  |  | БР-23.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-15 | 2018-03-16 | -157 | 2018-08-20 | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. Письмо №2786 от 20.08.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 16.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.08.2018, Зелёная, 23 | 2018-08-15 | Инженеру РЭС в тезисе, задача №ТМ-14678 от 16.08.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 5
112 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Веселая, д. 9, кадастровый номер участка 86:05:0201003:22 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №3, ближайшая опора | 2017 | Энергомера СЕ-301, зав. №117301139 | 2017-08-09 | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 |  |  |  | 2017-08-09 |  |  |  |  | БР-24.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-15 | 2018-03-16 | -157 | 2018-08-20 | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. Письмо №2786 от 20.08.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 16.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.08.2018, Весёлая, 9 | 2018-08-15 | Инженеру РЭС в тезисе, задача №ТМ-14678 от 16.08.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 5
113 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | Стройплощадка | ул. Грибная, д. 32, кадастровый номер участка 86:05:0201020:325 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5, ф. №1, ближайшая опора | 2017 | Энергомера СЕ-301, зав. №116108610 | 2017-08-09 | - | - | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | Заявка увеличена до 15 кВт (согласовано телефонограммой с Заявителем). | Предоставили по эл. почте 10.08.2017 | Запросили по эл. почте у Заявителя 09.08.2017 |  |  |  | 2017-08-09 |  |  |  |  | БР-25.17 | 2017-11-15 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-15 | 2018-03-16 | -157 | 2018-08-20 | Скан договора направлен на эл. почту 05.09.2017 г. Юр. Отдел отправляет оригинал договора до 08.09.2017 г. Письмо №2786 от 20.08.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 16.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.08.2018, Грибная, 32 | 2018-08-15 | Инженеру РЭС в тезисе, задача №ТМ-14678 от 16.08.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 5
114 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | Егорочкина Ольга Равильевна | ФЛ | Жилой дом | ул. Советская, д. 18, кадастровый номер участка 86:00:02:17003:018:0000 | Егорочкина Ольга Равильевна, +7 950 501 72 86, 37-39-06, с. Елизарово, ул. Советская, 18 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Елизарово | ТП-3, ф. №1, оп. №23 | 2017 | - | 2017-08-09 | - | 2017-08-09 | - | 2017-08-15 | 2017-08-24 | Да | Принята | По готовности договора перезвонить Заявителю, заберут сами. | Предоставили по эл. почте 09.08.2017 | Пришли вместе с заявкой по эл. почте | - | - | 2017-08-29 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  |  | ХМР-22.17 | 2017-08-30 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-07-30 | 2017-12-29 | 120 | 2017-08-31 | Направлено юристами на согласование и отправку 29.08.2017 в Тезисе, задача №ТМ-00720 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Кассовый ордер №11102869 от 30.08.2017 | [9 empty] | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-10-20 | 15
115 | Ханты-Мансийский район | Урманный | Воронцова Лидия Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ холодильной установки | ул. Советская, д. 14 | Воронцова Лидия Владимировна +7 950 500 97 77, Мухамедшин Тагир +7 950 504 28 04 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-6, ф. №2, оп. №12 | 2017 | - | 2017-08-14 | - | 2017-08-14 | - | 2017-08-20 | 2017-08-29 | Да | Принята | Отсутствует правоустанавливающий документ. Запросили прислать правоустанавл. док-ты на эл. почту. ЮТЭК-ХМР предоставил справку 06.09.2017 (по отдельному запросу), заберут нарочно. | Предоставили по эл. почте 14.08.2017 | Пришли вместе с заявкой по эл. почте |  |  |  | 2017-08-29 |  |  |  |  | ХМР-23.17 | 2017-10-03 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-02 | 2018-02-01 | 119 | 2017-10-05 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Прибор учёта ЭЭ: NP-73E.2-12-1 зав. №04508030 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 03.10.2017 | [8 empty] | Телефоном 03.10.2017 г. | 2017-10-03 | исх. 2971 от 05.10.2017 в ЮТЭК-ХМР | 2017-10-05 | Оригиналы актов переданы в приёмную с сопроводит. письмом 06.10.2017 г. для отправки почтой. | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20 | 17
116 | Березовский район | Саранпауль | Чекмазова Вероника Васильевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Набережная, д. 2, кадастровый номер участка 86:05:0103032:11 | Чекмазова Вероника Васильевна, Саранпауль, ул. Е.Артеевой, д. 19, кв. 12 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 11 | 11 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП-10/0,4 кВ №11-3112, ВЛ-0,4 кВ №1, оп. №3 | 2016 | NP523.20D, №1768991 | - | - | - | - | - | - | Да | Передана от АО "ЮРЭСК" | Договор и соглашения о перемене сторон прислал АО ЮРЭСК, письмо вх. 1033 от 10.07.2017. Договор и соглашения переданы в юр. Отдел для подписи и отправки 09.08.2017 | Указаны в договоре ТП | - |  |  |  | - |  |  |  |  | БР-874.16 | 2016-10-17 | 4 месяца | Да | Нет | 2016 | 0 | 2019-09-17 | 2017-02-15 |  |  | Договор исполнен ранее в АО "ЮТЭК-Березово" (АО "ЮРЭСК"). Соглашение о перемене сторон не подписывалось. Оплата в АО "Юграэнерго" не поступала. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
117 | Березовский район | Саранпауль | МУП Березовонефтепродукт | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ склада ГСМ | ул. Мира, 8, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103046:7 | Моисеев Владимир Алексеевич, +7 952 707 28 04, 8-34674-22189, mupbnp@rambler.ru, mup_neft@mail.ru, 628140, Березово, ул. Шмидта, 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 14 | 14 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль |  | 2017 |  | 2017-08-23 | - | - | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | Да | Приостановлена | Правоустанавливающие док-ты (договор аренды зем. участка), и приказ на ген. директора прислали на эл. почту 24.08.2017. Договор аренды на зем. участок просрочен. | Не предоставили. | исх. №2696 от 30.08.2017 |  |  |  | 2017-09-18 | [7 empty] | Нет | Нет | [6 empty] | Письмо исх. 2822 от 18.09.2017 МУП Березовонефтепродукт об отсутствии правоустанавливающих документов (склад ГСМ Саранпауль) направлено эл. почтой 18.09.2017 |  |  |  |  | -
118 | Березовский район | Саранпауль | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль | пер. Ольховый, 7, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103047:41 | Ниязова В.В. 8-34674-22051, 21751, индекс 628140, пгт. Березово, ул. Первомайская, 10, uks_berezovo@mail.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | II | 310.6 | 310.6 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | 1. яч. №16 ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" ЗРУ-10 кВ РП №11-3146. 2. оп. №48 сущ. ТП | 2018 |  | 2017-08-16 | - | 2017-08-16 | - | 2017-08-22 | 2017-08-31 | Да | Принята |  | Предоставлено 08.09.2017 | исх. №2696 от 30.08.2017 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  |  | БР-29.17 |  | 1 год | Нет | Нет | 2018 | 0 |  |  |  |  | Договор подготовлен 02.10.2017 г. Передан на подпись рук-ву 03.10.2017 г. СЗ о мероприятиях ПИР и СМР направлена СЗ на нач. ПТО (Полянцева) в тезисе №0470 от 02.10.2017 г. ПП РФ №861 п. 15 - договор аннулирован (ответ не предоставлен в теч. 30 дней с момента получения). | Стройка | ВЛ-6 кВ - 1,37 км.; 2КТПН-400/10/0,4 кВ; 4КЛ-0,08 км; | ТП/включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 8544293.7
119 | Белоярский район | Нумто | ОАО "Сургутнефтегаз" | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ скважина водозаборная | Нумто (возможно кадастровый номер земельного участка 86:06:0030201:694) | Кузнецов Александр Вячеславович, 8-3462-404841, Kuznetcov_AV@surgutneftegas.ru, индекс 628415, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого 1, корпус 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 10 | 0.4 | ДЭС Нумто | - | 2018 |  | 2017-08-29 | - | - | 2017-08-29 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | Да | Приостановлена | Направлено исх. письмо № 2699 от 30.08.2017 в ОАО СНГ о закрытие центра питания д. Нумто для ТП, и отсутствия технич. возможности. | - | - | - | - | - | 2017-08-30 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
120 | Березовский район | Саранпауль | Астапович Лариса Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ стройплощадки жилого дома | пер. Глебовский, 3Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103044:26 | Астапович Лариса Владимировна, 89505332722, ул. Ятринская, д. 12б, кв. 1, индекс 628148 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3122, ф. 1 ВЛ-0,4 кВ, оп. №34 | 2017 | - | 2017-08-15 | - | - | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-30 | Да | Принята |  | Предоставлено 07.09.2017 | исх. №2696 от 30.08.2017 |  |  |  | 2017-08-30 |  |  |  |  | БР-27.17 | 2017-10-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 0 | 2020-09-29 | 2018-02-28 |  |  | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Заявление о расторжении договора от 28.08.2019. Письмо №2200 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №БР-27.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | - |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550
121 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Змановский Валерий Николаевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ холодильной установки | ул. Комсомольская, д. 13, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:922 | Змановский Валерий Николаевич, 89519810368, п. Кирпичный, ул. Комсомольская, д. 13, кв. 1, индекс 628530 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-3 (18-5047), ф. №1, оп. №7 | 2017 | Меркурий 230 ART-02-CN, зав. №31610821 | 2017-09-01 | - | - | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-16 | Да | Принята | Заберут договор ТП нарочно. По готовности перезвонить. | Предоставили 01.09.2017 | 01.09.2017 по тел. в ПТО ХМР. | - | - | - | 2017-09-16 |  |  |  |  | ХМР-24.17 | 2017-09-20 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-08-20 | 2018-01-19 | 105 | 2017-10-06 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек-ордер от 21.09.2017 | [8 empty] | Телефоном 18.09.2017 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-06 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 33
122 | Ханты-Мансийский район | Согом | Коголь Римма Фёдоровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Набережная, д. 25 | Ернова Валентина Федеровна (по доверенности), +7 950 504 50 67, 322132, п. Сибирский, ул. Новая, д. 15, кв. 2, Ернов Олег Александрович, +7 902 814 68 54 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №2, оп. №39 | 2017 | NP524, №1236646 | 2017-09-14 | - | 2017-09-14 | - | 2017-09-20 | 2017-09-29 | Да | Принята | Заберут нарочно (перезвонить по готовности). Ранее договор был заключен с ЮТЭК-ХМР в 2010 г. Срок действия закончился (мероприятия со стороны Заявителя не были выполнены). | Предоставлено 14.09.2017 | 14.09.2017 по тел. в ЮТЭК-ХМР и Заявителю (старый договор по ТП) | - | - | - | 2017-09-29 |  |  |  |  | ХМР-25.17 | 2017-09-21 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2020-08-21 | 2018-01-20 | -480 | 2019-05-15 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Письмо №1203 от 15.05.2019 о напр. актов ТП №ХМР-25.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Треб. закл. ДС на продл. Сроков | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек оплаты от 23.01.2019 | [8 empty] | Устно 13.05.2019 | 2019-05-13 | Заявление на проверку ТУ от 13.05.2019 | 2019-05-15 | - | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 17
123 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Володина Валентина Дмитриевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Старая Набережная, д. 16Б, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301002:230 | Швецов Александр Николаевич, 89505015665, п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 14, кв. 10, индекс 628544, Nexus71182@mail.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | ТП-5, ф. №1, оп. №57 | 2017 | - | 2017-09-07 | - | 2017-09-07 | - | 2017-09-13 | 2017-09-22 | Да | Принята | По телефону Заявитель (контактное лицо) согласовал однофазное напряжение на мощность 10 кВт. Прибор учёта ЭЭ: Агат2-42 зав. № 848257 | Предоставлено 14.09.2017 | 14.09.2017 по тел. в ПТО ЮТЭК-ХМР | - | - |  | 2017-09-22 |  |  |  |  | ХМР-26.17 | 2017-10-03 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-02 | 2018-02-01 | 119 | 2017-10-05 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Договор подписан авансом (сканом) от заявителя. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 03.10.2017 | [8 empty] | Заявление от 03.10.2017 г. | 2017-10-03 | исх. 2971 от 05.10.2017 в ЮТЭК-ХМР | 2017-10-05 | Оригиналы актов переданы в приёмную с сопроводит. письмом 06.10.2017 г. для отправки почтой. | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-20 | 17
124 | Березовский район | Саранпауль | Валиуллина Неля Расиховна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Отдаленная, 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6422 | Валиуллина Неля Расиховна, 89227010182, 89003915350, эл. почта nelyarv@mail.ru, hahuhet31@gmail.com, с. Саранпауль, ул. Ятринская, 10а, ул. Вокуева, д. 13, кв. 1, индекс 628148 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3129 (ТП-17), ф. №4, оп. №5 | 2017 | Меркурий 231AT01, зав. №33089479 | 2017-09-08 | - | 2017-09-08 | - | 2017-09-14 | 2017-09-23 | Да | Принята |  | Предоставили 08.09.2017 вместе с заявкой | - |  |  |  | 2017-09-23 |  |  |  |  | БР-28.17 | 2017-11-02 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-10-02 | 2018-12-31 | 161 | 2018-07-23 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Заявление о продлении срока договора от 13.03.2018. Письмо №1054 от 30.03.2018 о направ. ДС №1 к дог. №БР-28.17. | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | 13.11.2017 (данные бухгалтерии). Квитанция оплаты от 13.11.2017 г. | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 12.07.2018 г. | 2018-07-12 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №TM-13656 от 12.07.2018 г. | 2018-07-23 | - | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-16 | 26
125 | Кондинский район | Шугур | Тарханова Инна Вячеславовна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Центральная, д. 21, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:995 | Тарханова Инна Вячеславовна, +7 904 470 62 83, adm_shugur@mail.ru, д. Шугур, ул. Центральная, дом 26, кв. 1, индекс 628230 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | ТП-1002, ВЛ-0,4 кВ ф. "Центральная", оп. №20 | 2019 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №03840468 (2017 г.) | 2017-08-18 | - | 2017-08-18 | - | 2017-08-24 | 2017-09-02 | Да | Принята | В заявке отсутствовала информация об объекте подключения, мощности, класса напряжения, по телефону с Заявителем установлена конкретика. | Предоставл. 15.09.2017 | 14.09.2017 у ОДС АО "ЮграЭнерго" | - |  |  | 2017-09-02 |  |  |  |  | КР-1.17 | 2017-10-13 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2020-09-12 | 2019-12-31 | 272 | 2019-04-03 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Скан подписанной последней страницы договора предоставила администрация д. Шугур по эл. почте. Письмо №844 от 02.04.2019 о напр. ДС №1. Письмо №875 от 04.04.2019 о напр. актов №КР-1.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 02.04.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 04.04.2019 | [8 empty] | Устно | 2019-04-01 | Устно. Проверка состоялась 03.04.2019 | 2019-04-03 | - | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-05-13 | 17
126 | Кондинский район | Шугур | Вахрушев Александр Станиславович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Школьная, д. 15, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:1080 | Вахрушев Александр Станиславович, 89505068896, д. Шугур, ул. Сибирская, дом 15, кв. 2, индекс 628230 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | ТП-1002, ВЛ-0,4 кВ ф. "Школьная", оп. №8 | 2018 | NP523, №3865507 | 2017-08-25 | - | 2017-08-25 | - | 2017-08-31 | 2017-09-09 | Да | Принята | В заявке отсутствовала информация об объекте подключения, мощности, класса напряжения, по телефону с Заявителем установлена конкретика. | Предоставл. 15.09.2017 | 14.09.2017 у ОДС АО "ЮграЭнерго" | - |  |  | 2017-09-09 |  |  |  |  | КР-2.17 | 2017-10-13 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-12 | 2018-02-11 | 48 | 2017-12-25 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Скан подписанной последней страницы договора предоставила администрация д. Шугур по эл. почте. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2017-10-16 | [8 empty] | Телефоном от 08.11.2017 г. | 2017-11-08 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №TM-03677 от 08.11.2017 г. (срок до 10.11.2017 г.) | 2017-12-25 | - | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 62
127 | Кондинский район | Шугур | Ригина Светлана Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Сосновая, д. 3, кадастровый номер земельного участка, 86:01:0801001:1141 | Ригина Светлана Владимировна, 89505083695, 8-34677-52163 д. Шугур, ул. Центральная, д. 23, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | ТП-1004, ф. "Сосновая", оп. №14 | 2017 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №02776136 | 2017-09-11 | - | 2017-09-11 | - | 2017-09-17 | 2017-09-26 | Да | Принята | В заявке отсутствовала информация о мощности, класса напряжения. По телефонному разговору 15.09.2017 с супругом Заявителя установлена конкретика | Предоставл. 15.09.2017 | 14.09.2017 у ОДС АО "ЮграЭнерго" |  |  |  | 2017-09-26 |  |  |  |  | КР-3.17 | 2017-10-13 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-12 | 2018-02-11 | 117 | 2017-10-17 | Договор подготовлен 15.09.2017. Направлено юристам 18.09.2017 в тезисе, задача № ТМ-01560. Скан подписанной последней страницы договора предоставила администрация д. Шугур по эл. почте. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 13.10.2017 | [8 empty] | Телефоном от администрации д. Шугур, 13.10.2017 | 2017-10-13 | Подтвердил эл. монтёр 13.10.2017 г. по телефону | 2017-10-17 | Отправлены почтой через приёмную 17.10.2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 19
128 | Ханты-Мансийский район | Согом | Сургучева Нина Александровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Новая, д. 5, кв. 2, кадастровый номер земельного участка 86:02:0000000:5112 | Сургучева Нина Александровна, +79044801534, ХМР, д. Согом, ул. Новая, д. 5, кв. 2, индекс 628535 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №3, оп. №10 | 2017 | NP71, зав. №4170249 | 2017-08-04 | - | 2017-08-04 | - | 2017-08-10 | 2017-08-19 | Да | Принята | Заявитель не смог определиться с необходимой мощностью и классом напряжения. Уточнено с эл. монтёром д. Согом. | Предоставили 19.09.2017 (телефоном) | 19.09.2017 телефоном | - |  |  | 2017-08-19 |  |  |  |  | ХМР-28.17 | 2017-10-27 | 4 месяца | Да | Нет | 2017 | 4 | 2020-09-26 | 2018-02-25 | -597 |  | Договор подготовлен 19.09.2017. Направлено на сопровождение в юр. отдел по тезису №TM-01657 от 19.09.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2017-10-20
129 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Гайль Александр Павлович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ квартиры | ул. Первомайская, д. 14, кв. 2, кадастровый номер 86:02:0501001:1062 | Гайль Александр Павлович, 89028193259, п. Кирпичный, ул. Первомайская, д. 14, кв. 2, индекс 628530 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП №8, ф. №1, оп. №19 | 2017 | - | 2017-09-20 | - | 2017-09-20 | - | 2017-09-26 | 2017-10-05 | Да | Принята | Заберут нарочно. | Предоставил ЮТЭК-ХМР 20.09.2017 совместно с заявкой. | - | - |  |  | 2017-09-26 |  |  |  |  | ХМР-29.17 | 2017-09-26 | 4 месяца | Да | Да |  | 1 | 2020-08-26 | 2018-01-25 | 108 | 2017-10-09 | Договор подготовлен 20.09.2017. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 28.09.2017 | [8 empty] | Заявление о проверки выполнения ТУ от 28.09.2017 | 2017-09-28 | исх. №2924 от 29.09.2017 о проверке вып. ТУ | 2017-10-09 | Переданы нарочно Заявителю. | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-20 | 17
130 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Маковийчук Любовь Юрьевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ гаража | ул. Старая Набережная, д. 11, кв. 4 | Маковийчук Любовь Юрьевна, 89028148657, п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 11, кв. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ТП №6, ф. №1, оп. №7 | 2017 |  | 2017-10-04 | - | 2017-10-04 | - | 2017-10-10 | 2017-10-19 | Да | Приостановлена | Данная заявка выполнена силами ОАО "ЮТЭК-ХМР". (ответственность АО "Юграэнерго" не несёт). Заявка аннулирована. | 04.10.2017 по телефону с монтёром ХМР. | - | - |  |  | 2017-10-04 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
131 | Белоярский район | Ванзеват | Фонд развития жилищного строительства Белоярского района Жилище | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Лоскутова, земельный участок №9/1, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010201:368 | Сырохватов Матвей Викторович, 8-34670-24920, gilfond-bel@yandex.ru, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 3, индекс 628162 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.4 | ДЭС Ванзеват | ф. "ул. Центральная", оп. №9 | 2017 | NP73E.1-11-1, зав. №04259704 | 2017-10-03 | - | 2017-10-03 | - | 2017-10-09 | 2017-10-18 | Да | Принята | Договор подготовлен 06.10.2017 г., передан Мунту 09.10.2017 | Предоставили 06.10.2017 (эл. монтёр Ванзевата) | У нач. РЭС 04.10.2017 | - |  |  | 2017-10-18 |  |  |  |  | БЛ-9.17 | 2017-10-11 | 1 год | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-09-10 | 2018-10-12 | 308 | 2017-12-08 | Передан нарочно юр. Отделу 11.10.2017 для отправки, задача №ТМ-02415. Вернулся подписанным в электроннорм формате 11.10.2017. Письмо №3189 от 27.09.2018 об оплате договора ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платёжное поручение №606 от 10.10.2018 | [8 empty] | Письмо №317 от 07.11.2017 о пров. вып. ТУ | 2017-11-07 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-04348 от 22.11.2017 | 2017-12-08 | Прислали подписанные копии актов. | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 46
132 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Пуртов Александр Александрович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ летней кухни | ул. Старая Набережная, д. 13, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301002:368 | Пуртов Александр Александрович, 89505028569, супруга 89088822902, индекс 628544, эл. почта в администрации ХМР kdr@hmrn.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 8 | 8 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | ТП-5 (18-5033), ф. №4, оп. №51 | 2017 | СОЭБ-2П ДР, зав. №119679 | 2017-10-18 | - | 2017-10-18 | - | 2017-10-24 | 2017-11-02 | Да | Принята | Договор заберут нарочно. Счётчик учёта ЭЭ уже приобретён (2-ух тарифный однофазный), необходимо запросить тип и зав. №. | Предоставили телефоном 19.10.2017 | Телефоном 19.10.2017 в АО "ЮТЭК-ХМР" | - |  |  | 2017-10-20 |  |  |  |  | ХМР-30.17 | 2017-10-20 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-19 | 2018-02-18 | -106 | 2018-06-04 | Договор подготовлен 19.10.2017 г. Передан на подпись 20.10.2017 г. (Минину О.В.). Письмо №1912 от 04.06.2018 о напр. актов | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Оплатил 13.06.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 22.05.2018 | 2018-05-22 | Письмо №1791 от 23.05.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-06-04 | - | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-21 | 15
133 | Березовский район | Саранпауль | Филиппов Анатолий Николаевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Западная, д. 2, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052 | Филиппов Анатолий Николаевич, 89505372050, okulova-ts@bk.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Артеевой, д. 19, кв. 3 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3130 (ТП 20), ф. №2, оп. №1 | 2018 | ЦЭ6807Б, зав. №118423471 | 2017-10-25 | - | 2017-10-25 | - | 2017-10-31 | 2017-11-09 | Да | Принята |  | Предоставили вместе с заявкой. | - | - |  |  | 2017-10-26 |  |  |  |  | БР-30.17 | 2017-10-26 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-09-25 | 2018-02-24 | -68 | 2018-05-03 | Договор подготовлен 25.10.2017 г. Передан на отправку в юр. отдел 26.10.2017 г. с готовым сопровод. письмом. Письмо №1561 от 03.05.2018 о напр. актов | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2017-10-26 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 24.04.2018 | 2018-04-24 | Начальнику РЭС в тезисе №TM-11344 от 24.04.2018 г. | 2018-05-03 | - | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-06-21 | 10
134 | Березовский район | Саранпауль | ООО Лана | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ вагон-городка | ул. Ятринская, 2/1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103047:210 | Байков Александр Дмитриевич, 89048842719, ooo.lana@mail.ru, индекс 628140, ХМАО-Югра, Березовский р-н, пгт. Березово, пер. Совхозный, д. 2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3130 (ТП 20), ф. №2 "ул. Западная", оп. №6 | 2017 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №1711106 | 2017-10-26 | - | 2017-10-26 | - | 2017-11-01 | 2017-11-10 | Да | Принята | Будет установлен прибор учёта ЭЭ: Матрица NP523.20D зав. №1711106 | Предоставлено телефоном 27.10.2017 | 27.10.2017 по тел. у нач. участка Бешкильцева А.А. | - |  |  | 2017-10-30 |  |  |  |  | БР-31.17 | 2017-10-31 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-09-30 | 2018-03-01 | 114 | 2017-11-07 | Договор подготовлен 27.10.2017 г. Передан сопроводит. письмом в приёмную 31.10.2017 г. Подписан Заявителем 31.10.2017 (эл. почтой). Фактически вернулся 28.11.2017 г. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 27.11.2017 (данные бухгалтерии) | [8 empty] | исх.246 от 01.11.2017 о пров. вып. ТУ | 2017-11-01 | Начальнику РЭС по эл. почте 02.11.2017 | 2017-11-07 | Ждём подписанные оригиналы актов от Заявителя. | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 10
135 | Белоярский район | Нумто | АО КИТЕЖ | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | Участок №13а (строительная позиция №9) | Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич, +7 902 441 73 33, эл. почта gendir@domkiteg.ru, индекс 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 13, офис 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | - | 2017 |  | 2017-11-03 | - | 2017-11-03 | - | 2017-11-09 | 2017-11-18 | Да | Приостановлена | Исх. №3373 от 10.11.2017 г. АО КИТЕЖ об отсутствии возможности ТП | - | - | - |  |  | 2017-11-10 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
136 | Белоярский район | Нумто | АО КИТЕЖ | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | Участок №3 (строительная позиция №10) | Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич, +7 902 441 73 33, эл. почта gendir@domkiteg.ru, индекс 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 13, офис 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | - | 2017 |  | 2017-11-03 | - | 2017-11-03 | - | 2017-11-09 | 2017-11-18 | Да | Приостановлена | Исх. №3373 от 10.11.2017 г. АО КИТЕЖ об отсутствии возможности ТП | - | - | - |  |  | 2017-11-10 | [7 empty] | Нет | Нет | [11 empty] | -
137 | Ханты-Мансийский район | Согом | Парфиненко Сергей Васильевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Южная, д. 9, кадастровый номер земельного участка 86:02:1101001:561 | Федько Максим Анатольевич, +7 908 881 96 10, Парфиненко Сергей Васильевич, тел. +7 952 722 88 81, индекс 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 40, кв. 87 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №3, оп. №39 | 2018 | NP73L.1-1-2, зав. №03252039 | 2017-11-28 | - | 2017-11-28 | - | 2017-12-04 | 2017-12-13 | Да | Принята | - | 28.11.2017 ЮТЭК-ХМР вместе с заявкой | - | - |  |  | 2017-11-29 |  |  |  |  | ХМР-31.17 | 2017-12-01 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2020-10-31 | 2018-04-01 | -191 | 2018-10-09 | Договор передан нарочно. Письмо №3301 от 09.10.2018 о напр. актов №ХМР-31.17 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 08.10.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 08.10.2018 | 2018-10-08 | - | 2018-10-09 | - | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-11-06 | 2
138 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Пахтышева Юлия Валерьевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ гаража | ул. Ленина, д. 17, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:59 | Пахтышева Юлия Валерьевна, +79527152390, эл. почта pakhtysheva2014@yandex.ru, индекс 628544, ХМР, п. Кедровый, ул. Ленина, д. 17 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | ТП-2 (18-5030), ф. №3, оп. №17 | 2017 | АГАТ 2-42 зав. №882821 | 2017-12-18 | - | 2017-12-18 | - | 2017-12-24 | 2018-01-02 | Да | Принята | - | - | - | - | - | - | 2017-12-19 | - | - | - | - | ХМР-32.17 | 2017-12-19 | 4 месяца | Да | Да | 2017 | 1 | 2020-11-18 | 2018-04-19 | 118 | 2017-12-22 | Передано в приёмную для отправки 19.12.2017 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек оплаты от 20.12.2017 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 20.12.2017 | 2017-12-20 | Письмо №3851 от 21.12.17 о пров. вып. ТУ | 2017-12-25 | - | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 3
139 | Березовский район | Саранпауль | Хозумов Федор Дмитриевич | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Полевая, д. 1а, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103043:27 | Хозумов Федор Дмитриевич, 89505326579 (89519786557), solo1347@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Набережная, д. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3127 (ТП-12), ф. №3, оп. №36 | 2019 |  | 2018-01-15 | - | 2018-01-15 | - | 2018-01-21 | 2018-01-30 | Да | Принята |  | Предоставлено вместо с заявкой | - | - | - | - | 2018-01-17 |  |  |  |  | БР-2.18 | 2018-01-17 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 0 | 2020-12-17 | 2018-05-18 |  |  | Договор отправлен 17.01.2018 эл. почтой и сопроводит. с заказным письмом. Заявление о расторжении договора от 28.08.2019. Письмо №2199 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №БР-2.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | - |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550
140 | Березовский район | Саранпауль | Филиппова Вера Васильевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Собянина, д. 52, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103049:1 | Филиппова Вера Васильевна, 89505376262, solo1347@mail.ru, индекс 628148, с. Саранпауль, ул. Собянина, д. 52 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП-3), ф. №2, оп. №32 | 2018 |  | 2018-01-16 | - | 2018-01-16 | - | 2018-01-22 | 2018-01-31 | Да | Принята |  | Предоставлено вместо с заявкой | - | - | - | - | 2018-01-17 |  |  |  |  | БР-3.18 | 2018-01-17 | 4 месяца | Да | Нет | 2018 | 4 | 2020-12-17 | 2018-05-18 | -515 |  | Договор отправлен 17.01.2018 эл. почтой и сопроводит. с заказным письмом. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 23.01.2018
141 | Белоярский район | Нумто | ООО Екатеринбург-2000 | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи ООО "Екатеринбург-2000" БС "Нумто" | земельный участок 7Б, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:141 | Старший инженер-энергетик группы ЭП Октябрьского отделения Региона ХМАО-ЯНАО Курников Геннадий Анатольевич, +7 900 385 13 07, +7 922 445 80 67, kurnikov@motivtelecom.ru, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 4 мкрн., д. 28, офис «Мотив» | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Нумто | опора №24 | 2018 |  | 2018-01-22 | - | 2018-01-22 | - | 2018-01-28 | 2018-02-06 | Да | Принята | Населённый пункт закрыт для ТП. Отсутствуют ставки для строительства ВЛ на 2018 г. (до 13.02.18 РСТ). Проект договора подготовлен в ценах 2017 г. Резолюция Минина О.В. 30.01.2018 - строим хоз. способом, договор заключаем (СЗ №0171 от 30.01.2018 в тезисе). |  |  | - | - | - | 2018-01-31 |  |  |  |  | БР-4.18 | 2018-04-04 | 1 год | Да | Нет | 2018 | 0 | 2021-03-04 | 2019-04-05 |  |  | Письмо №261 от 31.01.2018 о подготовки проета договора. Письмо №492 от 21.02.2018 о напр. дог. Договор передали нарочно 04.04.2018 г. Письмо №3135 от 24.09.2018 о напр. согл. о расторж. дог. №БР-4.18 | Стройка | ВЛ-0,4 кВ (82 м. СИП2-3х35, 3 опоры) от оп. №24 до границ ЗУ | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора №БР-4.18 от 28.09.2018. Оригинал соглашения о расторжении не возвращался. Подписанный скан прислали 28.09.2018 | - |  |  |  |  | 2018-09-28 | 9832.94
142 | Березовский район | Сосьва | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Сосьвинская, 6А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201010:30 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, +7 908 888 88 91, 8-3467-394368, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | КТП 11-3136 (ТП-3) 1х400 кВА, ф. №8, оп. №38 | 2018 |  | 2018-01-24 | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | Да | Принята |  | - | - |  |  |  | 2018-02-06 |  |  |  |  | БР-6.18 | 2018-02-19 | 4 месяца | Да | Нет | 2018 | 0 | 2021-01-19 | 2018-06-20 |  |  | Письмо №260 от 31.01.2018 об отсутствии возможности ТП. Письмо №315 от 06.02.2018 г. о напр. договора. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжение №БР-6.18 от 19.12.2018 | - |  |  |  |  | 2018-12-19 | 2157.04
143 | Березовский район | Ломбовож | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Петра Шешкина, 16Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:25 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, +7 908 888 88 91, 8-3467-394368, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ломбовож | ф. №1 "Посёлок", оп. №45 | 2018 |  | 2018-01-24 | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | Да | Приостановлена | Письмо №260 от 31.01.2018 об отсутствии возможности ТП | - | - |  |  |  | 2018-01-31 | [7 empty] | Нет | Нет | 2018 | [10 empty] | -
144 | Березовский район | Кимкьясуй | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Культурная, 3Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5397 | Загваздин Матвей Дмитриевич, mz-bsme@yandex.ru, +7 908 888 88 91, 8-3467-394368, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кимкьясуй | ф. №1 "Посёлок", оп. №57 (58) | 2018 |  | 2018-01-24 | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | Да | Приостановлена | Письмо №260 от 31.01.2018 об отсутствии возможности ТП | - | - |  |  |  | 2018-01-31 | [7 empty] | Нет | Нет | 2018 | [10 empty] | -
145 | Березовский район | Саранпауль | Квашнин Владимир Александрович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Клубная, д. 11, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103017:3 | Квашнин Владимир Александрович, тел. +7 950 330 01 38, эл. почта vlad.kwashnin2014@yandex.ru, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Советская, д. 10 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Cаранпауль | КТП-7 (11-3120), ф. №3, оп. №11 | 2018 | NP523.20D, №1710805 | 2018-02-01 | - | 2018-02-01 | - | 2018-02-07 | 2018-02-16 | Да | Принята | Договор подготовлен 01.02.2018 г. | Предоставлено вместо с заявкой | - |  |  |  | 2018-02-02 |  |  |  |  | БР-5.18 | 2018-02-02 | 4 месяца | Да | Нет | 2018 | 0 | 2021-01-02 | 2018-06-03 |  |  | Письмо №275 от 02.02.2018 о направ. Договора. Заявление о расторжении договора от 28.08.2019. Письмо №2198 от 29.08.2019 о напр. соглаш. о расторж. дог. №БР-5.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора от 29.08.2019 | - |  |  |  |  | 2019-08-29 | 550
146 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | ООО Т2 Мобайл | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ радиорелейной башни (h-103м) | кадастровый номер земельного участка 86:02:0502001:5 | Главный энергетик Савчук Василий Васильевич, +7 902 690 15 15, 8(3462)901515, vasily.savchuk@tele2.ru, 628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 3 | 3 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-9 (18-5053), ф. №1, оп. №3 | 2018 |  | 2018-02-16 | - | 2018-02-16 | - | 2018-02-22 | 2018-03-03 | Да | Принята |  | 20.02.2018 (устно) | 20.02.2018 (эл. почтой) | - | - | - | 2018-02-21 |  |  |  |  | ХМР-1.18 | 2018-08-01 | 4 месяца | Да | Нет | 2018 | 4 | 2021-07-01 | 2018-11-30 | -319 |  | Договор подготовлен 20.02.2018 г. Письмо №485 от 21.02.2018 о напр. договора. Скан подпис. договора предоставили 01.08.2018. Оригинал не возвращался. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
147 | Белоярский район | Нумто | КУ ХМАО-Югры Центроспас-Югория | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ здания пожарной команды | участок №16, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:126 | Инженер отделения организации службы и пожаротушения Рогожников Дмитрий Владимирович, 8(34670)27670, spassbel-oosip@mail.ru, 628163, ХМАО-Югра, г. Белоярский, д. 8, территория СМУ-25 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.4 | ДЭС Нумто | ф. №1, оп. №1 | 2018 | Меркурий 230 ART-02 CN, зав. №20354693 | 2018-02-21 | - | 2018-02-21 | - | 2018-02-27 | 2018-03-08 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-02-22 |  |  |  |  | БЛ-1.18 | 2018-06-26 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-05-26 | 2018-10-25 | 66 | 2018-08-20 | Письмо №524 от 22.02.2018 о напр. дог. №БЛ-1.18. Договор получен нарочно с протоколом разногласий 25.06.2018. Письмо №2785 от 20.08.2018 о напр. актов №БЛ-1.18 и счёта на оплату | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Оплатили 22.08.2018. Данные бухгалтерии 23.08.2018 | [8 empty] | Письмо №04-10-исх-363 от 13.07.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-07-13 | Начальнику РЭС, задача в Тезисе №ТМ-13665 от от 13.07.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 39
148 | Кондинский район | Шугур | Марьинских-Деева Наталья Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Мира, д. 7, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:1094 | Марьинских-Деева Наталья Владимировна, +7 950 508 37 07, Natalina2071@mail.ru, индекс 628230, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Шугур, ул. Мира, д. 7 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 5 | 10 | 0.4 | ДЭС Шугур | ближай опора ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" ТП-1005 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №04274011 | 2018-02-27 | - | 2018-02-27 | - | 2018-03-05 | 2018-03-14 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-02-28 |  |  |  |  | КР-1.18 | 2018-02-28 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-01-28 | 2018-06-29 | 81 | 2018-04-09 | Письмо №569 от 28.02.2018 г. о направ. договора. Письмо №1208 от 09.04.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1362.9 |  | 1362.9 | Чек оплаты от 28.02.2018 | [8 empty] | Устно 06.04.2018 г. | 2018-04-06 | Начальнику РЭС, задача в Тезисе №ТМ-10693 от от 06.04.2018 | 2019-04-09 | - | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 4
149 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | Репин Владимир Валерьевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Красноленинская, д. 6А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:456 | Репин Владимир Валерьевич, +7 908 881 19 66, volodya.repin.79@mail.ru, индекс 628546, ХМАО-Югра, п. Красноленинский, ул. Красноленинская, д. 6А | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-2 (18-5037), ф. №2, оп. №10 | 2019 | СЭ-306, №1167393399 (старый СОЭБ-2ПДР зав. №142440) | 2018-03-02 | - | 2018-03-02 | - | 2018-03-08 | 2018-03-17 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-03-07 |  |  |  |  | ХМР-2.18 | 2018-03-07 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-02-04 | 2018-07-06 | -346 | 2019-06-17 | Письмо №672 от 07.03.2018 о напр. договора. Письмо №1486 от 17.06.2019 о напр. актов №ХМР-2.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | Чек оплаты от 13.03.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 03.06.2019 | 2019-06-03 | - | 2019-06-17 | - | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 19
150 | Нижневартовский район | Корлики | Прасин Александр Владимирович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Молодёжная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 86:04:0000007:455 | Прасин Александр Владимирович, +7 929 242 57 06, +7 900 391 42 28, индекс 628651, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. Корлики, ул. Молодёжная, д. 1, почта контролера с. Корлики: vvov2014@bk.ru | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.22 | ДЭС Корлики | КТПН-6/0,4 кВ №2 (630 кВА), ф. №4, оп. №45 | 2018 | Счетчик NP523.20D-1P1ALNI №1676241 | 2018-03-15 | - | 2018-03-15 | - | 2018-03-21 | 2018-03-30 | Да | Принята | Дом ранее был отключен в 2011 г. за неуплату ЭЭ. Прибор учёта остался на месте. | - | - | - | - | - | 2018-03-16 |  |  |  |  | НВР-1.18 | 2018-03-16 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-02-13 | 2018-07-15 | 102 | 2018-04-04 | Письмо №793 от 16.03.2018 о направ. дог. №НВР-1.18. Письмо №1149 от 04.04.2018 о напр. актов | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | Квитанция оплаты от 22.03.2018 | [8 empty] | Устно 03.04.2018 г. | 2018-04-03 | Устно 03.04.2018 г. | 2018-04-05 | - | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2
151 | Ханты-Мансийский район | Согом | ИП Берсенев Юрий Александрович | ИП | ВРУ-0,4 кВ пекарни | ул. Набережная, д. 28, кадастровый номер земельного участка 86:02:1101001:395 | Черевко Дмитрий Ильич, +7 902 814 67 79, 8(3467)350-414, Берсенёв Юрий Александрович +7 902 814 50 00, эл. почта yurij.bersenyov@yandex.ru, ooo.vektor86@yandex.ru, индекс 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, а/я 160 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 25 | 25 | 0 | 0.4 | ДЭС Согом | ТП-3, ф. №2, оп. №27 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №04271142 | 2018-03-15 | - | 2018-03-15 | - | 2018-03-21 | 2018-03-30 | Да | Принята | Ранее установленный прибор учёта NP-71L, зав. №3307473 (в магазине). Присоединяют: печь ХПЭ-750/3 (19,2 кВт), ШРЭ-2.1 (1,6 кВт), тестомесильная машина WLBake SP44 F2V (2,2 кВт) | - | - | - | - | - | 2018-03-19 |  |  |  |  | ХМР-3.18 | 2018-03-20 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-02-17 | 2018-09-18 | -133 | 2019-01-29 | Письмо №805 от 19.03.2018 о направ. дог. №ХМР-3.18. Договор передан и подписан нарочно 20.03.2018. Письмо №226 от 29.01.2019 о напр. актов №ХМР-3.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 9832.94 |  | 9832.94 | Платёжное поручение №152 от 02.04.2018 г. | [8 empty] | Письмо №28 от 02.04.2018 о пров. вып. ТУ | 2019-01-24 | Письмо №1095 от 02.04.2018 АО ЮТЭК-ХМР о пров. вып. ТУ | 2019-01-29 | Письмо АО ЮТЭК-ХМР №296 от 09.04.2018 г. о выявленных замечаниях | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-05-13 | 9
152 | Ханты-Мансийский район | Урманный | Лось Наталья Сергеевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ квартиры | ул. Ханты-Мансийская, д. 3, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:331 | Лось Наталья Сергеевна, +7 908 882 24 60, эл. почта natali.los.76@mail.ru, индекс 628546, ХМАО-Югра, ХМР, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 3, кв. 1 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 8 | 7 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-6 (18-5041), ф. №3, оп. №27 | 2018 | Меркурий 230 ART-01-CN, зав. №32297111 | 2018-03-22 | - | 2018-03-22 | - | 2018-03-28 | 2018-04-06 | Да | Принята | Существующий однофазный пирбор учёта: СОЭБ-2ПДР №139486 | - | - | - | - | - | 2018-03-23 |  |  |  |  | ХМР-4.18 | 2018-03-26 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-02-23 | 2018-07-25 | 105 | 2018-04-11 | Письмо №958 от 23.03.2018 о напр. дог. №ХМР-4.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 26.03.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 05.04.2018 | 2018-04-05 | Письмо №1171 от 05.04.2018 АО ЮТЭК-ХМР о пров. вып. ТУ | 2018-04-11 | Акты предоставлены АО ЮТЭК-ХМР 09.04.2018 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 7
153 | Березовский район | Саранпауль | ПАО МегаФон | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи БС-860356 | ул. Елены Артеевой, 34, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103024:6 | Инженер-энергетик Осетрова Татьяна Николаевна (Нягань), +7 922 794 00 04, +7 932 100 35 00, 8(34672) 2-07-22, Tatyana.Osetrova@Megafon.ru, surgutmegafon@megafon.ru, 628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 32 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 6 | 6 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3113 (ТП-1), ф. №4 "ул. Е. Артеевой", оп. №20 | 2018 |  | 2018-04-11 | - | 2018-04-11 | - | 2018-04-17 | 2018-04-26 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-04-12 |  |  |  |  | БР-7.18 | 2018-06-05 | 6 месяцев | Да | Нет | 2018 | 4 | 2021-05-05 | 2018-12-04 | -315 |  | Письмо №1277 от 12.04.2018 о напр. дог. №БР-7.18. Скан подписанного договора прислали 05.06.2018. Оригинал договора получен 04.07.2018. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
154 | Березовский район | Саранпауль | Наумов Валентин Васильевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Южная, д. 7, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103008:30 | Наумов Валентин Васильевич, +7 950 530 36 26, arteev_aleksandr@mail.ru, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Елены Артеевой, д. 12, кв. 14 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 12 | 12 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП-3), ф. №4, оп. №10 | 2018 | Энергомера СЕ 301, зав. №008841128252428 | 2018-04-12 | - | 2018-04-12 | - | 2018-04-18 | 2018-04-27 | Да | Принята |  | Предоставлены с заявкой | - | - | - | - | 2018-04-13 |  |  |  |  | БР-8.18 | 2018-04-13 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-03-13 | 2018-08-12 | 20 | 2018-07-23 | Письмо №1292 от 13.04.2018 о напр. дог. №БР-8.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 17.04.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 12.07.2018 | 2018-07-12 | Начальнику РЭС, задача в Тезисе №ТМ-13663 от от 13.07.2018 | 2018-07-23 | - | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-16 | 12
155 | Октябрьский район | Большой Атлым | ПК Рыболовецкий колхоз имени Кирова | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ холодильной установки | ул. Советская | Руководитель-председатель производственного кооператива Моисеенко Евгений Юрьевич, +7 904 465 35 73, 8(34678) 2-10-40, oktfisher@mail.ru, 628100, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Светлая, 16-2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 12 | 12 | 0 | 0.4 | ДЭС Большой Атлым | ф. №2, оп. №4-2 | 2018 | Меркурий 230 АМ-01, зав. №33014340 | 2018-04-12 | - | 2018-04-12 | - | 2018-04-18 | 2018-04-27 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-04-16 |  |  |  |  | ОК-1.18 | 2018-04-16 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-03-16 | 2018-10-15 | 160 | 2018-05-08 | Письмо №1311 от 16.04.2018 о напр. дог. №ОК-1.18. Скан страницы подписанного договора прислали 16.04.2018. Оригинал договора не возвращался. Оригиналы актов не возвращались | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платёжное поручение №42 от 17.04.2018 | [8 empty] | Письмо №47 от 23.04.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-04-23 | Письмо АО ЮТЭК-Кода №1446 от 23.04.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-05-08 | - | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-06-21 | 19
156 | Березовский район | Саранпауль | Красностанова Ольга Борисовна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Андрианова, д. 16, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103014:55 | Красностанова Ольга Борисовна, +7 950 514 62 48, markservis@bk.ru, 628148, ХМАО-Югра, с. Саранпауль, ул. Андрианова, д. 16 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 6 | 9 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3114 (ТП-2), ф. №2 "Муз. школа", оп. №21 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №04280042 | 2018-04-18 | - | 2018-04-18 | - | 2018-04-24 | 2018-05-03 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-04-18 |  |  |  |  | БР-9.18 | 2018-04-18 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-03-18 | 2018-08-17 | -74 | 2018-10-30 | Письмо №1362 от 18.04.2018 г. о направ. дог. №БР-9.18. Письмо №3546 от 30.10.2018 о напр. актов №БР-9.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 07.05.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 22.10.2018. Повт. заявление о пров. вып. ТУ от 26.10.2018 | 2018-10-26 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-16821 от 29.10.2018 г. Проверено 30.10.2018 | 2018-10-30 | - | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 4
157 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | МКУ ХМР УКСиР | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ церкви | ул. Советская, д. 25, кадастровый номер земельного участка 86:02:0702001:580 | Ведущий инженер отдела подготовки предпроектной и проектной документации Брунер Андрей Викторович, 8 (3467) 33-32-36, bav-uks@hmrn.ru, dei-uks@hmrn.ru, 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5.42 | 5.42 | 0 | 0.4 | ДЭС Елизарово | ТП-3 (18-5022), ф. №1, оп. №26 | 2019 |  | 2018-04-19 | - | 2018-04-19 | - | 2018-04-25 | 2018-05-04 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-04-25 |  |  |  |  | ХМР-5.18 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 0 |  |  |  |  | Письмо №1469 от 25.04.2018 о напр. дог. №ХМР-5.18. Письмо УКСиР ХМР №03-Исх-3965-2018 от 21.06.2018 об аннулировании договора и п.15 ПП РФ №861 - ненаправление договора в теч. 30 дней, заявка аннулируется. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
158 | Березовский район | Саранпауль | Истомин Владимир Семёнович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Клубная, 22, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103016:23 | Истомин Владимир Семёнович, +7 951 977 09 95, 8(34674)45279, olga.hatanzeeva@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, с. Саранпауль, ул. Набережная, д. 15А | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3121 (ТП-6), ф. №1 "Аэропорт", оп. №4 | 2020 | Меркурий-231, зав. №33378480 | 2018-04-20 | - | 2018-04-20 | - | 2018-04-26 | 2018-05-05 | Да | Принята |  | Предоставлены с заявкой | - | - | - | - | 2018-04-23 |  |  |  |  | БР-10.18 | 2018-04-23 | 4 месяца | Да | Да | 2020 | 1 | 2021-03-23 | 2018-08-22 | 30 | 2018-07-23 | Письмо №1447 от 23.04.2018 г. о напр. дог. №БР-10.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция от 24.04.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 12.07.2018 | 2018-07-12 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-13657 от 12.07.2018 г. | 2018-07-23 | - | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-16 | 14
159 | Березовский район | Саранпауль | Истомин Семён Николаевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | пер. Молодёжный, д. 2а, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103036:16 | Истомин Семён Николаевич, +7 902 691 08 75, olga.hatanzeeva@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, с. Саранпауль, пер. Молодёжный, д. 2а | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 10 | 5 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3118 (ТП-4), ф. №2, оп. №2 | 2018 | НЕВА 303, зав. №57042851 | 2018-05-04 | - | 2018-05-04 | - | 2018-05-10 | 2018-05-19 | Да | Принята |  | Предоставлены с заявкой | - | - | - | - | 2018-05-04 |  |  |  |  | БР-11.18 | 2018-05-07 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-04-06 | 2018-09-05 | -33 | 2018-10-08 | Письмо №1567 от 04.05.2018 о напр. дог. №БР-11.18. Письмо №3275 от 08.10.2018 о напр. актов №БР-11.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 07.05.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 17.08.2018 | 2018-08-17 | Инженеру РЭС, задача в тезисе ТМ-14714 от 20.08.2018 г. 22.08.2018 г. - РЭС сообщил, что ТУ не выполнены. Заявитель уехал. | 2018-10-05 | - | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-11-06 | 52
160 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | МП ЖЭК-3 ХМР | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ управления электронной водоразборной колонки | ул. Комсомольская, 11 | Главный энергетик - Курбатов Николай Васильевич, +7 908 880 89 10, 31-88-54, Kurbatovnikolai@mail.ru, mp-zhehk-3@yandex.ru, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Боровая, 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кирпичный | ТП-3 (18-5047), ф. №1, оп. №3 | 2018 | Энергомера СЕ 101 (2018 г.), зав. №011067128262542 | 2018-05-11 | - | - | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-26 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-05-16 |  |  |  |  | ХМР-6.18 | 2018-07-01 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-05-31 | 2018-12-30 | 73 | 2018-10-18 | Письмо №1699 от 16.05.2018 о напр. дог. №ХМР-6.18, №ХМР-7.18. Письмо №3433 от 19.10.2018 о напр. актов №ХМР-6.18, №ХМР-7.18. Оригиналы актов возвращены нарочно 21.12.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 454.3 |  | 454.3 | 23.11.2018 данные бухгалтерии. | [8 empty] | Письмо №2856 от 17.10.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-10-17 | Письмо №3425 от 17.10.2018 об организации пров. вып. ТУ | 2018-10-18 | - | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-11-06 | 6
161 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | МП ЖЭК-3 ХМР | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ управления электронной водоразборной колонки | ул. Строителей, 10А | Главный энергетик - Курбатов Николай Васильевич, +7 908 880 89 10, 31-88-54, Kurbatovnikolai@mail.ru, mp-zhehk-3@yandex.ru, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Боровая, 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кирпичный | ТП-8 (18-5052), ф. №2, оп. №7 | 2018 | Энергомера СЕ 101 (2018 г.), зав. №011067128242402 | 2018-05-11 | - | - | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-26 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-05-16 |  |  |  |  | ХМР-7.18 | 2018-07-01 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-05-31 | 2018-12-30 | 73 | 2018-10-18 | Письмо №1699 от 16.05.2018 о напр. дог. №ХМР-6.18, №ХМР-7.18. Письмо №3433 от 19.10.2018 о напр. актов №ХМР-6.18, №ХМР-7.18. Оригиналы актов возвращены нарочно 21.12.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 454.3 |  | 454.3 | 23.11.2018 данные бухгалтерии. | [8 empty] | Письмо №2856 от 17.10.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-10-17 | Письмо №3425 от 17.10.2018 об организации пров. вып. ТУ | 2018-10-18 | - | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-11-06 | 6
162 | Березовский район | Саранпауль | ООО Рутил | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения | ул. Н. Вокуева, д. 1а, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103027:31 | Филоненко Владимир Михайлович + 7 922 799 53 53, Филоненко Любовь Николаевна +7 950 536 55 15, 8(34674)45232, lyubov.filonenko@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Солнечный, д. 2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 6 | 6 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП-14 (11-3125), ф. №1, оп. №29 | 2018 | ЦЭ6803В, зав. №125392969 | 2018-06-07 | - | 2018-06-07 | - | 2018-06-13 | 2018-06-22 | Да | Принята |  | Предоставлены с заявкой | - | - | - | - | 2018-06-07 |  |  |  |  | БР-12.18 | 2018-06-15 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-05-15 | 2018-12-14 | 157 | 2018-07-10 | Письмо №1976 от 07.06.2018 о напр. дог. №БР-12.18. Оригинал договора не возвращался. Прислали подписанный скан 15.06.2018. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 9832.94 |  | 9832.94 | Платёжное поручение №18 от 19.06.2018 | [8 empty] | Письмо №12 от 02.07.2018 г. о пров. вып. ТУ | 2018-07-02 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-13255 от 02.07.2018 г. | 2018-07-10 | - | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-08-16 | 8
163 | Кондинский район | Шугур | Гениевская Ольга Марковна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Сосновая, д. 1, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:01:0801001:1142 | Гениевская Ольга Марковна +7 950 504 90 38, genievskaya.olga@list.ru, 628230, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Шугур, пер. Солнечный, д. 11 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 8 | 8 | 0 | 0.22 | ДЭС Шугур | ТП-1004, ф. "Сосновая", оп. №4 | 2018 | NP-523, зав. №2775158 | 2018-06-08 | - | 2018-06-08 | - | 2018-06-14 | 2018-06-23 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-06-08 |  |  |  |  | КР-2.18 | 2018-06-08 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-05-08 | 2018-10-07 | 111 | 2018-06-18 | Письмо №1987 от 08.06.2018 г. о напр. дог. №КР-2.18. Письмо №2042 от 18.06.2018 г. о напр. актов | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 12.06.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.06.2018 | 2018-06-15 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-12814 от 15.06.2018 г. | 2018-06-18 | - | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 3
164 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | АО Газпром газораспределение Север | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ станции электрохимической защиты | газопровод межпоселковый ГРП п. Белогорье - п. Кирпичный, кадастровый номер земельного участка 86:02:0705001:201, 86:02:0501001:928 | Инженер-энергетик Сумбаев Игорь Анатольевич, 8(34675)26309, 8(3452)274040, +7 922 078 88 30, Sumbaev_IA@sever04.ru, юр. адрес 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 163, почтовый адрес 628260, ХМАО-Югра, Советский район, г. Югорск, ул. Ленина, 8 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 1 | 1 | 0 | 0.22 | ДЭС Кирпичный | ТП-6 (18-5050), ф. №1, оп. №5 | 2018 | Меркурий 201.2, зав. №07437691-11 | 2018-06-15 | - | 2018-06-15 | - | 2018-06-21 | 2018-06-30 | Да | Принята | Ранее присоединены. Присоединение с целью переоформления актов. | - | - | - | - | - | 2018-06-18 |  |  |  |  | ХМР-8.18 | 2018-09-10 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-08-10 | 2019-03-11 | 161 | 2018-10-01 | Письмо №2060 от 18.06.2018 о напр. дог. №ХМР-8.18. Скан договора прислали 18.09.2018 г. Оригинал не возвращался. Письмо №3203 от 01.10.2018 о напр. актов №ХМР-8.18. Подписанные скан актов прислали 10.10.2018 (без печати). | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платежное поручение №12352 от 28.09.2018 | [8 empty] | 28.09.2018 (дата поступления платежа). Заявление не требуется, т.к. переоформление старого незавершённого ТП. | 2018-09-28 | - | 2018-10-01 | - | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-11-06 | 6
165 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | МКУ ХМР УКСиР | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ церкви | ул. Советская, д. 25, кадастровый номер земельного участка 86:02:0702001:580 | Ведущий инженер отдела подготовки предпроектной и проектной документации Брунер Андрей Викторович, 8 (3467) 33-32-36, bav-uks@hmrn.ru, dei-uks@hmrn.ru, 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 25 | 25 | 0 | 0.4 | ДЭС Елизарово | ТП-3 (18-5022), ф. №1, оп. №26 | 2019 |  | 2018-06-21 | - | 2018-06-21 | - | 2018-06-27 | 2018-07-06 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-06-25 |  |  |  |  | ХМР-9.18 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 0 |  |  |  |  | Письмо №2149 от 25.06.2018 о напр. дог. №ХМР-9.18. п.15 ПП РФ №861 - ненаправление договора в теч. 30 дней, заявка аннулируется. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 2271.5
166 | Октябрьский район | Большой Атлым | Антонова Елена Александровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Колхозная, д. 22а, кадастровый номер земельного участка 86:07:0103011:370 | Антонова Елена Александровна, +7 908 885 59 70, antonova80@bk.ru, 628110, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Большой Атлым, ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Большой Атлым | ф. №1, оп. №11-5 | 2018 |  | 2018-06-22 | - | 2018-06-22 | - | 2018-06-28 | 2018-07-07 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-06-25 |  |  |  |  | ОК-2.18 | 2018-06-25 | 4 месяца | Да | Нет | 2018 | 0 | 2021-05-25 | 2018-10-24 |  |  | Письмо №2151 от 25.06.2018 о напр. дог. №ОК-2.18. Письмо №1739 от 12.07.2019 о напр. согл. о расторж. док. №ОК-2.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Заявл. о расторж. дог. №ОК-2.18 от 11.07.2019. Соглашение о расторж. дог. №ОК-2.18 от 12.07.2019 | - |  |  |  |  | 2019-07-12 | 550
169 | Березовский район | Саранпауль | МКУ ХЭС СП Саранпауль | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ здания ангар-склад | ул. Победы, 13 | Директор Бусоедова Татьяна Михайловна, 8(34674)45-330, admsaranpaul@yandex.ru, 628148 ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Клубная, д. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП-6 (11-3121), ф. №1 "Аэропорт", оп. №12 | 2018 | NP-523.20D-1P1ALNI, зав. №02398437 | 2018-06-27 | - | 2018-06-27 | - | 2018-07-03 | 2018-07-12 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-06-28 |  |  |  |  | БР-13.18 | 2018-06-29 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-05-29 | 2018-12-28 | 72 | 2018-10-17 | Письмо №2183 от 28.06.2018 о напр. дог. №БР-13.18. Оригинал договора не возврашался. Предоставлен скан. Письмо №3412 от 17.10.2018 о напр. актов №БР-13.18. Оригиналы актов не возвращались | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2018-10-23 | [8 empty] | Письмо №33 от 10.07.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-07-10 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-13693 от 16.07.2018 г. Замечания заявителю устранены 16.10.2018 | 2018-10-17 | - | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-06 | 100
170 | Нижневартовский район | Корлики | МКУ КДЦ с.п. Ларьяк | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | ул. Дружбы, д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:04:0000007:618 | Директор Теренина Татьяна Николаевна,+7 929 294 61 44, 8(3466)214-274, kdzlariak@mail.ru, 628650, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. Ларьяк, ул. Гагарина, 14 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Корлики | ф. №3, оп. №15 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №4277178 | 2018-06-27 | - | 2018-06-27 | - | 2018-07-03 | 2018-07-12 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-06-28 |  |  |  |  | НВР-2.18 | 2018-07-02 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-06-01 | 2018-12-31 | 174 | 2018-07-10 | Письмо №2184 от 28.06.2018 о напр. дог. №НВР-2.18. Оригинал договора не возвращался. Счёт на оплату отправлен 06.07.2018 г. Письмо №2341 от 10.07.2018 о напр. актов. Оригиналы актов не возвращались. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платёжное поручение №345 от 12.07.2018 | [8 empty] | Письмо №99 от 05.07.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-07-05 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-13408 от 05.07.2018 г. | 2018-07-10 | - | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-08-16 | 6
171 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Грибная, д. 14, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:360 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП-5 (11-3134), ф. №1, оп. №28 | 2018 | Энергомера СЕ-301, зав. №120151264 | 2018-06-28 | - | 2018-06-28 | - | 2018-07-04 | 2018-07-13 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-06-29 |  |  |  |  | БР-14.18 | 2018-06-29 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-05-29 | 2018-10-28 | 69 | 2018-08-20 | Письмо №2206 от 29.06.2018 о напр. дог. №БР-14.18. Письмо №2786 от 20.08.2018 о напр. актов ТП | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1362.9 |  | 1362.9 | Чек оплаты от 04.07.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 16.08.2018, ул. Грибная, 14 | 2018-08-16 | Инженеру РЭС в тезисе, задача №ТМ-14679 от 16.08.2018 | 2018-08-20 | - | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-04 | 5
172 | Ханты-Мансийский район | Урманный | ПАО МТС | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи №86-728 | ул. Ханты-Мансийская, б/н, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:894 | Старший инженер отдела главного энергетика Шукшин Александр Иванович, +7 912 810 40 50, aishuksh@mts.ru, 628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Энтузиастов 2/1, 1-й, б/н. | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 6 | 6 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-2 (18-5037), ф. №1, оп. №14 | 2018 | АИСТ-А300, зав. №201733152117 (2017 г.) | 2018-07-03 | - | 2018-07-03 | - | 2018-07-09 | 2018-07-18 | Да | Принята |  | - | 04.07.2018 эл.почтой | - | - | - | 2018-07-05 |  |  |  |  | ХМР-10.18 | 2018-07-23 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-06-22 | 2019-01-21 | 33 | 2018-12-19 | Письмо №2264 от 05.07.2018 о напр. дог. №ХМР-10.18. Передано нарочно 09.07.2018. Получен нарочно 23.07.2018. Будут готовы к присоединению к концу августа 2018 г. Письмо №3998 от 17.12.2018 о напр. ДС и актов №ХМР-10.18. Подписанные сканы прислали 19.12.2018. Оригинал актов вернули нарочно 27.12.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 19.12.2018 | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | оплата 11.12.2018 | [8 empty] | Устно через начальника РЭС, 14.12.2018 г. | 2018-12-14 | - | 2018-12-19 | - | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2019-01-17 | 7
173 | Кондинский район | Никулкина | Щетинина Людмила Ивановна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 (район кадастра 86:01:0103001:579) | Щетинина Людмила Ивановна, +7 950 501 77 56, olga.zaharova.66@mail.ru, 628210, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. 40 лет Октября, д. 8, кв. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Никулкина | ф. №1, оп. №9 | 2018 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №3859259 | 2018-07-04 | - | 2018-07-04 | - | 2018-07-10 | 2018-07-19 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-07-05 |  |  |  |  | КР-3.18 | 2018-07-05 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-06-04 | 2018-11-03 | 116 | 2018-07-10 | Письмо №2263 от 05.07.2018 о напр. дог. №КР-3.18. Письмо №2342 от 10.07.2018 о напр. актов | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 06.07.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 06.07.2018 | 2018-07-06 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-13440 от 06.07.2018 г. | 2018-07-10 | - | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-08-16 | 5
174 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Администрация с.п. Луговской | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Комсомольская, д. 2 | Белкина Юлия Сергеевна, 8(3467)378001, lgv@hmrn.ru, 628532, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, ул. Гагарина, д. 19. Объект числистся на физ. лице - молельный дом. | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-4 (18-5048), ф. №2, оп. №8 | 2018 | NP523.20D, зав. №03892922 | 2018-07-12 | - | 2018-07-12 | - | 2018-07-18 | 2018-07-27 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-07-12 |  |  |  |  | ХМР-11.18 | 2018-07-12 | 6 месяцев | Да | Нет | 2018 | 4 | 2021-06-11 | 2019-01-10 | -278 |  | Письмо №2340 от 12.07.2018 о напр. дог. №ХМР-11.18. Оригинал договора не возвращался. Прислали подписанный скан. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550
175 | Березовский район | Саранпауль | Хозяинов Алексей Семёнович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | пер. Солнечный, д. 12, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103053:9 | Хозяинов Алексей Семёнович, +7 904 468 12 57, hozyainova.olya@mail.ru, hozyainova.olya82@yandex.ru, 628148 ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Советская, д. 18, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3129 (ТП-17), ф. №1, оп. №16 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №4280073 | 2018-07-17 | - | 2018-07-17 | - | 2018-07-23 | 2018-08-01 | Да | Принята |  | Предоставлены с заявкой | - | - | - | - | 2018-07-18 |  |  |  |  | БР-15.18 | 2018-07-18 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-06-17 | 2018-11-16 | 74 | 2018-09-03 | Письмо №2443 от 18.07.2018 о напр. дог. №БР-15.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 30.07.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 24.08.2018 | 2018-08-24 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-14886 от 24.08.2018 | 2018-09-03 | - | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-10-09 | 11
176 | Березовский район | Саранпауль | МУП Березовонефтепродукт | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ склада ГСМ | ул. Мира, 8, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103046:7 | Моисеев Владимир Алексеевич, +7 952 707 28 04, 8-34674-22189, mupbnp@rambler.ru, mup_neft@mail.ru, 628140, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Березово, ул. Шмидта, 1 | Огеренко М.М. | Изменение схемы электроснабжения | III | 14 | 14 | 14 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Проектируемая опора от ТП 11-3123 (ТП-8), ф. №3, оп. №10 | 2018 | СТЭ-561/П5-1-4М-К1, зав. №632786 | 2018-07-19 | - | 2018-07-19 | - | 2018-07-25 | 2018-08-03 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-07-31 |  |  |  |  | БР-16.18 | 2018-08-01 | 1 год | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-07-01 | 2019-08-02 | 15 | 2019-07-18 | Письмо №2553 от 31.07.2018 о напр. дог. №БР-16.18. Подписанный скан прислали 01.08.2018. Письмо №1813 от 18.07.2019 о напр. актов №БР-16.18 | Стройка | ВЛ-0,4 кВ, 323 м., СИП2-3х50+1х54,6 мм2, 8-10 опор | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1272.04 |  | 1272.04 | 03.08.2018 (данные бухгалтерии) | [8 empty] | Письмо №434 от 17.07.2019 заявл. о пров. вып. ТУ | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | - | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 13
177 | Березовский район | Саранпауль | ООО Югра Регион Сервис | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки объекта "Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль" | пер. Ольховый, 7, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103047:41 | Милькевич Владимир Васильевич - главный инженер +7 902 814 43 77, генеральный директор Кондинкин Алексей Алексеевич, +7 902 814 24 08, urs.hm@mail.ru, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 101, оф. 23 (1,2,3) | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 50 | 50 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3122 (ТП-10), ф. №3, оп. №4 | 2018 | NP-545, зав.№05024911 | 2018-07-27 | - | 2018-07-27 | - | 2018-08-02 | 2018-08-11 | Да | Принята | NP-545, зав. №05024911 | - | - | - | - | - | 2018-07-31 |  |  |  |  | БР-17.18 | 2018-07-31 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-06-30 | 2019-01-29 | 179 | 2018-08-03 | Письмо №2554 от 31.07.2018 о напр. дог. №БР-17.18. Оригиналы договора получили нарочно 31.08.2018 г. Оригиналы актов переданы нарочно 06.08.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 4543 |  | 4543 | Платёжное поручение №635 от 01.08.2018 г. | [8 empty] | Письмо №33 от 01.08.2018 г. о проверке вып. ТУ | 2018-08-01 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-14256 от 01.08.2018 г. | 2018-08-03 | - | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-09-04 | 6
178 | Ханты-Мансийский район | Согом | БУ ХМАО-Югры ХМ КЦСОН | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ нежилого помещения | ул. Центральная, д. 12, каб. №5, кадастровый номер земельного участка 86:02:1101001:484 | Меледин Дмитрий Васильевич, 8(3467)388-689, Коробатов Дмитрий Геннадьевич, korobatovD@kcsons.ru, office@kcsons.ru, 8(3467)388-680, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Согом | ТП-2, ф. №2, оп. №29 | 2018 | Возможно опосредованное ТП через NP-523.20D, зав. №1268197 | 2018-07-24 | - | 2018-07-24 | - | 2018-07-30 | 2018-08-08 | Да | Принята | [6 empty] | 2018-08-01 |  |  |  |  | ХМР-12.18 | 2018-08-10 | 6 месяцев | Да | Нет | 2018 | 0 | 2021-07-10 | 2019-02-08 |  |  | Письмо №2581 от 01.08.2018 о напр. дог. №ХМР-12.18, №ХМР-13.18. Письмо №3431 от 19.10.2018 о напр. счетов на оплату. Письмо №15-60-Исх-4456 от 28.11.2018 о расторж. дог. №ХМР-12.18. Письмо №3893 от 07.12.2018 о расторж. дог. №ХМР-12.18, №ХМР-13.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора №ХМР-12.18 от 28.11.2018 | - | + |  |  |  | 2018-11-28 | 550
179 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | БУ ХМАО-Югры ХМ КЦСОН | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ нежилого помещения | ул. Комсомольская, д. 1А, помещения №26, №27, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:207 | Меледин Дмитрий Васильевич, 8(3467)388-689, Коробатов Дмитрий Геннадьевич, korobatovD@kcsons.ru, office@kcsons.ru, 8(3467)388-680, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кирпичный | ТП-5 (18-5049), ф. №2, оп. №5 | 2018 | Возможно опосредованное ТП через СО-ИБ2, зав. №48072406 | 2018-07-24 | - | 2018-07-24 | - | 2018-07-30 | 2018-08-08 | Да | Принята | [6 empty] | 2018-08-01 |  |  |  |  | ХМР-13.18 | 2018-08-10 | 6 месяцев | Да | Нет | 2018 | 0 | 2021-07-10 | 2019-02-08 |  |  | Письмо №2581 от 01.08.2018 о напр. дог. №ХМР-12.18, №ХМР-13.18. Письмо №3431 от 19.10.2018 о напр. счетов на оплату. Письмо №15-60-Исх-4457 от 28.11.2018 о расторж. дог. №ХМР-13.18. Письмо №3893 от 07.12.2018 о расторж. дог. №ХМР-12.18, №ХМР-13.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | Соглашение о расторжении договора №ХМР-13.18 от 28.11.2018 | - | + |  |  |  | 2018-11-28 | 550
180 | Березовский район | Саранпауль | ООО Екатеринбург-2000 | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ БС "Саранпауль-25" | ул. Мира, 8А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103046:8 | Старший инженер-энергетик Костарев Эдуард Валерьевич, +7 343 215 37 11, +7 900 388 82 77, th_kostarev@motivtelecom.ru, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 4 мкрн., д. 28, офис «Мотив» | Огеренко М.М. | Изменение схемы электроснабжения | III | 6 | 6 | 6 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | Проектируемая опора от ТП 11-3123 (ТП-8), ф. №3, оп. №10 | 2018 | Энергомера СЕ 303, зав. №009114059000228 | 2018-07-24 | - | 2018-07-24 | - | 2018-07-30 | 2018-08-08 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-07-31 |  |  |  |  | БР-18.18 | 2018-10-02 | 1 год | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-09-01 | 2019-10-03 | 77 | 2019-07-18 | Письмо №2552 от 31.07.2018 о напр. дог. №БР-18.18. Договор получен нарочно 02.10.2018. Письмо №1814 от 18.07.2019 о напр. актов №БР-18.18 | Стройка | ВЛ-0,4 кВ, 323 м., СИП2-3х50+1х54,6 мм2, 8-10 опор | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 9832.94 |  | 9832.94 | 2019-08-16 | [8 empty] | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | - | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 7
181 | Березовский район | Щекурья | Сайнахов Андрей Анатольевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Панкова, д. 39, кадастровый номер земельного участка 86:05:0102001:69 | Сайнахов Андрей Анатольевич, +7 950 534 79 04, arteev_aleksandr@mail.ru, Сайнахова Мария Митрофановна +7 950 532 08 33, povira1970@yandex.ru, индекс 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 7 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3131 (ТП-11), ф. №2, оп. №28 | 2018 | NP-73E.1-11-1, зав. №04280142 | 2018-07-25 | - | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | Да | Принята |  | Предоставлены вместе с заявкой. | - | - | - | - | 2018-07-31 |  |  |  |  | БР-19.18 | 2018-07-31 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-06-30 | 2018-11-29 | 108 | 2018-08-13 | Письмо №2551 от 31.07.2018 о напр. дог. №БР-19.18. Письмо №2709 от 13.08.2018 о напр. актов №БР-19.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 633.9 | Оплачено 01.08.2018. Данные бухгалтерии 09.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 09.08.2018 | 2018-08-09 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-14494 от 09.08.2018 | 2018-08-13 | - | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-04 | 10
182 | Березовский район | Сосьва | Ламбин Борис Константинович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Набережная, д. 19А, кадастровый номер земельного участка 86:05:00201015:2 | Ламбина Лидия Васильевна, +7 908 882 84 47, s-vtorushina@mail.ru, Вторушина Светлана Борисовна, +7 904 872 20 08, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Школьная, д. 15А | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 8 | 7 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3135 (ТП-2), ф. №2, оп. №4 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №03710608 (2018 г.) | 2018-07-26 | - | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 2018-08-10 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-07-31 |  |  |  |  | БР-20.18 | 2018-07-31 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-06-30 | 2019-08-31 | 39 | 2019-07-23 | Письмо №2550 от 31.07.2018 о напр. дог. №БР-20.18. Письмо №1853 от 24.07.2019 о напр. актов №БР-20.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 23.07.2019 | - | + | + |  |  |  | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 20.08.2018 | [8 empty] | Заявление на проверку ТУ от 23.07.2019 | 2019-07-23 | Инженерсу РЭС (монтёру РЭС), 23.07.2019 | 2019-07-23 | - | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-12 | 5
183 | Октябрьский район | Большой Атлым | Шишкина Марина Николаевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Набережная, д. 21, кадастровый номер земельного участка 86:07:0103011:193 | Шишкина Марина Николаевна, +7 951 974 60 88, mini951@mail.ru, 628110, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Большой Атлым, ул. Школьная, д. 24 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Большой Атлым | ф. №1, оп. №16 | 2018 |  | 2018-07-27 | - | 2018-07-27 | - | 2018-08-02 | 2018-08-11 | Да | Приостановлена | Письмо №2549 от 31.07.2018 г. об отсутствии возможности для ТП | - | - | - | - | - | 2018-07-31 | [7 empty] | Нет | Нет | 2018
184 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения | ул. Рыбопромысловая, д. 32, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201027:1 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ф. №3 "Рыбучасток", оп. №13 | 2018 | Энергомера CE-301, зав. №120153274 | 2018-08-10 | - | 2018-08-10 | - | 2018-08-16 | 2018-08-25 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-08-13 |  |  |  |  | БР-21.18 | 2018-08-13 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-07-13 | 2018-12-12 | 117 | 2018-08-17 | Письмо №2708 от 13.08.2018 о напр. дог. №БР-21.18. Письмо №2767 от 17.08.2018 г. о напр. актов №БР-21.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1362.9 |  | 1362.9 | Квитанция оплаты от 16.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 13.08.2018 | 2018-08-13 | - | 2018-08-17 | - | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-09-04 | 7
185 | Березовский район | Саранпауль | Хозяинова Наталья Владимировна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | пер. Таёжный, д. 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103041:59 | Хозяинова Наталья Владимировна, +7 951 979 31 56, astyahshor@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 12А, кв. 6 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ф. №1 "ООО Урал", оп. №34 | 2018 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №3844705 | 2018-08-17 | - | 2018-08-17 | - | 2018-08-23 | 2018-09-01 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-09-03 |  |  |  |  | БР-22.18 | 2018-08-20 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-07-20 | 2018-12-19 | 107 | 2018-09-03 | Письмо №2784 от 20.08.2018 о напр. дог. №БР-22.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 20.08.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 23.08.2018 | 2018-08-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-14867 от 23.08.2018 | 2018-09-03 | - | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-10-09 | 28
186 | Березовский район | Саранпауль | Тихонов Сергей Геннадьевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Семяшкина, д. 10, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103036:14 | Тихонов Сергей Геннадьевич, +7 950 538 59 88, filka_84@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Советская, д. 6 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3118 (ТП-4), ф. №2 "ул. Семяшкина", оп. №11 | 2018 | Меркурий 231 АТ-01, зав. №31373297 | 2018-09-18 | - | 2018-09-18 | - | 2018-09-24 | 2018-10-03 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-09-18 |  |  |  |  | БР-23.18 | 2018-09-18 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-08-18 | 2019-01-17 | 112 | 2018-09-27 | Письмо №3064 от 18.09.2018 о напр. дог. №БР-23.18. Письмо №3186 от 27.09.2018 о напр. актов №БР-23.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 19.09.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 20.09.2018 | 2018-09-20 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-14654 от 20.09.2018 | 2018-09-27 | - | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-10-09 | 7
187 | Белоярский район | Нумто | ООО Екатеринбург-2000 | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи ООО "Екатеринбург-2000" БС "Нумто" | д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:139 | Старший инженер-энергетик группы ЭП Октябрьского отделения Региона ХМАО-ЯНАО Курников Геннадий Анатольевич, +7 900 385 13 07, +7 922 445 80 67, kurnikov@motivtelecom.ru, 628181, ХМАО-Югра, г. Нягань, 4 мкрн., д. 28, офис «Мотив» | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.4 | ДЭС Нумто | ф. №1, оп. №14 | 2018 | Меркурий 236 ART-01 PQRS, зав. №35932964 (2018 г.) | 2018-09-18 | - | 2018-09-18 | - | 2018-09-24 | 2018-10-03 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-09-24 |  |  |  |  | БЛ-2.18 | 2018-10-16 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-09-15 | 2019-04-16 | -50 | 2019-06-05 | Письмо №3135 от 24.09.2018 о напр. дог. №БЛ-2.18. Письмо №3198 от 28.09.2018 о напр. дог. №БЛ-2.18 (ред. №2). Подписанный оригинал получен 16.10.2018. Письмо №1411 от 05.06.2019 о напр. актов ТП. Оригинал актов вернулся 22.07.2019 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | 21.03.2019 опосредовано самостоятельно подключились через здание почты. Отключены РЭСом 26.04.2019 г. (Ориентировочно 190 кВт намотало) | - | [5 empty] | 454.3 |  | 454.3 | 2019-07-31 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 03.06.2019 | 2019-06-03 | - | 2019-06-05 | - | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-22 | 8
188 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Худова Юлия Петровна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ квартиры | ул. Дорожная, д. 5, кв. 3, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:415 | Иванов Сергей Алексеевич, +7 908 882 64 45, sergei1971ivanov0209@yandex.ru, 628544, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 5, кв. 3. Худова Юлия Петровна, +7 908 880 99 96, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 5, кв. 2 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ТП-3 (18-5029), ф. №1, оп. №7.1 | 2018 | NP545.24T, зав. №01568247 | 2018-09-24 | - | - | 2018-09-24 | 2018-09-30 | 2018-10-09 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-09-25 |  |  |  |  | ХМР-14.18 | 2018-09-25 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-08-25 | 2019-01-24 | 105 | 2018-10-11 | Письмо №3154 от 25.09.2018 о напр. дог. №ХМР-14.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 26.09.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 04.10.2018 | 2018-10-04 | Письмо №3272 от 08.10.2018 о пров. вып. ТУ | 2018-10-11 | - | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 8
189 | Березовский район | Сосьва | Местная религиозная организация православный Приход храма иконы Казанской Божией Матери с.п. Саранпауль Березовского района ХМАО-Югры Тюменской обл. Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ церкви | ул. Набережная, д. 18Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201015:5 | Настоятель (руководитель) Васильев Алексей Александрович (иерей Алексий Васильев), +7 929 296 16 48, +7 950 537 09 41, vass78@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е. Артеевой, д. 31 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3135 (ТП-2), ф. №2, оп. №11/2 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №04280485 | 2018-09-26 | - | 2018-09-26 | - | 2018-10-02 | 2018-10-11 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-09-27 |  |  |  |  | БР-24.18 | 2018-10-10 | 6 месяцев | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-09-09 | 2019-04-10 | 182 | 2018-10-10 | Письмо №3188 от 27.09.2018 о напр. дог. №БР-24.18. Подписанный скан договора прислали 10.10.2018. Письмо №3326 от 10.10.2018 о напр. актов №БР-24.18. Подписанные сканы актов прислали 16.10.2018. Оригиналы не возвращались. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 10.10.2018 | [8 empty] | Устно 10.10.2018 г. | 2018-10-10 | Устно. РЭС. 10.10.2018 г. | 2018-10-10 | - | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-11-06 | 3
190 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Грибная, д. 22, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:40 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП-5), ф. №1, оп. №23 | 2018 | TDM МАРС-1,0-11-Р4-5(60)-М, зав. №1511-015798 | 2018-09-27 | - | 2018-09-27 | - | 2018-10-03 | 2018-10-12 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-09-28 |  |  |  |  | БР-25.18 | 2018-09-28 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-08-28 | 2019-01-27 | -72 | 2019-04-09 | Письмо №3199 от 28.09.2018 о напр. дог. №БР-25.18. Письмо №914 от 04.04.2019 о напр. актов №БР-25.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1362.9 |  | 1362.9 | Квитанция оплаты от 03.10.2018 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 04.04.2019 | 2019-04-04 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-22117 от 04.04.2019 | 2019-04-09 | - | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-05-13 | 11
191 | Березовский район | Саранпауль | Захарченко Пётр Петрович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Кооперации, д. 9, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103023:6 | Захарченко Пётр Петрович, +7 950 536 54 28, ugk-saranpaul@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Кооперации, д. 9 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 5 | 10 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3113 (ТП-1), ф. №2 "ул. Кооперации", оп. №28 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №04280467 | 2018-10-02 | - | 2018-10-02 | - | 2018-10-08 | 2018-10-17 | Да | Принята |  | Предоставлены вместе с заявкой. | - | - | - | - | 2018-10-02 |  |  |  |  | БР-26.18 | 2018-10-02 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-09-01 | 2019-01-31 | 107 | 2018-10-16 | Письмо №3226 от 02.10.2018 о напр. дог. №БР-26.18. Письмо №3413 от 17.10.2018 о напр. актов №БР-26.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Чек оплаты от 15.10.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.10.2018 | 2018-10-15 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-16298 от 15.10.2018 | 2018-10-16 | - | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-11-06 | 3
192 | Ханты-Мансийский район | Урманный | МП ЖЭК-3 ХМР | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ гаража | ул. Ханты-Мансийская, д. 19А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0202001:373 | Главный энергетик - Курбатов Николай Васильевич, +7 908 880 89 10, 31-88-54, Kurbatovnikolai@mail.ru, mp-zhehk-3@yandex.ru, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Боровая, 9 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности | III | 80 | 75 | 5 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-2 (18-5037), ф. №1, оп. №19 | 2019 |  | 2018-10-02 | - | 2018-10-02 | - | 2018-10-08 | 2018-10-17 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-10-08 |  |  |  |  | ХМР-15.18 | 2018-10-23 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2021-09-22 | 2019-04-23 | -175 |  | Письмо №3276 от 08.10.2018 о напр. дог. №ХМР-15.18. Подписанный скан передали нарочно 09.10.2018. Письмо №2948 от 25.10.2018 о напр. дог. №ХМР-15.18. Письмо №3462 от 21.12.2018 г. о необходимости увеличения макс. мощности до 80 кВт. Письмо №4053 от 24.12.2018 о напр. ДС №1 (забрали нарочно 25.12.2018) | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 04.06.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 4997.3
193 | Березовский район | Саранпауль | Назаров Михаил Михайлович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ лесопилки | ул. Н. Вокуева, 14, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103037:25 | Назаров Михаил Михайлович, +7 950 532 68 88, Назарова Ирина Федоровна, +7 950 532 65 55, 8(34674)45619, mixail.1962@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 16 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3123 (ТП-8), ф. №3, оп. 8 | 2018 | АГАТ 3-4.100.2, зав. №060999 | 2018-09-26 | - | 2018-09-26 | - | 2018-10-02 | 2018-10-11 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-10-09 |  |  |  |  | БР-27.18 | 2018-10-09 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-09-08 | 2019-02-07 | 112 | 2018-10-18 | Письмо №3303 от 09.10.2018 о напр. дог. №БР-27.18. Письмо №3426 от 17.10.2018 о напр. актов №БР-27.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 10.10.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 16.10.2018 | 2018-10-16 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-16392 от 16.10.2018 | 2018-10-18 | - | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-11-06 | 15
194 | Березовский район | Кимкьясуй | Вынгилева Юлия Георгиевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Боровая, 6, кадастровый номер земельного участка 86:05:0203001:102 | Вынгилева Юлия Георгиевна, +7 950 530 09 10, vyngileva83@mail.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, д. Кимкьясуй, ул. Культурная, д. 14 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 9 | 9 | 0 | 0.22 | ДЭС Кимкьясуй | ф. №1 "Посёлок", оп. №59/2 | 2018 | Нeвa MT 123, зав. №001735 | 2018-10-08 | - | 2018-10-08 | - | 2018-10-14 | 2018-10-23 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-10-09 |  |  |  |  | БР-28.18 | 2018-10-09 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-09-08 | 2019-02-07 | 79 | 2018-11-20 | Письмо №3302 от 09.10.2018 о напр. дог. №БР-28.18. Письмо №3776 от 20.11.2018 о напр. актов №БР-28.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 14.11.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 15.11.2018 | 2018-11-15 | Начальнику РЭС, задача в тезисе №ТМ-17457 от 19.11.2018 | 2018-11-20 | - | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-12-13 | 6
195 | Березовский район | Саранпауль | Ламбина Валентина Ефимовна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Семяшкина, д. 31, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103029:9 | Ламбин Валентин Вадимович, +7 904 478 85 55, v-lambina@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Семяшкина, д. 31 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3113 (ТП 1), ф. №3, оп. №8 | 2018 | NP73E.1-11-1, зав. №04279230 | 2018-11-09 | - | 2018-11-09 | - | 2018-11-15 | 2018-11-24 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-11-09 |  |  |  |  | БР-29.18 | 2018-11-09 | 4 месяца | Да | Да | 2018 | 1 | 2021-10-09 | 2019-03-10 | 116 | 2018-11-14 | Письмо №3683 от 09.11.2018 о напр. дог. №БР-29.18. Письмо №3719 от 14.11.2018 о напр. актов №БР-29.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 12.11.2018 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 14.11.2018 | 2018-11-14 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-17327 от 14.11.2018 | 2018-11-14 | - | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-12-13 | 2
196 | Березовский район | Саранпауль | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль | пер. Ольховый, 7, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103047:41 | Главный специалист Ниязова Вера Валерьевна, 8-(34674)-22051, 21751, uks_berezovo@mail.ru, uksir@berezovo.ru, 628140, ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Первомайская, 10 | Огеренко М.М. | Новое ТП | II | 310.6 | 310.6 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | 1,2 СШ РУ-0,4 кВ проект. КТП-10/0,4 кВ, 2х400 кВА | 2019 |  | 2018-11-15 | - | 2018-11-15 | - | 2018-11-21 | 2018-11-30 | Да | Аннулирована |  | - | - | - | - | - | 2018-11-23 |  |  |  |  | БР-30.18 |  | 1 год | Да | Нет | 2019 | 0 |  |  |  |  | Письмо №3830 от 23.11.2018 о напр. дог. №БР-30.18. Оригинал письма и экземпляры договора вернулись 14.12.2018 г. (не подписаны, без ответного письма, уничтожены). Принято решение в реализации в рамках ИП. | Стройка | ВЛ-10 кВ (350+450 м.), КТПН-10/0,4 кВ, 2х400 кВА. | ТП/включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 4449516.15 | [19 empty] | 8
197 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Грибная, д. 6, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:326 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП-5), ф. №1, оп. №32 | 2019 | TDM МАРС-1,0-11-Р4-5(60)-М, зав. №1511-015763 | 2018-11-20 | - | 2018-11-20 | - | 2018-11-26 | 2018-12-05 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-11-21 |  |  |  |  | БР-31.18 | 2018-11-21 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-10-21 | 2019-03-22 | -13 | 2019-04-04 | Письмо №3786 от 21.11.2018 о напр. дог. №БР-31.18. Письмо №873 от 04.04.2019 о напр. актов №БР-31.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1362.9 |  | 1362.9 | Квитанция оплаты от 26.11.2018 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып.ТУ от 01.04.2019 | 2019-04-01 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-22017 от 02.04.2019 | 2019-04-04 | - | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-05-13 | 4
198 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | ИП Шушунов Алексей Николаевич | ИП | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки четырёхквартирного жилого дома | ул. Комсомольская, д. 15, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:1364 | Шушунов Алексей Николаевич, +7 902 814 20 04, 8(3467)377-724, lis1990@mail.ru, shushunov78@mail.ru, 628530, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный, ул. Строителей, д. 16 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 20 | 20 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП-2 (18-5046), ф. №2, оп. № 4 | 2019 | Меркурий 230-АМ, зав. №31581722 (2017 г.) | 2018-12-12 | - | 2018-12-12 | - | 2018-12-18 | 2018-12-27 | Да | Принята | Попросили перезвонить. Заберут нарочно. | - | - | - | - | - | 2018-12-13 |  |  |  |  | ХМР-16.18 | 2018-12-14 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-11-13 | 2019-06-14 | 73 | 2019-04-02 | Письмо №3977 от 13.12.2018 о напр. дог. №ХМР-16.18 (передан и подписан нарочно 14.12.2018). Письмо №845 от 02.04.2019 о напр. актов №ХМР-16.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1817.2 |  | 1817 | Квитанция оплаты от 21.12.2018 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 01.04.2019 | 2019-04-01 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-21993 от 01.04.2019 | 2019-04-02 | - | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-05-13 | 2
199 | Березовский район | Саранпауль | Рокина Прасковья Григорьевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Собянина, д. 71, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103049:8 | Рокина Прасковья Григорьевна, +7 950 504 93 24, Елена Рокина +7 982 591 28 72, es-rokina@rambler.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Собянина, д. 71 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП-3), ф. №3, оп. №32 | 2019 | NP73L, зав. №3426499 (2013 г.) | 2018-12-20 | - | 2018-12-20 | - | 2018-12-26 | 2019-01-04 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-12-24 |  | 2018-12-24 |  |  | БР-32.18 | 2018-12-24 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-11-23 | 2019-04-24 | -154 | 2019-09-25 | Письмо №4052 от 24.12.2018 о напр. дог. №БР-32.18. Письмо №2418 от 25.09.2019 о напр. актов №БР-32.18 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 27.12.2018 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 23.09.2019 | 2019-09-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26816 от 23.09.2019 | 2019-09-25 | - | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 6
200 | Белоярский район | Нумто | ООО ОМЕГА | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | участок №27 | В.р.и.о. директора Мельников Сергей Васильевич, +7 902 441 73 33, 8(343)355-31-81, gendir@domkiteg.ru, info@germetim.ru, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 4 | 4 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | ф. №1, оп. №15 | 2019 |  | 2018-12-24 | - | 2018-12-24 | - | 2018-12-30 | 2019-01-08 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-12-28 |  | 2018-12-28 |  |  | БЛ-3.18 | 2018-12-28 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2021-11-27 | 2019-06-28 | -109 |  | Письмо №7089 от 28.12.2018 о напр. дог. №БЛ-3.18, №БЛ-4.18. Скан подписанного договора прислали 28.12.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 4
201 | Белоярский район | Нумто | ООО ОМЕГА | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | б/н, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:257 | В.р.и.о. директора Мельников Сергей Васильевич, +7 902 441 73 33, 8(343)355-31-81, gendir@domkiteg.ru, info@germetim.ru, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 4 | 4 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | ф. №1, оп. №27 | 2019 |  | 2018-12-24 | - | 2018-12-24 | - | 2018-12-30 | 2019-01-08 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2018-12-28 |  | 2018-12-28 |  |  | БЛ-4.18 | 2018-12-28 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2021-11-27 | 2019-06-28 | -109 |  | Письмо №7089 от 28.12.2018 о напр. дог. №БЛ-3.18, №БЛ-4.18. Скан подписанного договора прислали 28.12.2018 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 4
202 | Березовский район | Саранпауль | Смирнова Зоя Андреевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ балка | ул. Ятринская, д. 34, кв. 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103037:7 | Артеев Александр, +7 950 532 39 39, arteev_aleksandr@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 34, кв. 4 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 10 | 10 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3118 (ТП-4), ф. №3 , оп. №36 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04285145 (2018 г.) | 2019-01-21 | - | 2019-01-21 | - | 2019-01-27 | 2019-02-05 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-01-21 |  | 2019-01-21 |  |  | БР-1.19 | 2019-01-21 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-12-21 | 2019-05-22 | 57 | 2019-03-26 | Письмо №153 от 21.01.2019 о напр. дог. №БР-1.19. Письмо №786 от 27.03.2019 о напр. актов №БР-1.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 24.01.2019 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 03.03.2019. Заявление о пров. вып. ТУ от 18.03.2019 | 2019-03-18 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-21077 от 04.03.2019. 06.03.2019, ТУ не выполнены, замечания. №TM-21492 от 19.03.2019 | 2019-03-26 | 06.03.2019, ТУ не выполнены, замечания. | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-05-13 | 8
203 | Березовский район | Саранпауль | Магарамова Наталья Аркадьевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Клубная, д. 9, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103017:41 | Магарамова Наталья Аркадьевна, +7 950 533 91 51, 8(34674)45485, admsaranpaul@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 12, кв. 2 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 8 | 7 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3120 (ТП-7), ф. №1, оп. №3 | 2020 | NP73E.1-11-1, зав. №04722271 (2019 г.) | 2019-01-21 | - | 2019-01-21 | - | 2019-01-27 | 2019-02-05 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-01-22 |  | 2019-01-22 |  |  | БР-2.19 | 2019-01-22 | 4 месяца | Да | Да | 2020 | 1 | 2021-12-22 | 2019-05-23 | -89 | 2019-08-20 | Письмо №169 от 22.01.2019 о напр. дог. №БР-2.19. Письмо №2094 от 20.08.2019 о напр. актов №БР-2.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 13.06.2019 | [8 empty] | Заявл. на пров. вып. ТУ от 02.07.2019. Заявл. о пров. вып. ТУ от 20.08.2019 | 2019-08-20 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26417 от 02.07.2019. Не выполнены (04.07.2019). Выполнены 20.08.2019 | 2019-08-20 | - | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-10 | 1
204 | Белоярский район | Ванзеват | Дьякова Альбина Ильинична | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Центральная, д. 35А | Дьякова Альбина Ильинична, +7 950 524 68 59, +7 902 493 99 38, VoytehovichAR@admbel.ru, 628178, ХМАО-Югра, Белоярский район, с. Ванзеват, ул. Центральная, д. 35А | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 0 | 0 | 0.22 | ДЭС Ванзеват | ф. "ул. Центральная", оп. №39 | 2019 | АГАТ 2-32, зав. №747643 (10.01.2017) | 2019-01-23 | - | 2019-01-23 | - | 2019-01-29 | 2019-02-07 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-01-24 |  | 2019-01-24 |  |  | БЛ-1.19 | 2019-01-24 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2021-12-24 | 2019-05-25 | 36 | 2019-04-19 | Письмо №193 от 24.01.2019 о напр. дог. №БЛ-1.19. Письмо №1035 от 22.04.2019 о напр. актов №БЛ-1.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 08.02.2019 | [8 empty] | Устно | 2019-04-17 | - | 2019-04-19 | - | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-13 | 3
205 | Березовский район | Сосьва | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Сосьвинская, 6А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201010:30 | Инженер-энергетик, Чупин Александр Викторович, av@sudmedugra.ru, +7 982 512 84 92, 8-3467-394368, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | КТП 11-3136 (ТП-3) 1х400 кВА, ф. №8, оп. №38 | 2019 |  | 2019-01-31 | - | 2019-01-31 | - | 2019-02-06 | 2019-02-15 | Да | Принята | Заберут нарочно. | - | - | - | - | - | 2019-02-01 |  | 2019-02-18 |  |  | БР-3.19 | 2019-02-15 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-01-15 | 2019-12-16 | 62 |  | Письмо №246 от 01.02.2019 о напр. дог. №БР-3.19, №БР-4.19, №БР-5.19. Письмо №1899 от 31.07.2019 о напр. ДС №1 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 07.08.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 1188 | [19 empty] | 1
206 | Березовский район | Ломбовож | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Петра Шешкина, 16Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:25 | Инженер-энергетик, Чупин Александр Викторович, av@sudmedugra.ru, +7 982 512 84 92, 8-3467-394368, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ломбовож | ф. №1 "Посёлок", оп. №45 | 2019 |  | 2019-01-31 | - | 2019-01-31 | - | 2019-02-06 | 2019-02-15 | Да | Принята | Заберут нарочно. | - | - | - | - | - | 2019-02-01 |  | 2019-02-18 |  |  | БР-4.19 | 2019-02-15 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-01-15 | 2019-12-16 | 62 |  | Письмо №246 от 01.02.2019 о напр. дог. №БР-3.19, №БР-4.19, №БР-5.19. Письмо №1899 от 31.07.2019 о напр. ДС №1 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 07.08.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 1188 | [19 empty] | 1
207 | Березовский район | Кимкьясуй | КУ ХМАО-Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы | ЮЛ | Дистанцированная секционная группа (морг) модульного типа | ул. Культурная, 3Б, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5397 | Инженер-энергетик, Чупин Александр Викторович, av@sudmedugra.ru, +7 982 512 84 92, 8-3467-394368, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок "Д" | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кимкьясуй | ф. №1 "Посёлок", оп. №57 (58) | 2019 |  | 2019-01-31 | - | 2019-01-31 | - | 2019-02-06 | 2019-02-15 | Да | Принята | Заберут нарочно. | - | - | - | - | - | 2019-02-01 |  | 2019-02-18 |  |  | БР-5.19 | 2019-02-15 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-01-15 | 2019-12-16 | 62 |  | Письмо №246 от 01.02.2019 о напр. дог. №БР-3.19, №БР-4.19, №БР-5.19. Письмо №1899 от 31.07.2019 о напр. ДС №1 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 07.08.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 1188 | [19 empty] | 1
208 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Поршнев Владимир Михайлович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Старая Набережная, д. 21, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301002:201 | Поршнев Владимир Михайлович, +7 952 722 89 86, siyutkina-kl@yandex.ru, 628544, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 13, кв. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ТП-5 (18-5033), ф. №3, оп. №20 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04722339 (2019 г.) | 2019-02-14 | - | 2019-02-14 | - | 2019-02-20 | 2019-03-01 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-02-14 |  | 2019-02-14 |  |  | ХМР-1.19 | 2019-02-14 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-01-14 | 2019-06-15 | 5 | 2019-06-10 | Письмо №402 от 14.02.2019 о напр. дог. №ХМР-1.19. Письмо №402 от 14.02.2019 о напр. актов №ХМР-1.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 19.02.2019 | [8 empty] | Заявл. на пров. вып. ТУ от 05.06.2019 | 2019-06-05 | - | 2019-06-10 | - | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  | 5
209 | Березовский район | Саранпауль | Артеева Татьяна Алексеевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | пер. Туманный, д. 4, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103041:38 | Артеева Татьяна Алексеевна, +7 950 532 55 65, petroleg68@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Туманный, д. 4 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | РУ-0,4 кВ ДЭС, ф. №1 "ООО Урал", оп. №22 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04285194 (2018 г.) | 2019-02-15 | - | 2019-02-15 | - | 2019-02-21 | 2019-03-02 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 |  |  | БР-6.19 | 2019-02-18 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-01-18 | 2019-06-19 | 34 | 2019-05-16 | Письмо №428 от 18.02.2019 о напр. дог. №БР-6.19. Письмо №1216 от 16.05.2019 о напр. актов №БР-6.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 28.02.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 29.03.2019. Повт. устно 14.05.2019 | 2019-05-14 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-21936 от 29.03.2019. Не выполнено 29.04.2019 (проверка). №ТМ-23111 от 14.05.2019. | 2019-05-16 | - | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 5
210 | Октябрьский район | Горнореченск | АО ЮТЭК-Региональные сети | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ вагон-городка | ул. Лесная | Мастер СМУ-2, Иванов Владимир Николаевич, +7 950 534 17 54, Заместитель начальника СМУ-2, Петраков Александр Анатольевич,+7 912 904 51 96, Перов Илья Игоревич, 8(3467)318118, доб. 9 118#, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Горнореченск | ТП-222, ф. №3 "ул. Лесная 3", оп. №6-3 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04269890 (01.2018) | 2019-02-20 | - | 2019-02-20 | - | 2019-02-26 | 2019-03-07 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-02-21 |  | 2019-03-12 |  |  | ОК-1.19 | 2019-03-05 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-02-02 | 2019-09-03 | 173 | 2019-03-14 | Письмо №469 от 21.02.2019 о напр. дог. №ОК-1.19. Письмо №01-04/1456 от 05.03.2019 об изм. точки поставки. Письмо №590 от 06.03.2019 о напр. ДС №1 к дог. №ОК-1.19. Письмо №676 от 14.03.2019 о напр. актов №ОК-1.19. Письмо №01_01-2420 от 08.04.2019 о напр. актов | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 07.03.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 550 |  | 550 | 2019-04-09 | [8 empty] | Письмо №01-04_1546 от 06.03.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-03-06 | Письмо АО ЮТЭК-Кода №615 от 07.03.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-03-14 | - | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-05-13 | 9
211 | Октябрьский район | Горнореченск | Кулыба Иван Валерьевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ №2 квартиры | ул. Лесная, д. 11, кв. 1 | Кулыба Иван Юрьевич, +7 950 528 71 15, ven9010@mail.ru, Радионов Юрий Леонидович, +7 950 508 73 20, 628115, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Горнореченск, ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Горнореченск | ТП-222, ф. №3 "ул. Лесная 3", оп. №2 | 2019 | Меркурий 230 АМ-02, зав. №36304142 (16.10.2018) | 2019-02-21 | - | 2019-02-21 | - | 2019-02-27 | 2019-03-08 | Да | Принята | Изначально квартира подключена по 220В. Хотят 2-ую точку на 380В. | - | - | - | - | - | 2019-02-25 |  | 2019-02-25 |  |  | ОК-2.19 | 2019-02-25 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-01-25 | 2019-06-26 | 85 | 2019-04-02 | Письмо №487 от 25.02.2019 о напр. дог. №ОК-2.19. Письмо №846 от 02.04.2019 о напр. актов №ОК-2.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 27.02.2019 | [8 empty] | Заяв. о пров. вып. ТУ от 19.03.2019 | 2019-03-19 | Письмо №720 от 19.03.2019 АО ЮТЭК-Кода о пров. вып. ТУ | 2019-04-02 | - | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-05-13 | 18
212 | Ханты-Мансийский район | Согом | Зайцева Евгения Александровна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Озерная, д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:02:1101001:321 | Зайцева Евгения Александровна, +7 902 828 55 20, zaiceva-e@yandex.ru, 628013, г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 14, кв. 15 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Согом | ТП-2, ф. №1, оп. №11-1 | 2019 | NP73E.2-12-1, зав. №04626544 (2018 г.) | 2019-02-26 | - | 2019-02-26 | - | 2019-03-04 | 2019-03-13 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 |  |  | ХМР-2.19 | 2019-02-26 | 1 год | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-01-26 | 2020-02-27 | 349 | 2019-03-15 | Письмо №512 от 26.02.2019 о напр. дог. №ХМР-2.19. Письмо №679 от 15.03.2019 о напр. актов №ХМР-2.19 | Стройка | ВЛ-0,4 кВ, 50 м. | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 06.03.2019 | [8 empty] | Устно | 2019-03-06 | - | 2019-03-15 | - | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-05-13 | 9
213 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | Яценко Владимир Алексеевич | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. 60 лет Октября, д. 3, кв. 6, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301001:619 | Яценко Владимир Алексеевич, +7 952 695 45 45, yatsenko.83@list.ru, 628544, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 14, кв. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Кедровый | ТП-1 (18-5029), ф. №1, оп. №24 | 2019 | NP524.27D-1P1ALI, зав. №1254945 | 2019-03-14 | - | 2019-03-14 | - | 2019-03-20 | 2019-03-29 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-03-14 |  | 2019-03-14 |  |  | ХМР-3.19 | 2019-03-14 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-02-11 | 2019-07-13 | -47 | 2019-08-29 | Письмо №675 от 14.03.2019 о напр. дог. №ХМР-3.19. Письмо №2197 от 29.08.2019 о напр. актов №ХМР-3.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 14.03.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 28.08.2019 | 2019-08-28 | - | 2019-08-29 | - | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 1
214 | Березовский район | Саранпауль | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль | пер. Ольховый, 7, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103047:41 | Главный специалист Ниязова Вера Валерьевна, 8-(34674)-22051, 21751, uks_berezovo@mail.ru, uksir@berezovo.ru, 628140, ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Первомайская, 10 | Огеренко М.М. | Новое ТП | II | 310.6 | 310.6 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | 1,2 СШ РУ-0,4 кВ проект. КТП-10/0,4 кВ, 2х630 кВА | 2019 | Ввод №1, NP73E.3-14-1, зав. №04803900 (2019 г.) Ввод №2, NP73E.3-14-1, зав. №04804113 (2019 г.) | 2019-03-14 | - | 2019-03-14 | - | 2019-03-20 | 2019-03-29 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-04-09 |  | 2019-05-14 |  |  | БР-7.19 | 2019-04-29 | 1 год | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-03-29 | 2020-04-29 | 217 | 2019-09-25 | Письмо №919 от 09.04.2019 о напр. дог. №БР-7.19. Письмо №2412 от 25.09.2019 о напр. актов №БР-7.19 | Стройка | ВЛ-10 кВ (350+450 м.), КТПН-10/0,4 кВ, 2х630 кВА. | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 9001.2 |  | 3600.48 | 05.06.2019, 13.06.2019 | [8 empty] | Письмо №541 от 23.09.2019 о пров. вып. ТУ и включ. объекта | 2019-09-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №TM-26857 от 24.09.2019 | 2019-09-25 | - | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 28
215 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Ягодная, 5, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:483 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП-5), ф. №1, оп. №50 | 2019 |  | 2019-03-19 | - | 2019-03-19 | - | 2019-03-25 | 2019-04-03 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-03-19 |  | 2019-03-19 |  |  | БР-8.19 | 2019-03-19 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-02-16 | 2019-07-18 | -89 |  | Письмо №721 от 19.03.2019 о напр. дог. №БР-8.19, №БР-9.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1188 |  | 1188 | Квитанция оплаты от 20.03.2019 | [16 empty] | 0
216 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Озёрная, 13, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:487 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП-5), ф. №2, оп. №6 | 2019 |  | 2019-03-19 | - | 2019-03-19 | - | 2019-03-25 | 2019-04-03 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-03-19 |  | 2019-03-19 |  |  | БР-9.19 | 2019-03-19 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-02-16 | 2019-07-18 | -89 |  | Письмо №721 от 19.03.2019 о напр. дог. №БР-8.19, №БР-9.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1188 |  | 1188 | Квитанция оплаты от 20.03.2019 | [16 empty] | 0
217 | Березовский район | Саранпауль | Чекмазова Вероника Васильевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Набережная, д. 2, кадастровый номер участка 86:05:0103032:129 | Чекмазова Вероника Васильевна, +7 950 530 33 73, vadim_chekmazov@bk.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е.Артеевой, д. 19, кв. 12 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3112 (ТП-9), ф. №3, оп. №4 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04283591 (ранее уст. NP523.20D, №1768991) | 2019-03-27 | - | 2019-03-27 | - | 2019-04-02 | 2019-04-11 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-03-27 |  | 2019-03-27 |  |  | БР-10.19 | 2019-03-27 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-02-24 | 2019-07-26 | 92 | 2019-04-25 | Письмо №792 от 27.03.2019 о напр. дог. №БР-10.19. Письмо №1085 от 25.04.2019 о напр. актов №БР-10.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 792 |  | 792 | 2019-04-01 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 03.04.2019. Повторно устно 22.04.2019 | 2019-04-22 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-22099 от 03.04.2019 (05.04.2019 ТУ не выполнены). | 2019-04-25 | - | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-13 | 3
218 | Березовский район | Няксимволь | Меньшиков Павел Михайлович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ трёхквартирного жилого дома | ул. Геологов, д. 14, кадастровый номер земельного участка 86:05:00000000:5390 | Щепёткин Сергей Викторович, +7 922 417 05 13, ssvod@mail.ru, 628143, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Няксимволь, ул. Кооперативная, д. 7 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | ТП 11-3139 (ТП2), ф. №5, оп. №5 | 2019 |  | 2019-04-03 | - | 2019-04-03 | - | 2019-04-09 | 2019-04-18 | Да | Принята | Попросили перезвонить. Заберут нарочно. | - | - | - | - | - | 2019-04-04 |  | 2019-04-04 |  |  | БР-11.19 | 2019-04-04 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-03-04 | 2019-08-03 | -73 |  | Письмо №874 от 04.04.2019 о напр. дог. №БР-11.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 04.04.2019 | [16 empty] | 1
219 | Березовский район | Саранпауль | Рочева Лариса Андреевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Школьная, 2а, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103019:19 | Рочева Лариса Андреевна, +7 950 502 99 58, yulyaberdinsk@yandex.ru, admsaranpaul@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Е.Артеевой, д. 12, кв. 5 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП №11-3113 (ТП-1), ф. №2, оп. №20/1 | 2019 | Нева МТ324, зав. №60095081 (2019 г.) | 2019-04-04 | - | 2019-04-04 | - | 2019-04-10 | 2019-04-19 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 |  |  | БР-12.19 | 2019-04-09 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-03-09 | 2019-08-08 | -22 | 2019-08-30 | Письмо №915 от 09.04.2019 о напр. дог. №БР-12.19. В ходе пров. вып. ТУ треб. уст-ка доп. опоры, схема в наличии. Письмо №2214 от 30.08.2019 о напр. актов №БР-12.19. 24.08.2019 вып. уст-ка доп. опоры. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 13.05.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып ТУ от 15.07.2019. Заявл. о пров. вып ТУ от 29.08.2019 | 2019-08-29 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №TM-24897 от 15.07.2019. 24.05.2019 требуется установка доп. опоры, выявлены замечания. | 2019-08-30 | - | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 6
220 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | ИП Веклич Артём Николаевич | ИП | ВРУ-0,4 кВ склада | б/н, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:1486 | Веклич Артём Николаевич, +7 902 814 93 74, veklich1982@mail.ru, 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Васильковая, д. 19, кв. 8 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 70 | 70 | 0 | 0.4 | ДЭС Кирпичный | ТП №1 (18-5045), ф. №1, оп. №11 | 2019 | АГАТ 3-1.5.0, №017491 (2018 г.) | 2019-04-18 | - | 2019-04-18 | - | 2019-04-24 | 2019-05-03 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-04-24 |  | 2019-05-14 |  |  | ХМР-4.19 | 2019-05-14 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-04-13 | 2019-11-12 | 123 | 2019-07-12 | Письмо №1072 от 24.04.2019 о напр. дог. №ХМР-4.19. Письмо №1756 от 12.07.2019 о напр. актов №ХМР-4.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 5544 |  | 5544 | 2019-07-19 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 11.07.2019 | 2019-07-11 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-24851, №24840 от 11.07.2019. | 2019-07-12 | - | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-08-12 | 7
221 | Березовский район | Саранпауль | Зайцев Алексей Сергеевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Белоярская, д. 2, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103052:184 | Зайцев Алексей Сергеевич, +7 922 003 02 55, teploseti.saranpaul@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Мира, д. 4, кв. 35 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3130 (ТП-20), ф. №1, оп. №1-1 | 2019 | NP73E.1-11-1, №3710932 (2019 г.), СИП4-4х16 (16 м.), ВА 47-29 32А | 2019-04-24 | - | 2019-04-24 | - | 2019-04-30 | 2019-05-09 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  |  | БР-13.19 | 2019-04-29 | 1 год | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-03-29 | 2020-04-29 | 230 | 2019-09-12 | Письмо №1118 от 29.04.2019 о напр. дог. №БР-13.19. Уст-ка доп. опоры выполн. в июле 2019 г. Письмо №2320 от 12.09.2019 о напр. актов №БР-13.19 | Стройка | ВЛИ-0,4 кВ (20-25 м., 1 опора) | ТП/не включает стоимость мероприятий по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 30.08.2019. Заявл. о повт. пров. вып. ТУ от 11.09.2019 | 2019-09-11 | Зам. нач. РЭС, задача в тезисе №ТМ-26167 от 30.08.2019. 04.09.2019 - ТУ не выполнено. Повторно задача в тезисе №ТМ-26527 от 11.09.2019 | 2019-09-12 | - | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 6
222 | Белоярский район | Нумто | БУ Природный парк Нумто | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ визит центра | д. 13, пом. 2, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:143 | Долгополов Алексей Анатольевич, Юрист Елена 8(34670)2-14-85, numto@mail.ru, numtobuh@yandex.ru, 628162, ХМАО-Югра, Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4а, д. 2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | ф. №1, оп. №14 | 2019 | Меркурий-200, зав. №27513716 (2016 г.) | 2019-04-25 | - | 2019-04-25 | - | 2019-05-01 | 2019-05-10 | Да | Принята | На момент подключения, объём потреблённой ЭЭ 373,26 кВт. ВА-25А, СИП4-2х16, 23 м. | - | - | - | - | - | 2019-04-29 |  | 2019-05-23 |  |  | БЛ-2.19 | 2019-04-30 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-03-30 | 2019-10-29 | 162 | 2019-05-20 | Письмо №1117 от 29.04.2019 о напр. дог. №БЛ-2.19. Письмо №1148 от 06.05.2019 о повт. напр. дог. №БЛ-2.19. Письмо №1252 от 20.05.2019 о напр. актов №БЛ-2.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2019-06-07 | [8 empty] | Письмо №02-12-145 от 08.05.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-05-08 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-23009 от 08.05.2019. | 2019-05-20 | - | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 16
223 | Кондинский район | Никулкина | Мормышев Николай Афанасьевич | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Ленина, д. 11В, кадастровый номер земельного участка 86:01:0103001:692 | Мормышев Николай Афанасьевич, +7 950 506 94 06, anchin2012@bk.ru, 628210, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Совхозная, д. 9, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Никулкина | ф. №1, оп. №9 | 2019 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №03887676 (2019 г.) | 2019-05-16 | - | 2019-05-16 | - | 2019-05-22 | 2019-05-31 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-05-22 |  | 2019-05-22 |  |  | КР-1.19 | 2019-05-22 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-04-21 | 2019-09-20 | 44 | 2019-08-07 | Письмо №1289 от 22.05.2019 г. о напр. дог. №КР-1.19. Письмо №1966 от 07.08.2019 о напр. актов ТП №КР-1.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | 2019-06-13 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 07.08.2019 | 2019-08-07 | - | 2019-08-07 | - | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-09-10 | 6
224 | Кондинский район | Никулкина | Новоселов Александр Павлович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Совхозная, д. 8, кв. 4 | Новоселов Александр Павлович, +7 904 465 09 20, anchin2012@bk.ru, 628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Кедровая, д. 1, кв. 25 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Никулкина | ф. №1, оп. №5 | 2019 | СИП4-2х16, L=15 м. | 2019-05-16 | - | 2019-05-16 | - | 2019-05-22 | 2019-05-31 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-05-22 |  | 2019-05-22 |  |  | КР-2.19 | 2019-05-22 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-04-21 | 2019-09-20 | -25 |  | Письмо №1290 от 22.05.2019 г. о напр. дог. №КР-2.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Платёжное поручение от 30.05.2019 | [16 empty] | 6
225 | Кондинский район | Никулкина | Савельев Владимир Александрович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Совхозная, д. 13А, кадастровый номер земельного участка 86:01:0103001:693 | Савельев Владимир Александрович, +7 952 690 71 67, anchin2012@bk.ru, 628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Северная, д. 32, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Никулкина | ф. №1, оп. №5 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04277085 (2018 г.) | 2019-05-16 | - | 2019-05-16 | - | 2019-05-22 | 2019-05-31 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-05-22 |  | 2019-05-22 |  |  | КР-3.19 | 2019-05-22 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-04-21 | 2019-09-20 | 44 | 2019-08-07 | Письмо №1291 от 22.05.2019 г. о напр. дог. №КР-3.19. Письмо №1967 от 07.08.2019 о напр. актов ТП №КР-3.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция об оплате от 03.06.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 07.08.2019 | 2019-08-07 | - | 2019-08-07 | - | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-09-10 | 6
226 | Ханты-Мансийский район | Елизарово | Борщева Наталья Александровна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Никифорова, д. 30, кадастровый номер земельного участка 86:02:0702001:604 | Борщева Наталья Александровна, +7 952 692 90 92, konstantin.borshev@yandex.ru, 628541, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово, ул. Никифорова, д. 30 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Елизарово | ТП-4 (18-5023), ф. №1, оп. №5 | 2019 | Треб. ПУ "Курс", через АИИС. Стоит СОЭБ, зав. №145663 | 2019-05-22 | - | 2019-05-22 | - | 2019-05-28 | 2019-06-06 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-05-22 |  | 2019-05-22 |  |  | ХМР-5.19 | 2019-05-22 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-04-21 | 2019-09-20 | -25 |  | Письмо №1292 от 22.05.2019 г. о напр. дог. №ХМР-5.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 27.05.2019 | [16 empty] | 0
227 | Кондинский район | Никулкина | Пальянова Надежда Александровна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Совхозная, д. 6, кв. 2 | Пальянова Надежда Александровна, +7 950 514 46 32, palyanova.nadya75@gmail.com, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Геологов, д. 57 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Никулкина | ф. №1, оп. №8 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04280183 (2018 г.) | 2019-05-27 | - | 2019-05-27 | - | 2019-06-02 | 2019-06-11 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 |  |  | КР-4.19 | 2019-05-28 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-04-27 | 2019-09-26 | 13 | 2019-09-13 | Письмо №1338 от 28.05.2019 о напр. дог. №КР-4.19. Письмо №2366 от 18.09.2019 о напр. актов №КР-4.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов | ДС №1 от 13.09.2019 | - | 1 | + |  |  |  | 550 | [11 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ и закл. ДС от 13.09.2019 | 2019-09-13 | - | 2019-09-13 | - | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 1
228 | Нижневартовский район | Корлики | Токарева Тамара Олеговна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Дружбы, д. 13а, кадастровый номер земельного участка 86:04:0000007:794 | Токарева Тамара Олеговна, +7 932 250 55 74, +7 902 497 04 89, ya.tokareva89@yandex.ru, 628651, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, с. Корлики, ул. Центральная, д. 3 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Корлики | ф. №3, оп. №17 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №4272824 (2018 г.) | 2019-05-27 | - | 2019-05-27 | - | 2019-06-02 | 2019-06-11 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 |  |  | НВР-1.19 | 2019-05-28 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-04-27 | 2019-09-26 | 63 | 2019-07-25 | Письмо №1339 от 28.05.2019 о напр. дог. №НВР-1.19. Письмо №1866 от 25.07.2019 о напр. актов №НВР-1.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 13.06.2019 | [8 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 25.07.2019 | 2019-07-25 | Труфанов В.Г., 25.07.2019 | 2019-07-25 | - | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-12 | 1
229 | Кондинский район | Никулкина | Зольникова Елена Анатольевна | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ квартиры | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | Зольникова Елена Анатольевна, +7 950 524 54 16, Елена Зольникова zolnikovaea@gmail.com, antoninazol1990@gmail.com, 628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Весенняя, д. 44, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Никулкина | ф. №1, оп. №12 | 2019 |  | 2019-05-30 | - | 2019-05-30 | - | 2019-06-05 | 2019-06-14 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-06-05 |  | 2019-06-05 |  |  | КР-5.19 | 2019-06-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-05-05 | 2019-10-04 | -11 |  | Письмо №1410 от 05.06.2019 о напр. дог. №КР-5.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 13.06.2019 | [16 empty] | 6
230 | Белоярский район | Ванзеват | Семейная (родовая) община КМНС "Самутнел" | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ холодильной установки | ул. Центральная, д. 17а | Ирган Валентина Дмитриевна, +7 900 393 36 13, +7 904 885 16 71, w_irgan@yahoo.com, 628162, ХМАО-Югра, Белоярский район, г. Белоярский, 3 мкр., д. 12, кв. 54 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ванзеват | ф. №2 "ул. Центральная", оп. №30 | 2019 | СТЭБ-04Н/1-80-ДР зав. №021497 (2009 г.) | 2019-06-17 | - | 2019-06-17 | - | 2019-06-23 | 2019-07-02 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-06-20 |  | 2019-07-02 |  |  | БЛ-3.19 | 2019-07-02 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-06-01 | 2019-10-31 | 21 | 2019-10-10 | Письмо №1520 от 20.06.2019 о напр. дог. №БЛ-3.19. Подписанную копию прислали 02.07.2019. Оригинал договора вернулся 06.08.2019. Письмо №2566 от 10.10.2019 о напр. актов №БЛ-3.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Письмо о пров. вып. ТУ от 09.10.2019 | 2019-10-09 | РЭС, задача в Тезисе №TM-27405 от 09.10.2019 | 2019-10-10 | - | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  | 4
231 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | АО Первая Башенная Компания | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ вышки связи | ул. Механизаторов, район 14Б, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301002:430 | Дровников Евгений Вячеславович, +7 908 901 34 24, drovnikov@bk.ru, 620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева 122 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Кедровый | оп. №6, ф. №2, ТП-4 (18-5032) | 2019 |  | 2019-06-24 | - | 2019-06-24 | - | 2019-06-30 | 2019-07-09 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-03 |  |  |  |  | ХМР-6.19 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 3 |  |  |  |  | Письмо №1671 от 03.07.2019 о напр. дог. №ХМР-6.19 (передано нарочно курьеру, 04.07.2019). 05.07.2019 прислали РД на согласование. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 9
232 | Белоярский район | Пашторы | КУ ХМАО-Югры Центроспас-Югория | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ здания пожарной команды | ул. Гидронамыв, участок №8, кадастровый номер земельного участка 86:06:0010203:75 | Инженер отделения организации службы и пожаротушения Рогожников Дмитрий Владимирович, 8(34670)27670, +7 950 522 31 27, spassbel@mail.ru, spassbel-oosip@mail.ru, 628163, ХМАО-Югра, г. Белоярский, д. 8, территория СМУ-25 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.4 | ДЭС Пашторы | ф. №1, оп. №2/5 | 2019 | Меркурий 230, зав. №18736514-14 (2014 г.) | 2019-06-26 | - | 2019-06-26 | - | 2019-07-02 | 2019-07-11 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-05 |  | 2019-08-23 |  |  | БЛ-4.19 | 2019-08-15 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-07-15 | 2019-11-30 | 67 | 2019-09-24 | Письмо №1686 от 05.07.2019 о напр. дог. №БЛ-4.19. Оригинал подписанного договора вернулся 23.08.2019. Письмо №2398 от 24.09.2019 о напр. актов №БЛ-4.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1172.16 | [11 empty] | Письмо №426 от 23.09.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-09-23 | Машинисту ДЭС Сотникову, 23.09.2019 | 2019-09-24 | - | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-09 | 10
233 | Березовский район | Няксимволь | МУ УКСиР администрации Березовского района | ЮЛ | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | ул. Кооперативная, д. 18, кадастровый номер земельного участка 86:05:0402004:325 | Главный специалист Ниязова Вера Валерьевна, 8-(34674)-22051, 21751, uks_berezovo@mail.ru, uksir@berezovo.ru, 628140, ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Первомайская, 10 | Огеренко М.М. | Новое ТП | II | 195.2 | 135.2 | 60 | 0.4 | ДЭС Няксимволь | РУ-0,4 кВ, 1, 2 С.Ш. проектир. ТП-10/0,4 кВ, 2х250 кВА | 2020 |  | 2019-07-02 | - | 2019-07-02 | - | 2019-07-08 | 2019-07-17 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-10 |  |  |  |  | БР-14.19 |  | 1 год | Да | Нет | 2020 | 0 |  |  |  |  | Письмо №1717 от 10.07.2019 о напр. дог. №БР-14.19. Письмо №4601 от 19.07.2018 адм. Бер. р-на о вкл. объекта в ИП. Текущая заявка аннулирована, стадия возможности вкл. в ИП. | Стройка | ВЛ-10 кВ (0,06 + 0,34 км), ТП-10/0,4 кВ, 2х250 кВА | ТП/включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1727562.96 | [19 empty] | 8
1 | Березовский район | Няксимволь | КУ ХМАО-Югры Центроспас-Югория | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ подвижного пункта пожаротушения | пер. Школьный, 1 | Юрисконсульт Сергей Сидоров, 8(34674)2-13-30 (доб.112), +7 950 537 35 15, 2sa86@mail.ru, CSU_Berezovo@mail.ru, bug.poj.berezovo@yandex.ru, 628140, ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Лютова, 13А. | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 6.2 | 6.2 | 0 | 0.22 | ДЭС Няксимволь | ТП 11-3139 (ТП 2), ф. №2, оп. №19 | 2019 | NP523.20D-1P1ALNI, зав. №02547967 (2018 г.) (внутренний-Меркурий 201.5, зав. №22850434 (07.05.2015)) | 2019-07-08 | - | 2019-07-08 | - | 2019-07-14 | 2019-07-23 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-09 |  |  |  |  | БР-15.19 | 2019-09-09 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-08-09 | 2019-12-31 | 111 | 2019-09-11 | Письмо №1702 от 09.07.2019 о напр. дог. №БР-15.19. Подписанный скан с проток. разноглас. прислали 09.09.2019. Письмо №2319 от 12.09.2019 о напр. актов №БР-15.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 491.04 | [11 empty] | Письмо №04-02-Исх-517 от 11.09.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-09-11 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26532 от 11.09.2019. | 2019-09-11 | - | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-09 | 1
235 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | Ульянов Владимир Георгиевич | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ электроотопления квартиры | ул. Строителей, д. 5, кв. 1, кадастровый номер земельного участка 86:02:0501001:1478 | Ульянов Владимир Георгиевич, +7 950 504 12 44, +7 900 392 21 62, 628530, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный, ул. Строителей, д. 5, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кирпичный | ТП-6 (18-5050), ф. №1, оп. №14 | 2019 | Сущ. ПУ матрица, зав. №1236390 | 2019-07-08 | - | 2019-07-08 | - | 2019-07-14 | 2019-07-23 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-09 |  | 2019-07-09 |  |  | ХМР-7.19 | 2019-07-09 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-06-08 | 2019-11-07 | 23 |  | Письмо №1703 от 09.07.2019 о напр. дог. №ХМР-7.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 1
236 | Октябрьский район | Большой Атлым | ИП Антонова Елена Александровна | ИП | ВРУ-0,4 кВ хлебопекарни | ул. Колхозная, д. 22а, кадастровый номер земельного участка 86:07:0103011:370 | Антонова Елена Александровна, +7 908 885 59 70, antonova80@bk.ru, 628110, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Большой Атлым, ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 48 | 48 | 0 | 0.4 | ДЭС Большой Атлым | ф. №2, оп. №11-5 | 2019 |  | 2019-07-11 | - | 2019-07-11 | - | 2019-07-17 | 2019-07-26 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-12 |  |  |  |  | ОК-3.19 | 2019-07-15 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-06-14 | 2020-01-13 | 90 |  | Письмо №1755 от 12.07.2019 о напр. дог. №ОК-3.19. Прислали подписанный скан договора 15.07.2019 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 3801.6 |  | 3801.6 | 2019-07-18 | [16 empty] | 1
237 | Березовский район | Сосьва | Бешкильцева Ирина Ивановна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Грибная, д. 20, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:352 | Бешкильцева Ирина Ивановна, +7 950 532 50 90, admsosva@rambler.ru, sosvako73@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Зеленая, д. 38 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП 5), ф. №1, оп. №24 | 2019 | сущ. СИП4-2х16 (12 м.) | 2019-07-12 | - | 2019-07-12 | - | 2019-07-18 | 2019-07-27 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-12 |  | 2019-07-12 |  |  | БР-16.19 | 2019-07-12 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-06-11 | 2019-11-10 | 26 |  | Письмо №1754 от 12.07.2019 о напр. дог №БР-16.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  |  | Заявл. о переносе оплаты от 25.07.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ и переносе оплаты от 25.07.2019 | 2019-07-25 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-25230 от 25.07.2019. ТУ не выполнены 26.07.2019 | [5 empty] | -43671
238 | Березовский район | Саранпауль | Выхованец Елизавета Петровна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Южная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103008:65 | Выхованец Елизавета Петровна, +7 950 532 68 45, kedr-ooo@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Н.Ф. Собянина, д. 28Б, кв. 2 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП 3), ф. №4, оп. №10 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №4299770 (2019 г.) | 2019-07-15 | - | 2019-07-15 | - | 2019-07-21 | 2019-07-30 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 |  |  | БР-17.19 | 2019-07-16 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-06-15 | 2019-11-14 | 105 | 2019-08-01 | Письмо №1770 от 16.07.2019 о напр. дог. №БР-17.19. Письмо №1913 от 02.08.2019 о напр. актов №БР-17.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 18.07.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 19.07.2019. Заявл. о пров. вып. ТУ от 29.07.2019 | 2019-07-29 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-235063 от 19.07.2019. ТУ не выполнены 25.07.2019. Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-25297 от 29.07.2019 | 2019-08-01 | - | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-09-10 | 4
239 | Березовский район | Няксимволь | ООО Югра Регион Сервис | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки объекта "Детский сад на 40 мест в с. Няксимволь" | ул. Кооперативная, д. 18, кадастровый номер земельного участка 86:05:0402004:325 | Милькевич Владимир Васильевич - главный инженер +7 902 814 43 77, генеральный директор Кондинкин Алексей Алексеевич, +7 902 814 24 08, urs.hm@mail.ru, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 101, оф. 23 (1,2,3) | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Няксимволь | РУ-0,4 кВ ТП 11-3140 (ТП-3) | 2019 | NP542.24T-4P5RLnI, зав. №01787941 (2012 г.) (1514 кВт*ч на 14.07.2019) | 2019-07-23 | - | 2019-07-23 | - | 2019-07-29 | 2019-08-07 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-07-24 |  | 2019-07-24 |  |  | БР-18.19 | 2019-07-23 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-06-22 | 2020-01-21 | 182 | 2019-07-23 | Письмо №1854 от 24.07.2019 о напр. дог. №БР-18.19. Письмо №1855 от 24.07.2019 о напр. актов №БР-18.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1188 | [11 empty] | Заявление о пров. вып. ТУ от 23.07.2019 | 2019-07-23 | Устно от 23.07.2019 | 2019-07-23 | - | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-12 | 1
240 | Ханты-Мансийский район | Кедровый | ИП Медведев Фёдор Васильевич | ИП | ВРУ-0,4 кВ холодильной камеры | район ул. Старая Набережная, д. 27, кадастровый номер земельного участка 86:02:0301002:ЗУ1 | Медведев Фёдор Васильевич, +7 950 501 25 76, Рожковский Андрей Николаевич, +7 902 814 55 43, fishhm@mail.ru, 628544, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский, ул. Старая Набережная, д. 31 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 60 | 45 | 15 | 0.4 | ДЭС Кедровый | ТП-5 (18-5033), ф. №3, оп. №23 | 2019 | NP545, зав. №1571766 (2016 г.) | 2019-07-30 | - | 2019-07-30 | - | 2019-08-05 | 2019-08-14 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-08-02 |  | 2019-08-27 |  |  | ХМР-8.19 | 2019-08-27 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-07-27 | 2020-02-25 | 133 |  | Письмо №1912 от 02.08.2019 о напр. дог. №ХМР-8.19. Оригинал подписанного договора вернули 27.08.2019. | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 9001.2 | [19 empty] | 3
241 | Ханты-Мансийский район | Красноленинский | КУ ХМАО-Югры Центроспас-Югория | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники | ул. Лесная, 22А, кадастровый номер земельного участка 86:02:0201001:1106 | Заместитель директора филиала Ярославцев Александр Николаевич, +7 902 814 64 96, 33-67-67, ofbyspas@yandex.ru, 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 153А, каб. 310 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 30 | 30 | 0 | 0.4 | ДЭС Урманный-Красноленинский | ТП-8 (18-5043), ф. №3, оп. №2 | 2019 |  | 2019-08-06 | - | 2019-08-06 | - | 2019-08-12 | 2019-08-21 | Да | Принята | Необходимость наличия техн. и(или) авар. брони. Заберут нарочно 09.08.2019 | - | - | - | - | - | 2019-08-07 |  |  |  |  | ХМР-9.19 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 3 | 1902-11-30 | 1900-06-30 | -43571 |  | Письмо №1965 от 07.08.2019 о напр. дог. №ХМР-9.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 2376 | [19 empty] | 1
242 | Березовский район | Саранпауль | Полужников Александр Андреевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома | ул. Клубная, 22А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103016:22 | Полужников Александр Андреевич, +7 952 717 50 92, ok_saranpaul@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Кооперации, д. 13 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3121 (ТП-6), ф. №1, оп. №18/1 | 2019 |  | 2019-08-09 | - | 2019-08-09 | - | 2019-08-15 | 2019-08-24 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-08-09 |  | 2019-09-09 |  |  | БР-19.19 | 2019-08-09 | 1 год | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-07-09 | 2020-08-09 | 299 |  | Письмо №1988 от 09.08.2019 о напр. дог. №БР-19.19. 24.08.2019 вып. уст-ка доп. опоры. | Стройка | ВЛИ-0,4 кВ (20-25 м., 1 опора) | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 12.08.2019 | [16 empty] | 0
243 | Березовский район | Саранпауль | Валей Анатолий Прокопьевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ квартиры | пер. Совхозный, д. 4А, кв. 2, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103034:27 | Валей Анатолий Прокопьевич, +7 908 882 72 61, gupsaranpaul2010@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Совхозный, д. 4А, кв. 2 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3112 (ТП 9), ф. №3, оп. №16 | 2019 | Сущ. прибор учёта матрица №01674642 | 2019-08-14 | - | 2019-08-14 | - | 2019-08-20 | 2019-08-29 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-08-15 |  | 2019-08-15 |  |  | БР-20.19 | 2019-08-15 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-07-15 | 2019-12-14 | 60 |  | Письмо №2055 от 15.08.2019 о напр. дог. №БР-20.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 16.08.2019 | [16 empty] | 1
244 | Березовский район | Саранпауль | Петренко Евгений Валерьевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ квартиры | пер. Еловый, д. 3, кв. 2 | Петренко Евгений Валерьевич, +7 950 520 66 70, larionovak1984@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Еловый, д. 3, кв. 2 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3122 (ТП 10), ф. №1 "Звероферма, оп. №8/1 | 2019 | Сущ. ПУ NP523.20D-1P1ALNI, зав. №01709672 | 2019-08-27 | - | - | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 2019-09-11 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-08-28 |  | 2019-08-28 |  |  | БР-21.19 | 2019-08-28 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-07-28 | 2019-12-27 | 73 |  | Письмо №2163 от 28.08.2019 о напр. дог. №БР-21.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 1
245 | Березовский район | Саранпауль | Полужникова Надежда Викторовна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Кооперации, д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:05:00103004:6 | Полужникова Надежда Викторовна, +7 902 694 47 63, ok_saranpaul@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Кооперации, д. 13 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3113 (ТП 1), ф. №2, оп. №42 | 2019 | Сущ. ПУ NP523.20D-1P1ALNI, зав. №1678555, СИП4-2х16 (10,5 м.) | 2019-08-30 | - | 2019-08-30 | - | 2019-09-05 | 2019-09-14 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  |  | БР-22.19 | 2019-08-30 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-07-30 | 2019-12-29 | 75 |  | Письмо №2215 от 30.08.2019 о напр. дог. №БР-22.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 01.09.2019 | [16 empty] | 0
2 | Березовский район | Саранпауль | ООО ЮГОРСКИЕ ДИКОРОСЫ | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ цеха переработки продукции | ул. Клубная, д. 16, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103016:3 | Качанов Иван Митрофанович, +7 950 502 24 14, 8(34674)45664, kachanov-im@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Н. Вокуева, д. 2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3121 (ТП-6), ф. №1, оп. №10/1 | 2019 |  | 2019-09-02 | - | 2019-09-02 | - | 2019-09-08 | 2019-09-17 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-04 |  | 2019-09-27 |  |  | БР-23.19 | 2019-09-27 | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-27 | 2020-03-27 | 164 |  | Письмо №2235 от 04.09.2019 о напр. дог. №БР-23.19. Оригинал договора получен 27.09.2019 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [11 empty] | Письмо №70 от 07.10.2019 о пров. вып. ТУ | 2019-10-07 | РЭС, задача в тезисе №ТМ-27303 от 08.10.2019. ТУ не выполнены (отсутст. ВРУ-0,4 кВ). Необходимо укрепление опоры №10, работы будут произведены 10.10.2019 | [5 empty] | -43743
3 | Березовский район | Щекурья | Кустышев Владимир Павлович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Восточная, д. 6 | Кустышев Владимир Павлович, +7 950 532 41 93, gkh-saranpaul@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, д. Щекурья, ул. Восточная, д. 6 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3131 (ТП 11), ф. №1, оп. №7 | 2019 | Сущ. ПУ NP523.20D-1P1ALNI, зав. №1710594 | 2019-09-04 | - | 2019-09-04 | - | 2019-09-10 | 2019-09-19 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 |  |  | БР-24.19 | 2019-09-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-05 | 2020-01-04 | 81 |  | Письмо №2245 от 05.09.2019 о напр. дог. №БР-24.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 05.10.2019 | [16 empty] | 1
4 | Березовский район | Щекурья | Кустышев Михаил Владимирович | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ жилого дома | ул. Восточная, д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:5399 | Кустышев Михаил Владимирович, +7 951 977 11 37, gkh-saranpaul@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, д. Щекурья, ул. Восточная, д. 6 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 8 | 8 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3131 (ТП 11), ф. №1, оп. №11/3 | 2019 |  | 2019-09-04 | - | 2019-09-04 | - | 2019-09-10 | 2019-09-19 | Да | Принята | Требуется строительство ВЛ-0,4 кВ (100 м.) | - | - | - | - | - | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 |  |  | БР-25.19 | 2019-09-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-05 | 2020-09-05 | 326 |  | Письмо №2246 от 05.09.2019 о напр. дог. №БР-25.19 | Стройка | ВЛИ-0,4 кВ (70-90 м., 3 опоры) | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 04.10.2019 | [16 empty] | 1
5 | Березовский район | Саранпауль | Хозяинова Светлана Александровна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Собянина, д. 73, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103049:14 | Хозяинова Светлана Александровна, +7 950 535 68 89, saranpaul@brcrbhmao.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Собянина, д. 73 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП 3), ф. №3, оп. №34 | 2019 | Сущ. ПУ NP523.20D-1P1ALNI, зав. №1770070 | 2019-09-04 | - | 2019-09-04 | - | 2019-09-10 | 2019-09-19 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 |  |  | БР-26.19 | 2019-09-05 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-05 | 2020-01-04 | 81 |  | Письмо №2247 от 05.09.2019 о напр. дог. №БР-26.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 01.10.2019 | [16 empty] | 1
6 | Березовский район | Щекурья | Гаврилова Тамара Даниловна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Панкова, 35, кадастровый номер земельного участка 86:05:0000000:6533 | Гаврилова Тамара Даниловна, 8(34674)45533, admsaranpaul@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, 12А, кв. 15 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 7 | 7 | 0 | 0.22 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3131 (ТП 11), ф. №2, оп. №27 | 2019 | СИП4-2х16 (30 м.) | 2019-09-09 | - | 2019-09-09 | - | 2019-09-15 | 2019-09-24 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 |  |  | БР-27.19 | 2019-09-09 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-09 | 2020-01-08 | 85 |  | Письмо №2265 от 09.09.2019 о напр. дог. №БР-27.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 03.10.2019 | [16 empty] | 0
7 | Березовский район | Саранпауль | Витязев Фёдор Иванович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Дальняя, д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103002:6 | Витязев Фёдор Иванович, +7 950 537 61 78, gupsaranpaul2010@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Дальняя, д. 13 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3116 (ТП 13), ф. №1, оп. №8 | 2019 | Треб. 2-ая точка поставки. Сущ. ПУ NP523.20D-1P1ALNI, зав. №1762776 | 2019-09-12 | - | 2019-09-12 | - | 2019-09-18 | 2019-09-27 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  |  | БР-28.19 | 2019-09-12 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-12 | 2020-01-11 | 88 |  | Письмо №2321 от 12.09.2019 о напр. дог. №БР-28.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 19.09.2019 | [16 empty] | 0
8 | Березовский район | Саранпауль | Фролов Николай Николаевич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Лесная, д. 18, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103008:72 | Фролов Николай Николаевич, +7 951 974 00 54, saranpaul@brcrbhmao.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Лесная, д. 18 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП 3), ф. №4, оп. №29 | 2019 | СE 301, зав. №008841128252261 (2018 г.), ранее NP523.20D-1P1ALNI, зав. №2298061 | 2019-09-17 | - | 2019-09-17 | - | 2019-09-23 | 2019-10-02 | Да | Принята | Числится за Латкиной Г.И. (стройка). Фактически подключен сейчас сарай. | - | - | - | - | - | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  |  | БР-29.19 | 2019-09-17 | 4 месяца | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-08-17 | 2020-01-16 | 113 | 2019-09-25 | Письмо №2346 от 17.09.2019 о напр. дог. №БР-29.19. Письмо №2417 от 25.09.2019 о напр. актов №БР-29.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 19.09.2019 | [8 empty] | Заявл. о пров. вып. ТУ от 23.09.2019 | 2019-09-23 | Инженеру РЭС, задача в тезисе №ТМ-26808 от 23.09.2019 | 2019-09-25 | - | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 2
9 | Березовский район | Саранпауль | Ларионова Оксана Васильевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки жилого дома | ул. Полевая, д. 1В, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103043:12 | Ларионова Оксана Васильевна, +7 950 532 18 26, statistik-saranpaul@yandex.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Туманный, д. 6, кв. 2 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3127 (ТП 12), ф. №1, оп. №12 | 2019 |  | 2019-09-17 | - | 2019-09-17 | - | 2019-09-23 | 2019-10-02 | Да | Принята | Требуется строительство. | - | - | - | - | - | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  |  | БР-30.19 | 2019-09-25 | 1 год | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-08-25 | 2020-09-25 | 346 |  | Письмо №2416 от 25.09.2019 о напр. дог. №БР-30.19 | Стройка | ВЛИ-0,4 кВ, 170 м., 6 опор | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 8
10 | Октябрьский район | Большой Атлым | АО ЮТЭК-Региональные сети | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ вагон-городка | - | Мастер СМУ-2, Иванов Владимир Николаевич, +7 950 534 17 54, Заместитель начальника СМУ-2, Петраков Александр Анатольевич,+7 912 904 51 96, Перов Илья Игоревич, 8(3467)318118, доб. 9 118#, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 20 | 20 | 0 | 0.4 | ДЭС Большой Атлым | ф. №3, оп. №7 | 2019 | NP73E.1-11-1, зав. №04287615 (2018 г.) | 2019-09-17 | - | 2019-09-17 | - | 2019-09-23 | 2019-10-02 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-18 |  |  |  |  | ОК-4.19 | 2019-09-24 | 6 месяцев | Да | Да | 2019 | 1 | 2022-08-24 | 2020-03-24 | 172 | 2019-10-04 | Письмо №2360 от 18.09.2019 о напр. дог. №ОК-4.19. Подписанный скан прислали 24.09.2019. Письмо №01-04_7547 от 03.10.2019 АО ЮТЭК-РС о напр. дог. №ОК-4.19. Письмо №2520 от 08.10.2019 о напр. актов №ОК-4.19. Письмо №01-04-7547 от 03.10.2019 о напр. подпис. дог. Оригинал договора вернулся 14.10.2019 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1584 | [11 empty] | - | - | Письмо №2502 от 04.10.2019 АО ЮТЭК-Кода о пров. вып. ТУ | 2019-10-04 | - | 2019-10-04 | 2019-10-04 |  | 1
255 | Белоярский район | Нумто | АО КИТЕЖ | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ индивидуального жилого дома | уч. 16а, кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:272 | Директор Мельников Сергей Васильевич, +7 912 288 85 58, +7 902 441 73 33, gendir@domkiteg.ru, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | ф. №2, оп. №2 | 2019 |  | 2019-09-23 | - | 2019-09-23 | - | 2019-09-29 | 2019-10-08 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-27 |  |  |  |  | БЛ-5.19 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 3 | 1902-11-30 | 1900-06-30 | -43571 |  | Письмо №2433 от 27.09.2019 о напр. дог. №БЛ-5.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 4
256 | Белоярский район | Нумто | ООО ОМЕГА | ЮЛ | ВРУ-0,22 кВ индивидуального жилого дома | кадастровый номер земельного участка 86:06:0030301:274 | И.о. директора Мельников Сергей Васильевич, +7 912 288 85 58, +7 902 441 73 33, gendir@domkiteg.ru, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Нумто | ф. №3, оп. №11/3 | 2019 |  | 2019-09-23 | - | 2019-09-23 | - | 2019-09-29 | 2019-10-08 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-09-27 |  |  |  |  | БЛ-6.19 |  | 6 месяцев | Да | Нет | 2019 | 3 | 1902-11-30 | 1900-06-30 | -43571 |  | Письмо №2433 от 27.09.2019 о напр. дог. №БЛ-6.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 4
257 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки многоквартирного жилого дома | ул. Грибная, 29, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201020:327 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП 5), ф. №1, оп. №20 | 2019 |  | 2019-10-01 | - | 2019-10-01 | - | 2019-10-07 | 2019-10-16 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  |  | БР-31.19 | 2019-10-02 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-09-01 | 2020-01-31 | 108 |  | Письмо №2474 от 02.10.2019 о напр. дог. №БР-31.19, №БР-32.19, №БР-33.19, №БР-34.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1188 | [19 empty] | 1
258 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки многоквартирного жилого дома | ул. Сосновая, 9, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201029:164 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3137 (ТП 4), ф. №3, оп. №46 | 2019 |  | 2019-10-01 | - | 2019-10-01 | - | 2019-10-07 | 2019-10-16 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  |  | БР-32.19 | 2019-10-02 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-09-01 | 2020-01-31 | 108 |  | Письмо №2474 от 02.10.2019 о напр. дог. №БР-31.19, №БР-32.19, №БР-33.19, №БР-34.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1188 | [19 empty] | 1
259 | Березовский район | Сосьва | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки многоквартирного жилого дома | ул. Спортивная, 3, кадастровый номер земельного участка 86:05:0201029:165 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3137 (ТП 4), ф. №3, оп. №68 | 2019 |  | 2019-10-01 | - | 2019-10-01 | - | 2019-10-07 | 2019-10-16 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  |  | БР-33.19 | 2019-10-02 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-09-01 | 2020-01-31 | 108 |  | Письмо №2474 от 02.10.2019 о напр. дог. №БР-31.19, №БР-32.19, №БР-33.19, №БР-34.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1188 | [19 empty] | 1
260 | Березовский район | Ломбовож | Голошубин Александр Игоревич | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки многоквартирного жилого дома | ул. Набережная, 27, кадастровый номер земельного участка 86:05:0208001:48 | Голошубин Александр Игоревич, +7 908 880 85 36, rahtgol@yandex.ru, 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Сосьва, ул. Кооперативная, д. 9 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ф. "Набережная", оп. №18 | 2019 |  | 2019-10-01 | - | 2019-10-01 | - | 2019-10-07 | 2019-10-16 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  |  | БР-34.19 | 2019-10-02 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-09-01 | 2020-01-31 | 108 |  | Письмо №2474 от 02.10.2019 о напр. дог. №БР-31.19, №БР-32.19, №БР-33.19, №БР-34.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 1188 | [19 empty] | 1
261 | Березовский район | Няксимволь | Евсеева Клавдия Тимофеевна | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Болотная, д. 19, кадастровый номер земельного участка 86:05:0402006:27 | Евсеева Клавдия Тимофеевна, +7 902 852 83 52, mariakov1987@mail.ru, 628143, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Няксимволь, ул. Болотная, д. 19 | Огеренко М.М. | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Няксимволь | ф. №1, оп. №60 | 2019 | сущ. ПУ №2237387, СИП4-2х16 (14,5 м.) | 2019-10-04 | - | 2019-10-04 | - | 2019-10-10 | 2019-10-19 | Да | Принята | Треб. 2-ая точка поставки | - | - | - | - | - | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  |  | БР-35.19 | 2019-10-07 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-09-06 | 2020-02-05 | 113 |  | Письмо №2506 от 07.10.2019 о напр. дог. №БР-35.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 | [19 empty] | 3
262 | Березовский район | Саранпауль | Семяшкин Роман Романович | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | ул. Семяшкина, д. 30А, кадастровый номер земельного участка 86:05:0103022:32 | Семяшкин Роман Романович, +7 904 468 11 25, +7 950 532 08 08, istominki@mail.ru, 628148, ХМАО-Югра, Березовский район, с. Саранпауль, пер. Еловый, д. 7 | Огеренко М.М. | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3113 (ТП 1), ф. №1, оп. №12 | 2019 | сущ. NP523.20D-1P1ALNI, зав. №2298206 | 2019-10-08 | - | 2019-10-08 | - | 2019-10-14 | 2019-10-23 | Да | Принята |  | - | - | - | - | - | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  |  | БР-36.19 | 2019-10-08 | 4 месяца | Да | Нет | 2019 | 4 | 2022-09-07 | 2020-02-06 | 114 |  | Письмо №2548 от 08.10.2019 о напр. дог. №БР-36.19 | Без стройки | Фактическое присоединение | ТП/не включает затраты на мероприятия по строительству энергообъектов |  | - | [5 empty] | 550 |  | 550 | Квитанция оплаты от 10.10.2019 | [16 empty] | 0
Formulas:
Срок окончания действия ТУ: = [Дата заключения договора]+DATE(3,0,0)
Срок регистрац. (ориентировочно) = [Дата поступ. копии заявки]+6
Срок регистрац. (ориентировочно) = [Дата поступления оригин. заявки]+6
Note on L1: Автор: 1) в случае увеличения мощности к ранее присоединенной прибавляем заявленную 2) в случае изменения схемы внешнего электронсабжения и нового присоединения максимальная мощность равна заявленной 3) в случае изменения точки присоединения и категории надежности максимальная мощность равна заявленной и равна ранее присоединенной
Note on M1: Автор: 1) в случае увеличения мощности указывается величина на которую нужно увеличить 2) в случае нового присоединения и изменения схемы внешнего электронсабжения указывается величина которая требуется для присоединения к одномоментному использованию 3) в случае изменения категории надежности и точки присоединения указывается ранее присоединенная мощность (в случае если максимальная мощность не увеличивается)
Note on N1: Автор: заполняется в случае если 1) заявка на увеличение мощности 2) заявка на изменение точки присоединения 3) заявка на изменение категории надежности
Note on AY3: Автор: Строительство полностью выполнено АО "ЮРЭСК"
Note on BI5: Автор: Договор находится в районе. Оплата произведена туда
Note on BX5: Автор: Исполнен в районе. Договор закрыт.
Note on BJ25: Автор: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on BJ26: Автор: Андрей Денисенко: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on BJ27: Автор: Андрей Денисенко: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on BJ28: Автор: Андрей Денисенко: Неизвестно куда была произведена оплата. В ЮГ или ЮРЭСК
Note on A71: В заявке приложен локально-сметный расчёт (ЛСР)
Note on A94: В заявке приложен локально-сметный расчёт (ЛСР)
Note on A96: В заявке приложен локально-сметный расчёт (ЛСР)

## Пояснения
0 | Анулирован (расторгнут)
1 | Исполнен
2 | На подписи у руководства
3 | Отправлен заявителю
4 | Заключен
5 | Проект
6 | Составление актов
7 | У юристов для согласования и отправки
Договор заключен/заявка обработана
Договор исполнен
Заявка не принята/Договор аннулирован
Заявка не принята/Договор аннулирован
Заявка с необходимостью строительства
Договор с необходимостью строительства